Информация о ходе выполнения мероприятий по Программе оптимизации расходов местного бюджета

за 2025 год

| N п/п | Наименование мероприятия | Способы реализации мероприятий | Ответственные исполнители | Срок реализации | Целевой показатель | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Причины расхождения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - Оптимизация расходов на местное самоуправление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Повышение эффективности использования имущества, находящегося в муниципальной собственности | Выявление муниципального имущества, подлежащего приватизации, в целях включения его в план приватизации | Отдел земельных и имущественных отношений администрации Лешуконского муниципального округа | Ежегодно | Бюджетный эффект | тыс. рублей | 1750,0 | 2077,7 |  |
| 12. | Обеспечение соблюдения нормативных затрат на обеспечение функций органов местного самоуправления | Формирование отчетности | Финансовое управление администрации Лешуконского муниципального округа | Ежеквартально | Соблюдение нормативных затрат | Да/нет | Да | Да |  |
| - Оптимизация бюджетной сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Непревышение значений целевых показателей заработной платы, установленных в соглашениях, касающихся отраслей образования и культуры, в части использования показателя среднемесячного дохода от трудовой деятельности и обеспечения уровня номинальной заработной платы в среднем по отдельным категориям работников бюджетной сферы: в том числе по категориям: | Проведение мониторинга достижения значений целевых показателей "дорожных карт", соглашений |  |  | Достижение и непревышение значений целевых показателей соглашений |  |  |  |  |
|  | педагогические работники общеобразовательных организаций |  | Управление образования администрации Лешуконского муниципального округа | Ежеквартально | достижение значений целевых показателей соглашений | да/нет | да | да |  |
|  | педагогические работники дошкольных образовательных организаций |  |  | Ежеквартально | достижение значений целевых показателей соглашений | да/нет | да | да |  |
|  | педагогические работники дополнительного образования детей |  |  | Ежеквартально | достижение значений целевых показателей соглашений | да/нет | да | да |  |
|  | работники учреждений культуры |  | Отдел культуры и искусства администрации Лешуконского муниципального округа | Ежеквартально | достижение значений целевых показателей соглашений | да/нет | да | да |  |
| 22. | Увеличение объема расходов за счет доходов от внебюджетной деятельности муниципальных бюджетных учреждений Лешуконского муниципального округа, в том числе от эффективного использования муниципального имущества Лешуконского муниципального округа | Аналитическая записка | Исполнительные органы администрации Лешуконского муниципального округа | Ежегодно | Бюджетный эффект (в сравнении с предыдущим годом) | Тыс. рублей | 110,0 | 98,8 | Исполнение составляет 89,8% |
|  | в сфере образования |  | Управление образования администрации Лешуконского муниципального округа |  | бюджетный эффект | тыс. рублей | 70,0 | 50,5 |  |
|  | в сфере культуры |  | Отдел культуры и искусства администрации Лешуконского муниципального округа |  | бюджетный эффект | тыс. рублей | 40,0 | 48,3 |  |
| 23. | Обеспечение возврата субсидии на выполнение муниципального задания в местный бюджет в объеме, соответствующем показателям объема муниципальных услуг (работ), которые не были достигнуты | Выполнение требований о возврате субсидии в местный бюджет в соответствии с муниципальными правовыми актами | Исполнительные органы администрации Лешуконского муниципального округа | Ежегодно | возврат субсидии в местный бюджет в случае невыполнения показателей муниципальных заданий | Да/нет | да | да |  |
| 44. | Мониторинг бюджетной сети (количество муниципальных бюджетных учреждений, количество персонала, объемы и качество предоставляемых муниципальных услуг в разрезе муниципальных бюджетных учреждений) | Проведение мониторинга | Исполнительные органы администрации Лешуконского муниципального округа | Ежегодно | недопущение изменения бюджетной сети в сторону увеличения | Да/нет | да | да |  |
|  | - Оптимизация инвестиционных расходов и дебиторской задолженности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | Анализ причин возникновения и принятие мер по сокращению просроченной дебиторской задолженности за счет бюджетных средств | Проведение анализа возникновения задолженности, взыскание задолженности в судебном порядке | Исполнительные органы администрация Лешуконского муниципального округа, администрация Лешуконского муниципального округа | Ежегодно, постоянно | Сокращение просроченной дебиторской задолженности за исключением сумм, безнадежных к взысканию (в сравнении с предыдущим годом) | Да/нет | Да | Да |  |
| 42. | Оптимизация расходов на осуществление бюджетных инвестиций (предусматривать капитальные вложения только в объекты с высокой степенью готовности, взвешенно подходить к участию в государственных программах Архангельской области, учитывая возможности по обеспечению обязательного объема финансирования) | Анализ и использование информации при подготовке проекта бюджета Лешуконского муниципального района на очередной финансовый год | Отдел архитектуры и строительства администрации Лешуконского муниципального округа | Ежегодно, до 1 ноября | Аналитическая записка о структуре объектов муниципальной адресной инвестиционной программы | Да/нет | Да | да |  |
| - Повышение эффективности процессов прогнозирования и исполнения местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51. | Исполнение местного бюджета в рамках муниципальных программ Лешуконского муниципального округа (увеличение доли программных расходов) | Исполнение местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период | Финансовое управление администрации Лешуконского муниципального округа, Отдел экономики, ЖКХ, дорожной деятельности администрации Лешуконского муниципального округа | Ежегодно | Доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов местного бюджета | Процентов | Не менее 80 | 82 |  |
| 52. | Совершенствование методологии разработки и реализации муниципальных программ Лешуконского муниципального округа | Актуализация порядка разработки и реализации муниципальных программ Лешуконского муниципального округа | Отдел экономики, ЖКХ, дорожной деятельности администрации Лешуконского муниципального округа | По мере необходимости | Внесение изменений в Порядок разработки и реализации, муниципальных программ Лешуконского муниципального округа, утвержденный постановлением Лешуконского муниципального округа от 26 декабря 2022 года N 7 | Да/нет | Да | Да |  |
| - Оптимизация муниципального долга Лешуконского муниципального округа и расходов на его обслуживание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ..1. | Принятие мер, направленных на сокращение уровня долговой нагрузки, оптимизацию структуры муниципального долга Лешуконского муниципального округа и расходов на его обслуживание | Разработка и реализация основных направлений долговой политики Лешуконского муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период | Финансовое управление администрации Лешуконского муниципального округа | Ежегодно, постоянно | Принятие постановления администрации администрации Лешуконского муниципального округа | Да/нет | да | да |  |
| ..2. | Неувеличение объема муниципального долга Лешуконского муниципального округа | Реализация основных направлений долговой политики Лешуконского муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период | Финансовое управление администрации Лешуконского муниципального округа | 2023-2026 годы | Объем муниципального долга Лешуконского муниципального округа | тыс. руб. | Не более 8000 | 3015 |  |
| ..3. | Минимизация расходов на обслуживание муниципального долга Лешуконского муниципального округа | Оптимизация структуры муниципального долга по видам и срокам заимствований | Финансовое управление администрации Лешуконского муниципального округа | ежегодно | Доля расходов на обслуживание муниципального долга Лешуконского муниципального округа в общем объеме расходов рместного бюджета | процентов | Не более 1,0 | 0,0 |  |

__________________________________

<*> Показатель отражается по результатам выполнения мероприятий за отчетный период.