УТВЕРЖДЕНО:

постановлением администрации

муниципального образования

«Лешуконский муниципальный район»

от 10 ноября 2017 года № 471

**Муниципальная программа**

**«Развитие образования в**

**МО «Лешуконский муниципальный район»**

**на 2018-2021 годы»**

(с изменениями от 29 мая 2018 года № 263, от 01 июня 2018 года № 277, от 12 ноября 2018 года № 547, от 14 декабря 2018 года № 620, 31 января 2019 года № 44, от 18 июня 2019 года № 260, 29 августа 2019 года № 388, 7 ноября 2019 года № 537, от 10 декабря 2019 года № 593, от 24 декабря 2019 года № 615, от 8 апреля 2020 года № 134, от 2 июля 2020 года № 238, от 28 сентября 2020 года № 353, от 30 октября 2020 года № 410

**Паспорт**

**муниципальной программы**

**«Развитие образования в МО «Лешуконский муниципальный район»**

**на 2018-2021 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы (далее – Программа) | Муниципальная программа «Развития образования в МО «Лешуконский муниципальный район» на 2018-2021 годы» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление образования администрации МО «Лешуконский муниципальный район» |
| Соисполнители | Финансовое управление администрации МО «Лешуконский муниципальный район», образовательные организации |
| Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма 1«Развитие дошкольного образования в МО «Лешуконский муниципальный район» на 2018-2021 годы».Подпрограмма 2 «Развитие общего образования в МО «Лешуконский муниципальный район» на 2018-2021 годы».Подпрограмма 3«Развитие дополнительного образования и воспитания в системе образования в МО «Лешуконский муниципальный район» на 2018-2021 годы».Подпрограмма 4«Реализация государственных полномочий опеки и попечительства на 2018-2021 годы». |
| Цель муниципальной программы | Получение населением Лешуконского муниципального района качественного доступного дошкольного, общего и дополнительного образования, соответствующего требованиям инновационного социально-ориентированного развития страны.  Обеспечение оптимальных условий для жизни и воспитания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и защите их прав. |
| Основные задачи муниципальной программы | 1. Обеспечение гарантий доступности, качества и равных возможностей бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования. 2. Создание условий, соответствующих требованиям ФГОС ДО, в том числе организационно-методическое сопровождение внедрения ФГОС ДО. 3. Методическое сопровождение системы дошкольного, общего, дополнительного образования и воспитания Лешуконского муниципального района. 4. Совершенствование дополнительного образования детей. 5. Создание и развитие творческой среды для выявления одаренных и талантливых детей в образовательных организациях. 6. Совершенствование инфраструктуры, обеспечивающей потребности системы дошкольного, общего, дополнительного образования и воспитания. 7. Обеспечение эффективности управления системой образования Лешуконского муниципального района 8. Выявление и учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, защита их прав. 9. Осуществление контроля по защите жилищных и имущественных прав несовершеннолетних. 10. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включенных в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей детей, лиц из их числа, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы, их значения на последний год реализации | 1. Доля детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных услугами дошкольного образования - 100% к 2020 году. 2. Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим ФГОС ДО – 100% к 2018 году. 3. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций на территории Лешуконского района (далее – образовательные организации), сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и по математике, от общей численности выпускников общеобразовательных организаций в Лешуконском районе, участвовавших в едином государственном экзамене по русскому языку – 100% к 2019 году. 4. Доля обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС) – 100% в 2020 году. 5. Удельный вес обучающихся в современных условиях - 70% к 2021 году. 6. Удельный вес обучающихся, обеспеченных качественным горячим питанием – 100% к 2021 году. 7. Охват руководящих и педагогических работников различными формами повышения квалификации – 100% 8. Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня – 65% 9. Доля обучающихся, занятых в системе дополнительного образования - до 80%. 10. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации (на усыновление (удочерение) и под опеку (попечительство) – 90%; 11. Уровень удовлетворенности населения муниципального образования «Лешуконский муниципальный район» качеством предоставляемых услуг в сфере образования – 80%. |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2018-2021 годы  Муниципальная программа реализуется в один этап |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования **– 1 166 193,58** тыс. руб., в том числе:  2018 год – 259 931,24 тыс. рублей;  2019 год – 287 397,32 тыс. рублей;  2020 год – 318 691,50 тыс. рублей;  2021 год – 300 173,52 тыс. рублей;  В том числе:  средства федерального бюджета **14 156,43** тыс. рублей;  2018 год – 2 796,75тыс. рублей;  2019 год – 2 140,73 тыс. рублей;  2020 год – 6 388,25 тыс. рублей;  2021 год – 2 830,70 тыс. рублей;  средства областного бюджета **– 767 297,13 тыс**. рублей;  2018 год – 187 979,78 тыс. рублей;  2019 год – 190 136,84 тыс. рублей;  2020 год – 203 058,47 тыс. рублей;  2021 год – 186 122,04 тыс. рублей;  средства местных бюджетов – **384 740,02** тыс. рублей;  2018 год – 69 154,71 тыс. рублей;  2019 год – 95 119,75 тыс. рублей;  2020 год – 109 244,78 тыс. рублей;  2021 год – 111 220,78 тыс. рублей;  внебюджетные средства – **0,00** тыс. рублей:  2018 год – 0,00 тыс. рублей;  2019 год – 0,00 тыс. рублей;  2020 год – 0,00 тыс. рублей;  2021 год – 0,00 тыс. рублей |

**1. Общая характеристика системы образования муниципального образования «Лешуконский муниципальный район».**

Программа является организационной основой политики муниципального образования «Лешуконский муниципальный район» в сфере образования.

Программа разработана на основе анализа современного состояния системы образования муниципального образования «Лешуконский муниципальный район» в соответствии с приоритетами направления развития системы образования Российской Федерации.

Программа разработана в соответствии со стратегическими документами развития системы образования:

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 №1662-р;

Федеральная целевая программа развития образования на 2016 - 2020 годы, утвержденная Постановлением Правительства РФ от 23 мая 2015 г. N 497;

Государственная программа Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области» на 2013-2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Архангельской области от 12.10.2012 № 463-пп (с изменениями и дополнениями);

Программа, направленная на создание новых мест в общеобразовательных организациях в Архангельской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, на 2016-2025 годы, утвержденная постановлением Правительства Архангельской области от 19 января 2016 года №2-пп.

Под системой образования в муниципальной программе понимается совокупность всех образовательных организаций, подведомственных Управлению образования администрации муниципального образования «Лешуконский муниципальный район», обеспечивающих непрерывность образования растущего человека и гарантию его прав на качественное образование.

Муниципальная программа открывает перспективы для целенаправленной педагогической и управленческой деятельности всех работников системы образования района, для сотрудничества с родителями и социально-педагогической защиты населения в новых условиях развития общества.

Сеть образовательных организаций, подведомственных Управлению образования в 2016-2017 учебном году представлена 5 юридическими лицами, среди которых 1 основная общеобразовательная школа, 4 средние общеобразовательные школы. Структурными подразделениями образовательных организаций являются: 2 основных, 3 начальных школы, 7 детских садов, 2 группы кратковременного пребывания детей дошкольного возраста и 1 районный центр дополнительного образования детей. Функционирует 3 пришкольных интерната. С 1 сентября 2017 года изменился вид образовательной деятельности с основного на начальное образование в Юромской школе, закрыта группа кратковременного пребывания детей дошкольного возраста в с. Юрома из-за отсутствия детей.

В Управлении образования функционирует структурное подразделение «Информационно-методический центр».

Инфраструктура сети образовательных учреждений района в целом позволяет удовлетворить возрастающие образовательные запросы граждан с учётом интересов, потребностей, уровня развития, состояния здоровья, реализовать их право на общедоступное образование.

Учреждения образования являются бюджетными учреждениями.

Всего в Лешуконском районе охвачено дошкольным образованием – 347 детей, что составляет 63% (на 5% меньше прошлого года). От 1,5 до 3 лет ДОУ посещало 53 ребенка, от 3 до 7 лет 276 детей и старше 7 лет – 18 детей. Всего функционировало 19 групп, из них 2 группы кратковременного пребывания детей.

Очередность на конец учебного года составляла 99 детей, (что меньше аналогичного периода на 24 ребенка), из них до 1 года 35 детей, от 1 года до полутора лет -26 детей, от полутора до 3 лет – 38 детей. Старше 3 лет детей в очереди нет. В школу из дошкольных учреждений выбыло 74 ребенка.

На начало 2017-2018 учебного года предоставлены места в ДОУ 78 детям. С 01.09.2017 года детские сады будет посещать 344 ребенка.

Численность детей, зарегистрированных в очереди для устройства в детские сады по данным на 01.09.2017 года, составляет 61 ребенок (на 18 меньше аналогичного периода прошлого года), из них: до 1 года – 41 ребенок, от года до полутора – 19 детей, от 1,5 до 3 лет – 1 ребенок. Старше 3 лет детей в очереди нет.

На начало 2017-2018 учебного года количество обучающихся 750 человека. Контингент учащихся 1 классов на 01.09.2017 - 79 человек (в 2016 г – 82 ч., 2015 г. – 87 ч., в 2014 г.- 86 человек).

Контингент учащихся 10 классов на 01.09.2017 – 33 чел. (2016 г. – 43 ч., 2015 г. – 45 чел., 2014 г. – 57 чел., 2013 г.- 47 чел.).

Для детей с ограниченными возможностями организовано индивидуальное обучение, в течение 2016-2017 учебного года обучалось по данной форме 2 человека.

По программе 8 вида обучалось - 12 человека.

На 15.09. 2016 года детей в возрасте с 7 до 18 лет, не получающих образования в ОУ района – 6 человек. 5 детей не зачислены в ОУ района, так как не подлежат обучению, 1 закончил 9 классов, обучался в профтехучилище, но вернулся, не закончив обучение. На конец учебного года количество не получающих образование – 7 человек, 5- не подлежат обучению. И 2 выпускника 9 класса вернулись, не закончив профтехучилище, не работают и не учатся.

По итогам 2016-2017 учебного года из 754 обучающихся дневных общеобразовательных школ успевает 749 (99,34%) обучающихся, что на уровне результатов прошлого года. Не успевает 4 обучающихся по решению ПМПК, оставлен на 3 год 1 ученик из ВСОШ. На «4» и»5» обучались 334 человека (49,7%), что выше уровня прошлого года на 2,3%.

Из 56 выпускников 9 классов 56 прошли государственную итоговую аттестацию и получили аттестат. Аттестаты с отличием получили 2 выпускника МБОУ «Устьвашская СОШ».

Государственную итоговую аттестацию по программам среднего общего образования выпускники 11 классов средних школ района прошли в форме ЕГЭ. Всего участвовало в ЕГЭ 43 выпускника дневных общеобразовательных организаций. Все 43 ученика получили аттестаты. Аттестаты с отличием и золотые медали получили – 2 ученицы Лешуконской средней школы, по 1 из Устьвашской и Вожгорской средних школ. И 1 ученица Лешуконской средней школы получила серебряную медаль.

Основные задачи, решаемые в прошлом учебном году - это реализация федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования и основного общего образования, методическое сопровождение, мониторинг деятельности образовательных организаций, реализующих ФГОС НОО и ООО, а также ФГОС для детей с ОВЗ и умственной отсталостью.

По ФГОС НОО работали все муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения: с 1 по 4 классы. По ФГОС ООО в МБОУ «Лешуконская СОШ» - с 5 по 9 классы, в остальных образовательных учреждениях – с 5 по 8 классы. В этом учебном году на ФГОС основного общего образования переходят все девятиклассники района.

Еще один показатель эффективности работы образовательных организаций района – это результативность участия школьников в предметных олимпиадах всех уровней.

В 2016 году школьный этап олимпиады проведен по 17 общеобразовательным предметам (2015г.- по 18 предметам).

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2016 году по 17 предметам приняли участие 244 обучающихся 7-11 классов. Победителями и призёрами стали 51 человек. На региональный этап олимпиады приглашены: 6 человек по 4 предметам.

Ежегодно в районе проводятся районная учебно-исследовательская конференция «Юность Поморья» для учащихся 7-11 классов, учебно-исследовательская конференция «Юный исследователь» для учащихся 4-7 классов.

Стало традицией премирование отличников учебы, выплачивается премия профессора С.И.Шубина лучшим учащимся МБОУ «Лешуконская средняя общеобразовательная школа».

В 2016-2017 учебном году охват услугами дополнительного образования детей в возрасте с 5 до 18 лет в Лешуконском районе составляет 902 ребенка. Количество объединений дополнительного образования -116.

В районном центре дополнительного образования детей общий охват составляет 534 ребенка, 306 детей разовых. В музыкальной школе занимается 50 детей.

Ежегодно проводится муниципальный конкурс одаренных и талантливых детей и молодежи «Молодое поколение- будущее Лешуконского района».

Приоритетными направлениями работы образовательных организаций в системе образования Лешуконского района по воспитательной деятельности – гражданско-правовое и патриотическое воспитание, антикоррупционное образование и организация внеурочной деятельности.

В 2016-2017 учебном году в двух школах района Лешуконской и Устьвашской открыты по 1 кадетскому классу 4 и 6 соответственно. Данное направление будет продолжено и в этом учебном году.

Из 24 основных областных массовых мероприятий с обучающимися, дети нашего района приняли участие только в двух: 6 областной конкурс экскурсоводов музеев образовательных учреждений и областной конкурс-соревнование юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо-2017». Принять участие в других мероприятиях не позволяет отсутствие финансирования.

В этом учебном году в районных спортивных мероприятиях участвовало 1580 обучающихся, в региональных – 269 человек. Воспитанники структурного подразделения «РЦДОД», занимающиеся в спортивных объединениях, показывают высокие результаты участия в районных, межрайонных и областных соревнованиях. Ежегодно проходит присуждение премии мастера спорта Мартынова А.Ю. лучшим лыжникам района.

В образовательных организациях Лешуконского района работает 163 педагогических и руководящих работников. Образовательные учреждения в основном обеспечены педагогическими кадрами.

Образовательный уровень учителей повышается через заочную форму обучения. В настоящее время заочно в ВУЗе обучаются 5 педагогов, в педагогическом колледже – 3 человека. Но кадров все равно не хватает: нужны учителя иностранного языка в Лешуконскую, Вожгорскую, Койнасскую средние школы; учителя математики в Вожгорскую школу.

Повышение квалификации проходит через курсовую подготовку и участие в вебинарах и видеоконференциях, организованных АО ИОО.

По данным на 01.09.2017 аттестовано 114 педагогических работника, из них имеют высшую категорию – 27 человек, первую – 63, соответствие занимаемой должности – 24.

В марте 2017 года проводился муниципальный конкурс педагогического мастерства «Учитель года -2017». В конкурсе приняли участие 7 педагогических работников. Большая работа проведена по целевому приему на обучение в САФУ. На заочное обучение было направлено 7 педагогов и 2 выпускницы на очное отделение по педагогическим специальностям.

На территории МО «Лешуконский муниципальный район» в летний период 2017 года функционировало 7 лагерей с дневным пребыванием детей (далее – ЛДП) при образовательных организациях.

Охват детей отдыхом и оздоровлением в ЛДП от числа несовершеннолетних школьного возраста составил 41,1 % (312 детей), за аналогичный период 2016 года охват детей составил 379 детей (48,6%). В 2016 году отдохнули в загородных стационарных лагерях за пределами района 24 ребенка, в 2017 году – 49 детей.

Остается на уровне прошлого года и организация питания детей, хотя требования СанПин говорят о двухразовом питании школьников. Общий охват горячим питанием составляет – 98% (746 детей). Средняя стоимость питания в школе (завтрак) составляет 38,41 рублей. За счет средств местного бюджета и благотворительной организации «Красный крест» было организовано питание 95 детей из малообеспеченных семей. В нарушение закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» из-за отсутствия финансирования из местного бюджета не организовано питание детей с ограниченными возможностями здоровья. Для 11 детей в Олеме, Засулье и Березнике организовано чаепитие (не получают горячего питания). В интернате стоимость питания в день 120 рублей, не повышалась последние 2 года. 24 рубля компенсируется из местного бюджета, 23,8 рубля – из областного бюджета, остальные средства родителей.

Организован подвоз 63 **обучающихся** 6-ю транспортными средствами по 12 маршрутам. На всех школьных автобусах установлены приборы спутниковой навигационной системы мониторинга ГЛОНАСС и Тахографы. По федеральной программе «Школьный автобус» наш район получил новый автобус «Газель» для Лешуконской средней школы. В трех интернатах в прошлом году проживали 29 человек, сегодня - 28 человек.

Все обучающиеся обеспечиваются бесплатными учебниками.

В 2014 году на подготовку образовательных организаций к новому учебному году было выделено 400 тысяч рублей, из них 250 тыс. на дошкольные организации и 150 тыс. на организации общего образования. Хоть сумма и маленькая, но удалось провести некоторые мероприятия по косметическому ремонту. Из существенных работ стоит отметить устройство крыльца запасного выхода в детском саду Койнасской школы, где вся работа была выполнена работниками школы.

В 2015 году на капитальный ремонт спортивного зала МБОУ «Устьвашская СОШ» выделено 2844000 рублей.

В рамках подготовки образовательных организаций к новому учебному году были выполнены работы в МБОУ «Койнасская СОШ» (ремонт туалета в интернате) и реконструкция системы отопления в детском саде «Колокольчик» МБОУ «Вожгорская СОШ» на общую сумму 235 тысяч рублей.

На капитальный ремонт пришкольного интерната МБОУ «Лешуконская СОШ» в 2016 году было выделено 4 523 724 руб. из областного бюджета.

В 2017 году в рамках подпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов инфраструктуры системы образования в Архангельской области» МБОУ «Койнасская СОШ» на ремонт спортивного зала выделено 1 966 000,0 рублей. Спортивный зал отремонтирован.

Второй важный объект в этом году – это ремонт помещений под детский сад в с. Ценогора. На эти цели поступили областные средства из резервного фонда губернатора 283, 1 тыс. рублей и по ТОСу «Теплый детский сад» 117 тыс. рублей. Силами работников школы и помощи родителей ремонт проведен, дети переведены в помещение школы.

Из резервного фонда области поступили 111,8 тыс. рублей на приобретение материала для крыши школы в с. Вожгора. Из средств местного бюджета выделены 87,5 тыс. рублей на водопровод к спортзалу РЦДОД.

На противопожарные мероприятия запланировано лимитов 984 тыс. рублей, выделено на сегодня 258. Или 26%.

Приоритетным направлением работы отдела опеки и попечительства является устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в семью. В 2016 году выявлено -10 чел. из них: устроено под опеку -5 чел., в детский дом -5чел. За истекший период 2017 года выявлено 7 детей, оставшихся без попечения родителей, из них передано под опеку -7 чел.

На учете отдела опеки и попечительства на 01.09.2017 г. состоит всего: 71 чел, из них приемных семей- 24 , в них воспитывается-30 детей; опекаемых семей -28 , в них 41 ребенок. Дошкольников -11, детей в возрасте от 7 до 18 лет- 60.

На приобретение жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в 2017 году выделено 1455 500 рублей, на 01.04.2017 года лимит был увеличен до 2 097 000 рублей. За истекший период израсходовано 1820 000 тыс. рублей, приобретено 3 квартиры. По состоянию на 01 сентября на учете органа опеки и попечительства в списках на внеочередное получение жилья состоит 19 человек, из них от 18 лет и старше 9 человек.

По итогам проведенных проверок Роспотребнадзора имеется 4 решения суда по устранению нарушений, срок выполнение которых – сентябрь 2017 года. Два из них выполнены.

Решение суда о введении в эксплуатацию спортивного зала в Усть-Чуласе, который не эксплуатируется с 2008 года, ставит вопрос о закрытии основной школы в поселке Усть-Чуласа (8 обучающихся).

Решение суда о ремонте спортивного зала в Ценогорской основной школе, где обучается 25 учеников не исполнено. Нужно на ремонт 2 239 тыс. рублей.

**2. Основные цели и задачи, приоритеты муниципальной программы.**

Программа определяет стратегию и основные направления развития системы общего образования на 2018-2021 годы в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».

Цель политики модернизации образования в среднесрочной перспективе состоит в обеспечении доступности качественных образовательных услуг потребителям независимо от их места жительства. Указанная цель достижима, если в ближайшие годы обеспечить оптимальное соотношение затрат и качества в сфере образования. Для этого необходимо внедрить в систему образования новые организационно - экономические механизмы, обеспечивающие эффективное использование имеющихся ресурсов и способствующие привлечению дополнительных средств, повысить качество образования на основе обновления его структуры, содержания и технологии обучения, привлечь в сферу образования квалифицированных специалистов, повысить его инновационный потенциал и инвестиционную привлекательность.

С точки зрения интересов и потребностей личности Программа должна обеспечивать:

доступное и качественное дошкольное образование на территории МО «Лешуконский муниципальный район»;

доступное и качественное общее образование с учетом индивидуальных особенностей, склонностей и способностей обучающихся;

необходимый уровень физического, психического и нравственного здоровья, защиту прав ребенка в образовательном процессе;

достойные условия работы и жизни, возможности профессионального роста и саморазвития работников системы образования.

С точки зрения общественных интересов и социально-экономических потребностей Программа призвана содействовать:

воспитанию новых поколений граждан-патриотов России;

консолидации граждан вокруг проблем образования;

повышению социальной и экономической эффективности образования.

С точки зрения образовательной отрасли Программа ориентирована на:

повышение социального статуса образовательных организаций;

обновление содержания образования и структуры на основе ФГОС нового поколения, новых образовательных технологий, современного опыта и лучших педагогических традиций.

Настоящая программа разработана с целью получения населением Лешуконского муниципального района качественного дошкольного, общего и дополнительного образования, соответствующего требованиям инновационного социально-ориентированного развития страны. Обеспечение оптимальных условий для жизни и воспитания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и защите их прав.

Программные мероприятия направлены на решение следующих задач:

1.Обеспечение гарантий доступности, качества и равных возможностей бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования.

2.Создание условий, соответствующих требованиям ФГОС ДО, в том числе организационно-методическое сопровождение внедрения ФГОС ДО.

3.Методическое сопровождение системы дошкольного, общего, дополнительного образования и воспитания Лешуконского муниципального района.

4.Совершенствование дополнительного образования детей.

5.Создание и развитие творческой среды для выявления одаренных и талантливых детей в образовательных организациях.

6.Совершенствование инфраструктуры, обеспечивающей потребности системы дошкольного, общего, дополнительного образования и воспитания.

7.Обеспечение эффективности управления системой образования Лешуконского муниципального района.

8.Выявление и учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, защита их прав. 9.Осуществление контроля по защите жилищных и имущественных прав несовершеннолетних.

10. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включенных в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей детей, лиц из их числа, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями

Для комплексного развития всей системы образования в Программе выделены соответствующие подпрограммы, содержащие свои цели и задачи:

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования в МО «Лешуконский муниципальный район» на 2018-2021 годы».

Подпрограмма 2 «Развитие общего образования в МО «Лешуконский муниципальный район» на 2018-2021 годы».

Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования и воспитания в системе образования МО «Лешуконский муниципальный район» на 2018-2021 годы».

Подпрограмма 4 «Реализация государственных полномочий по опеке и попечительству на 2018-2021 годы».

Реализация мероприятий муниципальной программы предусмотрена в период с 2018 по 2021 годы.

**3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы**.

Перечень показателей (индикаторов) муниципальнойпрограммыприведен в Приложении №1 к муниципальной программе.

**4.** **Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы.**

Общий объем финансирования **– 1 166 193,58** тыс. руб., в том числе:

2018 год – 259 931,24 тыс. рублей;

2019 год – 287 397,32 тыс. рублей;

2020 год – 318 691,50 тыс. рублей;

2021 год – 300 173,52 тыс. рублей

1. **Сроки и этапы реализации программы**

Программа реализуется в период с 2018 по 2021 годы, этапы реализации Программы не выделяются.

1. **Характеристика подпрограмм**

**ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1**

# «Развитие дошкольного образования в МО «Лешуконский муниципальный район» на 2018-2021 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования в МО «Лешуконский муниципальный район» на 2018-2021 годы» (далее – подпрограмма1) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 1 | Управление образования администрации МО «Лешуконский муниципальный район» |
| Цель подпрограммы 1 | Обеспечение равных возможностей для современного качественного дошкольного образования и позитивной социализации детей в МО «Лешуконский муниципальный район» |
| Основные задачи подпрограммы 1 | 1. Обеспечение государственных гарантий доступности и качества услуг дошкольного образования на территории МО «Лешуконский муниципальный район»;  2. Создание условий, соответствующих требованиям ФГОС ДО, в том числе организационно-методическое сопровождение внедрения ФГОС ДО.  3. Совершенствование инфраструктуры, обеспечивающей потребности системы дошкольного образования на территории МО «Лешуконский муниципальный район». |
| Целевые показатели подпрограммы 1 | 1.Доля детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных услугами дошкольного образования – 100% к 2020 году.  2. Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим ФГОС ДО - 100% к 2018 году. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы 1 | 2018 – 2021 годы.  Подпрограмма реализуется в один этап |
| Объем  и источники финансирования подпрограммы 1  (по годам) | общий объем финансирования подпрограммы составляет **263 627,55** тыс. рублей:  2018 г – 59 348,58 тыс. рублей;  2019 г – 65 981,57 тыс. рублей;  2020 г – 67 537,94 тыс. рублей;  2021 г – 70 759,46 тыс. рублей.  в том числе:  средства областного бюджета **– 165 101,71** тыс. рублей:  2018 год – 41 060,50 тыс. рублей;  2019 год – 42 022,04 тыс. рублей;  2020 год – 40 762,13 тыс. рублей;  2021 год – 41 257,04 тыс. рублей;  средства местных бюджетов – **98 525,84 тыс**. рублей:  2018 год – 18 288,08 тыс. рублей;  2019 год – 23 959,53 тыс. рублей;  2020 год – 26 775,81 тыс. рублей;  2021 год – 29 502,42 тыс. рублей |

1. **Характеристика сферы реализации подпрограммы 1**

Сфера действия подпрограммы 1 охватывает систему дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории МО «Лешуконский муниципальный район» и устанавливает меры реализации образовательной политики в области дошкольного образования.

Система дошкольного образования района представлена: по типу - 8 дошкольных образовательных организаций (далее ДОО); по виду - 1 структурное подразделение - дошкольное отделение «Детский сад общеразвивающего вида «Золотая рыбка» 2 категории с приоритетным осуществлением художественно-эстетического направления, 6 структурных подразделений – дошкольных отделений «Детский сад» 3 категории, 1 группа кратковременного пребывания.

В системе дошкольного образования на 01.09.2017 года количество детей, охваченных услугами, составляет 331 ребенок (70,8% от зарегистрированных на территории детей дошкольного возраста), очередность составляет 60 детей от 0 до 1,3 лет. Охват детей с 1,5 до 7 лет и старше составляет 100%. Родители воспитанников имеют право и получают компенсацию части родительской платы на первого ребенка-122 чел., на второго - 134 чел. и на третьего – 63 человека соответственно.

В районе создаются условия для воспитания детей с нарушениями в развитии и ограниченными возможностями здоровья. При ДОО оказывают квалифицированную коррекционно-развивающую помощь детям дошкольного возраста учителя-логопеды, имеющие высшее образование. В дошкольных организациях функционируют 6 логопунктов (75% от общего количества дошкольных организаций). Охват коррекционно-развивающим обучением составляет 117 детей (36,6%), 2015-2016г.г. - 96 детей (25,6%). Педагоги – воспитатели внедряют в практику разработку адаптированных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, для детей с инвалидностью.

В дошкольных организациях активно внедряется федеральный государственный образовательный стандарт. Педагогические коллективы работают в режиме пересмотра приоритетов профессиональной деятельности, повышают свой образовательный уровень.

С целью оказания методической помощи и контроля за реализацией образовательных программ в ДОО проводится анализ методических комплектов, поддержка педагогов в инновационной деятельности, развитие умений построения образовательного процесса.

Размер родительской платы за присмотр и уход за детьми с режимом работы 9-10,5 часов – 110 рублей, с режимом работы 4 часа – 72 рубля. Развивается предметно - пространственная среда дошкольных организаций, обновляется игровой материал, дидактические пособия, средства ИКТ и др.

Однако остаются актуальными проблемы:

- необходимость совершенствования системы психолого-педагогического и социального сопровождения детей, развития альтернативных форм получения образования (семейное, индивидуальное обучение, обучение воспитанников на дому);

- обновление кадрового потенциала;

- качественное и сбалансированное питание детей в ДОУ;

- износ зданий и оборудования, материально-техническая база дошкольных образовательных организаций.

**2. Цели и задачи подпрограммы 1**

Основной целью подпрограммы является обеспечение равных возможностей для современного качественного дошкольного образования и позитивной социализации детей в МО «Лешуконский муниципальный район»

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Обеспечение государственных гарантий доступности и качества услуг дошкольного образования на территории МО «Лешуконский муниципальный район»;

2. Создание условий, соответствующих требованиям ФГОС ДО, в том числе организационно-методическое сопровождение внедрения ФГОС ДО.

3. Совершенствование инфраструктуры, обеспечивающей потребности системы дошкольного образования на территории МО «Лешуконский муниципальный район».

**3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы 1**.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатель (индикатор) наименование | Единица измерения | Значения показателей | | | | | | Ожидаемые результаты |
| Базовый (отчетный) год 2016 | Текущий год 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Доля детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных услугами дошкольного образования | % | 95 | 95 | 99 | 100 | 100 | 100 | Отсутствие очередности в дошкольные учреждения детей с 1,5 лет. |
| 2 | Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим ФГОС ДО | % | 85 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% охват обучения по программам, соответствующим ФГОС ДО |

**4.** **Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 1**

Общий объем финансирования подпрограммы 1 составляет **263 627,55** тыс. руб., в том числе:

2018 год – 59 348,58 тыс. рублей;

2019 год – 65 981,57 тыс. рублей;

2020 год – 67 537,94 тыс. рублей;

2021 год – 70 759,46 тыс. рублей

**5. Сроки реализации подпрограммы 1**

Реализация мероприятий подпрограммы предусмотрена в период с 2018 по 2021 годы. Выполнение подпрограммы осуществляется в один этап.

**6. Характеристика мероприятий подпрограммы1**

Для решения задачи №1 «Обеспечение государственных гарантий доступности и качества услуг дошкольного образования на территории МО «Лешуконский муниципальный район» реализуются следующие мероприятия:

-выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по реализации программ дошкольного общего образования муниципальными бюджетными общеобразовательными организациями МО «Лешуконский муниципальный район»;

-компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми;

* обеспечение бесплатным питанием детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и детей-инвалидов;
* формирование доступной среды для инвалидов.

Для решения задачи №2 «Создание условий, соответствующих требованиям ФГОС ДО, в том числе организационно-методическое сопровождение внедрения ФГОС ДО» реализуются следующие мероприятия:

-создание условий для реализации предметно-развивающей среды с учётом требований ФГОС;

-разработка основных образовательных программ;

- повышению квалификации и профессиональной переподготовке работников дошкольных организаций;

-обеспечение мер социальной поддержки педагогических работников;

-выполнение социальных гарантий по бесплатному проезду к месту отдыха и обратно;

- проведение мероприятий с педагогическими работниками (по особому плану).

Для решения задачи №3 «Совершенствование инфраструктуры, обеспечивающей потребности системы дошкольного образования на территории МО «Лешуконский муниципальный район» реализуются следующие мероприятия:

-капитальный и текущий ремонт зданий дошкольных образовательных организаций;

-строительство здания школа-сад в с. Лешуконское 100 на 100 мест;

-содержание противопожарного оборудования и проведение противопожарных мероприятий;

-установка камер видеонаблюдения, ограждений дошкольных организаций.

Перечень мероприятий подпрограммы 1 представлен в приложении № 2 к муниципальной программе.

**ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2**

# «Развитие общего образования в МО «Лешуконский муниципальный район»» на 2018-2021 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы 2 | подпрограмма 2 «Развитие общего образования в МО «Лешуконский муниципальный район» на 2018-2021 годы» (далее – подпрограмма 2) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 2 | Управление образования администрации МО «Лешуконский муниципальный район» |
| Цель подпрограммы 2 | Обеспечение доступности качественного общего образования детей в МО «Лешуконский муниципальный район», соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным требованиям граждан МО «Лешуконский муниципальный район» |
| Основные задачи подпрограммы 2 | 1.Обеспечение гарантий доступности и равных возможностей в получении бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования на территории МО «Лешуконский муниципальный район»;  2.Методическое сопровождение системы общего образования в МО «Лешуконский муниципальный район»;  3.Совершенствование инфраструктуры, обеспечивающей потребности системы общего образования на территории МО «Лешуконский муниципальный район». |
| Целевые показатели подпрограммы 2 | 1.Доля выпускников, сдавших ЕГЭ по русскому языку и по математике, от общей численности выпускников ОО в Лешуконском районе, участвовавших в ЕГЭ по русскому языку и математике – 100% к 2019 году.  2.Доля обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС) – 100% к 2020 году.  3.Удельный вес обучающихся, обеспеченных качественным горячим питанием -100% к 2021 году.  4.Удельный вес обучающихся в современных условиях – 70% к 2021 году. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы 2 | 2018 – 2021 годы.  Подпрограмма реализуется в один этап |
| Объем  и источники финансирования подпрограммы 2  (по годам) | общий объем финансирования подпрограммы составляет  **829 698,57** тыс. рублей:  2018 год – 185 037,23 тыс. рублей;  2019 год – 203 246,25 тыс. рублей;  2020 год – 232 219,71 тыс. рублей;  2021 год – 209 195,38 тыс. рублей  в том числе:  средства федерального бюджета - **11 468,73** тыс. рублей:  2018 год – 1 478,30 тыс. рублей;  2019 год – 1 354,53 тыс. руб.;  2020 год – 5 805,20 тыс. руб.;  2021 год – 2 830,70 тыс. руб.  средства областного бюджета – **549 526,55** тыс. рублей:  2018 год – 135 219,73 тыс. рублей;  2019 год – 134 644,09 тыс. рублей;  2020 год – 148 144,54 тыс. рублей;  2021 год – 131 518,19 тыс. рублей;  средства местных бюджетов – **268 703,29** тыс. рублей:  2018 год – 48 339,20 тыс. рублей;  2019 год – 67 247,63 тыс. рублей;  2020 год – 78 269,97 тыс. рублей;  2021 год – 74 846,49 тыс. рублей;  внебюджетные средства – **0,00** тыс. рублей:  2018 год – 0,00 тыс. рублей;  2019 год – 0,00 тыс. рублей;  2020 год – 0,00 тыс. рублей;  2021 год – 0,00 тыс. рублей |

**1.Характеристика сферы реализации подпрограммы 2**

В МО «Лешуконский муниципальный район» за период реализации муниципальной программы «Развитие образования в МО «Лешуконский муниципальный район» в 2014-2017 годы» приняты меры, направленные на повышение качества и доступности начального общего, основного общего и среднего общего образования детей.

Система общего образования МО «Лешуконский муниципальный район» представлена 5-ю школами – юридическими лицами (4 средних и 1 основная общеобразовательные школы) и 5 структурных подразделений (2 основные и 3 начальных школы). Контингент общеобразовательных организаций составляет по данным на 01.09.2017 года – 750 обучающихся, (на 1.09.2013 года – 760 обучающихся, на 1.09.2014 года – 755, на 1.09.2015 года – 779, на 01.09.2016 года - 756 обучающихся).

В системе образования основные мероприятия направлены на обеспечение получения качественного образования за счет создания материально-технических, финансовых, кадровых, управленческих условий для удовлетворения потребностей школьников.

В настоящее время все организации обеспечены современным компьютерным оборудованием. В учебных целях используется 240 компьютеров, из них 77 находятся в кабинетах информатики. Все компьютеры, находящиеся в кабинетах, включены в локальную сеть и имеют выход в Интернет. Школы приобретают документ-камеры. В УСОШ имеется мобильный компьютерный класс. Во всех школах установлены контент-фильтр ПКФ. В среднем по району приходится 2,6 ученика на одно компьютерное место. Количество учителей, использующих компьютерные технологии на уроках значительно возросло. Педагогов, имеющих базовый уровень ИКТ от общего количества учителей, составляет 100%. Все образовательные учреждения имеют свои сайты.

С 1 сентября 2017 года все школы перешли на федеральные государственные образовательные стандарты основного общего образования, включая 9 классы. Вопросы перехода на федеральные государственные образовательные стандарты и одновременное повышение качества образовательного процесса требует обновления содержание и технологии образования, обеспечивающие компетентностный подход в обучении.

Реализация задач модернизации образования требует состоятельности педагогических и руководящих кадров образовательных организаций. В настоящее время в образовательных организациях работает 163 педагогических и руководящих работников.

Уровень здоровья детей в образовательных организациях определяется комплексом факторов социальной и природной среды. Рациональное сбалансированное питание является одним из основных факторов внешней среды, определяющих нормальное развитие ребенка. Здоровое питание в детском и подростковом возрасте способствует профилактике заболеваний, повышению работоспособности и успеваемости, физическому и умственному развитию. В последние годы дети проводят в школе всё больше времени при весьма интенсивном процессе обучения, поэтому особое значение приобретает школьное питание.

Отсутствие средств в местном бюджете не позволяет ежегодно проводить ремонтные работы в образовательных организациях, большинство из которых расположены в деревянных зданиях. В рамках введения федеральных государственных образовательных стандартов требуется оснащение школ современным учебным оборудованием.

Для решения имеющихся проблем сформирована настоящая подпрограмма 2.

**2. Цели и задачи подпрограммы 2**

Основной целью подпрограммы является обеспечение доступности качественного общего образования детей в МО «Лешуконский муниципальный район», соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным требованиям граждан МО «Лешуконский муниципальный район».

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:

1.Обеспечение гарантий доступности и равных возможностей в получении бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования на территории МО «Лешуконский муниципальный район»;

2.Методическое сопровождение системы общего образования в МО «Лешуконский муниципальный район»;

3.Совершенствование инфраструктуры, обеспечивающей потребности системы общего образования на территории МО «Лешуконский муниципальный район».

**3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы 2**.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатель (индикатор) наименование | Единица измерения | Значения показателей | | | | | | Ожидаемые результаты |
| Базовый (отчетный) год 2016 | Текущий год 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Доля выпускников, сдавших ЕГЭ по русскому языку и по математике, от общей численности выпускников, участвовавших в ЕГЭ по русскому языку и математике | % | 98 | 98 | 98 | 100 | 100 | 100 | Участие всех выпускников в ЕГЭ и его результативность. |
| 2 | Доля обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС) | % | 84 | 90 | 90 | 95 | 100 | 100 | Обучение по ФГОС в среднем звене (10-11 классы) |
| 3 | Удельный вес обучающихся, обеспеченных качественным горячим питанием | % | 98 | 98 | 98 | 99 | 99 | 100 | Все обучающиеся, включая начальные школы, охвачены горячим питанием |
| 4 | Удельный вес обучающихся в современных условиях | % | 40 | 40 | 40 | 50 | 60 | 70 | Создание условий (канализация, водопровод) в большинстве ОО |

**4.** **Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 2**

Общий объем финансирования подпрограммы 2 составляет **829 708,57** тыс. рублей:

2018 год – 185 037,23 тыс. рублей;

2019 год – 203 246,25 тыс. рублей;

2020 год – 232 219,71 тыс. рублей;

2021 год – 209 195,38 тыс. рублей

**5. Сроки реализации подпрограммы 2**

Реализация мероприятий подпрограммы предусмотрена в период с 2018 по 2021 годы. Выполнение подпрограммы осуществляется в один этап.

**6. Характеристика мероприятий подпрограммы 2**

1. Для решения задачи № 1 «Обеспечение гарантий доступности и равных возможностей в получении бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования на территории МО «Лешуконский муниципальный район» реализуются следующие мероприятия:

* выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по реализации программ начального общего, основного общего, среднего общего образования муниципальными бюджетными общеобразовательными организациями МО «Лешуконский муниципальный район»;
* организация обеспечения бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья;
* организация обеспечения питанием детей, проживающих в пришкольных интернатах;
* организация подвоза обучающихся;
* формирование доступной среды для инвалидов;
* организация летнего отдыха обучающихся.

2. Для решения задачи № 2 «Методическое сопровождение системы общего образования в МО «Лешуконский муниципальный район»; реализуются следующие мероприятия:

- повышение квалификации педагогических работников системы образования Лешуконского района;

-обеспечение мер социальной поддержки педагогических работников;

-выполнение социальных гарантий по бесплатному проезду к месту отдыха и обратно;

- проведение мероприятий с педагогическими работниками (по особому плану).

3. Для решения задачи №3 «Совершенствование инфраструктуры, обеспечивающей потребности системы общего образования на территории МО «Лешуконский муниципальный район» реализуются следующие мероприятия:

- проведение капитальных и текущих ремонтов в образовательных организациях;

-содержание противопожарного оборудования и проведение противопожарных мероприятий;

- создание условий для проживания детей в пришкольных интернатах;

- обновление и содержание школьных автобусов для подвоза обучающихся;

-строительство школы-сада в с. Лешуконское.

Перечень мероприятий подпрограммы 2 представлен в приложении № 2 к муниципальной программе.

**Паспорт подпрограммы 3**

**«Развитие дополнительного образования и воспитания в системе образования МО «Лешуконский муниципальный район » на 2018-2021 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы 3 | Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования и воспитания в системе образования МО «Лешуконский муниципальный район» на 2018-2021 годы» (далее – подпрограмма 3). |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 3 | Управление образования администрации МО «Лешуконский муниципальный район» |
| Цель программы 3 | Создание условий для развития сферы дополнительного образования детей (далее - ДОД) и системы воспитания, в целях социальной адаптации, личностного развития и самореализации подрастающего поколения, формирования у него ценностей и компетенций для профессионального и жизненного самоопределения. |
| Задачи программы 3 | 1. Обеспечение гарантий доступности дополнительного образования в МО «Лешуконский муниципальный район» 2. Методическое сопровождение системы дополнительного образования и воспитания на муниципальном уровне. 3. Совершенствование инфраструктуры, обеспечивающей потребности системы дополнительного образования и воспитания в МО «Лешуконский муниципальный район». 4. Создание условий для повышения эффективности системы дополнительного образования и воспитания в МО «Лешуконский муниципальный район»; 5. Создание и развитие творческой среды для выявления одарённых и талантливых детей в МО «Лешуконский муниципальный район». |
| Целевые показатели подпрограммы | 1. Охват руководящих и педагогических работников различными формами повышения квалификации – 100%.  2. Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня. – 65%.  3.Доля обучающихся, занятых в системе дополнительного образования;  - до 80%.  4.Уровень удовлетворенности населения МО «Лешуконский муниципальный район» качеством предоставляемых услуг в сфере образования – до 80%. |
| Сроки и этапы  реализации подпрограммы 3 | 2018–2021 годы.  подпрограмма реализуется в один этап |
| Объем  и источники финансирования подпрограммы 3  (по годам) | общий объем финансирования подпрограммы  составляет  **57 368,97** тыс. рублей:  2018 год – 11 312,03 тыс. рублей;  2019 год – 13 721,86 тыс. рублей;  2020 год – 15 534,60 тыс. рублей;  2021 год – 16 800,48 тыс. рублей  в том числе:  средства федерального бюджета - **0,00** тыс. рублей:  2018 год – 0,00 тыс. рублей;  2019 год – 0,00 тыс. руб.  средства областного бюджета – **39 858,08** тыс. рублей:  2018 год – 8 784,60 тыс. рублей;  2019 год – 9 809,27 тыс. рублей;  2020 год – 11 335,60 тыс. рублей;  2021 год – 9 928,61 тыс. рублей;  средства местных бюджетов – **17 510,89** тыс. рублей:  2018 год – 2 527,43 тыс. рублей;  2019 год – 3 912,59 тыс. рублей;  2020 год – 4 199,00 тыс. рублей;  2021 год – 6 871,87 тыс. рублей;  внебюджетные средства – **0,00** тыс. рублей:  2018 год – 0,00 тыс. рублей;  2019 год – 0,00 тыс. рублей;  2020 год – 0,00 тыс. рублей;  2021 год – 0,00 тыс. рублей |

**1.Характеристика сферы реализации подпрограммы 3**

В Лешуконском районе дополнительное образование детей является неотъемлемой составляющей частью образовательного пространства, объединяющего в единый процесс воспитание, обучение и творческое развитие личности ребенка.

Единое воспитательное пространство предполагает тесное взаимодействие школ и учреждения дополнительного образования. Система дополнительного образования детей в районе представлена двумя образовательными учреждениями: структурным подразделением «Районный центр дополнительного образования детей» и музыкальная школа, учредителем которой является отдел культуры. Дополнительное образование в школах района представлено кружками, творческими объединениями и секциями.

В 2016-2017 учебном году охват услугами дополнительного образования детей в возрасте с 5 до 18 лет в Лешуконском районе составляет 902 ребенка. Количество объединений дополнительного образования -116.

В районном центре дополнительного образования детей общий охват составляет 534 ребенка, 306 детей разовых. Согласно учебному плану реализуется 22 программы по 5 направлениям: художественном – в 5 объединениях – 138 детей, техническом – в 8 объединениях – 172чел., физкультурно – спортивном – в 6 объединениях – 121чел., в социально-педагогическом – в 2 объединениях – 48 чел., в естественнонаучном – в 1 объединении – 48 чел. Отсутствуют объединения туристско-краеведческого и патриотического направления.

Значительно улучшилась работа по развитию технического направления. В структурное подразделение «Районный центр дополнительного образования детей» МБОУ «Устьвашская средняя общеобразовательная школа» в 8 объединениях занимается 172 ребенка.

В музыкальной школе занимается 50 детей.

В Лешуконском районе одним из приоритетных направлений по воспитательной деятельности является работа с одарёнными и талантливыми детьми.

В системе образования Лешуконского района деятельность по поддержке одаренных и талантливых детей строилась в соответствии с районной подпрограммой «Одарённые и талантливые дети Лешуконского района на 2014-2017 годы».

Во всех образовательных организациях имеются подпрограммы, планы работы по развитию одарённости у детей. Созданы и ежегодно обновляются информационные банки «Одарённые дети» на уровне каждой образовательной организации на муниципальном уровне. Проводятся различные мероприятия и имеются определённые успехи в различных областях по развитию детской одарённости.

Развитие детских общественных объединений и организаций осуществляется в соответствии с районной программой ЛР ДЮОО «Надежда Севера». На муниципальном уровне работает 1 орган детско-юношеского самоуправления – районный Совет ЛР ДЮОО «Надежда Севера». В 5 школах района работают детские общественные организации, одна организация районная в структурном подразделении «Районный центр дополнительного образования детей». Общееколичество членов – 644, точно также как в прошлом году. ДЮОО строит свою деятельность по 4 направлениям: социально-педагогическое, художественно-эстетическое, физкультурно-спортивное; духовно-нравственное, гражданско-патриотическое. Во всех образовательных учреждениях организованы органы ученического самоуправления, например: совет актива, совет старшеклассников, совет физкультуры.

Работа с одарёнными и талантливыми детьми осуществляется в образовательных учреждениях через факультативы, элективы, кружки, секции. Работают кружки и спортивные секции в СП «Районный центр дополнительного образования детей». Налажено сотрудничество и с учреждениями культуры.

**Воспитательная работа в общеобразовательных организациях Лешуконского района.**

Приоритетной задачей в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины.

В соответствии со стратегией развития воспитания до 2025 года определены приоритеты государственной политики в области воспитания детей.  Воспитательная работа в системе образования Лешуконского района в соответствии с требованиями ФГОС реализуется через внеурочную деятельность.

Наравне с дополнительным образованием особое внимание уделяется проведению районных мероприятий: военно-спортивная игра школьников «Зарница», конкурс детского творчества по безопасности дорожного движения «Дорожный калейдоскоп», конкурс-соревнование «Безопасное колесо», конкурс детско-юношеского творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина», конкурс авторского литературного творчества по пожарной безопасности «Человек доброй воли», ежегодно для десятиклассников проходят военно-полевые сборы.

Приняли участие в областных мероприятиях: конкурс детского творчества по безопасности дорожного движения «Дорожный калейдоскоп», конкурс-соревнование «Безопасное колесо», конкурс детско-юношеского творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина», конкурс авторского литературного творчества по пожарной безопасности «Человек доброй воли».

Во всех образовательных организациях имеются программы, подпрограммы «Здоровье». В школах проводятся турслёты, дни здоровья, спортивные мероприятия. Особое внимание уделялось проведению комплекса районных спортивных мероприятий с детьми и участие в областных мероприятиях.

Традиционно в районе проходят: спортивные игры школьников «Президентские спортивные игры», спортивно - оздоровительный фестиваль школьников Президентские состязания», лыжные соревнования на приз РЦДОД.

Большое значение имеет развитие школьного спорта**.** ОО Лешуконского района было проведено 61 мероприятие (на 14 меньше чем в прошлом году) в которых приняло участие 1116 человек. Обучающиеся Лешуконского района приняли участие в 44 муниципальных мероприятиях с общим охватом 726 человека и в 3 региональных с охватом 22 человека.

Во всех ОО проведено 23 мероприятия с охватом 408 чел., размещена информация на стенде, посвящённого ВФСК ГТО. 343 чел. зарегистрированы на сайте ВФСК ГТО. Обучающиеся Лешуконского района сдавали ГТО.

В 6 общеобразовательных организациях созданы спортивные клубы с охватом 705 чел. Размещена информация на сайтах ОО о деятельности школьного спортивного клуба (ШСК) – 5, о внедрении ГТО – 5, о спортивной жизни школы – 5.

В Лешуконском районе созданы 2 службы примирения: в Лешуконской и Устьвашской школе.

Во всех ОО спланированы и проводятся действенные меры по профилактике потребления ПАВ, в том числе по предотвращению распространения курительных смесей.

Но вместе с результатами, которые показывают образовательные организации необходимо обратить внимание на научно-техническое направление и на работу с обучающимися и их родителями по обучению в областной очно-заочной школе для одаренных детей, деятельность которой организована при государственном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования Архангельской области «Дворец детского и юношеского творчества».

Слушателей в областной очно-заочной школе для одарённых детей из Лешуконского района, к сожалению нет. Основная причина – высокая цена авиабилетов для проезда в областной центр в период отсутствия автотранспортного сообщения в осенний и весенний периоды.

**2. Цели и задачи подпрограммы 3**

Основной целью подпрограммы является Создание условий для развития сферы дополнительного образования детей (далее - ДОД) и системы воспитания, в целях социальной адаптации, личностного развития и самореализации подрастающего поколения, формирования у него ценностей и компетенций для профессионального и жизненного самоопределения.

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:

1.Обеспечение гарантий доступности дополнительного образования в МО «Лешуконский муниципальный район».

2. Методическое сопровождение системы дополнительного образования и воспитания в МО «Лешуконский муниципальный район».

3.Совершенствование инфраструктуры, обеспечивающей потребности системы дополнительного образования и воспитания в МО «Лешуконский муниципальный район».

4.Создание условий для повышения эффективности системы дополнительного образования и воспитания в МО «Лешуконский муниципальный район»;

5.Создание и развитие творческой среды для выявления одарённых и талантливых детей в МО «Лешуконский муниципальный район».

**3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы 3**.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатель (индикатор) наименование | Единица измерения | Значения показателей | | | | | | Ожидаемые результаты |
| Базовый (отчетный) год 2016 | Текущий год 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Охват руководящих и педагогических работников различными формами повышение квалификации (1 раз в 3 года) | % | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | Все педагогические работники 1 раз в 3 года проходят повышение квалификации |
| 2 | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня. | % | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 | 65 | Увеличение числа обучающихся, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня. |
| 3 | Доля обучающихся, занятых в системе дополнительного образования | % | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | Увеличение числа обучающихся, занятых в системе дополнительного образования |
| 4 | Уровень удовлетворенности населения МО «Лешуконский муниципальный район» качеством предосталяемых услуг в сфере образования | % | 60 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | Увеличение количества населения МО «Лешуконский муниципальный район», удовлетворенных качеством образовательных услуг |

**4.** **Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 2**

общий объем финансирования подпрограммы составляет

**57 368,97** тыс. рублей:

2018 год – 11 312,03 тыс. рублей;

2019 год – 13 721,86 тыс. рублей;

2020 год – 15 534,60 тыс. рублей;

2021 год – 16 800,48 тыс. рублей**.**

**5. Сроки реализации подпрограммы 3**

Реализация мероприятий подпрограммы предусмотрена в период с 2018 по 2021 годы. Выполнение подпрограммы осуществляется в один этап.

**6. Характеристика мероприятий подпрограммы 3**

**Для решения задачи №1** «Обеспечение гарантий доступности дополнительного образования в МО «Лешуконский муниципальный район» реализуются следующие мероприятия:

* выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по реализации программ дополнительного образования МО «Лешуконский муниципальный район».

**Для решения задачи №2** «Методическое сопровождение системы дополнительного образования и воспитания на муниципальном уровне» реализуются следующие мероприятия:

* повышение квалификации педагогических работников системы дополнительного образования;
* выполнение социальных гарантий по бесплатному проезду к месту отдыха и обратно;
* обеспечение мер социальной поддержки педагогических работников.
* -курсовая подготовка методистов и педагогов ОО района по проблеме диагностики детской одаренности и организации системной работы с одаренными детьми;
* - участие в областных, всероссийских научно-практических конференциях, форумах, семинарах по вопросам дополнительного образования и воспитания;
* -организация конкурсов, конференций, педагогических десантов, Дней проектов, программ индивидуальной работы с одарёнными детьми;
* - организация и проведение обучающих семинаров для специалистов по воспитанию, дополнительному образованию и работающих с одарёнными и талантливыми детьми;
* - выпуск сборника лучшего опыта работы педагогов Лешуконского района по вопросам воспитания, дополнительного образования и проблемам детской одарённости.

**Для решения задачи №3** «Совершенствование инфраструктуры, обеспечивающей потребности системы дополнительного образования в МО «Лешуконский муниципальный район» реализуются следующие мероприятия:

* проведение текущих и капитальных ремонтов РЦДОД (приложение №1);
* содержание противопожарного оборудования и противопожарных мероприятий.

**Для решения задачи № 4**«Создание условий для повышения эффективности системы дополнительного образования и воспитания в МО «Лешуконский муниципальный район» реализуются творческие и спортивные мероприятия:

-расширение сети кружков, клубов, секций, направленных на развитие различных видов одаренности, на базе общеобразовательных организаций и Районного центра дополнительного образования детей;

-проведение творческих и спортивных мероприятий по направлениям воспитательной работы:

1)проведение районных мероприятий с детьми структурным подразделением «Районный центр дополнительного образования детей" МБОУ "Устьвашская средняя общеобразовательная школа»;

2)развитие спортивного направления в дополнительном образовании;

3)проведение районных мероприятий с детьми структурным подразделением «Информационно-методический центр» Управления образования.

**Для решения задачи № 5 «**Создание и развитие творческой среды для выявления одарённых и талантливых детей в МО «Лешуконский муниципальный район» реализуются следующие мероприятия:

-формирование банка диагностических методик по выявлению и развитию детской одарённости;

-формирование банка передового педагогического опыта по работе с одарёнными детьми;

-участие обучающихся в областной школе одарённых детей;

-проведение районных мероприятий и участие в областных и всероссийских мероприятиях (по отдельному плану).

-премирование отличников учёбы, медалистов и активистов Лешуконского района;

-проведение районного конкурса по поддержке одаренных и талантливых детей и молодежи «Молодое поколение - будущее Лешуконского муниципального района»;

-информационное обеспечение процесса развития одарённых детей: пополнение фондов школьных библиотек, организация тематических выставок, пополнение картотеки газетно-журнальных статей;

-поощрение образовательных организаций за достижения в связи с юбилейными датами;

-проведение районных мероприятий с педагогическими работниками ОО.

Перечень мероприятий данной подпрограммы представлен в приложении № 2 к муниципальной программе.

**Паспорт подпрограммы 4**

**«**Реализация государственных полномочий опеки и попечительства на 2018-2021 годы**»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы 4 | Подпрограмма 4 «Реализация государственных полномочий опеки и попечительства на 2018-2021 годы» (далее – подпрограмма) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 4 | Управление образования администрации МО «Лешуконский муниципальный район»,  Отдел опеки и попечительства. |
| Цель Программы 4 | Обеспечение оптимальных условий для жизни и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и защите их прав |
| Задачи программы 4 | 1. Выявление и учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, защита их прав.  2. Осуществление контроля по защите жилищных и имущественных прав несовершеннолетних.  3. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включенных в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей детей, лиц из их числа, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями. |
| Целевые показатели подпрограммы 4 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации (на усыновление (удочерение) и под опеку (попечительство) |
| Сроки и этапы  реализации подпрограммы 4 | 2018–2021 годы.  подпрограмма реализуется в один этап |
| Объем  и источники финансирования подпрограммы 4  (по годам) | общий объем финансирования подпрограммы  **15 498,49** тыс. рублей:  2018 год – 4 233,40 тыс. рублей;  2019 год – 4 447,64 тыс. рублей;  2020 год – 3 399,25 тыс. рублей;  2021 год – 3 418,20 тыс. рублей  в том числе:  средства федерального бюджета - **2 687,70** тыс. рублей:  2018 год – 1 318,45 тыс. рублей;  2019 год – 786,2 тыс. рублей;  2020 год – 583,05 тыс. рублей;  2021 год – 0,0 тыс. рублей  средства областного бюджета – **12 810,79** тыс. рублей:  2018 год – 2 914,95 тыс. рублей;  2019 год – 3 661,44 тыс. рублей;  2020 год – 2 816,20 тыс. рублей;  2021 год – 3 418,20 тыс. рублей |

**1.Характеристика сферы реализации подпрограммы 4**

**Работа отдела опеки и попечительства направлена для решения следующих вопросов и задач:**

1). Выявление, учет и устройство детей, оставшихся без попечения родителей.

2). Проведение работы по развитию семейных форм устройства детей -приемная семья.

3). Осуществление контроля за условиями жизни и развития опекаемых, приемных, усыновленных детей.

4). Осуществление контроля по соблюдению жилищных прав детей.

5). Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включенных в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей детей, лиц из их числа, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями.

1.Выявление, учет и устройство детей, оставшихся без попечения родителей.

Большинство выявленных детей являются социальными сиротами, это дети, лишившиеся родительского попечения по «социальным» причинам, прежде всего дети, родители которых лишены или ограничены в родительских правах.

За 2014 г. выявлено 11 детей, из них: родители которых лишены родительских прав – 8, смерть родителей - 2; лечение в областном клиническом психоневрологическом стационаре-1,Дети устроены: предварительная опека-5, под опеку - 4; организация для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - 2;

В 2015 г. выявлено 5 детей, из них : родители которых лишены родительских прав – 2, смерть родителей 3. Дети устроены: предварительная опека- 4, организация для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - 1;

В 2016 г. выявлено 10детей, из них: родители которых лишены родительских прав –7, смерть родителей-1,ограничены в родительских правах-2. Дети устроены: предварительная опека-1, под опеку - 4; организация для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - 4; дом ребенка-1. В 2016 года доля устроенных в семьи граждан, составила 50%.

По итогам 9 месяцев 2017 года выявлено 7 детей, они устроены в семьи граждан, что составило 100%. Доля устроенных в семьи граждан, составило в 2014 году-81,8 %, 2015 году-80 %, 2016 году-50 %, 2017 - 100% ). Таким образом, основной задачей отдела опеки и попечительства является устройство ребенка в семью.

По состоянию на 01.09.2017 год на учете находится 68 человек, из них под опекой (попечительством)-35, в приемной семье - 30, по заявлению родителей-3. Восемь семей воспитывают по два ребенка, три семьи воспитывают–по 3, одна семья воспитывает-5детей. Анализ развития семейных форм устройства детей-сирот показывает, что наиболее распространенной формой в настоящее время является опека (попечительство), затем приемная семья, а наименее развито усыновление.

Количество рассматриваемых дел о лишении родительских прав и ограничении в родительских правах уменьшается: 2014 г. – 11, 2015 г.– 6, 2016 г. – 6.На протяжении 2014-2016 годов не было случаев возвратов детей из замещающих семей.

2). Проведение работы по развитию семейных форм устройства детей - приемная семья.

Отдел опеки и попечительства сотрудничает с районной газетой "Звезда". За 2017 год в районной газете «Звезда» опубликована статья «Семья – в основе всего». Информация, о формах и условиях устройства детей на воспитание в семью размещена на сайте Управления образования.

Два года приемные семьи принимают участие в региональном форуме приёмных родителей в г.Архангельске, на котором обсуждается опыт по развитию форм семейного устройства детей-сирот. Главная цель форума – утверждение приоритета семейного воспитания детей, нравственных ценностей семьи и здорового образа жизни.

С целью повышения статуса замещающих семей, пропаганды семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также с целью оказания помощи приемным родителям, опекунам (попечителям) в воспитании детей, гражданам, желающим принять ребенка в семью, создан клуб приемных родителей "Тепло семьи" (январь 2017года)

Создан общественный совет опекунов (попечителей), приемных родителей при администрации МО «Лешуконский муниципальный район». Разработано положение о деятельности Общественного совета опекунов (попечителей), приемных родителей. Утвержден состав Общественного совета и план деятельности. (март 2017г). Отдел опеки и попечительства проводит межрайонные семинары для приемных семей по обмену опытом по воспитанию детей, оставшихся без попечения родителей, в приёмных семьях Лешуконского и Мезенского районов. (март 2014 г. и февраль 2017 г.)

Проводится поиск и привлечение кандидатов в будущие родители; информационные встречи с главами МО, а также с гражданами, желающими получить более полную информацию об условиях приема ребенка на воспитание в семью.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Кандидаты в опекуны, приемные родители | 5 | 4 | 1 | 2 |
| из них: прошли обучение по подготовке граждан, желающих стать опекунами, приемными родителями | 5 | 4 | 1 | 1 |

3). Осуществление контроля за работой общественных инспекторов образовательных организаций.

Специалисты отдела опеки и попечительства приняли участие в районном семинаре-практикуме для классных руководителей, социальных педагогов, педагогов-психологов, общественных инспекторов прав детства по теме: «О работе общественного инспектора в школе». Ежегодно запрашиваются характеристики на опекаемых, приемных детей, проводятся совместные обследования. Проводится совместная работа по вопросу организации оздоровления и отдыха, по диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

4). Осуществление контроля за условиями жизни и развития опекаемых, приемных, усыновленных детей.

Составляются акты проверки условий жизни несовершеннолетнего подопечного, соблюдения опекуном прав и законных интересов несовершеннолетнего подопечного, обеспечения сохранности его имущества, а также выполнения опекуном требований к осуществлению своих прав и исполнению своих обязанностей проводится в соответствии с действующим законодательством. Проверяется сохранность имущества подопечных.

Ведется работа по сбору информации по определению выпускников образовательных учреждений и выпускников профессиональных заведений..

В декабре заслушан вопрос « О мерах по защите прав детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей » на заседании ТКДН Лешуконского района.

5). Осуществление контроля по соблюдению жилищных прав детей.

Соблюдение жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, остается самой острой. Ежегодно проверяются личные дела опекаемых детей; вносятся изменения в списки жилья, закрепленного за несовершеннолетними по муниципальным образованиям, проводится обследование закрепленных жилых помещений.

На особом контроле находятся дети- сироты, включенные в список детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями. Количество таких детей не уменьшается. Приобретаются жилые помещения по договору найма специализированного жилого помещения за счет средств субсидии из федерального и областного бюджетов. Обеспечены жилыми помещениями в 2014 г. - 4 чел, 2015 - 4 чел, 2016 г. - 3 чел. 2017 г. - 3 чел.

**2. Цели и задачи подпрограммы 4**

Основной целью подпрограммы является: обеспечение оптимальных условий для жизни и воспитания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и защите их прав.

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:

1). Выявление и учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, защита их прав.

2). Осуществление контроля по защите жилищных и имущественных прав несовершеннолетних.

3) Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включенных в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей детей, лиц из их числа, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями.

**3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы 4**.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатель (индикатор) наименование | Единица измерения | Значения показателей | | | | | | Ожидаемые результаты |
| Базовый (отчетный) год 2016 | Текущий год 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации (на усыновление (удочерение) и под опеку (попечительство) | % | 98 | 98 | 98 | 98 | 100 | 100 | Все дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, устроены в семьи |

**4.** **Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 4**

общий объем финансирования подпрограммы составляет **15 498,49** тыс. рублей:

2018 год – 4 233,40 тыс. рублей;

2019 год – 4 447,64 тыс. рублей;

2020 год – 3 399,25 тыс. рублей;

2021 год – 3 418,20 тыс. рублей

**5. Сроки реализации подпрограммы 4**

Реализация мероприятий подпрограммы предусмотрена в период с 2018 по 2021 годы. Выполнение подпрограммы осуществляется в один этап.

**5. Характеристика мероприятий подпрограммы 4**

Для решения задач реализуются следующие мероприятия:

1). Проведение семинаров с приёмными родителями.

2). Работа со средствами массовой информации.

3). Пополнение банка данных семей, относящихся к группе «социального риска» и « СОП».

4). Обновление банка данных о жилье, закрепленном за несовершеннолетними и списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включенные в список, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями.