УТВЕРЖДЕНО постановлением

администрации МО «Лешуконский

муниципальный район»

от 10 ноября  2017  №   470

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие туризма на территории  МО «Лешуконский муниципальный район» на 2018-2021 годы»

(с изменениями от 12.11.2018 № 536, от 2.09.2019 № 398, от 8.11.2019 № 544, от 10.12.2019 № 594

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Развитие туризма на территории МО «Лешуконский муниципальный район»  на 2018 – 2021 годы

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация МО «Лешуконский муниципальный район» |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | Отдел культуры и искусства администрации МО «Лешуконский муниципальный район»; Муниципальные учреждения, подведомственные органам местного самоуправления в сфере культуры и туризма; МО «Лешуконское», МО «Олемское»; МО «Вожгорское», МО «Ценогорское», МО «Юромское», МО «Койнасское» |
| Цели муниципальной программы | Создание условий для развития культурного, сельского, научного, природно-экологического, паломнического, событийного, индустриального туризма и содействие развитию туристской инфраструктуры на территории МО «Лешуконский муниципальный район» |
| Задачи муниципальной программы | - Реализация мероприятий по развитию культурного, сельского, научного, природно-экологического, событийного, паломнического, индустриального туризма; - Способствовать созданию объектов инфраструктуры для развития туризма; - Обучение населения навыкам гостевого туризма и экскурсоведения. - Издание рекламно-информационной продукции - Развитие кадрового потенциала в сфере туризма; |
| Целевые индикаторы и показатели программы их значение на последний год реализации | - Объем инвестиций в развитие туристской инфраструктуры (тыс. руб.) - Номерной фонд коллективных средств размещения (количество номеров); - Количество койко-мест в коллективных средствах размещения (ед.); - Количество работающих в фирмах, оказывающих туристские услуги (чел.) - Количество средств размещения, классифицированных в соответствии с системой классификации гостиниц и иных средств размещения: - Численность граждан РФ въезжающих в МО «Лешуконский муниципальный район» с туристскими целями (чел.) - Численность иностранных граждан въезжающих в МО «Лешуконский муниципальный район» с туристическими целями (чел.) - Объем платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего и въездного туризма (тыс. руб.) |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2018 – 2021 годы Муниципальная программа реализуется в один этап |
| Объемы и источники финансирования | общий объем финансирования составляет 513,8 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей; средства областного бюджета – 0,0 тыс. рублей; средства местного бюджета – 217,8 тыс. рублей; внебюджетные средства –296,00 тыс. рублей |

I. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Разработка и принятие программы «Развитие туризма  на территории МО «Лешуконский муниципальный район» на 2018- 2021 годы» вызвана необходимостью регламентировать приоритетные направления и разработать комплекс конкретных мероприятий развития отрасли.

Программа является основой политики муниципального образования «Лешуконский муниципальный район» в сфере туризма и является продолжением  муниципальной программы «Развитие туризма на территории МО «Лешуконский муниципаьный район» на 2015 – 2017 годы».

Лешуконский муниципальный район имеет большой потенциал                                 и перспективы развития туризма, благодаря своим историческим, культурным                и природным ресурсам, что может привлечь множество туристов и из регионов Российской Федерации, и из-за рубежа.

В настоящее время на территории Лешуконского  муниципального  района располагаются  6 гостевых домов и 1 хостел, количество койко-мест 58 единиц, номерной фонд  - 22. За три  года было обслуженно – 2243 туриста. В с. Лешуконское работают 4 кафе - бара, а также 1 столовая, которые имеют 284 посадочных мест.

На территории Лешуконского  района находятся 53 объекта культурного наследия регионального значения. Это старинные дома, хозяйстаенные присторйки, церкви, часовни, обетные кресты.  За период с 2014-2017г.  отремонтированы Троицкая церковь в д. Большая Нисогора , церковь Николая Чудотворца в д. Заозерье, реставрируются часовня Кирика и Иулитты в д. Малая Нисогора, ветряная мельница в д. Кеслома, церковь Екатерины в д. Устьнерманка, церковь Рождества Иоанна Предтечи в д. Березник, часовня в д. Ущелье. Все эти объекты вызывают интерес у туристов.

Уникальность района составляют богатые фольклорные традиции. Лешуконский район является одним из центов сохранения и развития художественных ремесел и народных промыслов, Таких как палащельская (мезенская) роспись по дереву, берестяное дело узорное вязание, лоскутое и другие виды шитья, плетение корзин, изготовление карбаса, лодок и многое другое.

Ежегодно проводятся съезжие праздники  сел и деревень, праздник народного творчества «Устьвашские гуляния», праздник мастеров «Фатьяновские дни», межрайонные фестивали «Снежки – то белы», «Рождественские звездочки», «Зажги свою свечу», проводятся Новиковские чтения, осенняя районная ярмарка, районный  молодежный туристический  слет «ТУР 164670», соревнования на поплавковую удочку и по подледному лову и др.

Визитной карточкой Лешуконского района являются фольклорные хоры: Лешуконский народный любительский фольклорный хор, Вожгорский фольклорный народный хор, Юромский фольклорный хор, Детский образцовый фольклорный хор.

Обладая большим туристическим потенциалом, выраженным в уникальной природе, самобытных ремеслах и промыслах, возможностью рыбалки и охоты и фольклора район имеет все шансы на развитие туризма, а именно сельского, событийного, экстремального  и паломнического. За последние годы активно стал развиваться внутрирайонный туризм, через туры выходного дня и выездные экскурсии. Это направление имеет большие перспективы развития. Необходима дальнейшая разработка туристических маршрутов и туров выходного дня. В настоящее время на территории Лешуконского района   работают  туристические  маршруты «Юдина Пустынь», лодочное путешествие «Пижемские пороги», «Путешествие во времени» (охота и рыбалка). Туры выходного дня «Большая Нисогора», «Юромская сторона», Дом – музей «Деда Мартына».  Имеются планы разработки и открытия других маршрутов, но все это сдерживается отсутствием дорог.  Эта проблема для района делает очень дорогим стоимость экскурсий и особенно открытие  многодневных маршрутов.

К наиболее значимым проблемам туризма, требующим пристального внимания и серьезного подхода к их решению, относятся:

- недостаточно развитая туристская инфраструктура с малым количеством объектов туристического показа;

- дефицит квалифицированных кадров, что определяет невысокое качество обслуживания во всех секторах туристской индустрии;

- неудовлитворительное состояние объектов историко – культурного наследия.

- сокращение численности работоспособного сельского населения:

- отдаленность района от областного центра и отдаленность населенных пунктов от райцентра.

- неохотное вкладывание средств малого бизнеса в развитие туризма.

Решение вышеуказанных задач видится в тесном сотрудничестве с коллегами Мезенского и Пинежского районов.

Для решения проблем необходимо:

- повышение инвестиционной привлекательности индустрии туризма и гостеприимства МО «Лешуконский муниципальный район»;

- формирование политики рационального планирования размещения объектов туристской инфраструктуры;

- реконструкция дорожной сети.

При эффективной поддержке финансовыми и административными ресурсами туризм может стать одной из ведущих отраслей специализации и важным фактором в решении социальных и экономических проблем Лешуконского района.

Реализация Программы позволит более эффективно использовать имеющийся туристский потенциал, оживить туристский рынок, укрепить материальную базу, сократить дефицит квалифицированных кадров и получить необходимую поддержку развития туризма в муниципальном образовании «Лешуконский муниципальный район» со стороны государства.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи  сроки и этапы реализации муниципальной программы

Целью программы  является:  создание  условий  для развития культурного, сельского, научного, природно-экологического, паломнического, событийного, индустриального туризма и содействие развитию туристской  инфраструктуры на территории МО «Лешуконский муниципальный район».

Задачами программы являются:

- Реализация мероприятий по  развитию  культурного, сельского,

научного, природно-экологического, событийного, паломнического, индустриального  туризма;

- Способствовать созданию объектов инфраструктуры для развития

Туризма;

- Обучение населения навыкам гостевого туризма и экскурсоведения.

- Издание рекламно-информационной продукции

- Развитие кадрового потенциала в сфере туризма;

Сроки и этапы реализации программы 2018-2021 годы, программа реализуется в один этап.

3. Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидавемые конечные результаты муниципальной программы

Главный социальный эффект Программы будет состоять в создании  условий для удовлетворения потребностей населения в активном и полноценном отдыхе, укреплении здоровья, приобщении к культурным ценностям, расширении кругозора и контактов:

- реализация Программы станет одним из факторов решения проблемы занятости населения, расширению многообразия туристских услуг населению.

- развитие туризма окажет воздействие на развитие других отраслей экономики МО «Лешуконский муниципальный район», повысит привлекательность района для сферы предпринимательства и делового сотрудничества, создаст стимулы для притока инвестиций, что даст возможность реализовать ряд масштабных проектов в области развития туризма.

Перечень прогнозируемых целевых индикаторов представлен в приложении № 1 к программе.

По итогам реализации программы должны быть достигнуты следующие результаты:

- Увеличение объема инвестиций в развитие туристской инфраструктуры (к концу 2021 – до 140,0 тыс. рублей)

- Увеличение номерного фонда коллективных средств размещения (к концу 2021 г. – до 24)

- Увеличения количества койко-мест в гостиничном сервисе  (к концу 2021 г. – до 69);

- Увеличение количества работающих в сфере  туристических услуг (к концу 2021 г. – до 12 человек);

- Увеличение количества средств размещения, классифицированных в соответствии с системой классификации гостиниц и иных средств размещения (к концу 2021 г. – до 9);

- Увеличение численности граждан РФ въезжающих в МО «Лешуконский муниципальный район» с туристическими целями (к концу 2021 г. – до 2310 человек)

- Увеличение численности иностранных граждан въезжающих в МО «Лешуконский муниципальный район» с туристическими целями  (к концу 2021 г. – до 7 человек)

Отдел культуры и искусства администрации муниципального образования «Лешуконский муниципальный район» обеспечивает взаимодействие всех участников реализации программных мероприятий.

- Обобщенная характеристика мероприятий  муниципальной программы

Перечень мероприятий, которые необходимо реализовать для решения задач муниципальной программы и достижения поставленной цели.

- Организация и проведение  совещаний, семинаров (включая работу приглашенных специалистов), конференций по ключевым проблемам развития сферы туризма, участие в обучающих семинарах.

- Подготовка специализированных кадров для ведения туристической деятельности.

- Организация сети гостевых домов на территории МО «Лешуконский муниципальный район»:

- гостевой дом в д. Большая Нисогора;

- гостевой дом в д. Заозерье;

- гостевой дом в д. Едома;

Ремонт туристических объектов и оформление туристских маршрутов.

- туристические маршруты в МО «Юромское», МО «Лешуконсконское».

- Мероприятия, посвященные Международному дню туризма.

- Организация  районных конкурсов.

- Проведение региональных соревнований по подледному лову.

- Поддержка Интернет-ресурса на официальном  информационном сайте муниципального образования «Лешуконский муниципальный район».

- Развитие межмуниципальных связей, создание совместных проектов по развитию туризма (Мезенский, Пинежский районы, Коми республика).

- Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых  для

реализации муниципальной программы

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств местного бюджета с привлечением средств областного бюджета, возможно привлечение внебюджетных источников.

Общий объем финансирования муниципальной  программы составляет 513,8 тыс. рублей, в том числе за счет районного бюджета –217,8 тыс. рублей, областного бюджета – 0,0 тыс. рублей, внебюджетные источники – 296,00 тыс. рублей.

Объемы финансирования муниципальной программы за счет средств областного бюджета зависят от участия в программе.

Объемы финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проектов бюджета МО «Лешуконскйи муниципальный район» на очередной финансовый год исходя из возможностей местного бюджета.

Финансирование мероприятий за счет средств внебюджетных источников (юридических лиц) подтверждается соглашениями о намерениях между муниципальным заказчиком муниципальной программы и соответствующими инвесторами (если это возможно).

| Источники и направления финансирования | Объем финансирования, всего | В том числе по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 г. | 2019г. | 2020 г. | 2021 г. |
| Всего по Программе | 513,8 | 64,0 | 171,8 | 139,0 | 139,0 |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 217,8 | 20,0 | 97,8 | 50,0 | 50,0 |
| средства внебюджетных источников | 296,0 | 44,0 | 74,0 | 89,0 | 89,0 |

- Механизм реализации программы

Реализацию программы обеспечивают исполнители программы и структурные подразделения администрации МО «Лешуконскии муниципальный район».

Контроль за реализацией программы осуществляется администрацией муниципального образования «Лешуконский муниципальный район».

Согласно Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ муниципального образования «Лешуконский муниципальный район», утвержденного постановлением администрации муниципального образования «Лешуконский муниципальный район» № 133 от 19 августа 2013 года Отдел культуры  и искусства администрации муниципального образования «Лешуконский муниципальный район» предоставляет в управление экономического развития и муниципального хозяйства администрации МО «Лешуконский муниципальный район» отчеты о реализации программы и выполнение ее целевых показателей.

Внесение изменений и дополнений в действующую  программу осуществляется в установленном порядке.

__________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к муниципальной программе

«Развитие туризма на территории

МО «Лешуконский муниципальный район»

на 2018-2021 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

прогнозируемых целевых индикаторов

«Развитие туризма на территории  МО «Лешуконский муниципальный район» на 2018-2021 годы

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Базовый 2018 год | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Объем инвестиций в развитие туристской инфраструктуры. | тысяч рублей | 0 | 110 | 130 | 140 |
| 2.Номерной фонд коллективных средств размещения. | количество номеров | 22 | 23 | 24 | 24 |
| 3.Количество койко-мест в коллективных средствах размещения. | единиц | 58 | 63 | 69 | 69 |
| 4.Количество работающих в фирмах, оказывающих туристические услуги. | человек | 4 | 8 | 10 | 12 |
| 5.Количество средств размещения, классифицированных в соответствии с системой классификации гостиниц и иных средств размещения. | единиц | 7 | 7 | 8 | 9 |
| 6. Численность граждан РФ въезжающих в МО «Лешуконский муниципальный район» с туристическими целями | человек | 2243 | 2260 | 2300 | 2310 |
| 7.Численность иностранных граждан въезжающих в МО «Лешуконский муниципальный район» с туристическими целями | человек | 0 | 2 | 5 | 7 |