А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «ЛЕШУКОНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН»

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   19 августа  2013 г.                                  №  133

(в редакции постановлений администрации МО «Лешуконский муниципальный район» от 05 декабря 2013 года № 222, от 26 сентября 2014 года № 207, от 12 ноября 2014 года № 252, от 15 января 2015 года № 03)

с. Лешуконское

«Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ муниципального образования «Лешуконский муниципальный район»

В целях упорядочения процесса разработки, утверждения и реализации муниципальных программ муниципального образования «Лешуконский муниципальный район», в соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом муниципального образования «Лешуконский муниципальный район», Администрация   муниципального   образования   «Лешуконский муниципальный район»    п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки, утверждения и реализации муниципальных программ муниципального образования «Лешуконский муниципальный район» (далее - Порядок).

2. Руководителям структурных подразделений администрации муниципального образования «Лешуконский муниципальный район»:

2.1. При разработке и реализации муниципальных программ, предполагаемых к финансированию из бюджета муниципального образования «Лешуконский муниципальный район» на 2014 год, руководствоваться требованиями утвержденного Порядка.

2.2. Учесть требования Порядка при внесении изменений в действующие муниципальные правовые акты об утверждении целевых программ муниципального района, за исключением целевых программ, у которых завершающим является 2013 год.

3. Управлению экономического развития и муниципального хозяйства администрации муниципального образования «Лешуконский муниципальный район:

3.1. Осуществлять контроль за соответствием муниципальных программ муниципального образования «Лешуконский муниципальный район» требованиям Порядка.

3.2. Обеспечивать методическое руководство, координацию разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования «Лешуконский муниципальный район».

4. Рекомендовать администрациям поселений, входящих в состав муниципального образования «Лешуконский муниципальный район», и муниципальным учреждениям при участии в разработке и реализации муниципальных программ муниципального образования «Лешуконский муниципальный район» учитывать требования Порядка.

5. Распоряжение администрации муниципального образования «Лешуконский муниципальный район» от 29 сентября 2009 года № 166/1 «Об утверждении Порядка разработки реализации долгосрочных целевых программ муниципального образования «Лешуконский муниципальный район» признать утратившим силу.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ситникова Н.И.

И.О.Главы администрации                                                                         Н.И.Ситников

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

муниципального образования

«Лешуконский муниципальный район»

от 19 августа 2013 года № 133

Порядок

разработки, утверждения и реализации муниципальных программ муниципального образования «Лешуконский муниципальный район»

1. Общие положения

1.1. Порядок разработки, утверждения и реализации муниципальных программ муниципального образования «Лешуконский муниципальный район» (далее — Порядок) определяет правила разработки, утверждения и реализации муниципальных программ муниципального образования «Лешуконский муниципальный район» (далее - муниципальные программы), а также контроля за ходом их реализации.

1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:

муниципальная программа - система мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам и механизмам осуществления, ресурсам и результатам) социально-экономического, организационного, правового, финансового и иного характера, обеспечивающих в рамках реализации ключевых муниципальных функций достижение стратегических приоритетов и целей региональной  политики в сфере социально-экономического развития муниципального образования «Лешуконский муниципальный район»;

подпрограмма муниципальной программы (далее - подпрограмма) - комплекс взаимоувязанных по целям, срокам, ресурсам основных мероприятий и/или ведомственных целевых программ (далее - ведомственная программа), выделенный исходя из масштаба и сложности задач, решаемых в рамках муниципальной программы;

сфера реализации муниципальной программы (подпрограммы) - сфера социально-экономического развития, на решение проблем в которой направлена соответствующая муниципальная программа (подпрограмма);

основные параметры муниципальной программы (подпрограммы) - цели, задачи, показатели (индикаторы), ожидаемые конечные результаты реализации  муниципальной программы (подпрограммы), сроки их достижения, объем ресурсов, необходимый для достижения целей муниципальной программы (подпрограммы);

проблема социально-экономического развития - противоречие между желаемым и текущим (действительным) состоянием сферы реализации муниципальной программы (подпрограммы);

факторы риска - вероятные явления, события, процессы, не зависящие от участников муниципальной программы и негативно влияющие на основные параметры муниципальной программы (подпрограммы);

цель - формируемый при анализе проблемной ситуации приоритет, достижение которого с учетом имеющихся ресурсов и в заданных временных

рамках ведет к достижению стратегических целей и задач социально-экономического развития района;

задача - результат реализации совокупности взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение цели (целей) муниципальной программы (подпрограммы);

основное мероприятие - комплекс взаимосвязанных мер (проектов, действий), характеризуемый значимым вкладом в достижение определенной задачи программы (подпрограммы);

показатель (индикатор) - количественно выраженная характеристика достижения цели или решения задачи;

ответственный исполнитель муниципальной программы - структурное подразделение администрации района, обладающий полномочиями, установленными настоящим Порядком;

соисполнители муниципальной программы - структурные подразделения администрации района, ответственные за разработку, реализацию и мониторинг подпрограммы (подпрограмм) и/или отдельных мероприятий, ведомственной программы (программ), входящих в состав муниципальной программы;

мониторинг - процесс наблюдения за реализацией основных параметров муниципальной программы (подпрограммы).

1.3. Муниципальная программа объединяет все финансовые и иные ресурсы, планируемые на достижение определенной стратегической цели социально-экономического развития района.

1.4. Муниципальная программа формируется на основе долгосрочных целей социально-экономического развития, показателей (индикаторов) их достижения и учета положений стратегических и программных документов, утвержденных администрацией МО «Лешуконский муниципальный район».

1.5. Муниципальная программа может включать в себя подпрограммы, содержащие основные мероприятия и/или ведомственные программы района, а также прочие основные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы.

Включение в муниципальную программу частей ведомственных целевых программ реализация которых направлена на достижение целей и задач иных муниципальных программ, не допускается.

Включение в муниципальную программу основных мероприятий других муниципальных программ не допускается.

Ведомственная программа (программы), включаемая в муниципальную программу, разрабатывается, утверждается и изменяется согласно установленному для нее порядку, утвержденному распоряжением администрации района от 31.12.2010 № 404 «Об утверждении Порядка разработки, утверждении и реализации ведомственных целевых программ муниципального образования «Лешуконский муниципальный район».

1.6. Муниципальные программы разрабатываются на срок не менее шести лет и не более срока реализации Программы комплексного социально-экономического  развития муниципального образования «Лешуконский муниципальный район». (в редакции постановления от 05.12.2012 № 222)

1.7. Муниципальные программы утверждаются постановлением администрации района.

Внесение изменений в муниципальную программу (подпрограмму) осуществляется в порядке, установленном для разработки и утверждения муниципальных программ.

Внесение изменений в муниципальную программу в части ведомственной программы осуществляется в случае изменения общих основных параметров реализации ведомственной программы на соответствующий год.

2. Требования к содержанию и структуре муниципальных

программ

2.1.Муниципальная программа содержит Паспорт муниципальной программы по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку, текстовую часть и приложения к текстовой части муниципальной программы по формам согласно приложениям № 2 - № 5 к настоящему Порядку.

2.2. Текстовая часть муниципальной программы состоит из следующих разделов:

раздел 1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы;

раздел 2. Приоритеты региональной муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы;

раздел 3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы;

раздел 4. Обобщенная характеристика подпрограмм, мероприятий и ведомственных целевых программ муниципальной программы;

раздел 5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий в рамках реализации муниципальной программы;

раздел 6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы;

раздел 7. Механизмы реализации муниципальной программы.

  - Раздел 1 должен содержать характеристику текущего состояния и основных проблем в сфере реализации муниципальной программы, в том числе анализ социальных, финансовых, экономических и прочих факторов, влияющих на их решение, факторов рисков реализации муниципальной программы.

2.4. Раздел 2 должен содержать описание приоритетов муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития района, целей, задач, сроков и этапов реализации муниципальной программы.

Цели муниципальной программы должны соответствовать приоритетам муниципальной политики в сфере социально-экономического развития и быть согласованы с целями соответствующей государственной программы Архангельской области.

Цель должна обладать следующими свойствами:

специфичность (цель должна соответствовать сфере реализации муниципальной программы и полномочиям  в этой сфере);

конкретность (не допускаются размытые (нечеткие) формулировки, имеющие произвольное или неоднозначное толкование);

измеряемость (должна существовать возможность проверки достижения цели);

достижимость (цель должна быть потенциально достижима за период реализации муниципальной программы);

релевантность (соответствие формулировки цели ожидаемым конечным результатам реализации программы).

Формулировка цели должна быть краткой и ясной и не должна содержать специальных терминов, указаний на иные цели, задачи или результаты, которые являются следствиями достижения самой цели, а также описания путей, средств и методов достижения цели.

Комплекс задач должен быть необходим и достаточен для достижения соответствующей цели.

Способом реализации задачи является механизм реализации программного мероприятия, представляющий собой долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные инструменты реализации муниципальной программы, в том числе финансовые.

На основе последовательности решения задач муниципальной программы определяются этапы ее реализации. Для каждого из этапов в обязательном порядке определяются промежуточные результаты реализации муниципальной программы.

При формулировании целей и задач необходимо обеспечить инструментарий проверки и подтверждения их достижения (решения) в виде системы индикаторов и показателей.

Дублирование целей и задач муниципальной программы, а также индикаторов для оценки их достижения (решения) в других муниципальных программах, целей и задач муниципальной программы и ведомственной программы, включаемой в ее состав, не допускается.

2.5. Раздел 3 должен содержать описание показателей (индикаторов) достижения целей и задач, основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы. Данный раздел дополняется приложением к муниципальной программе и оформляется по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

Целевые индикаторы должны быть согласованы с показателями документов стратегического уровня, показателями реализации государственных программ Архангельской области, федеральных целевых программ, а также с показателями, установленными для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления.

Используемые индикаторы и показатели должны соответствовать следующим требованиям:

адекватность (индикатор и показатель должен очевидным образом характеризовать прогресс в достижении цели или решении задачи и охватывать все существенные аспекты достижения цели или решения задачи);

точность (погрешности измерения не должны приводить к искаженному представлению о результатах реализации муниципальной программы);

объективность (не допускается использование индикаторов и показателей, улучшение отчетных значений которых возможно при ухудшении реального положения дел);

достоверность (способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность проверки точности полученных данных в процессе независимого мониторинга и оценки муниципальной программы);

однозначность (определение индикатора и показателя должно обеспечивать одинаковое понимание существа измеряемой характеристики, как специалистами, так и конечными потребителями услуг, для чего следует избегать излишне сложных показателей и показателей, не имеющих четкого, общепринятого определения и единиц измерения);

сопоставимость (обеспечение сопоставимости показателей за отдельные периоды и с показателями, используемыми для оценки прогресса в реализации сходных программ, а также с российскими показателями).

Индикаторы и показатели подпрограмм должны быть увязаны с индикаторами и показателями, характеризующими достижение цели (целей) муниципальной программы. Индикаторы и показатели ведомственных программ должны быть согласованы с показателями муниципальных программ (подпрограмм), в состав  которых они включаются.

Индикаторы и показатели должны иметь количественные значения, отражающие фактическое описание ситуации на момент разработки и утверждения муниципальной программы и запланированные по годам реализации муниципальной программы, измеряемые или рассчитываемые по установленным методикам, и определяться на основе данных официальной ведомственной и/или статистической отчетности.

Единица измерения показателя выбирается из общероссийского классификатора единиц измерения.

Не допускается использовать в качестве показателей (индикаторов) плановые и фактические значения бюджетных расходов и объемов,  вложенных в мероприятие (проект) средств за счет других источников.

Ожидаемые конечные результаты муниципальной программы представляют собой характеризуемое количественными и/или качественными показателями состояние (изменение состояния) социально-экономического развития района, которое отражает выгоды от реализации муниципальной программы.

Система ожидаемых конечных результатов муниципальной программы включает результаты для региона и населения, вклад муниципальной программы в достижение целей социально-экономического развития района, а также результаты, характеризующие развитие сферы (отрасли).

Непосредственные результаты характеризуют объем реализации основного мероприятия и направлены на достижение конечных результатов муниципальной программы.

2.6. Раздел 4 должен содержать перечень и краткое описание подпрограмм, мероприятий и ведомственных программ, которые необходимо реализовать для решения задач муниципальной программы и достижения поставленных целей. Данный раздел дополняется приложением к муниципальной программе и оформляется по форме согласно приложению  № 3 к настоящему Порядку.

Программные мероприятия должны быть увязаны по срокам и ресурсам.

Масштаб основного мероприятия должен обеспечивать возможность контроля хода выполнения муниципальной программы и решения определенной задачи.

2.7. В случае оказания (выполнения) в рамках муниципальной программы районными муниципальными учреждениями, не включенными в ведомственную программу (программы) в составе муниципальной программы, муниципальных услуг (работ) юридическим и (или) физическим лицам, приводится раздел 5. Он должен содержать прогноз сводных показателей муниципальных заданий и дополняться приложением к муниципальной программе по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку. (в редакции постановления от 26.09.2014 № 207)

2.8. Раздел 6 должен содержать обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы за счет средств районного бюджета, а также прогнозного объема финансирования за счет иных источников (федерального, областного и местного бюджетов, внебюджетных источников), с расшифровкой  средств районного бюджета (ответственного исполнителя и соисполнителя муниципальной программы), а также подпрограммам и основным мероприятиям, не вошедшим в подпрограммы, по годам реализации муниципальной программы (дополняется приложением к муниципальной программе и оформляется по форме согласно  приложению № 5 к настоящему Порядку).

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, включаемые в муниципальную адресную инвестиционную программу, учитываются исключительно в ее лимитах, на что в Паспорте, в разделе 6 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы", а также таблицах "Перечень мероприятий муниципальной программы", "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы" делаются соответствующие ссылки.

2.9. Раздел 7 должен содержать взаимоувязанный комплекс экономических, правовых, организационных мер, обеспечивающих достижение целей и решение задач муниципальной программы.

К реализации программных мероприятий ответственным исполнителем и/или соисполнителем могут привлекаться исполнители программных мероприятий - организации, определяемые после утверждения муниципальной программы, в порядке, установленном законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, а также районные муниципальные учреждения, в порядке, установленном администрацией района о формировании муниципального задания в отношении районных муниципальных бюджетных и казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания.

Данный раздел включает информацию о распределении ответственности и порядке взаимодействия по реализации муниципальной программы между ответственным исполнителем и соисполнителями муниципальной программы, а также исполнителями программных мероприятий.

В случае, если муниципальная программа направлена на достижение целей и решение задач, относящихся к предмету совместного ведения органов исполнительной власти области и органов местного самоуправления, в рамках муниципальной программы может быть предусмотрено предоставление субсидий из областного бюджета бюджету района на реализацию муниципальной программы, направленной на достижение целей, соответствующих государственной программе области. В этом разделе должны быть установлены условия предоставления и методика распределения субсидий между бюджетами муниципальных образований на софинансирование программ.

2.10. Подготовка подпрограмм в составе муниципальной программы осуществляется в соответствии с правилами, установленными настоящим Порядком для подготовки муниципальных программ, за исключением приложений к текстовой части, которые оформляются к муниципальной программе в целом, в том числе в разрезе подпрограмм.

3. Основание, этапы разработки, внесения изменений

и согласование муниципальных программ

3.1. Разработка проектов муниципальных программ осуществляется на основании Перечня.

Проект Перечня формируется управлением экономического развития и муниципального хозяйства администрации района на основании положений нормативных правовых актов администрации района, предусматривающих реализацию муниципальных программ, а также с учетом предложений     структурных подразделений администрации района и утверждается распоряжением администрации района.

Внесение изменений в Перечень производится на основании решения комиссии по бюджетным проектировкам до 1 ноября года, предшествующего очередному финансовому году, по предложениям управления экономического развития и муниципального хозяйства администрации района, согласованным с финансовым отделом администрации района, в том числе с учетом предложений структурных подразделений администрации области, и утверждается распоряжением администрации района.

3.2. Перечень на очередной финансовый год и плановый период подлежит согласованию с комиссией по формированию проекта бюджета для включения в проект решения Собрания депутатов МО «Лешуконский муниципальный район»  о районном бюджете в соответствии с бюджетным законодательством.

3.3. Управление экономического развития и муниципального хозяйства администрации района ежегодно до 1 августа вносит предложения о приоритетах социально-экономического развития района, требующих решения в рамках муниципальных программ, а также на основании результатов оценки эффективности программ о задачах по внесению изменений (дополнений) в муниципальные программы, которые утверждаются нормативным правовым актом администрации района.

3.4. Ответственные исполнители вносят на рассмотрение и согласование в соответствии с настоящим Порядком проекты муниципальных программ (изменений в муниципальные программы) на следующий год не позднее 1 сентября текущего года. (в редакции постановления от 26.09.2014 № 207)

3.4. Ответственный исполнитель ежегодно не позднее чем за два календарных дня до внесения в Собрание депутатов муниципального образования «Лешуконский муниципальный район» проекта решения о бюджете муниципального образования «Лешуконский муниципальный район» на очередной финансовый год направляет в финансовое управление администрации муниципального образования «Лешуконский муниципальный район» утвержденную постановлением главы администрации муниципального образования «Лешуконский муниципальный район» муниципальную программу и согласованную в соответствии с пунктом 3.8. раздела 3 настоящего Порядка. (в редакции постановления от 26.09.2014 № 207, исключен постановление от 12 ноября 2014 года № 252)

3.4. Ответственный исполнитель вносит на рассмотрение и согласование в соответствии  с настоящим Порядком проекты муниципальных программ (изменений в муниципальные программы) на следующий год не позднее 1 ноября текущего года.(введен постановлением от 12 ноября 2014 года № 252)

3.5. Разработка проекта муниципальной программы (изменений в муниципальную программу) производится ответственным исполнителем совместно с соисполнителями в соответствии с настоящим Порядком.

3.6. Проекты постановления администрации района об утверждении муниципальной программы (изменений в муниципальные программы) и  муниципальная программа (изменений в муниципальную программу) подлежат обязательному согласованию с управлением экономического развития и муниципального хозяйства администрации района, финансовым управлением администрации района, соисполнителями муниципальных программ.

3.7. К проекту муниципальной программы (изменений в муниципальную программу), представляемой на согласование, должны быть приложены:

копии нормативных правовых актов, явившихся основанием для разработки муниципальной программы (внесения изменений);

пояснительная записка;

финансово-экономическое обоснование необходимых финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы, за исключением утвержденных ведомственных программ.

При включении в муниципальную программу (подпрограмму) объектов капитального строительства ответственный исполнитель направляет в отдел архитектуры и строительства администрации района помимо документов, указанных в абзацах втором - четвертом настоящего пункта, следующие документы:

пояснительную записку, содержащую краткую характеристику объектов (объекта) и обоснование включения каждого объекта в проект муниципальной программы (подпрограммы);

титульные списки объектов по форме согласно приложению к Порядку формирования и реализации районной адресной инвестиционной программы на очередной финансовый год и на плановый период, утвержденному постановлением администрации района от 19 мая  2011 года N 85/1;

в случае строительства объектов - копии решения об утверждении проектной документации и экспертного заключения либо копии муниципального контракта (договора) на разработку проектной документации (по объектам, начало финансирования которых из местного бюджета намечается в период реализации муниципальной программы);

при разработке проектной документации - копии документов, предусмотренных подпунктами 1 - 3 пункта 2 статьи 25 областного закона от 1 марта 2006 года N 153-9-ОЗ "Градостроительный кодекс Архангельской области";

при проведении государственной экспертизы проектной документации - копии государственного (муниципального) контракта (договора) на проведение государственной экспертизы проектной документации;

в случае включения в муниципальную программу (подпрограмму) объекта незавершенного строительства - копию справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) на дату представления проекта программы и заполненную карту учета объекта незавершенного строительства по форме согласно приложению N 2 к Положению о реестре объектов незавершенного строительства, находящихся в государственной собственности Архангельской области и муниципальной собственности муниципальных образований Архангельской области, утвержденному постановлением Правительства Архангельской области от 22 февраля 2011 года N 39-пп.

Отдел архитектуры и строительства администрации района при согласовании проекта муниципальной программы принимает во внимание:

предполагаемые сроки ввода объектов в эксплуатацию;

мощность объекта;

потребность в инвестициях из местного бюджета, в том числе на очередной финансовый год и до окончания работ по объекту;

планируемые источники и объемы софинансирования, в том числе привлечение средств федерального бюджета,  областного бюджета и внебюджетных источников.

3.8. Согласованный с соисполнителями проект муниципальной программы (изменений в муниципальную программу) направляется ответственным исполнителем муниципальной программы в управление экономического развития и муниципального хозяйства для подготовки заключения.

Управление экономического развития и муниципального хозяйства администрации района не более 10 календарных дней осуществляет оценку проекта муниципальной программы (7 календарных дней - проекта изменений в муниципальную программу) и представляет заключение в финансовое  управление администрации района.

Финансовое управление администрации района, учитывая данное заключение, в течение 10 календарных дней - для проектов муниципальных программ, и в течение 7 календарных дней - для проектов изменений в муниципальные программы, подготавливает и направляет в управление экономического развития и муниципального хозяйства администрации района обоснованное заключение о возможности финансирования муниципальной программы (изменений в муниципальную программу) в предполагаемых объемах.

Общее заключение по результатам рассмотрения проекта муниципальной программы (изменений в муниципальную программу), подготавливаемое управлением экономического развития и муниципального хозяйства администрации района с учетом заключения финансового управления  администрации района, в сроки, не превышающие 20 календарных дней со дня, следующего за днем представления проекта муниципальной программы, и 14 календарных дней со дня, следующего за днем представления проекта изменений в муниципальную программу, направляется ответственному исполнителю муниципальной программы и учитывается при доработке проекта муниципальной программы (изменений в муниципальную программу).

Доработанный проект муниципальной программы (изменений в муниципальную  программу) повторно направляется для согласования в управление экономического развития и муниципального хозяйства потребителей   администрации района и финансовое управление администрации района.

При необходимости - наличии разногласий по вопросам объемов финансирования, состава и содержания муниципальной программы между ответственным исполнителем, соисполнителями муниципальной программы,  управлением экономического развития и муниципального хозяйства администрации района, финансовым управлением администрации района указанный вопрос рассматривается совместно с заинтересованными сторонами с участием заместителя главы администрации района по компетенции на заседании комиссии (или ее рабочей группы) по бюджетным проектировкам.

Решение комиссии (рабочей группы) по бюджетным проектировкам по данному вопросу учитывается при доработке проекта муниципальной программы (изменений в муниципальную программу).

В случае принятия на заседании комиссии (рабочей группе) по бюджетным проектировкам отрицательного решения по указанному вопросу данный факт отражается в решении комиссии (рабочей группы) по бюджетным проектировкам с мотивированным обоснованием.

  - Проект муниципальной программы (изменений в муниципальную программу) визируется начальником управления экономического развития и муниципального хозяйства администрации района и начальником финансового управления администрации района при достижении соответствия требованиям настоящего Порядка.

3.10. Муниципальные программы (изменения в муниципальные программы), планируемые к финансированию, начиная с очередного финансового года, утверждаются постановлениями администрации района не позднее одного месяца до дня внесения в Собрание депутатов муниципального образования «Лешуконский муниципальный район» проекта решения о районном бюджете в соответствии с бюджетным законодательством. (исключен постановлением от 12 ноября 2014 года № 252)

3.10. Муниципальная программа (изменения в муниципальную программу) утверждаются постановлением МО «Лешуконский муниципальный район» не позднее, чем за два календарный дня до внесения проекта решения о бюджете муниципального образования «Лешуконский муниципальный район» на очередной финансовый год в Собрание депутатов муниципального образования «Лешуконский муниципальный район».

Ответственный исполнитель ежегодно не позднее, чем за два календарных дня до внесения в Собрание депутатов муниципального образования «Лешуконский муниципальный район» проекта решения о бюджете муниципального образования «Лешуконский муниципальный район» на очередной финансовый год направляет в финансовое управление администрации муниципального образования «Лешуконский муниципальный район» утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Лешуконский муниципальный район» муниципальную программу и согласованную в соответствии с пунктом 3.8. раздела 3 настоящего Порядка.

Муниципальные  программы подлежат приведению в соответствие с решением Собрание депутатов муниципального образования «Лешуконский муниципальный район» о  бюджете не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу. (введен постановлением от 12 ноября 2014 года № 252)

3.11. Во исполнение утвержденной в установленном порядке муниципальной программы, администрацией района может быть принято постановление администрации района о мерах по ее реализации, в котором указываются порядок определения исполнителей программных мероприятий, особенности реализации отдельных программных мероприятий, порядок осуществления контроля за целевым использованием бюджетных средств и выполнением мероприятий муниципальной программы, иные обстоятельства, касающиеся ее реализации.

4. Финансовое обеспечение реализации муниципальных

программ

4.1. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ утверждается решением Собрания депутатов МО «Лешуконский муниципальный район» о районном бюджете по соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета в соответствии с нормативным правовым актом администрации района, утвердившим программу.

4.2. Внесение изменений в муниципальные программы в части увеличения объемов финансирования осуществляется при наличии дополнительных источников финансирования и является основанием для подготовки решения о внесении изменений в решение Собрания депутатов МО «Лешуконский муниципальный район» о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

4.3. Финансирование ведомственных программ, включенных в состав подпрограмм, осуществляется в порядке и за счет средств, которые предусмотрены для ведомственных программ.

  - Финансовое обеспечение строительства и реконструкции объектов капитального строительства, реализуемых в рамках муниципальных программ, осуществляется за счет бюджетных ассигнований и в порядке, установленном администрацией района в отношении формирования и реализации районной адресной инвестиционной программы.

4.5. В расходы районного бюджета на реализацию муниципальных  программ не включаются средства на содержание органов местного самоуправления.

(изложен в новой редакции от 15 января 2015 года № 3)

4.1. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в части расходных обязательств муниципального образования «Лешуконский муниципальный район» осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Лешуконский муниципальный район» (далее - бюджетные ассигнования) в соответствии с бюджетным законодательством.

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ утверждается решением собрания депутатов муниципального образования «Лешуконский муниципальный район»  о бюджете на очередной финансовый год.

4.2.  Изменения в муниципальные программы в отношении бюджетных ассигнований на их реализацию в текущем году утверждаются администрацией муниципального образования «Лешуконский муниципальный район» после утверждения решения собрания депутатов муниципального образования «Лешуконский муниципальный район» о внесении изменений и дополнений в решение о бюджете на очередной финансовый год, но не позднее двух недель со дня вступления его в силу.

4.3. Финансовое обеспечение строительства и реконструкции объектов капитального строительства, реализуемых в рамках муниципальных программ, осуществляется за счет бюджетных ассигнований и в порядке, установленном администрацией района в отношении формирования и реализации районной адресной инвестиционной программы.

4.4.. В финансовое обеспечение реализации муниципальных программ включаются расходы федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов поселений муниципального образования «Лешуконский муниципальный район», организаций, являющихся участниками реализации муниципальной программы.

5. Управление и контроль реализации муниципальных

программ

5.1. Для обеспечения мониторинга муниципальной программы ответственный исполнитель совместно с соисполнителями отчитывается о ходе ее выполнения.

При наличии в муниципальной программе соисполнителей они представляют свою информацию о ходе реализации муниципальной программы за отчетный период ответственному исполнителю.

Ответственный исполнитель по итогам за полугодие и (постановление от 26.09 2014 № 207) год представляет по электронной почте и на бумажном носителе в управление экономического развития и муниципального хозяйства администрации района отчет о ходе реализации муниципальной программы, который включает:

сведения о степени выполнения мероприятий муниципальной программы по форме согласно  приложению № 6 к настоящему Порядку;

отчет об использовании финансовых средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы за счет всех источников, по форме согласно приложению № 7 к настоящему Порядку.

Кроме того, в составе годового отчета ответственный исполнитель дополнительно представляет по электронной почте и на бумажном носителе в управление экономического развития и муниципального хозяйства администрации района:

фактические сводные показатели муниципальных заданий согласно  приложению № 8 к настоящему Порядку, достигнутые районными муниципальными учреждениями, не включенными в ведомственную программу (программы) в составе муниципальной программы; (постановление от 15 января 2015 года № 3)

сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы указываются согласно приложению № 9 к настоящему Порядку, с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты;

пояснительную записку, в которой отражаются:

сведения о контроле ответственного исполнителя за исполнением муниципальной программы в полном объеме и по всем источникам: об участии в федеральных, областных программах и конкурсах, о заключении контрактов, соглашений, проведенных торгах, нахождении средств на счетах ответственного исполнителя, соисполнителей муниципальной программы и исполнителей программных мероприятий, определенных на конкурсной основе;

сведения о соответствии фактических значений основных целевых индикаторов установленным при утверждении муниципальной программы, а также сведения о показателях, значения которых отличаются от среднерайонных, среднеобластных в худшую сторону или имеют неблагоприятную динамику при реализации муниципальной программы;

информация о динамике целевых показателей и индикаторов в соответствии с полнотой финансирования муниципальной программы: описание положительной (отрицательной) динамики целевых показателей в соответствии с увеличением (уменьшением) финансирования муниципальной программы. В случае не достижения утвержденных в муниципальной программе показателей ответственный исполнитель обязан объяснить причины невыполнения данных показателей;

информация о ходе и полноте выполнения мероприятий и муниципальной программы в целом, о причинах несвоевременного выполнения мероприятий;

информация о количестве муниципальных поселений, на территории которых реализуются мероприятия муниципальной программы;

информация о достигнутой экономии бюджетных расходов на выполнение работ, поставку товаров и предоставление услуг для реализации мероприятий от проведения торгов (конкурсов) на участие в реализации программных мероприятий и направлениях расходования сэкономленных средств;

сведения о внедрении и эффективности инновационных проектов;

оценка влияния фактических результатов реализации муниципальной программы на различные сферы экономики района;

информация о внесенных изменениях в муниципальную программу и приведении ее в соответствие с фактической реализацией: отражение в муниципальной программе изменений нормативных правовых актов, в том числе областных государственных программ, на основании которых разрабатывалась муниципальная программа, информация об исключении (включении) мероприятий, о сокращении (увеличении) объемов финансирования.

Полугодовой и годовой   Годовой (постановление от 26.09 2014 № 207) отчет подлежит размещению на официальном сайте администрации района в сети Интернет.

5.2. Информация по итогам полугодия представляется в срок до 25 июля. (постановление от 26.09 2014 № 207)

Информация по итогам года представляется в срок до 1 марта года, следующего за отчетным.

5.3. Текущее управление реализацией, реализация, мониторинг и контроль за реализацией ведомственных программ, включенных в муниципальную программу, осуществляется согласно положению, установленному администрацией района для ведомственных программ.

В составе отчетов по муниципальной программе отражаются общие результаты реализации ведомственной программы (программ), включенной в муниципальную программу, согласно приложений № 6 и № 7, прилагаемых к настоящему Порядку, без расшифровки по мероприятиям ведомственной программы (программ).

5.4. Финансовое управление администрации района в срок до 25 июля текущего года (постановление от 26.09 2014 № 207)  1 марта года, следующего за отчетным годом, представляет в управление экономического развития и муниципального хозяйства администрации района информацию о кассовых расходах районного бюджета на реализацию муниципальных программ (подпрограмм).

5.5. управление экономического развития и муниципального хозяйства администрации района на основании отчетов ответственных исполнителей и информации финансового управления администрации района обобщает (за полугодие - до 20 августа, (постановление от 26.09 2014 № 207) ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчетным) и представляет главе администрации района информацию о ходе реализации и (в составе годовой информации) оценке эффективности муниципальных программ.

Сводная информация об оценке эффективности реализации муниципальных программ подлежит размещению на официальном сайте  администрации района в сети Интернет.

5.6. Результаты оценки эффективности муниципальных программ и соответствующие рекомендации управление экономического развития и муниципального хозяйства администрации района представляет в установленном порядке в финансовое управление администрации района и для рассмотрения на заседании комиссии по бюджетным проектировкам.

Снижение эффективности реализации муниципальной программы  является основанием для принятия администрацией района решения о приостановлении или прекращении действия, как отдельных мероприятий муниципальной программы, так и муниципальной программы в целом, внесении в нее изменений, а также о снижении уровня ее финансирования или перераспределении на очередной финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на ее реализацию между ответственным исполнителем и/или соисполнителями муниципальной программы.

Оценка эффективности муниципальных программ производится в соответствии с порядком и критериями, утверждаемыми постановлением администрации района.

6. Полномочия структурных подразделений администрации

района при разработке и реализации муниципальных программ

6.1. Ответственный исполнитель:

обеспечивает совместно с соисполнителями разработку проекта муниципальной программы (внесения изменений), его согласование и внесение в установленном порядке в управление экономического развития и муниципального хозяйства администрации района и финансовый отдел администрации района;

организует и координирует реализацию муниципальной программы, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, несет ответственность за своевременную и качественную реализацию программных мероприятий, принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу в соответствии с установленными настоящим Порядком требованиями и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы в целом и в части, его касающейся, а также конечных результатов ее реализации;

с учетом результатов оценки эффективности муниципальной программы и выделенных на реализацию в текущем году финансовых средств уточняет целевые индикаторы, программные мероприятия, затраты по ним, механизм реализации муниципальной программы, разрабатывает и представляет для согласования и утверждения в установленном порядке соответствующие изменения в муниципальную программу;

предоставляет по запросам управление экономического развития и муниципального хозяйства администрации района и финансового управления администрации района сведения о реализации муниципальной программы;

запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки отчетов о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы;

разрабатывает дополнительные меры по привлечению средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников;

подготавливает отчеты и пояснительную записку по установленным формам, представляет их в управление экономического развития и муниципального хозяйства администрации района.

6.2. Соисполнители:

разрабатывают и осуществляют реализацию подпрограмм и/или основных мероприятий муниципальной программы, в отношении которых они являются соисполнителями;

обеспечивают целевое и эффективное использование средств;

несут ответственность за целевые индикаторы в части, их касающейся;

представляют в установленный срок ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы управление экономического развития и муниципального хозяйства администрации района, финансового управления администрации района, а также отчеты о ходе реализации мероприятий муниципальной программы;

представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки отчетов о ходе реализации муниципальной программы;

представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

Приложение № 1

к Порядку

разработки, утверждения и

реализации муниципальных

программ МО «Лешуконский

муниципальный район»

Паспорт

муниципальной программы (подпрограммы) МО «Лешуконский муниципальный район»

_____________________________________

| Ответственный исполнитель программы (подпрограммы) |  |
| --- | --- |
| Соисполнители программы (подпрограммы) |  |
| Подпрограммы программы |  |
| Программно-целевые инструменты (ведомственные целевые программы) <*> |  |
| Цели программы (подпрограммы) |  |
| Задачи программы (подпрограммы) |  |
| Целевые индикаторы и показатели программы (подпрограммы), их значения на последний год реализации |  |
| Сроки и этапы реализации программы (подпрограммы) |  |
| Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) <**> |  |

--------------------------------

<*> Указывается при наличии утвержденной ведомственной целевой программы (программ) района.

<**> Указываются общие объемы финансирования программы (подпрограммы) по годам реализации и в разрезе источников.

Приложение № 2

к  Порядку разработки, утверждения

и реализации муниципальных

программ МО «Лешуконский

муниципальный район»

Перечень

показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы МО «Лешуконский муниципальный район»

и их значений

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Еди- ница изме- рения | Значения показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | базовый год (отчет- ный) | теку- щий год | первый год планового периода | второй год планового периода | ... | последний год реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 3

к  Порядку разработки, утверждения

и реализации муниципальных

программ МО «Лешуконский

муниципальный район»

Перечень

мероприятий муниципальной программы МО «Лешуконский муниципальный район»

| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Ожидаемые непосредственные результаты |  |  | Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование | еди- ница изме- рения | значение (по годам реализации мероприятия) | по годам, всего | федера- льный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюд- жетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1 |  |  |  | 1 год | 1 год |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 год | 2 год |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 год | 3 год |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ... | ... |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | n год | n год |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ведомственная программа 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ведомственная программа 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие основные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 4 исключено Постановление от 15 января 2015 года №3

Приложение № 5

к  Порядку разработки, утверждения

и реализации муниципальных

программ МО «Лешуконский

муниципальный район»

Ресурсное обеспечение

реализации муниципальной программы МО «Лешуконский муниципальный район» за счет всех источников финансирования

| Статус | Наименование муниципальной программы МО «Лешуконский муниципальный район», подпрограммы муниципальной программы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по годам, всего | федера- льный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюд- жетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа МО «Лешуконский муниципальный район» |  | всего | 1 год |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 год |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 год |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |
|  |  |  | n год |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  | всего |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель подпрограммы |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |  | всего |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель подпрограммы |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |  |  |
| Прочие основные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы |  | ... |  |  |  |  |  |

Приложение № 6

к  Порядку разработки, утверждения

и реализации муниципальных

программ МО «Лешуконский

муниципальный район»

Сведения

о степени выполнения мероприятий муниципальной программы

МО «Лешуконский муниципальный район»

за период январь - _______ 20 ___ г.

(нарастающим итогом с начала года)

| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | заплани- рованные | достиг- нутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |
|  | Ведомственная программа 1.1 |  |  |  |  |  |
|  | Ведомственная программа 1.2 |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 2.1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 2.2 |  |  |  |  |  |
|  | Ведомственная программа 2.1 |  |  |  |  |  |
| Прочие основные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> При наличии отклонения достигнутых результатов реализации мероприятий от запланированных приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

Приложение № 7

к  Порядку разработки, утверждения

и реализации муниципальных

программ МО «Лешуконский

муниципальный район»

ОТЧЕТ

об использовании финансовых средств за счет всех источников на реализацию муниципальной

программы МО «Лешуконский муниципальный район»

за период январь - _______ 20 ___ г.

(нарастающим итогом с начала года)

| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Направление расходов | Предусмотрено паспортом Программы на 20 __ год |  |  |  |  | Предусмотрено бюджетом на 20 __ г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  |
|  |  |  |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюд- жетные |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюд- жетные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Подпрограмма 1 | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ведомственная программа 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие основные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Программе | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Окончание таблицы, см. начало.

| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Направление расходов | Кассовые расходы за отчетный период |  |  |  |  | Отклонение(%), Графу 14 / графу 9 и т.д. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  |
|  |  |  |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюд- жетные |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюд- жетные |
| 1 | 2 | 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|  | Подпрограмма 1 | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ведомственная программа 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие основные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Программе | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ответственный исполнитель: _______________________ Ф.И.О., Тел.: __________

Приложение № 8 исключено Постановление от 15 января 2015 года №3

Приложение № 9

к  Порядку разработки, утверждения

и реализации муниципальных

программ МО «Лешуконский

муниципальный район»

Сведения

о достижении значений показателей муниципальной  программы

МО «Лешуконский муниципальный район», подпрограмм муниципальной программы МО «Лешуконский муниципальный район»

за 20 ___ г.

┌────┬────────────────────┬─────────┬────────────────────────┬────────────┐

│№ пп│     Показатель     │ Единица │  Значения показателей  │Обоснование │

│    │    (индикатор)     │измерения│     (индикаторов)      │ отклонений │

│    │   (наименование)   │         │    муниципальной       │  значений  │

│    │                    │         │  программы района,     │ показателя │

│    │                    │         │    подпрограммы        │(индикатора)│

│    │                    │         │    муниципальной       │  на конец  │

│    │                    │         │       программы        │ отчетного  │

│    │                    │         ├──────────────┬─────────┤ года (при  │

│    │                    │         │     год,     │отчетный │  наличии)  │

│    │                    │         │предшествующий│   год   │            │

│    │                    │         │отчетному <*> ├────┬────┤            │

│    │                    │         │              │план│факт│            │

├────┼────────────────────┼─────────┼──────────────┼────┼────┼────────────┤

│ 1  │         2          │    3    │      4       │ 5  │ 6  │     7      │

├────┴────────────────────┴─────────┴──────────────┴────┴────┴────────────┤

│              Муниципальная программа │

├────┬────────────────────┬─────────┬──────────────┬────┬────┬────────────┤

│  1.│Показатель          │         │              │    │    │            │

│    │(индикатор)         │         │              │    │    │            │

├────┼────────────────────┼─────────┼──────────────┼────┼────┼────────────┤

│... │...                 │         │              │    │    │            │

├────┴────────────────────┴─────────┴──────────────┴────┴────┴────────────┤

│                             Подпрограмма 1                              │

├────┬────────────────────┬─────────┬──────────────┬────┬────┬────────────┤

│    │Показатель          │         │              │    │    │            │

│    │(индикатор)         │         │              │    │    │            │

├────┼────────────────────┼─────────┼──────────────┼────┼────┼────────────┤

│... │...                 │         │              │    │    │            │

└────┴────────────────────┴─────────┴──────────────┴────┴────┴────────────┘

--------------------------------

<*> Приводится фактическое значение индикатора (показателя) за год, предшествующий отчетному