А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «ЛЕШУКОНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21 октября 2021 года № 445

с. Лешуконское

Об утверждении муниципальной программы

«Профилактика правонарушений в Лешуконском районе

на 2022 – 2025 годы»

В соответствии с частью 1статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации муниципального образования «Лешуконский муниципальный  район» 19 августа 2013 года № 133 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ «Лешуконский муниципальный район»» администрация муниципального образования «Лешуконский муниципальный район» постановляет:

1.	Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Профилактика правонарушений в Лешуконском районе на 2022-2025 годы».

2. Признать утратившим силу с 1 января 2022 года постановление администрации муниципального образования «Лешуконский муниципальный район» от 10 октября 2017 года № 466 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений в Лешуконском районе на 2018-2021 годы».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить заместителя главы МО «Лешуконский муниципальный район» Шишова Е.Ю.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.

и.о. Главы муниципального образования                          Л.В.Чурсанова

Утверждена

постановлением администрации

МО «Лешуконский муниципальный район»

от 21 октября 2021 года № 445

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ В ЛЕШУКОНСКОМ  РАЙОНЕ

на 2022 - 2025 ГОДЫ»

ПАСПОРТ

муниципальной программы  «Профилактика правонарушений в Лешуконском районе на 2022 – 2025 годы»

| Наименование программы | Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в Лешуконском районе на 2022 – 2025 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация муниципального образования «Лешуконский муниципальный район» (далее – администрация района) |
| Соисполнитель программы | Муниципальная межведомственная комиссия по профилактике правонарушений (далее – ММКПП); Пункт полиции по Лешуконскому району ОМВД России «Мезенское» (далее – ПП); ГУ Архангельской области «Центр занятости населения Лешуконского района» (далее – ЦЗН); Управление образования администрации муниципального образования "Лешуконский муниципальный район" (далее – Управление образования); ГУ «Отделение социальной защиты населения Лешуконского района» (далее – ОСЗН); |
| Цель программы | Обеспечение безопасности населения Лешуконского муниципального района (далее – район) от угроз криминогенного характера |
| Задачи программы | - снижение уровня преступности на территории Лешуконского района Архангельской области; - развитие системы социальной профилактики правонарушений, направленной, прежде всего, на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, преступностью, безнадзорностью несовершеннолетних, незаконной иммиграцией, на реабилитацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы; - активизация участия и улучшение координации деятельности органов государственной власти и местного самоуправления в предупреждении правонарушений, повторных преступлений; - вовлечение в предупреждение правонарушений организаций всех форм собственности, в том числе общественных организаций; - снижение «правового нигилизма» населения, создание системы стимулов для ведения законопослушного образа жизни; - выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | - число раскрытых тяжких и особо тяжких преступлений; - количество совершенных преступлений: - - против личности (убийства, умышленные причинения тяжкого вреда здоровью, изнасилования); - - имущественного характера (кражи, грабежи, разбои); - на улицах и в общественных местах; - несовершеннолетними; - лицами, ранее их совершившими; - количество дорожно - транспортных происшествий |
| Сроки и этапы реализации программы | 2022 – 2025 годы |
| Объем и источники финансирования программы | общий объем финансирования составляет – 100,0 тыс. рублей, в т.ч. районный бюджет - 100,0 тыс. руб. 2022 год – 25,0 тыс. руб., 2023 год – 25,0 тыс. руб., 2024 год – 25,0 тыс. руб., 2025 год - 25,0 тыс. руб., |

- Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Оперативно-служебная деятельность ПП по Лешуконскому району в течение 9 месяцев 2021 года осуществлялась в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Уголовным Кодексом РФ, Уголовно-процессуальным Кодексом РФ, Кодексом об административных правонарушениях РФ, Законом РФ «О полиции», приказами, указаниями и распоряжениями МВД РФ и УМВД по Архангельской области, а также Планом основных организационно-практических мероприятий на 2021 год. Во взаимодействии с администрацией района, прокуратурой Лешуконского района, иными правоохранительными и контролирующими органами осуществлен комплекс мер, направленный на предупреждение совершения преступлений и административных правонарушений,  стабилизации криминогенной обстановки на территории района.

Реализация данных мер позволила сохранить стабильность обстановки в целом и достичь положительных результатов по ряду направлений оперативно - служебной деятельности.

Общественно - политическая ситуация в районе сохраняется спокойной и контролируемой, нарушений общественного порядка и общественной безопасности в период подготовки и проведения выборов не допущено.

В 2021 году наблюдается незначительное увеличение количества зарегистрированных сообщений о преступлениях и происшествиях с 990 до 1046, за отчетный период количество зарегистрированных преступлений сократилось с 70 до 64 преступлений или на 8,6%, тяжкого и особо тяжкого характера возросло с 16 до 19 или на 18,8%, выявлено 27 преступлений, следствие по которым обязательно и 37 преступления, следствие по которым не обязательно. Общая раскрываемость преступлений составила – 80,7 % (АППГ – 68,3%), тяжкого и особо тяжкого характера – 93,3 (АППГ – 64,3%).

В отчетном периоде незначительно увеличилось количество преступлений, совершенных на улицах, с применением огнестрельного оружия, но уменьшилось количество преступлений, совершенных в общественных местах, несовершеннолетними, ранее судимыми лицами, в состоянии опьянения и совершенные группой лиц.

В отчетном периоде сотрудниками ПП выявлено – 892 (АППГ – 860) административных правонарушения, сотрудниками ОГИБДД – 532 (АППГ – 505), наложено штрафов на граждан в размере – 553,4 тыс. рублей, их них взыскано – 354,9 тыс. рублей. Взыскаемость по административным штрафам в целом составила 64% (АППГ – 51,8%).

Число дорожно-транспортных происшествий на территории района снизилось с 32 до 31, рост травматизма граждан при ДТП не допущен. Сотрудника ОГИБДД выявлено и задержано 20 «пьяных» водителей (АППГ – 14), выявлено 4 преступления, предусмотренных ст. 264.1 УК РФ (АППГ-1), из них 1 преступление  участковыми уполномоченными полиции.

На конец отчетного периода на учете в ПДН ПП состоит 26 несовершеннолетних (АППГ – 25), родителей, не исполняющих обязанности 27 (АППГ – 24). На учет поставлено 4 родителя, ненадлежащим образом исполняющие обязанности. Несовершеннолетними совершено 1 тяжкое преступления, предусмотренное  ч. 4 ст. 131 УК РФ, один несовершеннолетний направлен в ЦВСНП УМВД России по Архангельской области. Выявлено 102 административных правонарушения, в основном по ст. 5.35, ст. 6.10 и 20.22 КоАП РФ, имели место попытки суицида со стороны несовершеннолетних, выявлено 16 безнадзорных несовершеннолетних.

Вместе с тем обстановка в Лешуконском районе хоть и остается контролируемой, но по уровню преступности продолжает оставаться сложной, сотрудники полиции все больше и больше выявляют и раскрывают различные составы преступлений, что обусловлено комплексом социально-экономических факторов, а также недостаточным финансированием правоохранительной деятельности. В отношении этих лиц требуется индивидуальная профилактическая работа, эффективное проведение которой возможно только при комплексном взаимодействии всех заинтересованных структур.

По-прежнему актуальны проблемы подростковой преступности.

Основные причины совершения преступлений несовершеннолетними – это их низкий уровень  правового  сознания, выражающийся в негативном отношении к нормам права, нежелании следовать предписаниям данных норм, а также недостаточный контроль за времяпрепровождением своих несовершеннолетних детей со стороны родителей. Отличающиеся особенности несовершеннолетних – не устоявшаяся психика, несформированная до конца система ценностей, делают их подверженными влиянию факторов, которым взрослые люди противостоят гораздо успешнее. Не имея возможности законным путем удовлетворить свои потребности, многие подростки добывают необходимые им вещи в меру своих сил и возможностей, зачастую незаконным путем, совершая преступления.

За последние 5 лет на территории Лешуконского района отмечается рост подростковой преступности, который прогнозируется и на ближайшие года. Среди несовершеннолетних преобладают преступления имущественного характера, увеличение фактов злоупотребление спиртными напитками, табакокурение, образуются группы несовершеннолетних, которые склонны к совершению  более тяжких преступлений.

На территории Лешуконского района для несовершеннолетних в образовательных учреждениях работают бесплатные кружки и секции, в которых организован досуг несовершеннолетних. Также в райцентре работает Центр дополнительного образования для детей и подростков, в котором также организованы бесплатные кружки и секции, в т.ч. спортивная школа.

В летний период на территории района в июне-июле работают ДОЛ с дневным пребыванием детей на базах образовательных учреждений и РЦДОД. Стационарных ДОЛ на территории Лешуконского района нет. Проводятся комиссионные обследования объектов отдыха и оздоровления детей, нарушений не выявлено.

Во взаимодействии со службой занятости населения в июне 2021 года на базах образовательных и культурных учреждений работали трудовые лагеря, в которые также были вовлечены несовершеннолетние, состоящие на учете в ПДН и из неблагополучных семей.

Необходимость комплексного подхода к решению данной проблемы в указанной деятельности программно-целевым методом обоснована необходимостью эффективного межведомственного взаимодействия и координации работ различных органов муниципальной власти Лешуконского муниципального района и других участников.

Таким  образом, для решения проблемы профилактики правонарушений и преступлений в Лешуконском районе необходимо применение программно-целевого метода, рассчитанного в два этапа, и с каждым годом требующий предложений по вливанию денежных ассигнований.

Ход выполнения отдельных мероприятий Программы или Программы в целом может рассматриваться на заседаниях межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в муниципальном образовании «Лешуконский муниципальный район», антитеррористической комиссии в Лешуконском районе, районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

2. Приоритеты  муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Цель Программы: обеспечение безопасности населения Лешуконского муниципального района (далее – район) от угроз криминогенного характера.

К задачам Программы относятся:

1) снижение уровня преступности на территории Лешуконского района Архангельской области

2) воссоздание системы социальной профилактики правонарушений, направленной, прежде всего на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью несовершеннолетних, незаконной иммиграцией;

3) активизация участия и улучшение координации деятельности органов государственной власти и местного самоуправления в предупреждении правонарушений,  повторных преступлений;

4) вовлечение в предупреждение правонарушений, организаций всех форм собственности, а также общественных организаций;

5) снижение «правового нигилизма» населения, создание системы стимулов для ведения законопослушного образа жизни;

6) выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений.

Реализация Программы предусмотрена на период с 2022 по 2025 годы и осуществляется в два этапа.

Важнейшими целевыми индикаторами и показателями Программы являются:

- 1) число раскрытых тяжких и особо тяжких преступлений;

- 2) количество совершенных преступлений:

- против личности (убийства, умышленные причинения тяжкого вреда здоровью, изнасилования);

- имущественного характера (кражи, грабежи, разбои);

- на улицах и в общественных местах;  несовершеннолетними и лицами, ранее их совершившими;

- в сфере экономики;

- 3) количество дорожно-транспортных происшествий.

3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы

| Наименование | Ед. изм. | 2021 год (базовый) | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (прогноз) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Количество раскрытых тяжких и особо тяжких преступлений | ед. | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 |
| 2. Количество зарегистрированных преступлений против личности (убийства, умышленные причинения тяжкого вреда здоровью, изнасилования) | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Количество зарегистрированных преступлений имущественного характера (кражи, грабежи, разбои) | ед. | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 |
| 4. Количество зарегистрированных преступлений на улицах | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5. Количество зарегистрированных преступлений, совершенных несовершеннолетними | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 6. Количество зарегистрированных преступлений, совершенных лицами, ранее их совершившими | ед. | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 |
| 7. Количество дорожно-транспортных происшествий | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

4. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджетов поселений.

Общий объем финансирования Программы составляет 100,0 тыс. рублей, в т.ч. районный бюджет 100,0 тыс. руб.

| Источники и направления финансирования | Объем финансирования, всего | В том числе |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Всего по Программе | 100,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| в том числе районный бюджет | 100,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |

Объемы финансирования Программы за счет средств бюджетов поселений носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проектов бюджетов на очередной финансовый год исходя из возможностей бюджетов.

Участие в реализации и финансировании мероприятий Программы муниципальных образований поселений определено соглашениями (договорами) о намерениях между Заказчиком Программы и соответствующими органами местного самоуправления муниципальных образований поселений.

5. Механизм реализации Программы

Заказчиком Программы является администрация муниципального образования «Лешуконский муниципальный район»

Основными источниками финансирования Программы являются средства бюджетов муниципальных образований поселений Лешуконского муниципального района (далее – бюджеты поселений). При изменении объемов финансирования, предусмотренных Программой, Заказчик Программы уточняет объемы финансирования за счет средств бюджетов муниципальных образований поселений и готовит предложения в установленном порядке по внесению изменений в Программу.

Реализация Программы осуществляется на основе контрактов (договоров, соглашений), заключаемых в установленном порядке Заказчиком Программы с исполнителями программных мероприятий.

Механизм реализации Программы предусматривает ежегодное формирование рабочих документов: организационного плана действий по реализации мероприятий Программы, плана проведения конкурсов на исполнение конкретных мероприятий Программы, проектов контрактов (договоров, соглашений), заключаемых Заказчиком Программы с исполнителями мероприятий Программы, перечня работ по подготовке и реализации мероприятий Программы конкретными исполнителями с определением объемов и источников финансирования.

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 1

к муниципальной программе

«Профилактика правонарушений в Лешуконском районе

на 2022-2025 годы»

Перечень программных мероприятий муниципальной программы

«Профилактика правонарушений в Лешуконском  районе на 2022 – 2025 годы»

| Наименование мероприятия | Исполнители | Источники финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025 год |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  |  | 9 |
| Задача № 1 - организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Организация работы по профилактике правонарушений в муниципальных образованиях района | ММКПП, администрации муниципальных образований поселений, ОП. |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | Создание системы профилактики правонарушений в муниципальных образованиях района |
| 1.2. Анализ существующей системы профилактики правонарушений в Лешуконском районе, и распространение методических рекомендаций для субъектов системы профилактики | ММКПП |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | Устранение информационных пробелов в сфере профилактики правонарушений |
| Задача № 2 - мероприятия по воссозданию системы социальной профилактики правонарушений, повторных преступлений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Организация работы общественных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | Администрации муниципальных образований поселений, ОП |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | Уменьшение количества правонарушений среди несовершеннолетних |
| 2.2. Проведение занятий в общеобразовательных учреждениях района по вопросам уголовного и административного законодательства, в том числе правил дорожного движения и пожарной безопасности | ОП, Управление образования администрации, |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | Повышение уровня правовых знаний учащихся общеобразовательных учреждений |
| Итого по разделу |  | Общий объем средств | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |
| Задача № 3 - мероприятия в сфере профилактики правонарушений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. Проведение практических занятий и семинаров по проблемам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | КДН, ОП, Управление образования, ОСЗН, администрация района |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | Повышение уровня квалификации специалистов в сфере профилактики правонарушений несовершеннолетних |
| 3.1.2. Проведение мероприятий (праздники, спортивные соревнования, фестивали и т.д.) для несовершеннолетних, в том числе стоящих на учете в органах внутренних дел, в муниципальном образовании | Управление образования, администрация района, ОП, администрации муниципальных образований поселений |  | 38,0 9,5 9,5 9,5 9,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Уменьшение числа правонарушений, совершаемых несовершеннолетними |
| 3.1.3. Возрождение военно-патриотического направления среди несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет: организация ремонтно-восстановительных работ по приведению в порядок памятников и обелисков воинской славы, благоустройство прилегающих территорий | Управление образования, администрация района, ОП, администрации муниципальных образований поселений |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | Формирование толерантного отношения к религиозному, национальному, идеологическому многообразию несовершеннолетних, воспитание личной ответственности за порученное дело, приобретение профессиональных навыков |
| 3.1.4. Проведение мониторинга алко/нарко/ ситуации в образовательных учреждениях муниципального района | Управление образования |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
| 3.1.5. Приобретение для ДНД «Лешуконское» форменного обмундирования, служебных удосто- верений | Администрация района |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
| 3.1.6.Премирование членов ДНД и участников иных общественных объединений за активное участие в обеспечении охраны общественного порядка | Администрация района |  | 10,0 | 2,5 |  | 2,5 |  | 2,5 |  | 2,5 |  |  |  |  |
| 3.1.7. Выполнение мероприятий в интересах ОП по проведению конкурса среди участковых уполномоченных полиции | Администрация района, администрации муниципальных образований поселений |  | 12,0 | 3,0 |  | 3,0 |  | 3,0 |  | 3,0 |  |  |  |  |
| 3.1.8. Возрождение движение юных помощников полиции, юных инспекторов безопасности дорожного движения | Управление образования, администрация района, ОП, администрации муниципальных образований поселений |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | Уменьшение числа правонарушений, совершаемых несовершеннолетними |
| Итого по разделу |  | Общий объем средств: | 60,0 | 15,0 |  | 15,0 |  | 15,0 |  | 15,0 |  |  |  |  |
| 3.2. Мероприятия в сфере профилактики терроризма и экстремизма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. Проведение ежегодных комплексных проверок состояния антитеррористической защищённости объектов, представляющих повышенную технологическую и экологическую опасность, особой важности и жизнеобеспечения определение дополнительных мер по устранению выявленных недостатков | Администрация района, администрации муниципальных образований поселений, ОП |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | Повышение антитеррористической защищённости объектов, представляющих повышенную технологическую и экологическую опасность, особой важности и жизнеобеспечения |
| 3.2.2. Установка систем видеонаблюдения в местах массового нахождения граждан(приоретение и установка видеокамер, прокладка линий связи, приобретение коммутационного оборудования) |  |  | По смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Усиление технической укреплённости и антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием граждан |
| Итого по разделу | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
| 3.3. Мероприятия в сфере профилактики правонарушений в общественных местах и на улицах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. Обеспечение работы комиссий по безопасности дорожного движения в администрациях муниципальных образований поселений | Администрации муниципальных образований поселений, ОП |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - | Предотвращение дорожно-транспортного травматизма |
| 3.3.2. Обеспечение мест с массовым пребыванием граждан. выставлением нарядов полиции при проведении массовых мероприятий | Администрации муниципальных образований поселений, ОП |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - | Повышение уровня безопасности в местах с массовым пребыванием |
| 3.3.3. Изготовление социальной рекламы (баннеры, растяжки, плакаты) по профилактике дорожно - транспортного травматизма | Администрации муниципальных образований поселений, ОП |  | 40,0 |  | 10,0 |  | 10,0 |  | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  |
| Итого по разделу |  | Общий объем средств: | 40,0 |  | 10,0 |  | 10,0 |  | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  |
| 3.4. Мероприятия в сфере профилактики правонарушений среди лиц, освободившихся из мест лишения свободы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. Информирование органов местного самоуправления муниципальных образований Лешуконского района о лицах, освобождающихся из учреждений исполнения наказаний | ОП |  | - | - | - |  | - |  |  | - |  |  |  | Уменьшение рецидивной преступности |
| 3.4.2. Организация индивидуальных и групповых консультаций по профессиональной ориентации для лиц, освободившихся из мест лишения свободы, с целью содействия их трудоустройству | Администрации муниципальных образований поселений, ЦЗН, ОП, ОСЗН |  | - | - | - |  | - |  |  | - |  |  |  | Уменьшение рецидивной преступности |
| Итого по разделу |  |  | - | - | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |
| 3.5. Мероприятия в сфере профилактики правонарушений по месту жительства граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. Проведение совместных регулярных отчетов участковых уполномоченных милиции и представителей администраций муниципальных образований Лешуконского района перед населением административных участков о проделанной работе, состоянии оперативной обстановки и принимаемых мерах | ОП, администрации муниципальных образований поселений |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | Повышение уровня информированности населения о состоянии правопорядка |
| 3.5.2. Разработка и распространение памяток (листовок) о действиях граждан при совершении в отношении их правонарушений | ОП |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | Повышение уровня информированности населения о действиях при совершении в отношении их правонарушений |
| Итого по разделу |  | Общий объем средств: | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 3.6. Мероприятия в сфере профилактики нарушений законодательства о гражданстве, предупреждение и пресечение нелегальной миграции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.1. Осуществление оперативно-профилактических мероприятий, направленных на выявление иностранных граждан, незаконно находящихся на территории Лешуконского района, а также лиц, привлекающих иностранных граждан к труду с нарушением законодательства | МП, ОП |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | Уменьшение нелегальной миграции |
| 3.6.2. Создать дополнительную систему дактилоскопирования и учета иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих на территорию муниципального района для осуществления трудовой деятельности | МП, ОП |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
| Итого по разделу |  |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
| Всего по программе |  | Общий объем средств | 100,0 | 25,0 |  | 25,0 |  | 25,0 |  | 25,0 |  |  |  |  |