АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «ЛЕШУКОНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28 октября 2021 года № 460

с. Лешуконское

## Об утверждении муниципальной программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» на территории Лешуконского муниципального района на 2022-2025 годы

В соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации муниципального образования «Лешуконский муниципальный район» от 19 августа 2013 года № 133 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ МО «Лешуконский муниципальный район», администрация муниципального образования «Лешуконский муниципальный район» постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Профилактика безнадзорности  и правонарушений несовершеннолетних на территории Лешуконского муниципального района на 2022 - 2025 годы».

2. Признать утратившим силу с 1 января 2022 года постановление администрации муниципального образования «Лешуконский муниципальный район» от 10 ноября 2017 года № 469 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории МО «Лешуконский муниципальный район» на 2018 - 2021 годы».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  администрации  МО «Лешуконский муниципальный район».

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.

Глава муниципального образования                                   А.Ю. Мартынов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

МО «Лешуконский муниципальный район»

от 28 октября 2021 года № 460

Паспорт

муниципальной программы  «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Лешуконского муниципального района

на 2022 – 2025 годы

| Наименование программы | Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Лешуконского муниципального района на 2022 – 2025 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы (подпрограммы) | Муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних и защиты их прав администрации МО «Лешуконский муниципальный район» (далее - МКДН) |
| Соисполнители программы (подпрограммы) | Управление образования администрации МО «Лешуконский муниципальный район» (далее - УО) Отдел культуры и искусства администрации МО «Лешуконский муниципальный район» (далее – ОК) Отдел по семейной и молодёжной политике администрации МО «Лешуконский муниципальный район» (деле – ОСМП) ГКУ АО "АОЦЗН" отделение занятости населения по Лешуконскому району (далее - ЦЗН) Пункт полиции по Лешуконскому району МО МВД России «Мезенское» (далее – ПП) Отделение профилактики безнадзорности несовершеннолетних и семейного неблагополучия №2 ГБУ СОН АО «Мезенский комплексный центр социального обслуживания» (далее – КЦСО) Отдел опеки и попечительства управления образования администрации МО «Лешуконский муниципальный район» (далее – отдел опеки) ГБУЗ АО «Лешуконская ЦРБ» (далее - ЦРБ) Образовательные учреждения Лешуконского района (далее – Образовательные учреждения) |
| Подпрограммы программы | нет |
| Программно-целевые инструменты (ведомственные целевые программы) | нет |
| Цели программы (подпрограммы) | Совершенствование и дальнейшее развитие системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Лешуконского района Архангельской области |
| Задачи программы (подпрограммы) | Задача № 1 – Увеличение эффективности работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и оказание помощи несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной ситуации Задача № 2 – Защита прав несовершеннолетних в сфере быта, образования, труда, а также увеличения спроса интереса несовершеннолетних к здоровому образу жизни, к прикладному искусству и творчеству, к интеллектуальным занятиям Задача № 3 – Развитие информационно-методического обеспечения и повышение уровня подготовки кадров занимающихся профилактикой безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |
| Целевые индикаторы и показатели программы (подпрограммы), их значения на последний год реализации | Удельный вес детей, находящихся в социально-опасном положении, в общей численности детского населения; Удельный вес детей, получивших социальную реабилитацию в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, в общей численности несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении; Удельный вес преступлений, совершённых несовершеннолетними, в общем числе раскрытых преступлений; Количество детей, охваченных организованным досугом; Количество выпущенных информационно-методических буклетов по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; Количество специалистов учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений, повысивших квалификацию; Число несовершеннолетних, охваченных различными формами организованного труда и отдыха во внеурочное время; Число несовершеннолетних, охваченных квалифицированной социально-психологической помощью |
| Сроки и этапы реализации программы (подпрограммы) | 2022 – 2025 годы программа реализуется в один этап |
| Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | Общий объём финансирования – 100 тыс. руб., в том числе районный бюджет – 100 тыс. руб. 2022 год – 25,0 тыс. руб. 2023 год – 25,0 тыс. руб. 2024 год – 25,0 тыс. руб. 2025 год – 25,0 тыс. руб. |

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной Программы

Целенаправленная деятельность органов исполнительной власти и местного самоуправления  в рамках реализации Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120- ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений  несовершеннолетних», реализация комплекса районных целевых программ позволила достичь  определенных положительных результатов в работе с несовершеннолетними.

За последние годы  завершено формирование системы профилактики детского и семейного неблагополучия, безнадзорности и правонарушений, включающей  комплекс государственных учреждений и общественных организаций района, которые реализовывают новые формы и методы профилактической работы с несовершеннолетними.

Координацию усилий  различных органов и организаций, задействованных в работе по профилактике безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних, осуществляет муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации МО «Лешуконский муниципальный район».

Обеспечение прав и свобод несовершеннолетних является одним из приоритетных направлений социальной политики в Лешуконском районе. Программа направлена на повышение эффективности работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, сокращение числа  совершаемых ими противоправных деяний.

Одним из эффективных методов решения проблемы  детской безнадзорности и профилактики асоциального поведения стала организация полезной занятости  подростков группы социального риска в свободное от учебы время и в каникулярные периоды. У подростков повысилась мотивация к трудовой деятельности, сформировались первичные профессиональные навыки.

Особая роль  при осуществлении профилактических мероприятий в отношении детей  и  подростков отводится проведению комплексной межведомственной профилактической операции «Подросток». Практика последних  лет  показывает не всегда положительную динамику в работе с социально - дезадаптированными несовершеннолетними и их семьями.

В целом, по итогам реализации районной целевой программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» на территории МО «Лешуконский муниципальный район» на 2018 – 2021 годы» отмечается выполнением основных мероприятий муниципальной программы. Средства муниципальной программы были затрачены для решения задач в сфере защиты прав несовершеннолетних в сфере быта, образования, труда; развития информационно-методического обеспечения работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Были проведены мероприятия, как для детей, так и для родителей и семей, такие как: Дни защиты детей, последние звонки, спортивные мероприятия, интеллектуальные игры и многие другие. Организованы и проведены семинары и круглые столы для специалистов системы профилактики. Проведены рейды по семьям, в том числе в вечернее время, с целью выявления семей, уклоняющихся от выполнения родительских обязанностей, а также с целью предупреждения совершения противоправных деяний несовершеннолетними. Специалистами также были проведены выездные рейды по территории Лешуконского района.

Благодаря работе специалистов системы профилактики безнадзорности, правонарушений и преступлений, а также благодаря муниципальной программе, направленной на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, и освоенным денежным средствам из районного бюджета, удалось на начало 2021 года сдержать детскую преступность.

Однако уровень детской преступности может увеличиваться, и в Лешуконском районе необходимо продолжать решать проблемы негативных социальных факторов, которые по-прежнему остаются основными причинами формирования социально - девиантного поведения подростков. Низкий  уровень и качество жизни семей, безработица родителей, невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей, вовлечение подростков в преступную деятельность со стороны взрослых лиц, а также самовольные уходы  несовершеннолетних  из учреждений, семей, бродяжничество, основные негативные процессы, которые обуславливают преступность несовершеннолетних.

В целях повышения эффективности профилактических мероприятий, проводимых как с ребенком, так и с родителями, необходимо разрабатывать и внедрять в практику новые технологии по работе с семьей и детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, которые получают  соответствующее социальное  сопровождение. Необходимо повышать и увеличивать квалификацию специалистов, работающих с детьми.

Распоряжением Правительства Архангельской области от 01 апреля 2021 года № 109-рп во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства» в целях совершенствования государственной политики в сфере защиты детства утвержден план основных мероприятий на 2021-2027 годы, планируемых к реализации на территории Архангельской области в рамках Десятилетия детства, который предусматривает участие в реализации мероприятий плана всех органов системы профилактики.

Несмотря на принимаемые органами системы профилактики меры по устранению причин и условий, способствующих преодолению семейного неблагополучия  и безнадзорности детей, эти проблемы остаются острыми. Растет количество родителей, привлеченных к административной ответственности в связи с ненадлежащим исполнением  своих обязанностей по воспитанию, содержанию, обучению детей, нарушения их прав и интересов. В судебные органы ежегодно направляются материалы на лишение либо ограничение родительских прав. Можно утверждать, что основной причиной асоциального поведения  несовершеннолетних является психоэмоциональное, физическое насилие над ними и пренебрежение их успехами, нуждами со стороны родных, близких. Дети берут пример с родителей, родственников. Складывается определенный образ жизни, где насилие, алкоголизм, безответственность, безработица становятся нормой поведения, передающейся от одного поколения к другому.

Необходимость  предотвращения прогнозируемого  скачка подростковой  преступности приводит к выводу о повышении качества и эффективности  районной системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а так же об увеличении денежных средств выделяемых районным бюджетом на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Профилактическое направление наиболее значимое в предупреждении преступлений подростков, которые в силу своего возраста  более восприимчивы к мерам профилактики и являются  главной заботой общества.

2. Приоритеты региональной муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы.

Целью Программы является совершенствование и дальнейшее развитие системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Лешуконского района Архангельской области.

Программой предусматривается  решение следующих основных задач:

– Увеличение эффективности работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и оказание помощи несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

– Защита прав  несовершеннолетних в сфере быта, образования, труда, а так же увеличения спроса  интереса несовершеннолетних к здоровому образу жизни, к прикладному искусству и творчеству, к интеллектуальным занятиям.

– Развитие информационно-методического обеспечения и повышение уровня подготовки кадров занимающихся профилактикой безнадзорности и правонарушений не6совершеннолетних.

Программа реализуется в 2022-2025 годах в один этап.

Сроки проведения мероприятий Программы предусмотрены системой программных мероприятий.

3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, предполагает достижение следующих результатов (Текущий показатель/ожидаемый):

1. Удельный вес детей находящихся в социально опасном положении в общей численности детского населения – 6,2% / 5,7%

2. Удельный вес детей, получивших социальную реабилитацию в специализированных учреждениях для н/л, в общей численности н/л находящихся в СОП  – 13,7% / 30%

3. Количество преступлений, совершённых несовершеннолетними  – 1 / 1

4. Количество детей, охваченных организованным досугом  – 753 чел. / 700 чел.

5. Количество выпущенных информационно-методических буклетов - 40 шт. /50 шт.

6. Количество специалистов учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений, повысивших квалификацию. – 3 чел. / 2 чел.

7. Число несовершеннолетних, охваченных различными формами организованного труда и отдыха во внеурочное время – 345 чел. / 370 чел.

8. Число несовершеннолетних охваченных квалифицированной социально-психологической помощью – 9 чел. / 10 чел.

Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы, «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в территории Лешуконского муниципального района на 2022 – 2025 годы» приведен в приложении № 1 к Программе.

4. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы

В рамках Программы предусматривается реализация комплекса мероприятий по трём основным направлениям (приложение № 2 к Программе).

1. Направление «Увеличение эффективности работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и оказание помощи несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной ситуации».

2. Направление «Защита прав  несовершеннолетних в сфере быта, образования, труда, а так же увеличения спроса  интереса несовершеннолетних к здоровому образу жизни, к прикладному искусству и творчеству, к интеллектуальным занятиям».

3. Направление «Развитие информационно-методического обеспечения и повышение уровня подготовки кадров занимающихся профилактикой безнадзорности и правонарушений не6совершеннолетних».

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

Финансирование Программы осуществляется за счёт средств районного бюджета. Общий объём финансирования Программы на 2022 – 2025 годы составляет 100 000 рублей. В том числе по годам:

2022 год – 25 000 рублей.

2023 год – 25 000 рублей

2024 год – 25 000 рублей

2025 год – 25 000 рублей

Финансирование мероприятий Программы на 2022 – 2025 годы носят прогнозный характер и могут корректироваться в установленном порядке при формировании бюджета на очередной финансовый год.

6. Механизмы реализации муниципальной программы

Механизм реализации программы основывается на принципах разграничения полномочий и ответственности заказчиков и исполнителей Программы. По всем мероприятиям Программы определены ответственные исполнители, источники и соответствующие объёмы финансирования.

Реализация мероприятий осуществляется за счёт межведомственного взаимодействия органов системы профилактики. Реализацию программы обеспечивают:

- Отдел культуры и искусства администрации МО «Лешуконский муниципальный район»;

- Отдел по семейной и молодёжной политике администрации МО «Лешуконский муниципальный район»;

- Пункт полиции по Лешуконскому району МО МВД России «Мезенское»;

- Отделение профилактики безнадзорности несовершеннолетних и семейного неблагополучия №2 ГБУ СОН АО «Мезенский комплексный центр социального обслуживания»;

- Отдел опеки и попечительства Управления образования администрации МО «Лешуконский муниципальный район»;

- ГБУЗ АО «Лешуконская ЦРБ»;

- Управление образования администрации МО «Лешуконский муниципальный район»;

- ГКУ АО «АОЦЗН» отделение занятости населения по Лешуконскому району;

- Образовательные учреждения Лешуконского района.

Механизм реализации программы предусматривает формирование рабочих документов, таких как календарный план по реализации мероприятий программы на соответствующий год, перечень программных мероприятий с указанием конкретных исполнителей и определением объёмов финансирования.

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Профилактика безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних на территории Лешуконского

муниципального района на 2022 – 2025 годы»

Перечень

показателей (индикаторов) муниципальной программы,

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в территории Лешуконского муниципального района на 2022 – 2025 годы»

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Еди- ница изме- рения | Значения показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Удельный вес детей находящихся в социально опасном положении в общей численности детского населения | % | 7,8 | 6,2 | 6,5 | 6,3 | 6,4 | 6,5 |
| 2. | Удельный вес детей получивших социальную реабилитацию в специализированных учреждениях для несовершеннолетних в общей численности несовершеннолетних находящихся в СОП | % | 7,6 | 13,7 | 13 | 12 | 15 | 14 |
| 3. | количество преступлений совершённых несовершеннолетними | кол-во | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 4. | Кол-во детей охваченных организованным досугом | чел. | 662 | 753 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 5. | Кол-во выпущенных информационно-методических буклетов | шт. | 60 | 60 | 65 | 70 | 80 | 80 |
| 6. | Количество специалистов учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений, повысивших квалификацию | чел. | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 7. | Число несовершеннолетних охваченных различными формами организованного труда и отдыха во внеурочное время | чел. | 381 | 345 | 350 | 360 | 370 | 370 |
| 8. | Число несовершеннолетних охваченных квалифицированной социально-психологической помощью | чел. | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Профилактика безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних на территории Лешуконского

муниципального района на 2022 – 2025 годы»

Перечень

мероприятий муниципальной программы  «Профилактика безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних на территории Лешуконского муниципального района на 2022 – 2025 годы»

| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Ожидаемые непосредственные результаты |  |  | Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование | единица измерения | значение (по годам реализации мероприятия) | по годам, всего | федера- льный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюд- жетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача №1 – Увеличение эффективности работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и оказание помощи несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение рейдов, выездных заседаний МКДН в отдалённых МО | МКДН, КЦСО, ПП, отдел опеки | Проведены рейды, заседания КДН | количество | 2022 год – 2 | 12,0 | - | - | 3 |  |
|  |  |  |  |  | 2023 год - 2 |  | - | - | 3 |  |
|  |  |  |  |  | 2024 год – 2 |  | - | - | 3 |  |
|  |  |  |  |  | 2025 год - 2 |  | - | - | 3 |  |
| 1.2 | организация и проведение круглых столов, семинаров, всеобучей для работы специалистов с «трудными» подростками | УО, МКДН, ПП, КЦСО | Организованы встречи, круглые столы | кол-во | 2022 год – 2 | 2,0 |  |  | 0,5 |  |
|  |  |  |  |  | 2023 год – 2 |  |  |  | 0,5 |  |
|  |  |  |  |  | 2024 год – 2 |  |  |  | 0,5 |  |
|  |  |  |  |  | 2025 год - 2 |  |  |  | 0,5 |  |
| 1.3 | Оказание экстренной неотложной помощи, требующей материальных затрат детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | КЦСО, МКДН, ПП, Отдел опеки | Приобретение товаров, продуктов питания, лекарств первой необходимости | кол. семей | 2022 год – 2 | 4,0 |  |  | 1,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2023 год – 2 |  |  |  | 1,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2024 год – 2 |  |  |  | 1,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2025 год - 2 |  |  |  | 1,0 |  |
| 1.4 | Изготовление, размещение информационных стендов, буклетов, брошюр по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | КЦСО, МКДН | Выпуск буклетов, стендов, брошюр. | единиц | 2022 год - 60 | 2,0 |  |  | 0,5 |  |
|  |  |  |  |  | 2023 год - 70 |  |  |  | 0,5 |  |
|  |  |  |  |  | 2024 год - 80 |  |  |  | 0,5 |  |
|  |  |  |  |  | 2025 год - 80 |  |  |  | 0,5 |  |
|  | Итого по направлению |  |  |  |  | 2022 – 5,0 |  |  | 5,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 – 5,0 |  |  | 5,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 – 5,0 |  |  | 5,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 – 5,0 |  |  | 5,0 |  |
| Задача №2 – защита прав несовершеннолетних в сфере быта, образования, труда, а так же увеличения спроса несовершеннолетних к здоровому образу жизни, к прикладному искусству и творчеству, к интеллектуальным занятиям. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Содействие в обеспечении перевозки несовершеннолетних, в том числе состоящих на проф. учётах, для участия в выездных соревнования, турслётах, конференциях. | МКДН, ОСМП, УО, ОК, Обр.Уч. | Провоз несовершеннолетних к месту проведения соревнований, турслётов, конференций | чел. | 2022 – 5 | 12.0 |  |  | 3,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2023 – 5 |  |  |  | 3,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2024 – 5 |  |  |  | 3,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2025 - 5 |  |  |  | 3,0 |  |
| 2.2 | Содействие в организации проведения мероприятий военно-патриотической направленности. | УО, МКДН, ОСМП, Обр.Уч. | Проведение военно – патриотических мероприятий. | единиц | 2022 - 1 | 10,0 |  |  | 2,5 |  |
|  |  |  |  |  | 2023 - 1 |  |  |  | 2,5 |  |
|  |  |  |  |  | 2024 - 1 |  |  |  | 2,5 |  |
|  |  |  |  |  | 2025 - 1 |  |  |  | 2,5 |  |
| 2.3 | Содействие в организации спортивных мероприятий, турслётов. | МКДН, УО, ОСМП, Обр.Учр. | Проведение спорт. мероприятий, турслётов | единиц. | 2022 - 2 | 12,0 |  |  | 3,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2023 - 2 |  |  |  | 3,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2024 - 2 |  |  |  | 3,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2025 - 2 |  |  |  | 3,0 |  |
| 2.4 | Содействие в организации праздников, конкурсов фестивалей, научных мероприятий для несовершеннолетних, в т.ч. состоящих на проф. учётах. | ОСМП, УО, ОК КЦСО, МКДН | Проведение праздников, конкурсов фестивалей, научных мероприятий. | единиц. | 2022 – 3 | 12,0 |  |  | 3,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2023 – 3 |  |  |  | 3,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2024 – 3 |  |  |  | 3,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2025 - 3 |  |  |  | 3,0 |  |
| 2.5 | Проведение декад, месячников правовых знаний в образовательных учреждениях, недель профилактики, профилактической операции «Подросток». | МКДН, ОСМП, УО, ПП, КЦСО, ОК, ЦРБ ЦЗН | Проведение мероприятий по правовым знаниям, проведение операции «Подросток», | единиц | 2022 – 2 | 4,0 |  |  | 1,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2023 – 2 |  |  |  | 1,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2024 - 2 |  |  |  | 1,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2025 - 2 |  |  |  | 1,0 |  |
| 2.6 | Организация общедоступных кружков и секций для детей, состоящих на профилактических учётах | УО, ОК, Обр.Уч. | Организация и поддержка действующих кружков и секций | единиц | 2022 – 1 | 8,0 |  |  | 2,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2023 - 1 |  |  |  | 2,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2024 – 1 |  |  |  | 2,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2025 - 1 |  |  |  | 2,0 |  |
|  | Итого по направлению |  |  |  |  | 2022 – 14,5 |  |  | 14,5 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 – 14,5 |  |  | 14,5 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 – 14,5 |  |  | 14,5 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 – 14,5 |  |  | 14,5 |  |
| Задача №3 – Развитие информационно методического обеспечения и повышение уровня подготовки кадров занимающихся профилактикой безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация повышения квалификации специалистов, оказание содействия в обучении специалистов | МКДН, ОСМП, КЦСО | Направление специалистов на обучающие курсы, семинары. | человек | 2022 - 1 | 16,0 |  |  | 4,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2023 – 1 |  |  |  | 4,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2024 - 1 |  |  |  | 4,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2025 - 1 |  |  |  | 4,0 |  |
| 3.2 | Выпуск информационных бюллетеней, справочников для специалистов | МКДН | Выпуск справочников, законов, методик. | единиц | 2022 - 2 | 2,0 |  |  | 0,5 |  |
|  |  |  |  |  | 2023 – 2 |  |  |  | 0,5 |  |
|  |  |  |  |  | 2024 - 2 |  |  |  | 0,5 |  |
|  |  |  |  |  | 2025 - 2 |  |  |  | 0,5 |  |
| 3.3 | Обеспечение информационно – методическими материалами, специализированной литературой, печатными изданиями по профилактике детской безнадзорности и жестокого обращения с детьми | МКДН, ОСМП, КЦСО, УО | Издание и приобретение информационно – методических материалов | единиц | 2022 - 1 | 4,0 |  |  | 1,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2023 – 1 |  |  |  | 1,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2024 - 1 |  |  |  | 1,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2025 - 1 |  |  |  | 1,0 |  |
|  | Итого по направлению |  |  |  |  | 2022 – 5,5 |  |  | 5,5 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 – 5,5 |  |  | 5,5 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 – 5,5 |  |  | 5,5 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 – 5,5 |  |  | 5,5 |  |
|  | ВСЕГО по программе |  |  |  |  | 2022 – 25,0 |  |  | 25,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 – 25,0 |  |  | 25,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 – 25,0 |  |  | 25,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 – 25,0 |  |  | 25,0 |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |