ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету по муниципальной программе «Развитие территориального общественного самоуправления   на территории МО «Лешуконский муниципальный район» на 2014-2017годы» МО «Лешуконский муниципальный район» за  период январь - декабрь 2017 г.

1. Ответственным исполнителем муниципальной программы «Развитие территориального общественного самоуправления на территории  МО «Лешуконский муниципальный район» на 2014-2017 годы» является - Отдел культуры и искусства администрации муниципального образования «Лешуконский муниципальный район»;

- Управление экономического развития и муниципального хозяйства администрации МО «Лешуконский муниципальный район»;

- Муниципальные образования поселения;

- Территориальные общественные самоуправления Лешуконского района.

2. В 2017году Отдел культуры и искусства администрации муниципального образования «Лешуконский муниципальный район» участвовал в федеральных, областных программах и конкурсах.

3. В 2017 году финансирование по муниципальной программе составило 372800,00 тысячи рублей, 93200,00  за счет местного бюджета и 279600,00 – за счет областного бюджета .

4. Важнейшими целевыми  индикаторами и показателями муниципальной программы являются « Удельный вес активистов ТОС от числа жителей района, количество социально значимых проектов активов ТОС и ТСЖ». На территории Лешуконского  района зарегистрировано 49 ТОС. На конкурс было подано 20 заявок  от 20 ТОС. В результате рассмотрения проектов конкурсной комиссией было выявлено 12победителей, по следующим приоритетным направлениям:

«Сохранение исторического и культурного наследия, народных традиций и промыслов, развитие въездного туризма» победителями признаны 4 проекта:

«Благоустройство территории, природоохранная деятельность» победителями были признаны 6 проектов;

«Развитие физической культуры и спорта» победителями был признан 1проект;

«Поддержка социально уязвимых групп население» победителями был признан 1 проект.

В целом по муниципальной программе в 2017 году утвержденные целевые показатели и индикаторы достигнуты.

Прошел конкурс на «Лучший  ТОС Архангельской области» и «Лучший активист Архангельской области», принимали участие в Фестивале «ТОСы Поморья».

- Все основные мероприятия по муниципальной программе, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов, выполнены.

- Реализация мероприятий по муниципальной программе осуществляется на территории 6 поселений:

- Вожгорское;

- Койнасское;

- Ценогорское;

- Юромское;

- Олемское;

- Лешуконское.

6. В 2017 году не проводились торги (конкурсы) на участие в реализации программных мероприятий.

7. В 2017 году инновационные проекты не внедрялись.

8.  Благодаря достигнутым результатам реализации муниципальной программы в 2017 году возрос уровень удовлетворенности населения Лешуконского

9. - Постановление администрации муниципального образования «Лешуконский муниципальный район» от 1 декабря 2016 года № 500 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие территориального самоуправления  на  территории МО «Лешуконский муниципальный район» на 2014-2017 годы». Внесены изменения по объему и источнику финансирования Программы  на 2016 год,  на 1664,8 тысяч рублей.

Приложение № 6

к  Порядку разработки, утверждения

и реализации муниципальных

программ МО «Лешуконский

муниципальный район»

Сведения

о степени выполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие территориального общественного самоуправления на территории МО «Лешуконский муниципальный район» на 2014-2017 годы»

МО «Лешуконский муниципальный район»

за период январь - декабрь 2017 г.

(нарастающим итогом с начала года)

| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | заплани- рованные | достиг- нутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Задача 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация работы председателей ТОС: -совещания с председателями ТОС планово 1 раз в год; - совещания, круглые столы, конференции с председателями ТОС и заинтересованными должностными лицами по мере необходимости, по инициативе сторон. | Отдел культуры и искусства | Семинар по ТОС в г. Мезень | 100% | 100% | Нет |
| 1.2 | Участие делегаций МО «Лешуконский муниципальный район» в региональных совещаниях семинарах по развитию ТОС, презентации опыта развития ТОС Лешуконского района | Отдел культуры и искусства | фестиваль»ТОСы Поморья», Плесецкий район | 100% | 10% |  |
| 1.3 | Организация работы председателей домовых комитетов и старших по подъездам: - взаимодействие с председателями домовых комитетов и старших по подъездам, создание ТСЖ | Отдел культуры и искусства | Взаимодействие представителей ТОС | 100% | 0 |  |
| Задача 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация конкурсов социально значимых проектов | Отдел культуры и искусства | Конкурс проектов ТОС | 100% | 100% | Нет |
| 2.2 | Организация конкурсов «Лучший ТОС», «Лучший активистов ТОС» | Отдел культуры и искусства | конкурс на «Лучший ТОС», «Лучший активистов ТОС» | 100% | 100% |  |
| 2.3 | Оказание консультативной и информационной помощи активам ТОС на местах | Отдел культуры и искусства | Оказание консультативной и информационной помощи активам ТОС на местах осуществляется регулярно | 100% | 100% | Нет |
| Задача 3 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Оказание содействия органам ТОС в проведении презентаций реализованных проектов | Отдел культуры и искусства | Органам ТОС оказывается содействие в презентации их проектов | 100% | 100% | Нет |

<*> При наличии отклонения достигнутых результатов реализации мероприятий от запланированных приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

Приложение № 7

к  Порядку разработки, утверждения

и реализации муниципальных

программ МО «Лешуконский

муниципальный район»

ОТЧЕТ

об использовании финансовых средств за счет всех источников на реализацию муниципальной

программы «Развитие территориального общественного самоуправления  на территории МО «Лешуконский муниципальный район» на 2014-2017 годы»

МО «Лешуконский муниципальный район»

за период январь - декабрь 2017 г.

(нарастающим итогом с начала года)

| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Направление расходов | Предусмотрено паспортом Программы на 2016год |  |  |  |  | Предусмотрено бюджетом на 2017 г. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюд- жетные |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюд- жетные |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |
|  | Программа «Развитие территориального общественного самоуправления на территории МО «Лешуконский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация работы председателей ТОС: -совещания с председателями ТОС планово 1 раз в год; - совещания, круглые столы, конференции с председателями ТОС и заинтересованными должностными лицами по мере необходимости, по инициативе сторон. |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.2 | Участие делегаций МО «Лешуконский муниципальный район» в региональных совещаниях семинарах по развитию ТОС, презентации опыта развития ТОС Лешуконского развития |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Организация работы председателей домовых комитетов и старших по подъездам: - взаимодействие с председателями домовых комитетов и старших по подъездам, создание ТСЖ |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Задача 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация конкурсов социально значимых проектов |  | 590 | - | 400,0 | 190,0 | 0 | 372,800 | - | 279,600 | 93,2 | 0 |  |
| 2.2 | Организация конкурсов «Лучший ТОС», «Лучший активистов ТОС» |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.3 | Оказание онсультативной и информационной помощи активам ТОС на местах |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Задача 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Оказание содействия органам ТОС в проведении презентаций реализованных проектов |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Всего по | Всего | 590,0 | - | 400,0 | 190,0 | 0 | 372,8 | - | 279,6 | 93,2 | 0 |  |
|  | Программе | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Окончание таблицы, см. начало.

| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Направление расходов | Кассовые расходы за отчетный период |  |  |  |  | Отклонение(%), Графу 14 / графу 9 и т.д. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  |
|  |  |  |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюд- жетные |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюд- жетные |
| 1 | 2 | 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Подпрограмма «Развитие территориального общественного самоуправления на территории МО «Лешуконский муниципальный район» на 2014 – 2017 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация работы председателей ТОС: -совещания с председателями ТОС планово 1 раз в год; - совещания, круглые столы, конференции с председателями ТОС и заинтересованными должностными лицами по мере необходимости, по инициативе сторон. |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Участие делегаций МО «Лешуконский муниципальный район» в региональных совещаниях семинарах по развитию ТОС, презентации опыта развития ТОС Лешуконского развития |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Организация работы председателей домовых комитетов и старших по подъездам: - взаимодействие с председателями домовых комитетов и старших по подъездам, создание ТСЖ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация конкурсов социально значимых проектов |  | - | - | 279,6 | 93,2 | - | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 2.3 | Организация конкурсов «Лучший ТОС», «Лучший активистов ТОС» |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 | Оказание онсультативной и информационной помощи активам ТОС на местах |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Задача 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Оказание содействия органам ТОС в проведении презентаций реализованных проектов |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Всего по | Всего |  |  | 279,6 | 93,2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  | программе | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Причие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ответственный исполнитель: Макарова Анжела Владимировна,  Тел.8(81833)31387:

Сведения

о достижении значений показателей муниципальной  программы «Развитие территориального общественного самоуправления  на территории МО «Лешуконский муниципальный район» на 2014-2017 годы»

МО «Лешуконский муниципальный район

за 2017 г.

| № п/п | Показатель (индикатор) | Единица измерения | Значение показателей (индикаторов) муниципальной программы района, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значения показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| Муниципальная программа ««Развитие территориального общественного самоуправления на территории МО «Лешуконский муниципальный район» на 2014-2017 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | - удельный вес активистов ТОС от числа жителей МО «Лешуконский муниципальный район»; | проценты | 1,0 | 2,0 | 2,0 |  |
| 2. | - количество социально значимых проектов активов ТОС и ТСЖ | единиц | 10 | 10 | 12 |  |
| 3. | - количество проведенных мероприятий в ТОС | единиц | 2 | 3 | 4 |  |
| 4. | - увеличение количества доступных единиц информационных выпусков (в том числе публикации в газетах, выпуски радио и теле сюжетов) активистам ТОС и ТСЖ для реализации собственного потенциала | единиц | 2 | 2 | 2 | отсутствие финансирования |
| 5. | площадь освоенной активистами ТОС территории, включая установку детских игровых комплексов, спортивного оборудования, посадку деревьев, разбивку цветочных клумб | (кв.м) | 0 | 100,0 | 2862,4 |  |

Ответственный исполнитель: Макарова Анжела Владимировна,  Тел.8(81833)31387