## прил6
Приложение 6
Сведения
о степени выполнения мероприятий муниципальной программы МО "Лешуконский муниципальный район" "Развитие образования МО "Лешуконский муниципальный район" на 2014-2017 годы"
за январь-декабрь 2017 года
№ п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
|  |  | запланированные | достигнутые
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Развитие системы дошкольного образования муниципального образования «Лешуконский муниципальный район на 2014-2017 годы"
| Резервный фонд Правительства Архангельской области | Распоряжением Правительства Архангельской области № 252-рп от 18.07.2017г. выделены средства из резервного фонда | Приобретение материалов для переоборудования помещения дошкольного отделения "Ручеек" МБОУ "Ценогорская ООШ" | Помещение МБОУ "Ценогорская ООШ" переоборудовано для дошкольного отделения "Ручеек", с 01 сентября 2017 года функционирует в новом помещении
| На присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | Право на бесплатное питание в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования следующих категорий: дети-инвалиды, дети-сироты и дети оставшимися без попечения родителей, а также за дети с туберкулезной интоксикацией | В 2017г. Запланировано кол-во воспитанников имеющих право на бесплатное питание - 22 воспитанника, в т.ч. дети-инвалиды - 4 ребенка, дети-сироты и дети оставшимися без попечения родителей-18 детей | Фактическое кол-во воспитанников имеющих право на бесплатное питание за 2017г составило 14 воспитанников
| Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | Среднегодовое количество получателей компенсации части родительской платы всего - 303чел., в т.ч. На первых детей - 113 чел., на вторых детей - 127 чел., на третьих детей - 63 чел. | Среднегодовое количество получателей компенсации части родительской платы всего - 303чел., в т.ч. На первых детей - 113 чел., на вторых детей - 127 чел., на третьих детей - 63 чел.
| Субсидии дошкольным образовательным организациям на финансовое обеспечение муниципального задания (выполнение работ) | Обеспечение формирования деятельности муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования согласно муниципального задания на 2017 год | Субсидии предоставлены 5 общеобразовательным организациям на обеспечение деятельности 10 дошкольных структурных подразделений. Среднегодовая численность воспитанников - 350 чел. | Субсидии предоставлены 5 общеобразовательным организациям на обеспечение деятельности 10 дошкольных структурных подразделений. Среднегодовая численность воспитанников за 2017 составила - 334 чел.
| Бесплатный проезд | Предоставление компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работникам дошкольных учреждений | Выплатить компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно 29 чел | Выплатить компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно 29 чел
| Возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) | Предоставление мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений в сельской местности | Количество получателей льгот - 61 чел. | Количество получателей льгот - 61 чел.
| Мероприятия по пожарной безопасности | Провести огнезащитную обработку чердачных помещений, приобретение огнетушителей, вывод дублирования сигнала о пожаре в пожарную часть | Провести огнезащитную обработку чердачных помещений, приобретение огнетушителей, провести замеры сопротивления опасных мест | Проведена огнезащитная обработка чердачных помещений, приобретены огнетушители, проведены замеры опасных мест
2 | Развитие общего и дополнительного образования в МО «Лешуконский муниципальный район на 2014-2017 годы"
| Субсидии образовательным организациям на финансовое обеспечение муниципального задания (выполнение работ) | Обеспечение формирования деятельности муниципальных общеобразовательных организаций, согласно муниципального задания на 2017 год | Субсидии предоставлены 5 общеобразовательным организациям на обеспечение общеобразовательной деятельности организаций. Среднегодовое количество обучающихся получающих услугу соответствующего качества - 741 кл-ком., содержание и воспитание обучающихся, проживающих в интернатах при школах - 39 обучающихся. | Субсидии предоставлены 5 общеобразовательным организациям на обеспечение общеобразовательной деятельности организаций. Среднегодовое количество обучающихся получающих услугу соответствующего качества - 723 обучающихся, содержание и воспитание обучающихся, проживающих в интернатах при школах - 31 воспитанник
| Капитальные и текущие ремонт спортивного зала по адресу с.Койнас | Провести капитальный ремонт спортивного зала МБОУ "Койнасская СОШ" с целью обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым условиям | Провести капитальный ремонт спортивного зала | Проведен капитальный ремонт спортивного зала МБОУ "Койнасская СОШ" с целью обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым условиям
| Капитальные и текущие ремонты в образовательных организациях | Проведение работ по подключению к водоснабжению здания спортивного зала | Проведение работ по подключению к водоснабжению здания спортивного зала МБОУ "Устьвашская СОШ" | Проведены работы по подключению к водоснабжению здания спортивного зала МБОУ "Устьвашская СОШ"
| Компенсация расходов на питание обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях проживающих в интернате | Мероприятия программы направлены на укрепление и формирование здоровья детей, увеличение охвата учащихся образовательных учреждений Лешуконского района горячим питанием | компенсация расходов на питание в интернате предоставить воспитанникам в кол-ве 31 чел. | компенсация на питание предоставлена в воспитанникам - 31 чел.
| Организация подвоза обучающихся. | Обеспечение еженедельного и ежедневного подвоза обучающихся | осуществлять еженедельный подвоз 36 обучающихся, ежедневный подвоз 32 обучающихся | осуществлять еженедельный подвоз 36 обучающихся, ежедневный подвоз 32 обучающихся
| Возмещение затрат, связанных с организацией благотворительного питания в школьных столовых для детей из малообеспеченных семей | Мероприятия программы направлены на укрепление и формирование здоровья детей, увеличение охвата учащихся образовательных учреждений Лешуконского района горячим питанием | питание обучающихся из малообеспеченных семей составило 95 чел., стоимость дето-дня - 60 руб. | питание обучающихся из малообеспеченных семей составило 95 чел., фактическая стоимость дето-дня 60 руб.
| Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно | Предоставление компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работникам дошкольных учреждений | Выплатить компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно 87 чел | Выплачена компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно 87 чел
| Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | Проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровлению детей в каникулярный период | Число детей оздоровленных в лагерях с дневным пребыванием; 1. Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации-143 чел., 2. дети из многодетных семей - 73 чел., 3. детям из семей, в которых совокупный доход на одного члена семьи не превышает двух величин прожиточного минимума-16 чел., 4. другие категории детей-80 чел. Число детей отдохнувших в загородных стационарных лагерях - 49 чел., в т.ч. в трудной жизненной ситуации - 23 ребенка. | всего оздоровлено детей -361 чел., из них 1. Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации-143 чел., 2. дети из многодетных семей - 73 чел., 3. детям из семей, в которых совокупный доход на одного члена семьи не превышает двух величин прожиточного минимума-16 чел., 4. другие категории детей-80 чел. Число детей отдохнувших в загородных стационарных лагерях - 43 чел., в т.ч. в трудной жизненной ситуации - 23 ребенка.
| Расходы по предоставлению мер социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных специалистов, работающих и проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) за счет средств местного бюджета | Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных специалистов, работающих и проживающих в сельской местности, за счет средств местного бюджета | Количество получателей льгот (библиотекари) - 2 чел. | Количество получателей льгот - 2 чел.
| Резервный фонд Правительства Архангельской области | Распоряжением Правительства Архангельской области № 252-рп от 18.07.2017г., № 185-рп от 25.05.2017г. выделены средства из резервного фонда | Выделены средства: 1. на приобретение материалов для ремонта кровли здания; 2. на проведение работ по подключению к водоснабжению здания спортивного зала. | 1. Приобретены материалы для ремонта кровли здания МБОУ "Вожгорская СОШ". 2. Проведены работы по подключению к водоснабжению здания спортивного зала МБОУ "Устьвашская СОШ".
11 | Мероприятия по пожарной безопасности | Провести огнезащитную обработку чердачных помещений, приобретение огнетушителей, вывод дублирования сигнала о пожаре в пожарную часть | Провести огнезащитную обработку чердачных помещений, приобретение огнетушителей, провести замеры сопротивления опасных мест | Проведена огнезащитная обработка чердачных помещений, приобретены огнетушители, проведены замеры опасных мест
10 | Возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) | Предоставление мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений в сельской местности | Количество получателей льгот - 257 чел. (педагогические работники и пенсионеры) | Количество получателей льгот - 257 чел.
| Проведение школьных, муниципальных воспитательных мероприятий для детей, участие детей МО «Лешуконский муниципальный район» в аналогичных областных и всероссийских мероприятиях | Проведение районных мероприятий, участие обучающихся в областных и всероссийских мероприятиях | Организация участия обучающихся в районных мероприятиях, областных мероприятиях | Организация участия обучающихся в районных мероприятиях: Зарница, Безопасное колесо, Президентские состязания; областных: Молодежь поморья, Слет актива "Содружество детей Беломорья".
Проведение районных мероприятий с детьми структурным подразделением РЦДОД МБОУ "УСОШ"
Развитие спортивного направления в дополнительном образовании
Повышение квалификации педагогических работников системы общего и дополнительного образования;
| Проведение районных конкурсов педагогического мастерства: "Учитель года" по номинациям; педагогических конференций, педагогических десантов" в образовательных организациях | Проведение районного конкурса "Учитель года" | Принятие участие в областном конкурсе | Принятие участие в областном конкурсе "Учитель года"
3 | Одарённые и талантливые дети Лешуконского района на 2014-2017 годы
| Проведение районных мероприятий и участие в областных и всероссийских мероприятиях | Проведение районных мероприятий и участие одаренных детей в областных и всероссийских мероприятиях | Проведение районной учебно-исследовательской конференции школьников «Юность Поморья» - 8-11 класс, районной учебно-исследовательской конференции школьников «Юный исследователь» - 4-7 класс, муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников – 9-11 класс, принятие участия в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников | Проведены районная учебно-исследовательская конференция школьников «Юность Поморья» - 8-11 класс, районная учебно-исследовательская конференция школьников «Юный исследователь» - 4-7 класс, муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников – 9-11 класс, принятие участия в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников
| Премирование отличников учёбы, медалистов и активистов Лешуконского района; |  | Поощрение денежным вознаграждением за отличную учебу и активное участие во внеклассной работе обучающихся | Закончили с золотой медалью в 11 кл. 4 обучающ. Поощрены денежным вознаграждением за отличную учебу 9кл-10кл.8 обуч.
4 | Реализация государственных полномочий опеки и попечительства на 2014-2017 годы
| Осуществление государственных полномочий по выплате вознаграждений профессиональным опекунам | Выплата вознаграждения профессиональным опекунам | Выплата 4 профессиональным опекунам | За 2017 года выплата произведена 4 профессиональным опекунам
| Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству | Обеспечение деятельности в муниципальных образования Лешуконского района деятельности по опеке и попечительству | Обеспечение деятельности по опеке и попечительству Лешуконского района - 3 чел. | 3 специалиста Управления образования обеспечивают в муниципальных образованиях Лешуконского района деятельность по опеке и попечительству
| Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей | Обеспечить детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей жилым помещением за счет средств федерального и областного бюджета | Обеспечить 3 детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей жилым помещением | Количество детей-сирот, которым приобретены жилые помещения в текущем году- 3 чел.
Ответственный исполнитель |  |  |  | З.Н. Белькова

## прил7
Приложение 7
ОТЧЕТ
об использовании финансовых средств за счет источников на реализацию муниципальной программы МО "Лешуконский муниципальный район" "Развитие образования МО "Лешуконский муниципальный район" на 2014-2017 годы"
за январь-декабрь 2017 года
№ п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Направление расходов | Предусмотрено паспортом Программы на 2017 год |  |  |  |  | Предусмотрено бюджетом на 2017 год
|  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  | Всего | в том числе по источникам:
|  |  |  | фед.бюджет | обл.бюджет | местн.бюджеты | внебюджетные |  | фед.бюджет | обл.бюджет | местн.бюджеты | внебюджетные
2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Развитие системы дошкольного образования муниципального образования «Лешуконский муниципальный район на 2014-2017 годы" | Всего | 50728.34 | 0 | 36590.26 | 14138.08 | 0 | 50728.34 | 0 | 36590.26 | 14138.08 | 0
|  | НИОКР | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Инвестиции | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Прочие | 50728.34 | 0 | 36590.26 | 14138.08 | 0 | 50728.34 | 0 | 36590.26 | 14138.08 | 0
1 | Создание дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях, развитие вариативных форм дошкольного образования; |  | 0 |  |  |  |  | 0
2 | Реконструкция, капитальный и текущий ремонт зданий дошкольных образовательных организаций | [6 empty] | 0
3 | Своевременное и целевое использование субсидии на оснащение дополнительных мест |  | 0 |  |  |  |  | 0
4 | Резервный фонд Правительства Архангельской области |  | 283.14 |  | 283.14 |  |  | 283.14 |  | 283.14
5 | На присмотр и уход за детьми-нвалидами, детьми-сиротами и деньми оставшимися без попечения родителей,а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования |  | 235.41 |  |  | 235.41 |  | 235.41 |  |  | 235.41
6 | Кадровое обеспечение системы дошкольного образования (повышение квалификации) |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
7 | Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования |  | 2158.4 |  | 2158.4 |  |  | 2158.4 |  | 2158.4
8 | Субсидии дошкольным образовательным организациям на финансовое обеспечение муниципального задания (выполнение работ) |  | 44326.52 |  | 31280.75 | 13045.77 |  | 44326.52 |  | 31280.75 | 13045.77
9 | Бесплатный проезд |  | 573.91 |  |  | 573.91 |  | 573.91 |  |  | 573.91
10 | Возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) |  | 2867.97 |  | 2867.97 |  |  | 2867.97 |  | 2867.97
11 | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками дошкольных образовательных организаций |  | 0 |  |  |  |  | 0
12 | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями ДОО в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг ДОО и эффективностью деятельности руководителя ДОО |  | 0 |  |  |  |  | 0
13 | Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта |  | 0 |  |  |  |  | 0
14 | Обеспечение питанием детей в образовательных организациях |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
15 | Мероприятия по противопожарной безопасности |  | 282.99 |  |  | 282.99 |  | 282.99 |  |  | 282.99
2 | Развитие общего и дополнительного образования в МО «Лешуконский муниципальный район на 2014-2017 годы" | Всего | 172811.56 | 1506.13 | 133002.32 | 38303.11 | 0 | 172811.56 | 1506.13 | 133002.32 | 38303.11 | 0
|  | НИОКР | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Инвестиции | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Прочие | 172811.56 | 1506.13 | 133002.32 | 38303.11 | 0 | 172811.56 | 1506.13 | 133002.32 | 38303.11 | 0
| Субсидии образовательным организациям на финансовое обеспечение муниципального задания (выполнение работ) |  | 156781.79 |  | 122578.88 | 34202.91 |  | 156781.79 |  | 122578.88 | 34202.91
| Капитальный ремонт спортивного зала по адресу с.Лешуконское, ул. Победы, д.10 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| Капитальные и текущие ремонт спортивного зала по адресу с.Койнас |  | 1966 | 1506.13 | 359.87 | 100 |  | 1966 | 1506.13 | 359.87 | 100
| Капитальные и текущие ремонты в образовательных организациях |  | 67.92 |  |  | 67.92 |  | 67.92 |  |  | 67.92
| Компенсация расходов на питание обучающихсяпо программеам начального общеголосновного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях проживающих в интернате |  | 278.8 |  | 160 | 118.8 |  | 278.8 |  | 160 | 118.8
| Организация подвоза обучающихся. |  | 700 | 0 |  | 700 |  | 700 | 0 |  | 700
| Возмещение затрат, связанных с организацией благотворительного питания в школьных столовых для детей из малообеспеченных семей |  | 146.78 |  |  | 146.78 |  | 146.78 |  |  | 146.78
| Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно |  | 2015.67 |  |  | 2015.67 |  | 2015.67 |  |  | 2015.67
| Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей |  | 797.21 |  | 697.21 | 100 |  | 797.21 |  | 697.21 | 100
| Обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по адаптированным основным общеобразовательным программам бесплатным питанием |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Расходы по предоставлению мер социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных специалистов, работающих и проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) за счет средств местного бюджета |  | 30 |  |  | 30 |  | 30 |  |  | 30
| Резервный фонд Правительства Архангельской области |  | 199.32 |  | 199.32 |  |  | 199.32 |  | 199.32
| Аттестация рабочих мест |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| Мероприятия по противопожарной безопасности |  | 701.03 |  |  | 701.03 |  | 701.03 |  |  | 701.03
| Возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) |  | 9007.04 |  | 9007.04 |  |  | 9007.04 |  | 9007.04
| Аккредитация образовательных учреждений |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство начальной школы-детского сада на 100 учащихся и 100 воспитанников в с. Лешуконское |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Проведение школьных, муниципальных воспитательных мероприятий для детей, участие детей МО «Лешуконский муниципальный район» в аналогичных областных и всероссийских мероприятиях |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Проведение районных мероприятий с детьми структурным подразделением РЦДОД МБОУ "УСОШ" |  | 38 |  |  | 38 |  | 38 |  |  | 38
| Развитие спортивного направления в дополнительном образовании |  | 62 |  |  | 62 |  | 62 |  |  | 62
| Укрепление материально-технической базы "Районного центра дополнительного образования детей" |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Оказание организационно-методической, информационной помощи общеобразовательным организациям МО «Лешуконский муниципальный район» |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Информационно-методическое и материально-техническое обеспечение системы оценки качества образования, в том числе государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Организационно-технологическое обеспечение системы оценки качества образования, в том числе государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования в МО «Лешуконский муниципальный район». |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Повышение квалификации педагогических работников системы общего и дополнительного образования; |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| Проведение районных конкурсов педагогического мастерства: "Учитель года" по номинациям; педагогических конференций, педагогических десантов" в ОО |  | 20 |  |  | 20 |  | 20 |  |  | 20
3 | Одарённые и талантливые дети Лешуконского района на 2014-2017 годы | Всего | 97 | 0 | 0 | 97 | 0 | 97 | 0 | 0 | 97 | 0
|  | НИОКР | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Инвестиции | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Прочие | 97 | 0 | 0 | 97 | 0 | 97 | 0 | 0 | 97 | 0
| Расширение сети кружков, клубов, секций, направленных на развитие различных видов одаренности, на базе общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования; |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Создание районной школы одарённых детей на базе МБОУ «Лешуконская СОШ»; |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Участие обучающихся в областной школе одарённых детей; |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Проведение районных мероприятий и участие в областных и всероссийских мероприятиях |  | 75 |  |  | 75 |  | 75 |  |  | 75
| Премирование отличников учёбы, медалистов и активистов Лешуконского района; |  | 22 |  |  | 22 |  | 22 |  |  | 22
| Проведение районного конкурса по поддержке одаренных и талантливых детей и молодежи «Молодое поколение - будущее Лешуконского муниципального района» |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Курсовая подготовка методистов и педагогов ОО района по проблеме диагностики детской одаренности и организации системной работы с одаренными детьми; |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Участие в областных, всероссийских научно-практических конференциях, форумах, семинарах по вопросам детской одарённости; |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Организация конкурсов, педагогических проектов, программ индивидуальной работы с одарёнными детьми; |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Организация и проведение обучающих семинаров для специалистов, работающих с одарёнными и талантливыми детьми |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Выпуск сборника лучшего опыта работы педагогов Лешуконского района по проблемам детской одарённости. |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Формирование нормативно-правовой базы по выявлению и развитию одарённых детей; |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Формирование банка диагностических методик по выявлению и развитию детской одарённости |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Формирование банка передового педагогического опыта по работе с одарёнными детьми |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Совершенствование комплексно-целевых программ в ОО «Одарённые дети»; |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Создание программ индивидуального развития одарённых обучающихся; |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Информационное обеспечение процесса развития одарённых детей: пополнение фондов школьных библиотек, организация тематических выставок, пополнение картотеки газетно-журнальных статей; |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Пополнение банка данных «Одарённые дети Лешуконского муниципального района»; |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Создание банка данных педагогических работников, работающих с одаренными и талантливыми детьми; |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Информационная поддержка работы с одаренными и талантливыми детьми через сайты образовательных организаций. |  | 0 |  |  |  |  | 0
4 | Реализация государственных полномочий опеки и попечительства на 2014-2017 годы | Всего | 4129.7 | 1014.03 | 3115.67 | 0 | 0 | 4129.7 | 1014.03 | 3115.67 | 0 | 0
|  | НИОКР | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Инвестиции | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Прочие | 4129.7 | 1014.03 | 3115.67 | 0 | 0 | 4129.7 | 1014.03 | 3115.67 | 0 | 0
| Осуществление государственных полномочий по выплате вознаграждений профессиональным опекунам |  | 177.1 |  | 177.1 |  |  | 177.1 |  | 177.1
| Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству |  | 2132.6 |  | 2132.6 |  |  | 2132.6 |  | 2132.6
| Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей |  | 1820 | 1014.03 | 805.97 |  |  | 1820 | 1014.03 | 805.97
Ответственный исполнитель | [5 empty] | З.Н. Белькова

## прил9
Приложение 9
Сведения
о достижении значений показателей муниципальной программы МО "Лешуконский муниципальный район" "Развитие образования МО "Лешуконский муниципальный район" на 2014-2017 годы"
за 2017 год
№ п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значение показателей (индикаторов) муниципальной программы района |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | год, предшествующий отчетному-2016г | отчетный год
|  |  |  | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Развитие системы дошкольного образования муниципального образования «Лешуконский муниципальный район на 2014-2017 годы"
1 | Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, обеспеченных услугами дошкольного образования в Лешуконском районе | % | 100 | 100 | 100 | нет
Развитие общего и дополнительного образования в МО «Лешуконский муниципальный район на 2014-2017 годы"
1 | Доля выпускников общеобразовательных организаций в Лешуконском районе, сдавших ЕГЭ по русскому языку, от общей численности выпускников общеобразовательных организаций в Лешуконском районе, участвовавших в ЕГЭ по русскому языку | % | 100 | 100 | 100 | нет
2 | Доля выпускников общеобразовательных организаций в Лешуконском районе, сдавших ЕГЭ по математике, от общей численности выпускников общеобразовательных организаций в Лешуконском районе, участвовавших в ЕГЭ экзамене по математике | % | 100 | 100 | 100 | нет
3 | Доля обучающихся по ФГОС | % | 64 | 37 | 83.1 | нет
3 | Доля обучающихся по ФГОС | % | 82.5 | 83.4 | 88
4 | Доля обучающихся, занятых в системе дополнительного образования | % | 79.9 | 80 | 80 | нет
Реализация государственных полномочий опеки и попечительства на 2014-2017 годы
1 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации (на усыновление (удочерение) и под опеку (попечительство) | % | 60 | 98 | 100 | в 2017 году выявлено детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей на территории Лешуконского района 7 детей. Все выявленные дети переданы (устроены) на воспитание в семьи граждан Российской Федерации.

## пояснит
Пояснительная записка
к отчету о реализации муниципальной программы МО "Лешуконский муниципальный район" "Развитие образования МО "Лешуконский муниципальный район" на 2014-2017 годы"
1. Сведения о соответствии фактических значений основных целевых индикаторов установленным при утверждении муниципальной программы, а также сведения о показателях, значения которых отличаются от среднерайонных, среднеобластных в худшую сторону или имеют неблагоприятную динамику при реализации муниципальной программы
Фактические значения индикаторов за 2017 год соответствуют установленным программой
2. Информация о динамике целевых показателей и индикаторов в соответствии с полнотой финансирования муниципальной программы
Индикаторы программы достигнуты в полной мере в соответствии с полным объемом финансирования
3. Информация о количестве муниципальных поселений, на территории которых реализуются мероприятия муниципальной программы
МО "Лешуконское", МО "Вожгорское", МО "Койнасское", МО "Ценогорское", МО "Олемское", МО "Юромское"
4. Информация о достигнутой экономии бюджетных расходов на выполнение работ, поставку товаров и предоставление услуг для реализации мероприятий от проведения торгов (конкурсов) на участие в реализации программных мероприятий и направлениях расходования сэкономленных средств
Экономия бюджетных средств от проведения аукциона на проведение ремонта спортивного зала Койнасской школы сложилась в сумме 256,6 тыс.руб. Сложившаяся экономия направлена на капитальный ремонт спортивного зала Койнасской школы.
5. Сведения о внедрении и эффективности инновационных проектов
инновационные проекты не внедрялись
6. Оценка влияния фактических результатов реализации муниципальной программы на различные сферы экономики района
не оценивалось
7. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу и приведении ее в соответствие с фактической реализацией
Изменения внесены в программу постановлениями № 140 от 18.04.2017г., № 208 от 05.06.2017г., № 555 от 26.12.2017г. - изменения предусматривали привидение лимитов финансирования программы в соответствие лимитам, утвержденными решениями Собрания депутатов МО "Лешуконский муниципальный район" "О бюджете на 2017 год".
Note on A11: Автор: ремонт спорт.зала койнаса в 2017г