ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету по муниципальной программе «Развитие туризма на территории МО «Лешуконский муниципальный район» на 2014-2017годы» МО «Лешуконский муниципальный район» за  период январь - декабрь 2017г.

Ответственным исполнителем муниципальной программы «Развитие туризма на территории  МО «Лешуконский муниципальный район» на 2014-2017 годы» является Отдел культуры и искусства администрации муниципального образования «Лешуконский муниципальный район». Соисполнители программы:

- Управление экономического развития и муниципального хозяйства администрации МО «Лешуконский муниципальный район»;

- Муниципальные образования поселения;

- Территориальные общественные самоуправления Лешуконского района

- муниципальные  бюджетные  учреждения культуры;

В 2017 году Отдел культуры и искусства администрации муниципального образования «Лешуконский муниципальный район» не участвовал в федеральных, областных программах и конкурсах.

В 2017 году финансирование по муниципальной программе составило 20,0 тысяч рублей:

в том числе федеральный бюджет 0,00 тысячи рублей;

областной бюджет 0,00 тысячи рублей;

местный бюджет 20,00 тысячи рублей

Одним из основных целевых индикаторов муниципальной программы является показатель «Создание прочных предпосылок и условий  для удовлетворения потребностей населения  в активном и полноценном отдыхе, укреплении здоровья, приобщении к культурным ценностям, расширении кругозора и контактов».  В 2017 году Лешуконский район посетило 300  туристов  из них 2 туриста из Германии и Турции  по сравнению с 2016 году  на 295 меньше (595).  Проблема в том, что владельцы гостевых домов  не всегда во время дают статистические показатели. 2000 тыс. экскурсантов из  Москвы, Санкт- Петербурга,   Новгородской  и Ростовской  областях.  Сегодня для приема туристов работают  шесть гостевых домов и  хостел «Прялица» который открылся в августе 2017 года.  Общее количество номеров 24 рассчитанных на 63 места.

В 2017 году два предпринимателя (Шишов Е.Ю, И Иванова Л.Н.) прошли обучение по подготовки и повышению квалификации в сфере туризма  тема гостеприимство.

Дом – музей «Деда Мартына» в 2017 году посетило -  48 человек. В феврале  2017 года  делегация  из Лешуконского района принимала участие в круглом столе «Гостевые дома  - основа сельского гостеприимства» в д. Кимжа, Были написаны две заявки в Ассоциацию «Самых красивых деревень России» (д. Малая Нисогора , д. Заручей). С 21 по 22 февраля прошли встречи  в д. Кеслома, д. Большой Нисогоре, в с. Лешуконское, д. Белощелье с представителями ассоциацией  «Самых красивых деревень России», но, к сожалению, наши деревни  не подошли по критериям.  В международный день туризма проводилось соревнование на поплавковую удочку, в которых приняло участие – 13 человек.  Работают два тура – выходного дня в д. Селище, д. Большая Нисогора и  три туристических маршрута .

Принимали участие в семинаре «Развитие агротуризма в Архангельской области», в рамках Маргаритинской ярмарке.

Показатели по муниципальной программе не все выполнены.

Реализация мероприятий по муниципальной программе осуществляется на территории 6 поселений:

- Вожгорское;

- Койнасское;

- Ценогорское;

- Юромское;

- Олемское;

- Лешуконское.

6. В 2017году не проводились торги (конкурсы) на участие в реализации программных мероприятий.

7. В 2017 году инновационные проекты не внедрялись.

8.

9. нет.

Приложение № 6

к  Порядку разработки, утверждения

и реализации муниципальных

программ МО «Лешуконский

муниципальный район»

Сведения

о степени выполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие туризма на территории МО «Лешуконский муниципальный район» на 2014-2017 годы»

МО «Лешуконский муниципальный район»

за период январь - декабрь 2014 г.

(нарастающим итогом с начала года)

| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы |  | Ответственный исполнитель, соисполнители | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | Результаты |  |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | заплани- рованные |  |  | достиг- нутые |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 |  |
| Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация и проведение совещаний, семинаров (включая работу приглашенных специалистов), конференций по ключевым проблемам развития сферы туризма, участие в обучающих семинарах |  | Отдел культуры и искусства | Семинар по туризму с приглашением специалистов | 100% |  |  | 0 | Нет финансирование |  |
| 1.2 | Подготовка специализированных кадров для ведения туристической деятельности |  | Отдел культуры и искусства | дистанционное обучение | 100% |  |  | 2 |  |  |
| Задача 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация сети гостевых домов на территории МО «Лешуконский муниципальный район»: - гостевой дом в д.Большая Нисогора; - гостевой дом в д.Палуга; - гостевой дом в с.Койнас; - гостевой дом в с.Вожгора |  | Отдел культуры и искусства | Организован гостевой дом в д. Большая Нисогора и в с. Вожгора | 100% |  |  | 50% | Недостаточное финансирование |  |
| 2.2 | Ремонт туристических объектов и оформление туристских маршрутов |  | Отдел культуры и искусства | идет реставрация часовни «Кирилла и Иулиты в д. Малая Нисогора. | 100% |  |  | 50% | недостачно финансирования |  |
| Задача 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Разработка и создание туристских маршрутов и экскурсий на территории муниципального образования МО «Лешуконский муниципальный район»: - туристический маршрут д.Большая Нисогора- д.Кимжа - туристический маршрут по речке Пижма; - туристические маршруты в МО «Койнасское; - туристические маршруты в МО «Юромское |  | Отдел культуры и искусства | разработан и осваивается Тур выходного дня д. Большая Носогора, туристический маршрут в с. Вожгора - Шегмас | 100% |  |  | 50% | Нет |  |
| 3.2 | Мероприятия, посвященное Международному дню туризма |  | Отдел культуры и искусства | Проведение соревнований по рыбалке на поплавковую удочку. | 100% |  |  | 100% | Нет |  |
| 3.3 | Организация конкурса «Лучшая услуга года в сфере туризма» |  | Отдел культуры и искусства | Проведение конкурса и выявление лучшей услуги в сфере туризма | 100% |  |  | 0% | Отсутствие финансирования |  |
| 3,4 | Проведение соревнований по подледному лову |  | Отдел культуры и искусства | Проведение соревнований по подледному лову | 100% |  |  | 100% | Нет |  |
| Задача 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Поддержка Интернет-ресурса на официальном информационном сайте муниципального образования «Лешуконский муниципальный район | Отдел культуры и искусства |  | На сайте муниципального образования «Лешуконский муниципальный район» отражается информация о туристической деятельности. |  | 100% | 100% |  |  | Нет |
| Задача 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Развитие межмуниципальных связей, создание совместных проектов по развитию туризма (Мезенский, Пинежский районы, Коми республика) |  | Отдел культуры и искусства | Тесное сотрудничество с представителями соседних районов, | 100% |  |  | 50% | отсутствием финансирования. |  |

<*> При наличии отклонения достигнутых результатов реализации мероприятий от запланированных приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

Приложение № 7

к  Порядку разработки, утверждения

и реализации муниципальных

программ МО «Лешуконский

муниципальный район»

ОТЧЕТ

об использовании финансовых средств за счет всех источников на реализацию муниципальной

программы «Развитие туризма на территории МО «Лешуконский муниципальный район» на 2014-2017 годы»

МО «Лешуконский муниципальный район»

за период январь - декабрь 2017 г.

(нарастающим итогом с начала года)

| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Направление расходов | Предусмотрено паспортом Программы на 2017год |  |  |  |  | Предусмотрено бюджетом на 2017 г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  |
|  |  |  |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюд- жетные |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюд- жетные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Программа «развитие туризма на территории МО «Лешуконский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация и проведение совещаний, семинаров (включая работу приглашенных специалистов), конференций по ключевым проблемам развития сферы туризма, участие в обучающих семинарах |  | 10 | - | - | 8,0 | 2,0 | 2,49 | - | - | 2,49 | - |
| 1.2 | Подготовка специализированных кадров для ведения туристической деятельности |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Задача 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация сети гостевых домов на территории МО «Лешуонский муниципальный район»: - гостевой дом в д.Большая Нисогора; - гостевой дом в д.Палуга; - гостевой дом в с.Койнас; - гостевой дом в с.Вожгора |  | 120 | - | - | - | 120 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Ремонт туристических объектов и оформление туристских маршрутов |  | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - |
| Задача 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка и создание туристских маршрутов и экскурсий на территории муниципального образования МО «Лешуконский муниципальный район»: - туристический маршрут д.Большая Нисогора- д.Кимжа - туристический маршрут по речке Пижма; - туристические маршруты в МО «Койнасское; - туристические маршруты в МО «Юромское |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Мероприятия, посвященное Международному дню туризма |  | 9 | - | - | 5 | 4 | 5 | - | - | 5 | - |
| 3.3 | Организация конкурса «Лучшая услуга года в сфере туризма» |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.4 | Проведение соревнований по подледному лову |  | 11 | - | - | 7 | 4 | 5 | - | - | 5 | - |
|  | Задача 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Поддержка Интернет-ресурса на официальном информационном сайте муниципального образования «Лешуконский муниципальный район |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Задача 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Развитие межмуниципальных связей, создание совместных проектов по развитию туризма (Мезенский, Пинежский районы, Коми республика) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Всего по | Всего | 157,0 | - | - | 20 | 137 | 12,49 | - | - | 12,49 | - |
|  | Программе | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Окончание таблицы, см. начало.

| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Направление расходов | Кассовые расходы за отчетный период |  |  |  |  | Отклонение(%), Графу 14 / графу 9 и т.д. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  |
|  |  |  |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюд- жетные |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюд- жетные |
| 1 | 2 | 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Подпрограмма «Развитие туризма на территории МО «Лешуконский муниципальный район» на 2014 – 2017 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация и проведение совещаний, семинаров (включая работу приглашенных специалистов), конференций по ключевым проблемам развития сферы туризма, участие в обучающих семинарах |  | 2,49 | - | - | 2,49 | - | 2,49 | - | - | 2,49 | - |
| 1.2 | Подготовка специализированных кадров для ведения туристической деятельности |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Задача 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация сети гостевых домов на территории МО «Лешуонский муниципальный район»: - гостевой дом в д.Большая Нисогора; - гостевой дом в д.Палуга; - гостевой дом в с.Койнас; - гостевой дом в с.Вожгора |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Ремонт туристических объектов и оформление туристских маршрутов |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Задача 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Разработка и создание туристских маршрутов и экскурсий на территории муниципального образования МО «Лешуконский муниципальный район»: - туристический маршрут д.Большая Нисогора- д.Кимжа - туристический маршрут по речке Пижма; - туристические маршруты в МО «Койнасское; - туристические маршруты в МО «Юромское |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | Мероприятия, посвященное Международному дню туризма |  | 5 | - | - | 5 | - | 5 | - | - | 5 | - |
| 3.3 | Организация конкурса «Лучшая услуга года в сфере туризма» |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.4 | Проведение соревнований по подледному лову |  | 5 | - | - | 5 | 0 | 5 | - | - | 5 | 0 |
|  | Задача 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Поддержка Интернет-ресурса на официальном информационном сайте муниципального образования «Лешуконский муниципальный район |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Задача 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Развитие межмуниципальных связей, создание совместных проектов по развитию туризма (Мезенский, Пинежский районы, Коми республика) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Всего по | Всего | 12,49 | - | - | 12,49 |  | 12,49 | - | - | 12,49 | - |
|  | программе | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Причие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Сведения

о достижении значений показателей муниципальной  программы «Развитие туризма на территории МО2Лешуконский муниципальный район» на 2015-2017 годы»

МО «Лешуконский муниципальный район

за 2017г.

| № п/п | Показатель (индикатор) | Единица измерения | Значение показателей (индикаторов) муниципальной программы района, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значения показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| Муниципальная программа ««Развитие туризма на территории МО2Лешуконский муниципальный район» на 2014-2017 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | объем инвестиций в развитие туристической инфраструктуры | тысяч рублей | 0 | 130 | 0 |  |
| 2. | номерной фонд коллективных средств размещения | количество номеров | 12 | 20 | 24 |  |
| 3. | количество койко –мест в коллективных средствах размещения | единиц | 33 | 57 | 63 |  |
| 4. | количество работающих в туристических фирмах | человек | 6 | 10 | 8 |  |
| 5. | Количество средств размещения классифицированных в соответствии с системой классификации гостиниц и иных средств размещения | единиц | 4 | 6 | 7 |  |
|  | численность туристов въезжающих в МО «Лешуконский муниципальный район» с туристическими целями | человек | 585 | 1800 | 300 | отсутствие дорог, отсутствие объектов размещения , |