Приложение № 6

к  Порядку разработки, утверждения

и реализации муниципальных

программ МО «Лешуконский

муниципальный район»

Сведения

о степени выполнения мероприятий муниципальной программы

«Развитие имущественных и земельных отношений в муниципальном образовании «Лешуконский муниципальный район» на 2017-2020 годы»

за период январь - декабрь 2017г.

(нарастающим итогом с начала года)

| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | заплани- рованные, рублей | достиг- нутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Регистрация прав собственности объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности и земельных участков | Управление экономического развития и муниципального хозяйства администрации муниципального образования «Лешуконский муниципальный район» | Проведена инвентаризация имеющейся технической документации для последующей регистрации права собственности |  |  |  |
| 2. | Проведение технической паспортизации объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности | Управление экономического развития и муниципального хозяйства администрации муниципального образования «Лешуконский муниципальный район» |  | 188000 | 139265,12 | Недостаточное количество денежных средств для выполнения мероприятий по регистрации объектов муниципальной собственности в полном объеме |
| 3. | Проведение оценки величины рыночной стоимости имущества и арендной платы за пользование недвижимым имуществом и земельными участками | Управление экономического развития и муниципального хозяйства администрации муниципального образования «Лешуконский муниципальный район» | Проведена оценка величины рыночной стоимости имущества и арендной платы за пользование недвижимым имуществом и земельными участками | 95000 | 91500 |  |
| 4. | Проведение кадастровых работ по формированию земельных участков | Управление экономического развития и муниципального хозяйства администрации муниципального образования «Лешуконский муниципальный район» | Заказаны и проведены кадастровые работы по формированию ЗУ | 165547,29. | 128509,41 |  |
| 5. | Оплата коммунальных услуг по объектам муниципальной собственности, находящихся в казне | Управление экономического развития и муниципального хозяйства администрации муниципального образования «Лешуконский муниципальный район» | Оплата коммунальных услуг по объектам муниципальной собственности, находящихся в казне | 282990,13 | 194616,56 |  |
| 6 | Приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность | Управление экономического развития и муниципального хозяйства администрации муниципального образования «Лешуконский муниципальный район» | Приобретение здания бани в муниципальную собственность | 592097,25. | 592097,25. |  |
| 7 | Расходы на содержание муниципального имущества | Управление экономического развития и муниципального хозяйства администрации муниципального образования «Лешуконский муниципальный район» | Ремонт и текущее содержание объектов муниципальной собственности, находящихся в казне, почтовые расходы | 17959,4 | 17959,4 |  |
|  |  |  |  | 1341594,07 | 1163947,74 |  |

--------------------------------

<*> При наличии отклонения достигнутых результатов реализации мероприятий от запланированных приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

Приложение № 7

к  Порядку разработки, утверждения

и реализации муниципальных

программ МО «Лешуконский

муниципальный район»

ОТЧЕТ

об использовании финансовых средств за счет всех источников на реализацию муниципальной программы

«Развитие имущественных и земельных отношений в муниципальном образовании «Лешуконский муниципальный район» на 2017-2020 годы»

за период январь - декабрь 2017г.

(нарастающим итогом с начала года)

| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Направление расходов | Предусмотрено паспортом Программы на 2017 год |  |  |  |  | Предусмотрено бюджетом на 2017 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  |
|  |  |  |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюд- жетные |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюд- жетные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Регистрация прав собственности объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности и земельных участков | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| 2. | Проведение технической паспортизации объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности | Всего | 188000 |  |  | 188000 |  | 188000 |  |  | 188000 |  |
|  |  | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие | 188000 |  |  | 188000 |  | 188000 |  |  | 188000 |  |
| 3. | Проведение оценки величины рыночной стоимости имущества и арендной платы за пользование недвижимым имуществом и земельными участками | Всего | 95000 |  |  | 95000 |  | 95000 |  |  | 95000 |  |
|  |  | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие | 95000 |  |  | 95000 |  | 95000 |  |  | 95000 |  |
| 4. | Проведение кадастровых работ по формированию земельных участков | Всего | 165547,29 |  |  | 165547,29 |  | 165547,29 |  |  | 165547,29 |  |
|  |  | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие | 165547,29 |  |  | 165547,29 |  | 165547,29 |  |  | 165547,29 |  |
| 5. | Оплата коммунальных услуг по объектам муниципальной собственности, находящихся в казне | Всего | 282990,13 |  |  | 282990,13 |  | 282990,13 |  |  | 282990,13 |  |
|  |  | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие | 282990,13 |  |  | 282990,13 |  | 282990,13 |  |  | 282990,13 |  |
| 6. | Приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность | Всего | 592097,25 |  |  | 592097,25 |  | 592097,25 |  |  | 592097,25 |  |
|  |  | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие | 592097,25 |  |  | 592097,25 |  | 592097,25 |  |  | 592097,25 |  |
| 7. | Расходы на содержание муниципального имущества | Всего | 17959,4 |  |  | 17959,4 |  | 17959,4 |  |  | 17959,4 |  |
|  |  | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие | 17959,4 |  |  | 17959,4 |  | 17959,4 |  |  | 17959,4 |  |
|  | Всего по | Всего | 1341594,07 |  |  | 1341594,07 |  | 1341594,07 |  |  | 1341594,07 |  |
|  | Программе | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие | 1341594,07 |  |  | 1341594,07 |  | 1341594,07 |  |  | 1341594,07 |  |

Окончание таблицы, см. начало.

| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Направление расходов | Кассовые расходы за отчетный период |  |  |  |  | Отклонение(%), Графу 14 / графу 9 и т.д. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  |
|  |  |  |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюд- жетные |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюд- жетные |
| 1 | 2 | 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1. | Регистрация прав собственности объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности и земельных участков | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Проведение технической паспортизации объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности | Всего | 139265,12 |  |  | 139265,12 |  | 74,08 |  |  | 74,08 |  |
|  |  | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие | 139265,12 |  |  | 139265,12 |  | 74,08 |  |  | 74,08 |  |
| 3. | Проведение оценки величины рыночной стоимости имущества и арендной платы за пользование недвижимым имуществом и земельными участками | Всего | 91500 |  |  | 91500 |  | 96,32 |  |  | 96,32 |  |
|  |  | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие | 91500 |  |  | 91500 |  | 96,32 |  |  | 96,32 |  |
| 4. | Проведение кадастровых работ по формированию земельных участков | Всего | 128509,41 |  |  | 128509,41 |  | 77,6 |  |  | 77,6 |  |
|  |  | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие | 128509,41 |  |  | 128509,41 |  | 77,6 |  |  | 77,6 |  |
| 5. | Оплата коммунальных услуг по объектам муниципальной собственности, находящихся в казне | Всего | 194616,56 |  |  | 194616,56 |  | 68,8 |  |  | 68,8 |  |
|  |  | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие | 194616,56 |  |  | 194616,56 |  | 68,8 |  |  | 68,8 |  |
| 6. | Приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность | Всего | 592097,25 |  |  | 592097,25 |  | 100,0 |  |  | 100 |  |
|  |  | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие | 592097,25 |  |  | 592097,25 |  | 100 |  |  | 100 |  |
| 7. | Расходы на содержание муниципального имущества | Всего | 17959,4 |  |  | 17959,4 |  | 100 |  |  | 100 |  |
|  |  | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие | 17959,4 |  |  | 17959,4 |  | 100 |  |  | 100 |  |
|  | Всего по | Всего | 1163947,74 |  |  | 1163947,74 |  | 86,8 |  |  | 86,8 |  |
|  | Программе | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие | 1163947,74 |  |  | 1163947,74 |  | 86,8 |  |  | 86,8 |  |

Ответственный исполнитель: Никитина Л.Н.  Ф.И.О., Тел.: __________

Приложение № 9

к  Порядку разработки, утверждения

и реализации муниципальных

программ МО «Лешуконский

муниципальный район»

Сведения

о достижении значений показателей муниципальной  программы

«Развитие имущественных и земельных отношений в муниципальном образовании «Лешуконский муниципальный район» на 2017-2020 годы»

за период январь - декабрь 2017г.

(нарастающим итогом с начала года)

┌────┬────────────────────┬─────────┬────────────────────────┬────────────┐

│№ пп│     Показатель     │ Единица │  Значения показателей  │Обоснование │

│    │    (индикатор)     │измерения│     (индикаторов)      │ отклонений │

│    │   (наименование)   │         │    муниципальной       │  значений  │

│    │                    │         │  программы района,     │ показателя │

│    │                    │         │    подпрограммы        │(индикатора)│

│    │                    │         │    муниципальной       │  на конец  │

│    │                    │         │       программы        │ отчетного  │

│    │                    │         ├──────────────┬─────────┤ года (при  │

│    │                    │         │     год,     │отчетный │  наличии)  │

│    │                    │         │предшествующий│   год   │            │

│    │                    │         │отчетному <*> ├────┬────┤            │

│    │                    │         │              │план│факт│            │

├────┼────────────────────┼─────────┼──────────────┼────┼────┼────────────┤

│ 1  │         2          │    3    │      4       │ 5  │ 6  │     7      │

| 1 1. | Формирование земельных участков | штук |  | 10 | 5 | Недостаточное финансир-е |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 2. | Объекты муниципальной собственности, ранее учтенные, для которых необходима техническая документация | штук |  | 12 | 4 | Недостаточное финансир-е |
| 3 3. | Количество объектов муниципального имущества, в отношении которых необходимо проведение оценки рыночной стоимости | штук |  | 10 | 5 | Недостаточное финансир-е |
| 4 4. | Поступление доходов от сдачи в аренду недвижимого имущества | тысяч рублей |  | 4865 | 6428 |  |
| 5 5. | Поступление доходов от сдачи в аренду земельных участков | тысяч рублей |  | 1300 | 2517 |  |

Пояснительная записка.

Программа «Развитие имущественных и земельных отношений в муниципальном образовании «Лешуконский муниципальный район» на 2017-2020 годы» утверждена постановлением администрации муниципального образования «Лешуконский муниципальный район» №505 от 01 декабря 2016 года.

Выполнением и подготовкой мероприятий по программе занимаются специалисты управления экономического развития и муниципального хозяйства администрации муниципального образования «Лешуконский муниципальный район».

В течение 2017 года в программу неоднократно вносились изменения постановлением администрации МО «Лешуконский муниципальный район.

По муниципальной программе «Развитие имущественных и земельных отношений в муниципальном образовании «Лешуконский муниципальный район» на 2017-2020 годы» в 2017 году израсходовано всего 1163947,74 рублей.   Из них:

- на оплату коммунальных услуг по объектам муниципальной собственности, находящихся в казне, израсходовано 193616,56 рублей.

- на оплату госпошлины по исполнительному листу за несвоевременную оплату счетов за отопление пустующих помещений – 1000,00.

- На оценку недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности израсходовано 230765,12 рублей, в том числе:

на выполнение работ по определению рыночной стоимости объектов недвижимости и движимого имущества  - 91500,00 рублей; определение (оценка) рыночной стоимости величины ежемесячной арендной платы за пользование объектами недвижимости – 10000,00 рублей; отключение системы отопления – 19000,00 рублей; за выполнение работ по инвентаризации, паспортизации и постановке на кадастровый учет объектов муниципального имущества – 110265,12 рублей.

- Расходы на содержание муниципального имущества – 17959,40 рублей, в т. ч. отправка заказных писем должникам по аренде муниципального имущества – 2016,90 рублей; услуги по ремонту объектов недвижимости, находящихся в казне, - 14642,50 рублей; проведение технического осмотра транспортного средства – 1300,00

- На проведение кадастровых работ по формированию земельных участков израсходовано 128509,41 рублей, в том числе: на выполнение кадастровых работ по земельным участкам с оформлением межевого плана, схемы земельного участка – 115417,21 рублей; кадастровые работы по образованию одного земельного участка для производственных нужд – 9122,20 рублей; за публикацию объявлений в СМИ – 3970,00 рублей.

-   на приобретение здания бани в муниципальную собственность – 592097,25 рублей.

Запланированные и утвержденные в бюджете муниципального образования «Лешуконский муниципальный район» расходы на осуществление мероприятий, предусмотренных утвержденной программой, не в полной мере покрывают запрашиваемый объем финансовых средств.

При этом  необходимо отметить, что в бюджете вот уже который год не планируются расходы на капитальный и текущий ремонт муниципального имущества, а также на текущее содержание и охрану пустующих объектов.

Остаются актуальными вопросы по формированию земельных участков, подготовки технической документации по объектам муниципальной собственности, государственной регистрации права на данные объекты, расходы по содержанию имущества, находящегося в казне.