- Приложение N 1

к постановлению администрации

муниципального образования

"Лешуконский муниципальный район»"

от 04.05.2017 N 155

Сводный годовой  доклад  о  ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования «Лешуконский муниципальный район»

- I. Сведения о муниципальных программах муниципального

образования "Лешуконский муниципальный район", реализация которых осуществлялась в 2017 году

1. МП Развития образования МО «Лешуконский муниципальный район» на 2014-2017 годы.

2. МП Сохранение и развитие сферы культуры МО «Лешуконский муниципальный район» на 2014 -2017г.

3. МП Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом МО «Лешуконский муниципальный район» на 2017-2020 годы.

4. МП Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории МО «Лешуконский муниципальный район» на 2014 - 2017 годы.

5. МП Развитие территориального общественного самоуправления на территории МО «Лешуконский муниципальный район» на 2014-2017 годы.

6. МП Развитие туризма на территории МО «Лешуконский муниципальный район» на 2014- 2017 годы.

7. МП Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Лешуконского района на 2017 -2020 г.

8. МП Развитие малого и среднего предпринимательства на территории МО «Лешуконский муниципальный район» на 2017 –2020 годы.

9. МП Развитие физкультуры и спорта на территории МО «Лешуконский муниципальный район» на 2014-2017 г.

10. МП Реализация семейной и молодежной политики на территории МО «Лешуконский муниципальный район» (2014 -2017 годы).

11. МП Стимулирование развития жилищного строительства в муниципальном образовании «Лешуконский муниципальный район» (2017-2020 годы).

12. МП Развитие имущественных и земельных отношений в муниципальном образовании «Лешуконский муниципальный район» на 2017-2020 годы.

13. МП Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водоснабжения муниципального образования «Лешуконский муниципальный район на 2017-2020 годы.

14. МП Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Лешуконский муниципальный район на 2017-2020 г.

15. МП Формирование комфортной городской среды в МО «Лешуконский муниципальный район» на 2017 год.

16. МП Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения муниципального образования «Лешуконский муниципальный район» на 2015-2017 г.

- II. Сведения о достижении значений целевых индикаторов

муниципальных программ муниципального образования "Лешуконский муниципальный район" за 2017 год

| Наименования целевых индикаторов | Единицы измерения | Значения целевых индикаторов |  | Процент исполнения | Причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Развитие образования МО "Лешуконский муниципальный район" на 2014-2017 годы" |  |  |  |  |  |
| Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, обеспеченных услугами дошкольного образования в Лешуконском районе | % | 100 | 100 | 100 |  |
| Доля выпускников общеобразовательных организаций в Лешуконском районе, сдавших ЕГЭ по русскому языку, от общей численности выпускников общеобразовательных организаций в Лешуконском районе, участвовавших в ЕГЭ по русскому языку | % | 100 | 100 | 100 |  |
| Доля выпускников общеобразовательных организаций в Лешуконском районе, сдавших ЕГЭ по математике, от общей численности выпускников общеобразовательных организаций в Лешуконском районе, участвовавших в ЕГЭ экзамене по математике | % | 100 | 100 | 100 |  |
| Доля обучающихся по ФГОС | % | 83,4 | 88 | 105,5 |  |
| Доля обучающихся, занятых в системе дополнительного образования | % | 80 | 80 | 100 |  |
| Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации (на усыновление (удочерение) и под опеку (попечительство) | % | 98 | 100 | 102 |  |
| Муниципальная программа «Сохранение и развитие сферы культуры в МО «Лешуконский муниципальный район» на 2014-2017 годы» |  |  |  |  |  |

| Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | проценты | 6,8 | 6,8 | 100 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Увеличение средней суммы одного гранта конкурса инновационных проектов для поддержки творческих проектов в области культуры района | тысяч рублей | 6 | 3 | 50 | Недостаточное финансирование |
| Увеличение количества стипендиатов (лауреатов премий) среди работников культуры Лешуконского района и одаренных учащихся МБОУ ДОД «ДМШ №29» | человек | 1 | 1 | 100 |  |
| Увеличение доли детей Лешуконского района, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей | проценты | 7 | 7 | 100 |  |
| Повышение уровня удовлетворенности населения Лешуконского района качеством предоставления услуг | проценты | 78 | 78 | 100 |  |
| Подпрограмма № 1 «Сохранение и развитие историко-культурного наследия, народной традиционной культуры, культурно-досуговой деятельности, художественного творчества» |  |  |  |  |  |
| Увеличение количества проведенных культурно-досуговых мероприятий | проценты | 1 | 1 | 100 |  |
| Увеличение количества клубных формирований (по сравнению с предыдущим годом) | проценты | 1 | 1 | 100 |  |
| Увеличение количества участников клубных формирований (по сравнению с предыдущим годом) | проценты | 1 | 1 | 100 |  |
| Увеличение посещаемости музеев (по сравнению с предыдущим годом) | проценты | 0,3 | 0,3 | 100 |  |
| Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда (по сравнению с предыдущим годом) | проценты | 1 | 1 | 100 |  |
| Среднемесячная заработная плата работников МУК, расположенных на территории МО | рублей | 30935,47 | 30935,53 | 100 |  |
| Подпрограмма № 2 «Информационное библиотечное обслуживание населения» |  |  |  |  |  |
| Увеличение количества пользователей | человек | 6230 | 6232 | 100 |  |
| Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды | тысяч единиц | 3246 | 2945 | 90,7 | Недостаточное финансирование |
| Увеличение доли библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | проценты | 50 | 85 | 170 | Из 13 библиотек подключено 11 |
| Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Лешуконского района | единиц | 5000 | 7053 | 141 |  |
| Среднемесячная заработная плата работников МУК, расположенных на территории МО | рублей | 30935,47 | 30936,01 | 100 |  |
| Подпрограмма № 3 «Волшебная сила искусства» |  |  |  |  |  |
| Количество учащихся МБОУ ДОД «ДМШ №29», участвующих в творческих конкурсах, фестивалях, концертах разного статуса | человек | 30 | 30 | 100 |  |
| Количество учащихся-победителей и призеров конкурсов, фестивалей разного статуса | человек | 25 | 0 | 0 | Нет финансирования на выезд учащихся |
| Количество учащихся, поступивших на обучение в образовательные учреждения среднего и профессионального образования в сфере культуры и искусства | человек | 2 | 0 | 0 | Выпускники продолжают обучение в общеобразовательной школе |
| Количество одаренных учащихся, стипендиатов Главы МО | человек | 3 | 0 | 0 |  |
| Уровень средней заработной платы работников к среднемесячной заработной плате по Архангельской области (по дополнительно-му образованию к средней учителей) | проценты | 98,3 | 98,3 | 100 |  |

| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом МО «Лешуконский муниципальный район» на 2017-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля расходов бюджета МО, формируемых в рамках муниципальных программ | % |  |  | 86 |  |  |  | 86 |  |  | 100 |  |  |  |
| Доля расходов на обслуживание муниципаль-ного долга МО «Лешукон-ский муниципальный район» в объеме расходов бюджета МО «Лешуконский муници-пальный район». | % |  |  | 0,16 |  |  |  | 0,12 |  |  | 75 |  |  |  |
| Внесение в Собрание депутатов МО «Лешуконский муниципальный район» проекта решения о бюджете МО «Лешуконский муниципальный район» на очередной финансовый год с документами и материалами, предусмотренными бюджетным законодательством (дата) | дата |  |  | До 5 декабря |  |  |  | До 5 декабря |  |  | 100 |  |  |  |
| Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в территории МО «Лешуконский муниципальный район» на 2014-2017 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный вес детей находящихся в социально опасном положении в общей численности детского населения | % |  |  |  |  |  | 1,9 | 7,1 |  |  | 373,7 |  |  |  |
| Удельный вес детей получивших социальную реабилитацию в специализированных учреждениях для н/л в общей численности н/л находящихся в СОП | % |  |  |  |  |  | 93 | 28,9 |  |  | 31,1 |  |  | отклонение от плана удельного веса детей, получивших социальную реабилитацию, связано с сокращением мест в отделении социальной реабилитации несовершеннолетних в с.Юрома, а так же в связи с изменениями в учёте детей СОП |
| количество преступлений совершённых несовершеннолетними. | ед |  |  |  |  |  | 0 | 14 |  |  | 200 |  |  |  |
| Кол-во детей охваченных организованным досугом. | чел |  |  |  |  |  | 700 | 700 |  |  | 100 |  |  |  |
| Кол-во выпущенных информационно-методических буклетов | шт |  |  |  |  |  | 140 | 70 |  |  | 50 |  |  | Уменьшение финансирования |
| Количество специалистов учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений, повысивших квалификацию | чел |  |  |  |  |  | 2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| Число несовершеннолетних охваченных различными формами организованного труда и отдыха во внеурочное время; | чел |  |  |  |  |  | 525 | 431 |  |  | 82,1 |  |  | Связано со значительным уменьшением финансирования, изменением в законодательстве по поводу оформления путёвок, и необходимостью доплачивать родителям за путёвки |
| Число несовершеннолетних охваченных квалифицированной социально-психологической помощью. | чел |  |  |  |  |  | 10 | 10 |  |  | 100 |  |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления на территории МО «Лешуконский муниципальный район» на 2014-2017 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| удельный вес активистов ТОС от числа жителей МО «Лешуконский муниципальный район»; | % |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 150 |  |  |  |
| количество социально значимых проектов активов ТОС и ТСЖ | ед |  |  | 10 |  |  |  | 12 |  |  | 120 |  |  |  |
| количество проведенных мероприятий в ТОС | ед |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 133 |  |  |  |
| увеличение количества доступных единиц информационных выпусков (в том числе публикации в газетах, выпуски радио и теле сюжетов) активистам ТОС и ТСЖ для реализации собственного потенциала | ед |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 100 |  |  |  |
| площадь освоенной активистами ТОС территории, включая установку детских игровых комплексов, спортивного оборудования, посадку деревьев, разбивку цветочных клумб | Кв.м |  |  | 1000 |  |  |  | 2862,4 |  |  | 286 |  |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие туризма на территории МО «Лешуконский муниципальный район» на 2014-2017 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| объем инвестиций в развитие туристической инфраструктуры | Тыс. руб. |  |  | 130 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| номерной фонд коллективных средств размещения | Кол-во |  |  | 20 |  |  |  | 24 |  |  | 120 |  |  |  |
| количество койко –мест в коллективных средствах размещения | ед |  |  | 57 |  |  |  | 63 |  |  | 110,5 |  |  |  |
| количество работающих в туристических фирмах | чел |  |  | 10 |  |  |  | 8 |  |  | 80 |  |  |  |
| Количество средств размещения классифицированных в соответствии с системой классификации гостиниц и иных средств размещения | ед |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  | 117 |  |  |  |
| численность туристов въезжающих в МО «Лешуконский муниципальный район» с туристическими целями | чел |  |  | 1800 |  |  |  | 300 |  |  | 17 |  |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Лешуконского района на 2017 -2020 г» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| закупки сельскохозяйствен-ной продукции от местных сельхозтоваропроизводителей | % |  |  | +2 |  |  |  | На уровне 2016 г. |  |  | 80 |  |  |  |
| увеличение объемов товарной сельскохозяйствен-ной продукции | % |  |  | +1,5 |  |  |  | На уровне 2016 г |  |  | 75 |  |  |  |
| увеличение мощностей по переработке сельскохозяйственной и дикорастущей продукции | % |  |  | +3 |  |  |  | На уровне 2016 г |  |  | 80 |  |  |  |
| содействие участию сельхозтоваропроизводителей в выставочно-ярмарочной деятельности | ед |  |  | 19 |  |  |  | 15 |  |  | 79 |  |  |  |
| предоставление сельхозтоваропроизводителям и заготовительным пунктам консультаций по вопросам сельскохозяйственной и заготовительной деятельнос-ти бесплатных консульта-тивных услуг, оказанных сельхозтоваропроизводителям | ед |  |  | 50 |  |  |  | 64 |  |  | 128 |  |  |  |
| размещение в средствах массовой информации и на сайте администрации информационных сообщений по вопросам развития сельского хозяйства и заготовительных пунктов | ед |  |  | 12 |  |  |  | 19 |  |  | 158 |  |  |  |
| Муниципальная программа " Развитие малого и среднего предпринимательства на территории МО «Лешуконский муниципальный район» на 2017 –2020 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение количества субъектов малого предпринимательства в приоритетных видах предпринимательской деятельности (на конец года) | чел |  |  | 154 |  |  |  | 141 |  |  | 92 |  |  | Ежегодное сокращение населения, соответственно, и ИП. |
| Увеличение численности занятых в сфере малого предпринимательства | % |  |  | +2 |  |  |  | +2 |  |  | 100 |  |  |  |
| Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства консультаций по актуальным вопросам предприниматель-ской деятельности | Ед. |  |  | 32 |  |  |  | 27 |  |  | 84 |  |  | Консультации предоставлялись по факту обращения |
| Содействие по размещению муниципальных заказов у субъектов малого предпри-нимательства по поставкам товаров, выполнению работ, оказанию услуг | Ед. |  |  | 15 |  |  |  | У ед. поставщика без проведения торгов –141 договор, аукцион для СМП – 3 |  |  | 100 |  |  |  |
| Содействие участию субъектов малого и среднего предпринимательства в выставочно-ярмарочной деятельности | Ед. |  |  | 4 |  |  |  | 8 |  |  | 200 |  |  |  |
| Размещение в средствах массовой информации и на сайте администрации информационных сообщений по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | Ед. |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 100 |  |  |  |
| Муниципальная программа «МП Развитие физкультуры и спорта на территории МО «Лешуконский муниципальный район» на 2014-2017 г» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом от общего количества проживающих на территории района |  | % |  |  | 32,9 |  |  |  | 32,9 |  |  | 100 |  |  |
| Количество проводимых спортивно-массовых мероприятий в районе |  | Ед. |  |  | 29 |  |  |  | 29 |  |  | 100 |  |  |
| Количество выездов сборных команд на межрайонные соревнования |  | Ед. |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  | 100 |  |  |
| Количество видов спорта, в которых принимали участие сборные района в рамках Летних спортивных Игр, Беломорских игр |  | Ед. |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 100 |  |  |
| Количество медалей, завоёванных спортсменами и сборными командами района на соревнованиях в рамках Летних спортивных Игр, Беломорских игр |  | Ед. |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  | 100 |  |  |
| Количество человек, участвующих в соревнованиях районного, межрайонного, областного уровня от Лешуконского района |  | Чел. |  |  | 1550 |  |  |  | 1550 |  |  | 100 |  |  |
| Муниципальная программа «Реализация семейной и молодежной политики на территории МО «Лешуконский муниципальный район» (2014 -2017 годы)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля молодых граждан, участвующих в мероприятиях и проектах Программы (от общего количества молодежи) |  | % |  |  | 72 |  |  |  | 72 |  |  | 100 |  |  |
| Доля молодых граждан, участвующих в деятельности молодежных и детских общественных объединений (от общего количества молодежи) |  | % |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  | 100 |  |  |
| Количество представителей района, принявших участие в районных, межрайонных, областных, межрегиональных, всероссийских, международных мероприятиях по различным направлениям ГМП |  | Чел. |  |  | 120 |  |  |  | 100 |  |  | 83,3 |  | направить делегацию молодежи на конкурс «Лидер 21 века» из-за отсутствия автотранспорта |
| Количество клубов молодых семей в районе |  | Ед. |  |  | 6 |  |  |  | 5 |  |  | 83,3 |  |  |
| Количество информационно-методических материалов, статей по вопросам семейного воспитания, а также отражающих деятельность молодежных и женских общественных объединений |  | Ед. |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  | 100 |  |  |
| Количество молодых граждан, трудоустроенных на временные рабочие места |  | Чел. |  |  | 90 |  |  |  | 66 |  |  | 73,3 |  | Недостаточно финансирования из местного бюджета |
| Количество молодых граждан, получивших поддержку в сфере профессиональной ориентации |  | Чел. |  |  | 500 |  |  |  | 500 |  |  | 100 |  |  |
| Количество семинаров, круглых столов и др. мероприятий для специалистов, работающих с молодежью и молодыми семьями, оказавшимися в ТЖС |  | Ед. |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  | 100 |  |  |
| Количество муниципальных программ по работе с молодежью в МО поселениях |  | Ед. |  |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 50 |  | Нет специалистов по работе с молодежью в МО поселениях |
| Количество детских и молодежных печатных изданий (в т.ч. школьных, молодежных страничек в др. печатных изданиях, информация в социальной сети Интернет) |  | Ед. |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  | 100 |  |  |
| Количество реализованных проектов, направленных на поддержку и развитие общественных инициатив |  | Ед. |  |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  | 100 |  |  |
| Доля молодых людей. Участвовавших в выборах в районное Собрание депутатов и представительные органы первого уровня (от общего количества молодых людей электорального возраста, включенных в списки избирателей) |  | % |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  | 100 |  |  |
| Количество клубов и общественных объединений военно-патриотической направленности |  | Ед. |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 100 |  |  |
| Муниципальная программа «Стимулирование развития жилищного строительства в муниципальном образовании «Лешуконский муниципальный район» (2017-2020 годы)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой объем ввода жилья к 2017 году, включая некоммерческий жилищный фонд в Лешуконском районе |  | Кв.м |  |  | 600 |  |  |  | 501 |  |  | 84 |  |  |
| Доля семей, улучшившая свои жилищные условия, обеспеченная доступным и комфортным жильем к 2017 году |  | % |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 100 |  |  |
| Количество обеспеченных проектной документацией на обеспечение объектами инженерной инфраструктуры земельных участков, предоставляемых многодетным семьям |  | Ед. |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 100 |  |  |
| Количество молодых семей, улучшивших свои жилищные условия, включая многодетные семьи |  | Семей |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 100 |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие имущественных и земельных отношений в муниципальном образовании «Лешуконский муниципальный район» на 2017-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Формирование земельных участков |  | ед |  |  | 10 |  |  |  | 5 |  |  | 50 |  | Недостаточное финансир-е |
| Объекты муниципальной собственности, ранее учтенные, для которых необходима техническая документация |  | ед |  |  | 12 |  |  |  | 4 |  |  | 33,3 |  | Недостаточное финансир-е |
| Количество объектов муниципального имущества, в отношении которых необходимо проведение оценки рыночной стоимости |  | ед |  |  | 10 |  |  |  | 5 |  |  | 50 |  | Недостаточное финансир-е |
| Поступление доходов от сдачи в аренду недвижимого имущества |  | Тыс.руб |  |  | 4865 |  |  |  | 6428 |  |  | 132 |  |  |
| Поступление доходов от сдачи в аренду земельных участков |  | Тыс.руб |  |  | 1300 |  |  |  | 2517 |  |  | 193,6 |  |  |
| Муниципальная программа «Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водоснабжения населенных пунктов МО «Лешуконский муниципальный район» на 2017-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка проектов зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения и получение гидрогеологического заключения для подземных источников (артезианских скважин) |  | шт |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  | 100 |  |  |
| Замена участка сети водоснабжения по ул. Шилова и по ул. Конецгорская в с.Лешуконское |  | Тыс.руб |  |  | 670 |  |  |  | 670 |  |  | 100 |  |  |
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МО «Лешуконский муниципальный район на 2017-2020 годы» за период январь – декабрь 2017г» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Износ тепловых сетей котельной «СХТ» (РТП) |  | % |  |  | 67 |  |  |  | 67 |  |  | 100 |  |  |
| Подключенные дома к центральному теплоснабжению |  | ед |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 100 |  |  |
| Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды в МО «Лешуконский муниципальный район» на 2017 год» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество дворовых территорий многоквартирных домов, которые планируется благоустроить |  | ед |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 100 |  |  |
| Общая площадь дворовых территорий многоквартирных домов, которые планируется благоустроить |  | га |  |  | 0,2 |  |  |  | 0,2 |  |  | 100 |  |  |
| Количество муниципальных территорий общего пользования, которые планируется благоустроить в рамках субсидии |  | ед |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 100 |  |  |
| Площадь муниципальных территорий общего пользования, которые планируется благоустроить в рамках субсидии |  | га |  |  | 0,2 |  |  |  | 0,2 |  |  | 100 |  |  |
| Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий |  | % |  |  | 3,3 |  |  |  | 3,3 |  |  | 100 |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения МО «Лешуконский муниципальный район на 2015-2017 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снегоочистка проезжей части а/дороги с грунтовым покрытием с.Вожгора - д.Шегмас |  |  | км. |  |  | 57 |  |  |  | 57 |  |  | 100 |  |

- III. Сведения об освоении бюджетных ассигнований, предусмотренных

на реализацию муниципальных программ муниципального

образования "Лешуконский муниципальный район", за 2017 год

| Наименование | Объем финансового обеспечения по муниципальной программе, рублей |  | Кассовое исполнение, рублей |  | Процент исполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Все муниципальные программы муниципального образования "Лешуконский муниципальный район" |  | 324 435 071,13 |  | 320 054 001,46 |  | 98,6 |
| Муниципальная программа "Развитие образования МО "Лешуконский муниципальный район" на 2014-2017 годы" |  | 227 766 601,41 |  | 227 311 567,77 |  | 99,8 |
| Подпрограмма «Развитие дошкольного образования МО «Лешуконский муниципальный район» на 2014-2017 годы» |  | 50 728 340,49 |  | 50 685 494,23 |  | 99,9 |
| Расходы на обеспечение подведомственных учреждений |  | 13 045 774,00 |  | 13 045 774,00 |  | 100,0 |
| Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно |  | 573 914,60 |  | 561 314,60 |  | 97,8 |
| Мероприятия по противопожарной безопасности |  | 282 985,76 |  | 282 985,76 |  | 100,0 |
| На присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования |  | 235 410,00 |  | 205 163,74 |  | 87,2 |
| Резервный фонд Правительства Архангельской области |  | 283 140,00 |  | 283 140,00 |  | 100,0 |
| Возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений в сельской местности, |  | 2 867 964,89 |  | 2 867 964,89 |  | 100,0 |
| Реализация образовательных программ |  | 29 524 400,00 |  | 29 524 400,00 |  | 100,0 |
| Оздоровление муниципальных финансов |  | 1 756 351,24 |  | 1 756 351,24 |  | 100,0 |
| Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования |  | 2 158 400,00 |  | 2 158 400,00 |  | 100,0 |
| Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования в МО «Лешуконский муниципальный район» на 2014-2017 годы» |  | 172 811 560,92 |  | 172 428 771,54 |  | 99,8 |
| Расходы на обеспечение подведомственных учреждений |  | 34 202 914,27 |  | 34 202 914,27 |  | 100,0 |
| Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно |  | 2 015 668,90 |  | 2 015 668,90 |  | 100,0 |
| Расходы по предоставлению мер социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных специалистов, работающих и проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) за счет средств местного бюджета |  | 30 000,00 |  | 21 930,80 |  | 73,1 |
| Мероприятия по противопожарной безопасности |  | 701 031,24 |  | 501 696,73 |  | 71,6 |
| Обеспечение питанием обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, проживающих в интернате за счет средств местного бюджета |  | 118 800,00 |  | 102 984,00 |  | 86,7 |
| Мероприятия в области образования |  | 887 917,00 |  | 853 936,00 |  | 96,2 |
| Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей за счет местного бюджета |  | 100 000,00 |  | 40 457,00 |  | 40,5 |
| Возмещение затрат, связанных с организацией благотворительного питания в школьных столовых для детей из малообеспеченных семей |  | 146 776,00 |  | 140 000,00 |  | 95,4 |
| Резервный фонд Правительства Архангельской области |  | 199 323,64 |  | 199 323,64 |  | 100,0 |
| Возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений в сельской местности, |  | 9 007 035,11 |  | 9 007 035,11 |  | 100,0 |
| Обеспечение питанием обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, проживающих в интернате |  | 160 000,00 |  | 100 730,33 |  | 63,0 |
| Мероприятия по поведению оздоровительной кампании детей за счет областного бюджета |  | 697 212,00 |  | 697 212,00 |  | 100,0 |
| Оздоровление муниципальных финансов |  | 4 963 082,76 |  | 4 963 082,76 |  | 100,0 |
| Реализация образовательных программ |  | 117 615 800,00 |  | 117 615 800,00 |  | 100,0 |
| Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности условий для занятия физической культурой и спортом |  | 100 000,00 |  | 100 000,00 |  | 100,0 |
| Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности условий для занятия физической культурой и спортом |  | 1 866 000,00 |  | 1 866 000,00 |  | 100,0 |
| Подпрограмма «Одарённые и талантливые дети Лешуконского района на 2014-2017 годы» |  | 97 000,00 |  | 67 602,00 |  | 69,7 |
| Мероприятия в области образования |  | 97 000,00 |  | 67 602,00 |  | 69,7 |
| Подпрограмма «Реализация государственных полномочий опеки и попечительства на 2014-2017 годы» |  | 4 129 700,00 |  | 4 129 700,00 |  | 100,0 |
| Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений |  |  |  |  |  | #ДЕЛ/0! |
| Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству |  | 2 132 600,00 |  | 2 132 600,00 |  | 100,0 |
| Осуществление государственных полномочий по выплате вознаграждений профессиональным опекунам |  | 177 100,00 |  | 177 100,00 |  | 100,0 |
| Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (областной бюджет) |  | 1 820 000,00 |  | 1 820 000,00 |  | 100,0 |
| Муниципальная программа "Сохранение и развитие сферы культуры МО "Лешуконский муниципальный район" на 2014-2017 годы" |  | 38 296 528,35 |  | 37 491 996,46 |  | 97,9 |
| Подпрограмма "Сохранение и развитие историко-культурного наследия, народной традиционной культуры, культурно-досуговой деятельности, художественного творчества" |  | 21 379 146,68 |  | 21 021 550,98 |  | 98,3 |
| Расходы на обеспечение подведомственных учреждений |  | 15 860 925,20 |  | 15 568 422,30 |  | 98,2 |
| Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно |  | 211 352,40 |  | 211 352,40 |  | 100,0 |
| Мероприятия по противопожарной безопасности |  | 53 900,00 |  | 53 900,00 |  | 100,0 |
| Резервный фонд Правительства Архангельской области |  | 110 028,00 |  | 58 035,20 |  | 52,7 |
| Повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» |  | 2 646 246,00 |  | 2 646 246,00 |  | 100,0 |
| Оздоровление муниципальных финансов |  | 1 785 566,00 |  | 1 785 566,00 |  | 100,0 |
| Частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированных специалистов учреждений культуры и образовательных организаций (кроме педагогических работников), финансируемых из местных бюджетов, проживающих и работающих в сель |  | 428 389,08 |  | 428 389,08 |  | 100,0 |
| Мероприятия в области культуры |  | 200 000,00 |  | 186 900,00 |  | 93,5 |
| Поддержка отрасли культуры (местный бюджет) |  | 2 700,00 |  | 2 700,00 |  | 100,0 |
| Поддержка отрасли культуры |  | 50 000,00 |  | 50 000,00 |  | 100,0 |
| Субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек (местный бюджет) |  | 5 000,00 |  | 5 000,00 |  | 100,0 |
| Субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек |  | 25 040,00 |  | 25 040,00 |  | 100,0 |
| Подпрограмма "Информационное библиотечное обслуживание населения" |  | 13 855 677,47 |  | 13 549 190,87 |  | 97,8 |
| Расходы на обеспечение подведомственных учреждений |  | 10 766 861,47 |  | 10 460 374,87 |  | 97,2 |
| Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно |  | 77 553,61 |  | 77 553,61 |  | 100,0 |
| Частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированных специалистов учреждений культуры и образовательных организаций (кроме педагогических работников), финансируемых из местных бюджетов, проживающих и работающих в сель |  | 322 950,17 |  | 322 950,17 |  | 100,0 |
| Мероприятия по противопожарной безопасности |  | 33 920,00 |  | 33 920,00 |  | 100,0 |
| Мероприятия в области культуры |  | 95 000,00 |  | 95 000,00 |  | 100,0 |
| Резервный фонд Правительства Архангельской области |  | 52 064,28 |  | 52 064,28 |  | 100,0 |
| Частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированных специалистов учреждений, финансируемых из местных бюджетов, работающих и проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) |  | 18 700,00 |  | 18 700,00 |  | 100,0 |
| Повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» |  | 2 279 080,00 |  | 2 279 080,00 |  | 100,0 |
| Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки |  | 105 587,94 |  | 105 587,94 |  | 100,0 |
| Поддержка отрасли культуры (местный бюджет) |  | 30 000,00 |  | 30 000,00 |  | 100,0 |
| Поддержка отрасли культуры |  | 16 360,00 |  | 16 360,00 |  | 100,0 |
| Повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» |  | 57 600,00 |  | 57 600,00 |  | 100,0 |
| Подпрограмма "Волшебная сила искусства" |  | 3 061 704,20 |  | 2 921 254,61 |  | 95,4 |
| Расходы на обеспечение подведомственных учреждений |  | 2 425 707,40 |  | 2 285 257,81 |  | 94,2 |
| Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно |  | 67 542,80 |  | 67 542,80 |  | 100,0 |
| Мероприятия по противопожарной безопасности |  | 860,00 |  | 860,00 |  | 100,0 |
| Возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений в сельской местности, |  | 160 000,00 |  | 160 000,00 |  | 100,0 |
| Повышение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 20 |  | 244 556,40 |  | 244 556,40 |  | 100,0 |
| Повышение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 20 |  | 163 037,60 |  | 163 037,60 |  | 100,0 |
| Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом МО "Лешуконский муниципальный район" на 2017-2020 годы" |  | 36 697 370,54 |  | 36 695 029,28 |  | 100,0 |
| Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |  | 857 300,00 |  | 857 300,00 |  | 100,0 |
| Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечения их функций |  | 7 310 500,00 |  | 7 309 275,18 |  | 100,0 |
| Выплата доплаты к пенсии за счет средств местного бюджета |  | 1 552 170,54 |  | 1 552 170,54 |  | 100,0 |
| Обслуживание муниципального долга |  | 460 000,00 |  | 459 883,64 |  | 100,0 |
| Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки |  | 230 300,00 |  | 230 300,00 |  | 100,0 |
| Софинансирование вопросов местного значения |  | 19 157 900,00 |  | 19 157 900,00 |  | 100,0 |
| осуществление полномочий по обеспечению проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, содержание муниципального жилищного фонда, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий |  | 84 100,00 |  | 84 100,00 |  | 100,0 |
| Осуществление полномочий по созданию условий для массового отдыха жителей поселения и организацию обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам |  | 157 000,00 |  | 157 000,00 |  | 100,0 |
| Осуществление полномочий по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора |  | 263 000,00 |  | 263 000,00 |  | 100,0 |
| Осуществление полномочий по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории |  | 3 000,00 |  | 3 000,00 |  | 100,0 |
| осуществление полномочий по организации ритуальных услуг и содержание мест захоронения |  | 50 000,00 |  | 50 000,00 |  | 100,0 |
| Осуществление полномочий по осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни, здоровья |  | 5 000,00 |  | 5 000,00 |  | 100,0 |
| Осуществление полномочий по муниципальному земельному контролю за использованием земель поселения |  | 5 000,00 |  | 5 000,00 |  | 100,0 |
| Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений |  | 1 221 400,00 |  | 1 221 400,00 |  | 100,0 |
| Доставка муки и лекарственных средств в районы Крайнего Севера и приравненных к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов |  | 407 300,00 |  | 407 300,00 |  | 100,0 |
| Осуществление государственных полномочий по созданию комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав |  | 1 218 700,00 |  | 1 218 700,00 |  | 100,0 |
| Осуществление государственных полномочий в сфере административных правонарушений |  | 375 000,00 |  | 375 000,00 |  | 100,0 |
| Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей |  | 20 000,00 |  | 20 000,00 |  | 100,0 |
| Осуществление государственных полномочий по формированию торгового реестра |  | 25 000,00 |  | 25 000,00 |  | 100,0 |
| Осуществление государственных полномочий в сфере охраны труда |  | 304 700,00 |  | 304 700,00 |  | 100,0 |
| Трансферты на осуществление полномочий по формированию, исполнению бюджета муниципального образования |  | 2 990 000,00 |  | 2 988 999,92 |  | 100,0 |
| Муниципальная программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории МО "Лешуконский муниципальный район" на 2014-2017 годы" |  | 20 000,00 |  | 20 000,00 |  | 100,0 |
| Мероприятия в сфере патриотического воспитания граждан и молодежной политики |  | 20 000,00 |  | 20 000,00 |  | 100,0 |
| Муниципальная программа "Развитие территориального общественного самоуправления на территории МО "Лешуконский муниципальный район" на 2014-2017 годы" |  | 372 800,00 |  | 372 800,00 |  | 100,0 |
| Развитие территориального общественного самоуправления за счет местного бюджета |  | 93 200,00 |  | 93 200,00 |  | 100,0 |
| Развитие территориального общественного самоуправления Архангельской области |  | 279 600,00 |  | 279 600,00 |  | 100,0 |
| Муниципальная программа "Развитие туризма на территории МО "Лешуконский муниципальный район" на 2014-2017 годы" |  | 20 000,00 |  | 12 490,00 |  | 62,5 |
| Мероприятия по развитию туризма в Лешуконском районе |  | 20 000,00 |  | 12 490,00 |  | 62,5 |
| Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Лешуконского района на 2017-2020 годы" |  | 20 000,00 |  | 20 000,00 |  | 100,0 |
| Субсидии на оказание поддержки сельскохозяйственного производства |  | 20 000,00 |  | 20 000,00 |  | 100,0 |
| Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории МО "Лешуконский муниципальный район" на 2017-2020 годы" |  | 30 000,00 |  | 30 000,00 |  | 100,0 |
| Организация совместных мероприятий (конференций, совещаний, деловых встреч, обучающих семинаров и т.п.), участие предпринимателей в работе областных конференций, круглых столов. |  | 30 000,00 |  | 30 000,00 |  | 100,0 |
| Муниципальная программа "Развитие спорта на территории МО "Лешуконский муниципальный район" (2014-2017 годы)" |  | 95 000,00 |  | 94 999,96 |  | 100,0 |
| Мероприятия в области физической культуры и спорта |  | 95 000,00 |  | 94 999,96 |  | 100,0 |
| Муниципальная программа "Реализация семейной и молодежной политики на территории МО "Лешуконский муниципальный район" (2014-2017 годы)" |  | 197 250,00 |  | 197 169,00 |  | 100,0 |
| Мероприятия в сфере патриотического воспитания граждан и молодежной политики |  | 60 000,00 |  | 59 919,00 |  | 99,9 |
| Мероприятия по реализации молодежной политики в муниципальных образованиях |  | 122 250,00 |  | 122 250,00 |  | 100,0 |
| Мероприятия по реализации молодежной политики в муниципальных образованиях (местный бюджет) |  | 15 000,00 |  | 15 000,00 |  | 100,0 |
| Муниципальная программа "Стимулирование развития жилищного строительства в муниципальном образовании «Лешуконский муниципальный район» (2017-2020 годы)" |  | 2 657 488,00 |  | 2 657 488,00 |  | 100,0 |
| Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" |  | 1 323 952,00 |  | 1 323 952,00 |  | 100,0 |
| Разработка генеральных планов и правил землепользования и застройки поселений, схемы территориального планирования района |  | 350 000,00 |  | 350 000,00 |  | 100,0 |
| Реализация мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов. |  | 983 536,00 |  | 983 536,00 |  | 100,0 |
| Муниципальная программа "Развитие имущественных и земельных отношений в муниципальном образовании "Лешуконский муниципальный район" на 2017-2020 годы" |  | 1 341 594,07 |  | 1 163 947,74 |  | 86,8 |
| Оплата коммунальных услуг по объектам муниципальной собственности, находящихся в казне |  | 282 990,13 |  | 194 616,56 |  | 68,8 |
| Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности |  | 283 000,00 |  | 230 765,12 |  | 81,5 |
| Приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность |  | 592 097,25 |  | 592 097,25 |  | 100,0 |
| Расходы на содержание муниципального имущества |  | 17 959,40 |  | 17 959,40 |  | 100,0 |
| Проведение кадастровых работ по формированию земельных участков |  | 165 547,29 |  | 128 509,41 |  | 77,6 |
| Муниципальная программа "Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водоснабжения муниципального образования «Лешуконский муниципальный район на 2017-2020 годы" |  | 1 886 102,14 |  | 1 628 002,14 |  | 86,3 |
| Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства |  | 37 786,14 |  | 37 786,14 |  | 100,0 |
| Замена участка сети водоснабжения по ул. Шилова и по ул. Конецгорская в с. Лешуконское |  | 138 082,00 |  | 138 082,00 |  | 100,0 |
| Разработка проектов зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения |  | 467 500,00 |  | 209 400,00 |  | 44,8 |
| Резервный фонд Правительства Архангельской области |  | 1 242 734,00 |  | 1 242 734,00 |  | 100,0 |
| Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования "Лешуконский муниципальный район" на 2017-2020 годы" |  | 2 690 590,68 |  | 1 503 907,91 |  | 55,9 |
| Обеспечение инженерно-коммунальной инфраструктурой жилых домов по ул. Полевая с. Лешуконское |  | 14 862,77 |  | - |  | 0,0 |
| Замена участка теплотрассы от дома 44а до дома 40а по улице Первомайская в с. Лешуконское |  | 159 144,00 |  | 159 144,00 |  | 100,0 |
| Резервный фонд Правительства Архангельской области |  | 2 516 583,91 |  | 1 344 763,91 |  | 53,4 |
| Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды в МО «Лешуконский муниципальный район» на 2017 год» |  | 2 563 000,00 |  | 2 534 412,00 |  | 98,9 |
| Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды |  | 2 563 000,00 |  | 2 534 412,00 |  | 98,9 |
| Муниципальная программа «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения муниципального образования «Лешуконский муниципальный район» на 2015-2017 годы» |  | 9 780 745,94 |  | 8 320 191,20 |  | 85,1 |
| Софинансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов |  | 367 200,00 |  | 367 200,00 |  | 100,0 |
| Капитальный ремонт и ремонт сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них |  | 175 445,94 |  | - |  | 0,0 |
| Содержание сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них |  | 180 000,00 |  | 99 998,39 |  | 55,6 |
| Осуществление полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (пар |  | 4 793 100,00 |  | 4 173 726,00 |  | 87,1 |
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальных районах и городских округах Архангельской области |  | 4 265 000,00 |  | 3 679 266,81 |  | 86,3 |

- IV. Сведения об оценке эффективности реализации

муниципальных программ муниципального образования

" Лешуконский муниципальный район " за 2017 год

| N п/п | Наименование | Степень достижения плановых значений целевых индикаторов муниципальной программы, Sn (%) | Уровень освоения бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, Sb (%) | Критерий эффективности муниципальной программы, Кэф (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Высокая эффективность реализации Кэф >= 90 |  |  |  |  |
|  | Муниципальная программа "Развитие образования МО "Лешуконский муниципальный район" на 2014-2017 годы" | 101,25 | 99,8 | 100,5 |
|  | Муниципальная программа "Сохранение и развитие сферы культуры МО "Лешуконский муниципальный район" на 2014-2017 годы" | 88 | 97,9 | 92,95 |
|  | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом МО «Лешуконский муниципальный район» на 2017-2020 годы» | 91,7 | 100 | 95,85 |
|  | Муниципальная программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории МО "Лешуконский муниципальный район" на 2014-2017 годы" | 117,1 | 100 | 108,55 |
|  | Муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления на территории МО «Лешуконский муниципальный район» на 2014-2017 годы» | 158 | 100 | 129 |
|  | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Лешуконского района на 2017 -2020 г» | 100 | 100 | 100 |
|  | Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории МО «Лешуконский муниципальный район» на 2017 –2020 годы " | 112,6 | 100 | 106,3 |
|  | Муниципальная программа «Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водоснабжения населенных пунктов МО «Лешуконский муниципальный район» на 2017-2020 годы» | 100 | 86,3 | 93,15 |
|  | Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды в МО «Лешуконский муниципальный район» на 2017 год» | 100 | 98,9 | 99,45 |
|  | Муниципальная программа «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения МО «Лешуконский муниципальный район на 2015-2017 годы» | 100 | 85,1 | 92,55 |
|  | Муниципальная программа "Реализация семейной и молодежной политики на территории МО "Лешуконский муниципальный район" (2014-2017 годы)" | 91,5 | 100 | 95,75 |
|  | Муниципальная программа "Стимулирование развития жилищного строительства в муниципальном образовании «Лешуконский муниципальный район» (2017-2020 годы)" | 96 | 100 | 98 |
|  | Муниципальная программа "Развитие спорта на территории МО "Лешуконский муниципальный район" (2014-2017 годы)" | 100 | 100 | 100 |
| - Средняя эффективность реализации 70<=Кэф< 90 |  |  |  |  |
|  | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МО «Лешуконский муниципальный район на 2017-2020 годы» за период январь – декабрь 2017г» | 100 | 55,9 | 77,95 |
|  | Муниципальная программа "Развитие имущественных и земельных отношений в муниципальном образовании "Лешуконский муниципальный район" на 2017-2020 годы" | 91,78 | 86,8 | 89,3 |
| - Удовлетворительная эффективность реализации 50<= Кэф < 70 |  |  |  |  |
|  | Муниципальная программа «Развитие туризма на территории МО «Лешуконский муниципальный район» на 2014-2017 годы» | 74,1 | 62,5 | 68,3 |
| - Неудовлетворительная эффективность реализации Кэф< 50 |  |  |  |  |
|  | ………………. |  |  |  |