Приложение № 6

к  Порядку разработки, утверждения

и реализации муниципальных

программ МО «Лешуконский

муниципальный район»

Сведения

о степени выполнения мероприятий муниципальной программы

«Развитие  агропромышленного  комплекса  Лешуконского  района  на  2017-2020 годы» МО «Лешуконский муниципальный район»

за период январь - декабрь 2017г.

| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | заплани- рованные | достиг- нутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Задача №1 Организация системы закупок сельскохозяйственной продукции от личных подсобных хозяйств. |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация пунктов по закупке молока, картофеля и другой с/х продукции от личных подсобных хозяйств, в том числе потребительские общества | ПО «Усть-Вашка», ПО «Усть-Вашка.Хлеб» | Реализация излишков с/х продукции личными подсобными хозяйствами, повышение доходов и занятости сельского населения. Увеличение загрузки перерабатывающих предприятий. | 3700,0 тыс.руб | 3749,1 тыс.руб | нет |
| Задача №2. Предоставление субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Приобретение основных средств сельхозтоваропроизводителями для развития сельского хозяйства | Администрация МО «Лешуконский муниципальный район» | Увеличение мощности, количества перерабатываемой молочной продукции | 20 тыс.руб-местный бюджет; | 20 тыс.руб-местный бюджет; | нет |
| Задача №3. Информационно-консультативное обслуживание личных подсобных хозяйств, сельхозорганизаций, КФХ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Работа информационно-консультационного опорного пункта | Администрация МО «Лешуконский муниципальный район» | Доступность консультационных и информационных услуг для личных подсобных хозяйств, сельхозорганизаций, КФХ, обеспечение оперативной информацией по актуальным вопросам | да | да | нет |
| 2. | Размещение на сайте администрации МО «Лешуконский муниципальный район» информации по вопросам развития сельского хозяйства | Администрация МО «Лешуконский муниципальный район» | Получение информации личными подсобными хозяйствами,сельхоз-организациями, КФХ по технологическим, правовым, экономическим и др. вопросам | да | да | нет |

Приложение № 7

к  Порядку разработки, утверждения

и реализации муниципальных

программ МО «Лешуконский

муниципальный район»

| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Направление расходов | Предусмотрено паспортом Программы на 2017 год |  |  |  |  | Предусмотрено бюджетом на 2017 г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  |
|  |  |  |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюд- жетные |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюд- жетные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Организация пунктов по закупке молока, картофеля и другой с/х продукции от личных подсобных хозяйств, в том числе потребительские общества | Всего | 0 тыс. руб |  |  |  | 0 тыс.руб | 0 тыс. руб |  |  |  | 0 тыс.руб |
| 3. | Приобретение основных средств сельхозтоваропроизво-дителями для развития сельского хозяйства | Всего | 20тыс.руб |  |  | 20тыс. руб |  | 20 тыс. руб |  |  | 20тыс. руб |  |
|  | Всего по программе | Всего | 20 тыс. руб |  |  | 20тыс. руб | 0 тыс.руб | 20 тыс. руб |  |  | 20тыс. руб | 0 тыс.руб |

Окончание таблицы, см. начало.

| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Направление расходов | Кассовые расходы за отчетный период |  |  |  |  | Отклонение(%), Графу 14 / графу 9 и т.д. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  |
|  |  |  |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюд- жетные |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюд- жетные |
| 1 | 2 | 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1 | Организация пунктов по закупке молока, картофеля и другой с/х продукции от личных подсобных хозяйств, в том числе потребительские общества | всего | 0 тыс. Руб. |  |  |  | 3749,1 тыс. Руб. | 100% выполнение |  |  |  | 100% |
| 3. | Покупка основных средств сельхозтоваропроиз-водителями | Всего | 20 тыс. руб. |  |  | 20 тыс. руб. |  | 100% выполнение |  |  | 100% |  |
|  | Всего по Программе | Всего | 20 тыс. руб. | 0 тыс. руб. |  | 20тыс. руб. | 3749,1 тыс. Руб. | 100% выполнение |  |  |  |  |

Приложение № 9

к  Порядку разработки, утверждения

и реализации муниципальных

программ МО «Лешуконский

муниципальный район»

Сведения

о достижении значений показателей муниципальной  программы

МО «Лешуконский муниципальный район» «Развитие  агропромышленного  комплекса  Лешуконского  района  на  2017-2020 годы» за период январь - декабрь 2017г.

| № пп | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы района, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  | план |  | факт |  |
| Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Лешуконского района на 2017-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| 1 | закупки сельскохозяйственной продукции от местных сельхозтоваропроизводителей | % | +4 | +2 | на уровне 2016г. |  |  |
| 2 | увеличение объемов товарной сельскохозяйственной продукции | % | +16 | +1,5 | -5 |  |  |
| 3 | увеличение мощностей по переработке сельскохозяйственной и дикорастущей продукции | % | +3 | +3 | 0 |  |  |
| 4 | содействие участию сельхозтоваропроизводителей в выставочно-ярмарочной деятельности | ед. | 15 | 19 | 15 |  |  |
| 5 | предоставление сельхозтоваропроизводителям и заготовительным пунктам консультаций по вопросам сельскохозяйственной и заготовительной деятельности бесплатных консультативных услуг, оказанных сельхозтоваропроизводителям | ед. | 56 | 50 | 64 |  |  |
| 6 | размещение в средствах массовой информации и на сайте администрации информационных сообщений по вопросам развития сельского хозяйства и заготовительных пунктов | ед. | 13 | 12 | 19 |  |  |

Пояснительная записка по реализации муниципальной программы «Развитие  агропромышленного  комплекса  Лешуконского  района  на  2017-2020 годы»

Ответственным исполнителем муниципальной программы «Развитие  агропромышленного  комплекса  Лешуконского  района  на  2017-2020 годы»

является управление экономического развития и муниципального хозяйства администрации муниципального образования «Лешуконский муниципальный район».

Целью Программы является обеспечение комплексного устойчивого социально – экономического развития всей территории  района. Решение   вопросов   занятости сельского  населения, создание новых рабочих мест, повышение уровня жизни населения района. Муниципальное образование за отчётный период в реализации соответствующих федеральных (областных) целевых программах не участвовало. Соглашений (договоров) с органами местного самоуправления не заключалось. Программой предусматривается  решение следующих основных задач:

-создание  организационных, экономических, финансовых,  правовых  и  социальных  условий  для  развития агропромышленного комплекса, развития малых форм хозяйствования, потребительских  кооперативов (далее  ПО), крестьянских (фермерских) хозяйств (далее  КФХ)  и  личных подсобных хозяйств;

-обеспечение условий для развития мелкотоварного производства на селе,  заготовительных и перерабатывающих  пунктов;

-формирование   рыночной   инфраструктуры   для  оптимизации   деятельности   личных    подсобных  хозяйств и сельхозорганизаций;

-создание системы  закупок  излишков   сельскохозяйственной продукции,  произведенной  личными  подсобными хозяйствами

За 2017 год было освоено по программе:

-  20 тыс.руб., то есть сумма, запланированная районным бюджетом. Таким образом, денежные средства по программе за 2017 год освоены на 100 %. В  2017 году  по  итогам  отбора  участников  среди  сельхозорганизаций, занимающихся  разведением  крупного  рогатого  скота, заявившихся  на  финансовую  поддержку  за  счет  средств  муниципального  образования  в  рамках    муниципальной  программы «Развитие  агропромышленного  комплекса  Лешуконского  района  на  2017-2020 годы»,  из  районного  бюджета  профинансировано  20 тыс.рублей  КФХ Керимова Н.Л.;

-  3749,1 тыс. руб – на эту сумму ПО «Усть – Вашка»  закупило молоко, картофель  и  другую  с/х  продукцию  от  личных  подсобных  хозяйств.

Часть мероприятий программы не требовала финансовых затрат и является составной частью  работы соответствующих  структурных подразделений администрации района.

Изменений и дополнений в муниципальную программу в течение 2017 года не вносилось.