Приложение № 6

к Порядку разработки, утверждения

и реализации муниципальных

программ МО «Лешуконский

муниципальный район»

Сведения

о степени выполнения мероприятий муниципальной программы «Реализация семейной и молодежной политики на территории МО «Лешуконский муниципальный район» (2018-2022 годы)»

МО «Лешуконский муниципальный район»

за период январь - декабрь 2017 г.

(нарастающим итогом с начала года)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  подпрограммы,  основного  мероприятия,  ведомственной  целевой   программы | Ответственный исполнитель,  соисполнители | Фактически   проведенные   мероприятия,  направленные на   достижение  запланированных   значений  непосредственных  результатов | Результаты | | Проблемы,  возникшие в  ходе  реализации  мероприятия <\*> |
| заплани- рованные | достиг- нутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Задача № 1 – вовлечение молодежи в социальную практику,  повышение эффективности реализации молодежной политики в МО поселениях | | | | | | |
| 1.1. | Проведение семинаров, круглых столов по развитию волонтерского движения среди молодежи | Отдел по семейной и молодежной политике  Совет молодежи при главе МО | 4 заседания | 4 мероприятия | 4 | Нет |
| 1.2. | Проведение районного конкурса проектов по поддержке социальных инициатив молодежи | Отдел по семейной и молодежной политике | В 4 квартале | 3 проекта | Не проведен | Не выдвинуты проекты |
| 1.3. | Проведение молодежных туристических слетов | Отдел по семейной и молодежной политике  Совет молодежи при главе МО  Отделение «Молодая Гвардия ЕР" | Молодежный турслет - 100 человек – 12 августа  3 квартал  Осенний турслет – 200 человек –  3 квартал – 09 сентября | 300 чел. | 250 чел. | Не смогли приехать ребята из Койнаса и Ценогоры |
| 1.4. | Участие в межрайонных и областных мероприятиях по развитию лидерства: «Команда-29», «Лидер 21 века» и др. | Отдел по семейной и молодежной политике  Совет молодежи при главе МО | Форум молодежи «Команда-29» со 12 по 16 августа  Молодежный турслет 12 августа  Лагерь актива июль | 20 человек:  5 чел.  10 чел.  5 чел. | 20 | Нет |
| 1.5. | Районный конкурс по поддержке одаренных и талантливых детей и молодежи «Молодое поколение – будущее Лешуконского района» | Отдел по семейной и молодежной политике | Проведение районного конкурса с 01 по 03 июня 2017 года, участников – 7 человек, победителей – 3 человека. | 10 чел. | 7 чел. | Нет |
| 1.6. | Поддержка творческих молодежных инициатив: КВН, фестивали, конкурсы и т.п. | Отдел по семейной и молодежной политике  Совет молодежи при главе МО | Не проведено | 3 мероприятия | Нет | Не поступило предложений от молодежного Совета по проведению мероприятий |
| 1.7. | Проведение обучающих семинаров, тренингов, мероприятий по развитию лидерства в молодежной среде | Отдел по семейной и молодежной политике  Совет молодежи при главе МО | 2 встречи с молодежным активом | 2 мероприятия | 2 | Нет |
| Задача № 2 – укрепление института молодой семьи  и пропаганда ответственного родительства | | | | | | |
| 2.1. | Проведение районного конкурса «Женщина года» (1 раз в 2 года) | Отдел по семейной и молодежной политике | В 4 квартале | 3 участницы | 4 участницы | Нет |
| 2.2. | Проведение семинаров, круглых столов, встреч, выступлений по вопросам семейного воспитания и профилактики семейного неблагополучия | Отдел по семейной и молодежной политике | Выступления на 3 мероприятиях | 5 ед. | 5 | Нет |
| 2.3. | Поддержка деятельности клубов молодой семьи | Отдел по семейной и молодежной политике  Женсоветы поселений | 5 действующих клубов | 5 | 5 | Нет КМС в райцентре |
| 2.4. | Проведение районного семинара для приемных родителей | Отдел по семейной и молодежной политике  Отдел опеки и попечительства | Семинар для опекунов и приемных родителей | 15 чел. | 15 чел. | Нет |
| 2.5. | Проведение социологического опроса семей (молодые и приемные семьи) | Отдел по семейной и молодежной политике  Общественные объединения | В 4 квартале | 200 чел. | 100 многодетные семьей (молодые, применые) | Нет |
| 2.6. | Проведение традиционных семейных праздников: День семьи, День матери, День отца, День защиты детей, День семьи, любви и верности | Отдел по семейной и молодежной политике  Общественные объединения | День семьи – 15 мая  День защиты детей – 1 июня  День семьи, любви и верности – 8 июля | 500 чел. | 500 чел. | Нет |
| 2.7. | Подготовка и размещение в СМИ материалов по вопросам семейного воспитания, законодательства, профилактики семейного неблагополучия, проблемам молодых семей, пропаганде ответственного родительства (статьи, буклеты и т.п.) | Отдел по семейной и молодежной политике | Размещение публикаций в СМИ (статьи, буклет и т.п.) | 5 | 5 | Нет |
| 2.8. | Проведение акции «Я появился на свет!» (торжественная регистрация новорожденных) | Отдел по семейной и молодежной политике  Отдел ЗАГС | В 4 квартале | 1 | 1 | Нет |
| 2.9. | Содействие в проведении районных акций: «Подари ребенку праздник», «Новогодняя елочка», «Соберем ребенка в школу» и т.п. | Отдел по семейной и молодежной политике  Женсоветы поселений  Комплексный центр социального обслуживания населения | Распространение информации среди населения, привлечение участников | 500 | 500 | Нет |
| 2.10. | Поддержка деятельности института уполномоченного по правам ребенка в МО | Отдел по семейной и молодежной политике  Управление образования  Образовательные организации | Информационно-сопроводительная деятельность | 100 участников | 100 | Нет |
| 2.11. | Содействие в реализации плана мероприятий «Стратегии действий в интересах детей Лешуконского района на 2013-2017 годы» | Отдел по семейной и молодежной политике  ТКДН  Органы и учреждения системы профилактики | Привлечение к участию в мероприятиях | 500 чел. | 500 | Нет |
| 2.12. | Выдвижение кандидатур (достойные семьи) на награждение специальным дипломом «Признательность», общественной наградой – медалью «За любовь и верность», знаком отличия «Материнская слава», орденом «Родительская слава», поощрение семей | Комиссия по отбору кандидатов на награждения | Оформление пакетов документов на награждение | 5 семей | 7 семей | Нет |
| 2.13. | Проведение районного семинара для руководителей клубов молодых семей | Отдел по семейной и молодежной политике  Культурно-досуговый центр | Запланировано в 4 квартале | 50 чел. | Не проведено | Не удалось привлечь специалистов к проведению семинара |
| Задача № 3 – содействие трудоустройству молодежи | | | | | | |
| 3.1. | Проведение районных мероприятий, направленных на повышение социальной активности молодежи, защиту их прав на рынке труда | Отдел по семейной и молодежной политике  Центр занятости населения | Проведены мероприятия в рамках проекта «Трудовое лето» | 100 чел. | 66 чел. | Нет |
| 3.2. | Проведение семинаров, встреч, круглых столов по вопросам занятости молодежи | Отдел по семейной и молодежной политике  Совет молодежи  Центр занятости населения | Проведено 5 встреч | 50 чел. | 50 чел. | Нет |
| 3.3. | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в летний и каникулярный период | Отдел по семейной и молодежной политике  Центр занятости населения | Обеспечение занятости несовершеннолетних в каникулярный период | 90 чел. | 66 чел. | Нет |
| 3.4. | Содействие в проведении вечеров – встреч со студентами | Отдел по семейной и молодежной политике  Межпоселенческая библиотека | Проведено 1 мероприятие | 10 чел. | 10 чел. | Нет |
| 3.5. | Проведение акции «Молодежь на службе обществу», «Чистый берег» | Отдел по семейной и молодежной политике  Совет молодежи | Проведены акции в мае-месяце | 40 чел. | 40 чел. | Нет |
| 3.6. | Реализация проекта «Выходи во двор играть!» | Отдел по семейной и молодежной политике  Межпоселенческая библиотека | Проведено в форме акции в День физкультурника 8 августа | 50 чел. | 50 чел. | Проект написан, принимал участие в областном конкурсе, но не получил финансирования |
| 3.7. | Реализация плана работы районной межведомственной комиссии по вопросам профессиональной ориентации и содействия трудоустройству молодежи | Отдел по семейной и молодежной политике  Центр занятости населения | Проведение мероприятий по заданной тематике | 200 чел. | 200 | Нет |
| 3.8. | Проведение занятий со старшеклассниками по профессиональной ориентации (индивидуальные, групповые) | Отдел по семейной и молодежной политике  Центр занятости населения | Проведение мероприятий | 10 меропр. | 10 | Нет |
| Задача № 4 – профилактика негативных проявлений в молодежной среде | | | | | | |
| 4.1. | Реализация мероприятий плана работы районной межведомственной комиссии по охране здоровья граждан | Отдел по семейной и молодежной политике  Центральная районная больница | Проведение мероприятий | 100 чел. | 100 | Нет |
| 4.2. | Проведение социологического опроса населения. Анализ ситуации о состоянии наркоситуации в районе, взаимодействия и обмен информацией со службами, участвующими в профилактике наркомании | Отдел по семейной и молодежной политике  Общественные объединения  Заинтересованные ведомства | Проведение мероприятий | 500 чел. | 500 | Нет |
| 4.3. | Реализация социальных проектов, направленных на профилактику негативных проявлений в молодежной среде | Отел по семейной и молодежной политике  Заинтересованные ведомства | Реализовано 2 проекта | 3 проекта | 2 | Нет |
| 4.4. | Выпуск и приобретение методических пособий, информационных материалов, буклетов по вопросам ранней диагностики потребления ПАВ (для служб, занимающихся профилактикой аддиктивного поведения) | Отдел по семейной и молодежной политике  Заинтересованные ведомства | Распространение информационных материалов | 100 экз. | 100 экз. | Нет |
| 4.5. | Участие в выездных обучающих семинарах специалистов, работающих в области профилактики ПАВ | Отдел по семейной и молодежной политике  Заинтересованные ведомства | Обучение специалистов | 1 | 1 | Нет |
| 4.6. | Проведение семинаров, круглых столов, встреч по вопросам первичной профилактики употребления ПАВ | Отел по семейной и молодежной политике  Заинтересованные ведомства | Приняли участие в проведении 3 семинаров для специалистов | 50 | 50 | Нет |
| 4.7. | Организация тематического показа фильмов по проблеме социально-значимых заболеваний для учащихся школ района, для специалистов органов системы профилактики | Отел по семейной и молодежной политике  Заинтересованные ведомства | Проведено образовательными учреждениями | 200 | 200 | Нет |
| 4.8. | Оказание информационно-методической помощи специалистам, разработка методических рекомендаций по проблеме | Отдел по семейной и молодежной политике  Заинтересованные ведомства | Распространение буклетов | 100 | 150 | Нет |
| 4.9. | Проведение совместных рейдов в общественные места, места концентрации подростков, проведение профилактических бесед с учащимися | Отдел по семейной и молодежной политике  Органы и учреждения системы профилактики | Проведено 5 рейдов | 10 | 10 | Нет |
| 4.10. | Проведение мероприятий, приуроченных к международному Дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом (1 марта), Дню без табака (31 мая), Дню отказа от курения (18 ноября) | Отдел по семейной и молодежной политике  Заинтересованные ведомства | Проведение мероприятий | 200 чел. | 200 | Нет |
| 4.11. | Создание отрядов волонтеров (старшеклассников школ, молодежь) по пропаганде ЗОЖ: проведение обучающих семинаров, обеспечение методическими пособиями, распространение буклетов среди населения | Отдел по семейной и молодежной политике  Заинтересованные ведомства | Проведение мероприятий | 200 чел. | 200 | Нет |
| 4.12. | Содействие в проведении районных конкурсов среди школьников, молодежи, жителей района на лучший плакат, буклет, листовку по данной тематике | Отдел по семейной и молодежной политике  Заинтересованные ведомства | Не проведено | 20 участников | - | Сокращение финансирования программы |
| 4.13. | Содействие и поддержка деятельности Телефона Доверия | Отдел по семейной и молодежной политике  Заинтересованные ведомства | Распространение информации, визиток | 200 | 200 | Нет |
| Задача № 5 – научное, методическое и информационное обеспечение  государственной молодежной политики | | | | | | |
| 5.1. | Информационное обеспечение государственной молодежной политики | Отдел по семейной и молодежной политике | Выпущено 7 информационных сообщений в газете | 100 буклетов  10 статей | 0  3 | Нет |
| 5.2. | Проведение обучающих семинаров со специалистами, работающими с подростками и молодежью | Отдел по семейной и молодежной политике | Проведение семинаров | 2 семинара  20 чел. | 1  20 | Нет |
| 5.3. | Выпуск или распространение информационных буклетов по правовому, нравственному и семейному воспитанию молодежи, по пропаганде здорового образа жизни | Отдел по семейной и молодежной политике | Выпуск буклетов | 100 | 20 | Нет |
| 5.4. | Выпуск информационно-методического сборника по реализации молодежной политики в районе | Отдел по семейной и молодежной политике | Выпуск сборника 1 раз в 3 года | 100 | 0 | Недостаточность финансирования |
| Задача № 6 – гражданско-патриотическое воспитание и  развитие добровольческой деятельности | | | | | | |
| 6.1. | Проведение семинаров, круглых столов по проблеме гражданско-патриотического воспитания и развитию добровольческой деятельности | Отдел по семейной и молодежной политике  Заинтересованные ведомства | Участие и привлечение к участию | 50 | 50 | Нет |
| 6.2. | Проведение муниципального этапа областного конкурса «Моя малая родина» | Отдел по семейной и молодежной политике  Оргкомитет конкурса | Привлечение к участию | 10 | 0 | Не было выдвинутых работ |
| 6.3. | Поддержка деятельности молодежных волонтерских отрядов, в т.ч. по пропаганде ЗОЖ | Отдел по семейной и молодежной политике | Привлечение к участию | 20 | 20 | Нет |
| 6.4. | Содействие в проведении Дня призывника | Отдел по семейной и молодежной политике  Заинтересованные ведомства | Привлечение к участию | 20 | 20 | Нет |
| 6.5. | Поддержка деятельности Клуба солдатских матерей | Отдел по семейной и молодежной политике | Оказание методической и информационной помощи, распространение буклетов | 20 | 10 | Нет |
| 6.6. | Ведение реестра детских и молодежных объединений, организаций, клубов по интересам, в т.ч. патриотической направленности и поддержка их деятельности | Отдел по семейной и молодежной политике | Привлечение к участию | 50 | 50 | Нет |
| 6.7. | Отдел по семейной и молодежной политике  Советы молодежи | Привлечение к участию |  | 50 | 50 | Нет |
| 6.8. | Участие в деятельности призывной кампании на территории района | Отдел по семейной и молодежной политике  Заинтересованные ведомства | Участие в деятельности комиссии |  |  | Нет |

--------------------------------

<\*> При наличии отклонения достигнутых результатов реализации мероприятий от запланированных приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

Приложение № 7

к Порядку разработки, утверждения

и реализации муниципальных

программ МО «Лешуконский

муниципальный район»

ОТЧЕТ

об использовании финансовых средств за счет всех источников на реализацию муниципальной

программы «Реализация семейной и молодежной политики

на территории МО «Лешуконский муниципальный район»

МО «Лешуконский муниципальный район»

за период январь - декабрь 2016 г.

(нарастающим итогом с начала года)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  подпрограммы,  основного  мероприятия,  ведомственной  целевой   программы | Направление  расходов | Предусмотрено паспортом Программы   на 2016 год | | | | | Предусмотрено бюджетом на 2016 г. | | | | |
| Всего | в том числе по источникам: | | | | Всего | в том числе по источникам: | | | |
| фед.  бюджет | обл.  бюджет | местн.  бюджеты | внебюд- жетные | фед.  бюджет | обл.  бюджет | местн.  бюджеты | внебюд- жетные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Задача № 1 – вовлечение молодежи в социальную практику,  повышение эффективности реализации молодежной политики в МО поселениях | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Проведение семинаров, круглых столов по развитию волонтерского движения среди молодежи |  | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
| 1.2 | Проведение районного конкурса проектов по поддержке социальных инициатив молодежи | Канцелярские расходы, призы для участников проектов | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - |
| 1.3 | Проведение молодежных туристических слетов | Приобретение призов для участников | 5,0 | - | - | 5,0 | - | 2,0 | - | - | 2,0 | - |
| 1.4 | Участие в межрайонных и областных мероприятиях по развитию лидерства: «Команда-29», «Лидер 21 века», «Прием Губернатора» и др. | Оплата проезда участникам | 0 | - | - | 0 | - | 10,0 | - | - | 10,0 | - |
| 1.5 | Районный конкурс по поддержке одаренных и талантливых детей и молодежи «Молодое поколение – будущее Лешуконского района» | Приобретение призов для участников, канцелярские товары | 4,0 | - | - | 4,0 | - | 4,0 | - | - | 4,0 | - |
| 1.6 | Поддержка творческих молодежных инициатив: КВН, фестивали, конкурсы и т.п. | Приобретение призов | 2,0 | - | - | 2,0 | - | 2,0 | - | - | 2,0 | - |
| 1.7 | Проведение обучающих семинаров, тренингов, мероприятий по развитию лидерства в молодежной среде |  | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - |
| 1.8 | Участие в областном конкурсе муниципальных программ по работе с молодежью (предоставление субсидии МО на реализацию мероприятий в рамках муниципальных программ по работе с молодежью) | Принимать участие в областном конкурсе 1 раз в 2 года | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - |
| Задача № 2 – укрепление института молодой семьи и пропаганда ответственного родительства | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Проведение районного конкурса «Женщина года» | Проведением церемонии награждения участниц конкурса муниципального этапа Оплата проезда на областной конкурс | 5,0 | - | - | 5,0 | - | 3,0 | - | - | 3,0 | - |
| 2.2 | Проведение семинаров, круглых столов, встреч, выступлений по вопросам семейного воспитания и профилактики семейного неблагополучия | Проведена отчетно-выборная конференция Лешуконского отделения РОО «Совет женщин Архангельской области» | 0 | - | - | 0 | - | 5,0 | - | - | 5,0 | - |
| 2.3 | Поддержка деятельности клубом молодой семьи | Приобретение канцелярских товаров | 2,0 | - | - | 2,0 | - | 0 | - | - | 0 | - |
| 2.4 | Проведение районного семинара для приемных родителей | Канцелярские расходы | 2,0 | - | - | 2,0 | - | 0 | - | - | 0 | - |
| 2.5 | Проведение социологического опроса семей (молодые и приемные семьи) |  | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - |
| 2.6 | Проведение традиционных семейных праздников: День семьи, День матери, День отца, День защиты детей, День семьи, любви и верности | Приобретение призов | 5,0 | - | - | 5,0 | - | 3,0 | - | - | 3,0 | - |
| 2.7 | Подготовка и размещение в СМИ материалов по вопросам семейного воспитания, законодательства, профилактики семейного неблагополучия, проблемам молодых семей, пропаганде ответственного родительства (статьи, буклеты и т.п.) |  | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - |
| 2.8 | Проведение акции «Я появился на свет!» (торжественная регистрация новорожденных) |  | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - |
| 2.9 | Содействие в проведении районных акций: «Подари ребенку праздник», «Новогодняя елочка», «Чужих детей не бывает», «Собери ребенка в школу» и т.п. |  | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - |
| 2.10 | Поддержка деятельности института уполномоченного по правам ребенка в муниципальном образовании |  | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - |
| 2.11 | Содействие в реализации плана мероприятий «Стратегии действий в интересах детей Лешуконского района на 2013-2017 годы» |  | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - |
| 2.12 | Выдвижение кандидатур (достойные семьи) на награждение специальным дипломом «Признательность», общественной наградой – медалью «За любовь и верность», знаком отличия «Материнская слава», орденом «Родительская слава», поощрение семей | Приобретение призов | 3,0 | - | - | 3,0 | - | 0 | - | - | 0 | Награждение проведено за счет спонсоров |
| 2.13 | Проведение районного семинара для руководителей клубов молодых семей | Канцелярские расходы, приобретение призов для членов клубов | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - |
| Задача № 3 – содействие трудоустройству молодежи | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Проведение районных мероприятий, направленных на повышение социальной активности молодежи, защиту их прав на рынке труда | Канцелярские расходы | 1,0 | - | - | 1,0 | - | 1,0 | - | - | 1,0 | - |
| 3.2 | Проведение семинаров, встреч, круглых столов по вопросам занятости молодежи |  | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - |
| 3.3 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в летний и каникулярный период | Оплата труда | 45,0 | - | - | 45,0 | - | 45,0 | - | - | 45,0 | - |
| 3.4 | Проведение вечеров-встреч со студентами |  | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - |
| 3.5 | Проведение акций «Молодежь на службе обществу», «Чистый берег» и т.п. |  | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - |
| 3.6 | Реализация проекта «Выходи во двор играть!» | Призовой фонд | 1,0 | - | - | 1,0 | - | 0 | - | - | 0 | - |
| 3.7 | Реализация плана работы районной межведомственной комиссии по профессиональной ориентации и содействию трудоустройству молодежи |  | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - |
| 3.8 | Проведение занятий со старшеклассниками школ района по профессиональной ориентации (индивидуальные, групповые) |  | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - |
| Задача № 4 – профилактика негативных проявлений в молодежной среде | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Реализация мероприятий плана работы районной межведомственной комиссии по охране здоровья граждан |  | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - |
| 4.2 | Проведение социологического опроса населения. Анализ ситуации о состоянии наркоситуации в районе, взаимодействие и обмен информацией со службами, участвующими в профилактике наркомании |  | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - |
| 4.3 | Реализация социальных проектов, направленных на профилактику негативных проявлений в молодежной среде | Канцелярские расходы, призы | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - |
| 4.4 | Выпуск и приобретение методических пособий, информационных материалов, буклетов по вопросам ранней диагностики потребления ПАВ (для служб, занимающихся профилактикой аддиктивного поведения) | Печать буклетов | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - |
| 4.5 | Участие в выездных обучающих семинарах специалистов, работающих в области профилактики ПАВ |  | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - |
| 4.6 | Проведение семинаров, круглых столов, встреч по вопросам ранней диагностики потребления ПАВ |  | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - |
| 4.7 | Организация тематического показа фильмов по проблеме социально-значимых заболеваний для учащихся школ района, для специалистов органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |  | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - |
| 4.8 | Оказание информационно-методической помощи специалистам, разработка методических рекомендаций по проблеме | Канцелярские расходы | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - |
| 4.9 | Проведение совместных рейдов в общественных местах, профилактических бесед с учащимися |  | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - |
| 4.10 | Проведение мероприятий, приуроченных к международному Дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом (1 марта), Дню без табака (31 мая), Дню отказа от курения (18 ноября) | Канцелярские расходы, призы | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - |
| 4.11 | Создание отрядов волонтеров (старшеклассников школ, молодежь)по пропаганде здорового образа жизни: проведение обучающих семинаров, обеспечение методическими пособиями, распространение буклетов среди населения | Канцелярские расходы, призы | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - |
| 4.12 | Содействие в проведении районных конкурсов среди школьников, молодежи, жителей района на лучший плакат, буклет, листовку по данной тематике | Приобретение призов | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - |
| 4.13 | Содействие и поддержка деятельности Телефона Доверия |  | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - |
| Задача № 5 – научное, методическое и информационное обеспечение государственной молодежной политики | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Информационное обеспечение государственной молодежной политики | Канцелярские расходы | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - |
| 5.2 | Проведение обучающих семинаров со специалистами, работающими с подростками и молодежью |  | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - |
| 5.3 | Выпуск или распространение информационных буклетов по правовому, нравственному и семейному воспитанию молодежи, по пропаганде здорового образа жизни | Канцелярские расходы | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - |
| 5.4 | Выпуск информационно-методического сборника по реализации молодежной политики в районе | Канцелярские расходы | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - |
| Задача № 6 – гражданско-патриотическое воспитание и развитие добровольческой деятельности | | | | | | | | | | | |  |
| 6.1 | Проведение семинаров, круглых столов по проблеме гражданско-патриотического воспитания и развитию добровольческой деятельности |  | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - |
| 6.2 | Проведение муниципального этапа областного конкурса «Моя малая родина» | Приобретение призов | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - |
| 6.3 | Поддержка деятельности молодежных волонтерских отрядов, в т.ч. по пропаганде здорового образа жизни | Приобретение призов | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - |
| 6.4 | Содействие в проведении Дня призывника |  | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - |
| 6.5 | Поддержка деятельности Клуба солдатских матерей |  | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - |
| 6.6 | Ведение реестра детских и молодежных объединений, организаций, клубов по интересам, в т.ч. патриотической направленности и поддержка их деятельности |  | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - |
| 6.7 | Проведение акций «Молодежь – ветеранам» и др. |  | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - |
| 6.8 | Участие в деятельности призывной кампании на территории района |  | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - |
|  | Всего по | Всего | 75,0 | - | - | 75,0 | - | 75,0 | - | - | 75,0 | - |
|  | Программе | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Окончание таблицы, см. начало.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  подпрограммы,  основного  мероприятия,  ведомственной  целевой   программы | Направление  расходов | Кассовые расходы за отчетный период | | | | | Отклонение(%), Графу 14 / графу 9 и  т.д. | | | | |
| Всего | в том числе по источникам: | | | | Всего | в том числе по источникам: | | | |
| фед.  бюджет | обл.  бюджет | местн.  бюджеты | внебюд- жетные | фед.  бюджет | обл.  бюджет | местн.  бюджеты | внебюд- жетные |
| 1 | 2 | 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1. | Проведение семинаров, круглых столов по развитию волонтерского движения среди молодежи | Канцелярские расходы | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - |
| 2. | Проведение районного конкурса проектов по поддержке социальных инициатив молодежи | Канцелярские расходы, призы для участников проектов | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - |
| 3. | Проведение молодежных туристических слетов | Приобретение призов для участников, расходные материалы | 2,0 | - | - | 2,0 | - | нет | - | - | нет | - |
| 4. | Участие в межрайонных и областных мероприятиях по развитию лидерства: «Команда-29», «Лидер 21 века», «Прием Губернатора». | Оплата проезда участникам | 10,0 | - | - | 10,0 | - | нет | - | - | нет | - |
| 5. | Районный конкурс по поддержке одаренных и талантливых детей и молодежи «Молодое поколение – будущее Лешуконского района» | Приобретение призов для участников, канцелярские расходы | 4,0 | - | - | 4,0 | - | нет | - | - | нет | - |
| 6. | Поддержка творческих инициатив: КВН, фестивали, конкурсы и т.п. | Приобретение призов для участников | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - |
| 7. | Проведение районного конкурса «Женщина года» | Оплата проезда на областной конкурс | 3,0 | - | - | 3,0 | - | 0,6 | - | - | 0,6 | - |
| 8. | Поддержка деятельности клубов молодой семьи | Канцелярские расходы, приобретение призов для членов клубов МС | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - |
| 9. | Проведение районного семинара для приемных родителей | Канцелярские расходы | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - |
| 10. | Проведение традиционных семейных праздников: День семьи, День матери, День отца,  День защиты детей,  День семьи, любви и верности | Приобретение призов | 3,0 | - | - | 3,0 | - | 0,6 | - | - | 0,6 | - |
| 11. | Выдвижение кандидатур (достойные семьи) на награждение специальным дипломом «Признательность», общественной наградой – медалью «За любовь и верность», знаком отличия «Материнская слава», орденом «Родительская слава», поощрение семей | Приобретение призов | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - |
| 12. | Проведение районного семинара для руководителей клубов молодых семей | Канцелярские расходы | 0 | - | - | 0 | - | нет | - | - | нет | - |
| 13. | Проведение районных мероприятий, направленных на повышение социальной активности молодежи, защиту их прав на рынке труда | Канцелярские расходы | 1,0 | - | - | 1,0 | - | нет | - | - | нет | - |
| 14. | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в летний и каникулярный период | Оплата труда | 45,0 | - | - | 45,0 | - | нет | - | - | нет | - |
| 15. | Реализация проекта «Выходи во двор играть!» | Оплата труда, приобретение спортинвентаря, канцелярские расходы | 2,0 | - | - | 2,0 | - | 0 | - | - | 0 | - |
| 16. | Реализация социальных проектов, направленных на профилактику негативных проявлений в молодежной среде | Приобретение призов | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 17. | Выпуск и приобретение методических пособий, информационных материалов, буклетов по вопросам ранней диагностики потребления ПАВ (для служб, занимающихся профилактикой аддиктивного поведения) | Печать буклетов | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - |
| 18. | Оказание информационно-методической помощи специалистам, разработка методических рекомендаций по проблеме | Канцелярские расходы, печать буклетов | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - |
| 19. | Проведение мероприятий, приуроченных к международному Дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом(1 марта), Дню без табака (31 мая), Дню отказа от курения (18 ноября) | Приобретение призов | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - |
| 20. | Создание отрядов волонтеров (старшеклассников школ, молодежь)по пропаганде ЗОЖ: проведение обучающих семинаров, обеспечение методическими пособиями, распространение буклетов среди населения | Канцелярские расходы, приобретение призов | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - |
| 21. | Содействие в проведении районных конкурсов среди школьников, молодежи, жителей района на лучший плакат, буклет, листовку по данной тематике | Приобретение призов | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - |
| 22. | Информационное обеспечение государственной молодежной политики | Канцелярские расходы | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - |
| 23. | Выпуск и распространение информационных буклетов по правовому, нравственному и семейному воспитанию молодежи, по пропаганде ЗОЖ | Печать буклетов | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - |
| 24. | Выпуск информационно-методического сборника по реализации молодежной политики в районе | Канцелярские расходы | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - |
| 25. | Проведение муниципального этапа областного конкурса «Моя малая родина» | Приобретение призов | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - |
| 26. | Поддержка деятельности молодежных волонтерских отрядов, в т.ч. по пропаганде ЗОЖ | Приобретение призов | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - |
|  | Всего по | Всего | 75,0 | - | - | 75,0 | - | нет | - | - | нет | - |
|  | Программе | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ответственный исполнитель: Саукова Ирина Владимировна Ф.И.О., Тел.: 3-14-71

Приложение № 9

к Порядку разработки, утверждения

и реализации муниципальных

программ МО «Лешуконский

муниципальный район»

Сведения

о достижении значений показателей муниципальной программы

«Реализация семейной и молодежной политики на территории МО «Лешуконский муниципальный район» (2014-2017 годы)»

за 2016 г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы района, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| Год, предшествующий отчетному <\*>  2014 год | Отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Доля молодых граждан, участвующих в мероприятиях и проектах Программы (от общего количества молодежи) | процентов | 72 | 72 | 72 | Нет |
| 2. | Доля молодых граждан, участвующих в деятельности молодежных и детских общественных объединений (от общего количества молодежи) | процентов | 9 | 9 | 9 | Нет |
| 3. | Количество представителей района, принявших участие в районных, межрайонных, областных, межрегиональных, всероссийских, международных мероприятиях по различным направлениям ГМП | человек | 100 | 120 | 100 | Не удалось направить делегацию молодежи на конкурс «Лидер 21 века» из-за отсутствия автотранспорта |
| 4. | Количество клубов молодых семей в районе | единиц | 5 | 6 | 5 | Не действует клуб молодых семей в райцентре |
| 5. | Количество информационно-методических материалов, статей по вопросам семейного воспитания, а также отражающих деятельность молодежных и женских общественных объединений | единиц | 11 | 12 | 12 | Нет |
| 6. | Количество молодых граждан, трудоустроенных на временные рабочие места | человек | 90 | 90 | 66 | Недостаточно финансирования из местного бюджета |
| 7. | Количество молодых граждан, получивших поддержку в сфере профессиональной ориентации | человек | 500 | 500 | 500 | Нет |
| 8. | Количество семинаров, круглых столов и др. мероприятий для специалистов, работающих с молодежью и молодыми семьями, оказавшимися в ТЖС | единиц | 6 | 7 | 7 | Нет |
| 9. | Количество муниципальных программ по работе с молодежью в МО поселениях | единиц | 3 | 4 | 2 | Нет специалистов по работе с молодежью в МО поселениях |
| 10. | Количество детских и молодежных печатных изданий (в т.ч. школьных, молодежных страничек в др. печатных изданиях, информация в социальной сети Интернет) | единиц | 15 | 20 | 20 | Нет |
| 11. | Количество реализованных проектов, направленных на поддержку и развитие общественных инициатив | единиц | 15 | 15 | 15 | Нет |
| 12. | Доля молодых людей. Участвовавших в выборах в районное Собрание депутатов и представительные органы первого уровня (от общего количества молодых людей электорального возраста, включенных в списки избирателей) | процентов | 25 | 30 | 30 | Нет |
| 13. | Количество клубов и общественных объединений военно-патриотической направленности | единиц | 8 | 8 | 8 | Нет |

--------------------------------

<\*> Приводится фактическое значение индикатора (показателя) за год, предшествующий отчетному

**Пояснительная записка**

к отчету о ходе реализации муниципальной программы «Реализация семейной и молодежной политики на территории МО «Лешуконский муниципальный район» (2014-2017 годы)» за период январь – декабрь 2016 года

Целью Программы является вовлечение молодежи в социально-экономическую, политическую и общественную жизнь района, создание условий для её самореализации. Программой предусматривается решение следующих задач:

- вовлечение молодежи в социально-значимую практику, повышение эффективности реализации молодежной политики в МО поселениях;

- укрепление института молодой семьи и пропаганда ответственного родительства;

- содействие трудоустройству молодежи;

- профилактика негативных проявлений в молодежной среде;

- научное, методическое и информационное обеспечение государственной молодежной политики;

- гражданско-патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи.

В 2016 году предусмотрено выделение денежных средств из районного бюджета 75 тыс.руб. на реализацию программы. Средств областного, федерального бюджета и внебюджетных источников не привлекалось. Выделенные средства использованы в полном объеме.

Часть мероприятий Программы не требовало финансовых затрат, так как является составной частью работы соответствующих учреждений и организаций, работающих с подростками, молодежью и молодыми семьями. Некоторые мероприятия Программы проводятся общественными объединениями и организациями, поэтому не потребовали финансовых затрат.

В нижеприведенной диаграмме и таблице показано распределение финансирования в рамках муниципальной программы по работе с молодежью по различным направлениям:

**Диаграмма 1. Распределение финансирования в рамках муниципальной программы по работе с молодежью по направлениям.**

**Таблица 1. Распределение финансирования в рамках муниципальной программы по работе с молодежью по направлениям.**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Направление | Тыс.руб. | %% |
| 1. Вовлечение молодежи в социальную практику, повышение эффективности реализации молодежной политики в МО поселениях. | 18,0 | 24 |
| 2. Укрепление института молодой семьи и пропаганда ответственного родительства. | 6,0 | 8 |
| 3. Содействие трудоустройству молодежи. | 46,0 | 61 |
| 4. Профилактика негативных проявлений в молодежной среде | 3,0 | 4 |
| 5. Научное, методическое и информационное обеспечение государственной молодежной политики. | 1,0 | 1,5 |
| 6. Гражданско-патриотическое воспитание и развитие добровольческой деятельности | 1,0 | 1,5 |
| **ИТОГО** | **75,0 тыс.руб.** | |

В реализации мероприятий Программы принимают участие все МО поселения. Часть мероприятий Программы не была реализована по объективным причинам:

п.1.2. Проведение районного конкурса проектов по поддержке социальных инициатив молодежи – не было выдвинутых (предложенных) проектов для финансирования, а также финансирование программы сократилось по сравнению с 2015 годом;

п.2.5. Проведение социологического опроса семей (молодые и приемные семьи) – не удалось привлечь к участию специалистов (для составления и обработки результатов) и семьи;

п. 2.13. Проведение районного семинара для руководителей клубов молодых семей – не удалось привлечь специалистов к проведению мероприятия;

п. 3.6. Реализация проекта «Выходи во двор играть!» - проект написан и участвовал в областном конкурсе проектов, но не был поддержан (профинансирован), мероприятия по проекту проводились волонтерами;

п. 5.4. Выпуск информационно-методического сборника по реализации молодежной политики в районе – не удалось до конца подготовить материал для сборника;

п. 6.2. Проведение муниципального этапа областного конкурса «Моя малая родина» - не поступили работы на конкурс;

Фактические значения основных целевых индикаторов соответствуют установленным при утверждении муниципальной программы.

В течение отчетного периода были внесены изменения в муниципальную программу: Постановление № 502 от 01 декабря 2016 года «О внесении изменений в муниципальную программу «Реализация семейной и молодежной политики на территории МО «Лешуконский муниципальный район» (2014-2017 годы)».