ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету по муниципальной программе "Сохранение и развитие

сферы культуры в МО «Лешуконский муниципальный район»

на 2014-2017 годы" за 2017 г.

- Ответственным исполнителем муниципальной программы «Сохранение и развитие сферы культуры в МО «Лешуконский муниципальный район» на 2014-2017 годы» является Отдел культуры и искусства администрации муниципального образования «Лешуконский муниципальный район». Соисполнители программы:

- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Лешуконский межпоселенческий культурно-досуговый центр»;

- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Лешуконская межпоселенческая библиотека»;

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа №29».

Подпрограммы муниципальной программы:

- № 1 «Сохранение и развитие историко-культурного наследия, народной традиционной культуры, культурно-досуговой деятельности, художественного творчества»;

- № 2 «Информационное библиотечное обслуживание населения»;

- № 3 «Волшебная сила искусства».

В 2017 году Отдел культуры и искусства администрации муниципального образования «Лешуконский муниципальный район» не участвовал в федеральных, областных программах и конкурсах.

В 2017 году финансирование по муниципальной программе составило 39029,2 тысячи рублей:

в том числе федеральный бюджет 78,6 тысяч рублей (0,2% от общего финансирования); областной бюджет 7257,1 тысячи рублей (18,6% от общего финансирования);

местный бюджет 30156,3 тысячи рублей (77,3% от общего финансирования);

за счет предпринимательской деятельности 1537,2 тысячи рублей (3,9% от общего финансирования).

- Одним из основных целевых индикаторов муниципальной программы является показатель «Среднемесячная заработная плата работников МУК, расположенных на территории МО». В 2017 году данный показатель составил 30935,53 рубля по МБУК «ЛМКДЦ» и 30936,01 рубля по МБУК «ЛМБ», что соответствует среднемесячной заработной плате работников учреждений культуры Лешуконского района, согласованной между Министерством культуры Архангельской области и администрацией МО «Лешуконский муниципальный район».

- В целом по муниципальной программе в 2017 году утвержденные целевые показатели и индикаторы достигнуты.

По подпрограмме № 2 «Информационное библиотечное обслуживание населения» значение целевого индикатора «Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды» не выполнено на 301 экземпляр (9,3%) по причине недостаточного финансирования.

По подпрограмме № 3 «Волшебная сила искусства» значение целевого показателя «Количество учащихся-победителей и призеров конкурсов, фестивалей разного статуса» не выполнено по причине недостаточного финансирования по проезду учащихся для участия в конкурсах.

- Все основные мероприятия по муниципальной программе, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов, выполнены, за исключением обновления книжного фонда (выполнение на 90,7% от запланированного показателя) и повышения уровня квалификации работников по причине недостаточного финансирования

- Реализация мероприятий по муниципальной программе осуществляется на территории 6 поселений:

- Вожгорское;

- Койнасское;

- Ценогорское;

- Юромское;

- Олемское;

- Лешуконское.

6. В 2017 году не проводились торги (конкурсы) на участие в реализации программных мероприятий.

7. В 2017 году инновационные проекты не внедрялись.

8.  Благодаря достигнутым результатам реализации муниципальной программы в 2017 году возрос уровень удовлетворенности населения Лешуконского района качеством предоставления услуг в сфере культуры. Возросла заинтересованность населения в проведении культурно-досуговых мероприятий. Идет взаимодействие с дошкольными учреждениями и школами.

9. - Постановление администрации муниципального образования «Лешуконский муниципальный район» от 09 января 2017 года № 05 «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Сохранение и развитие сферы культуры в МО «Лешуконский муниципальный район» на 2014-2017 годы». Внесены изменения по уменьшению ассигнований на 2016 год из областного бюджета по подпрограмме № 3 «Волшебная сила искусства» в части мероприятия «Обеспечение мер социальной поддержки ДМШ №29» в сумме 10,2 тысячи рублей.

- Постановление администрации муниципального образования «Лешуконский муниципальный район» от 09 февраля 2017 года № 46 «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Сохранение и развитие сферы культуры в МО «Лешуконский муниципальный район» на 2014-2017 годы». Внесены изменения по дополнительным выделенным ассигнованиям на 2017 год

- из местного бюджета по подпрограмме № 1 «Сохранение и развитие историко-культурного наследия, народной традиционной культуры, культурно-досуговой деятельности, художественного творчества» в части мероприятия «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работников КДУ» в сумме 17,0 тысяч рублей.

- из областного бюджета по подпрограмме № 3 «Волшебная сила искусства» в части мероприятия «Обеспечение мер социальной поддержки ДМШ №29» в сумме 100,0 тысяч рублей.

Внесены изменения по уменьшению ассигнований на 2017 год из местного бюджета по подпрограмме № 2 «Информационное библиотечное обслуживание» в части мероприятия «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работников библиотек» в сумме 17,0 тысяч рублей.

- Постановление администрации муниципального образования «Лешуконский муниципальный район» от 05 апреля 2017 года № 107 «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Сохранение и развитие сферы культуры в МО «Лешуконский муниципальный район» на 2014-2017 годы». Внесены изменения по дополнительным выделенным ассигнованиям на 2017 год по подпрограмме № 1 «Сохранение и развитие историко-культурного наследия, народной традиционной культуры, культурно-досуговой деятельности, художественного творчества»:

- из областного бюджета в части мероприятия «Материально-техническое оснащение КДУ» в сумме 2,5 тысячи рублей;

- в части мероприятия «Государственная поддержка лучших работников КДУ» в сумме 6,2 тысячи рублей.

- из федерального бюджета в части мероприятия «Материально-техническое оснащение КДУ» в сумме 22,5 тысячи рублей;

- в части мероприятия «Государственная поддержка лучших работников КДУ» в сумме 43,8 тысячи рублей.

- Постановление администрации муниципального образования «Лешуконский муниципальный район» от 10 августа 2017 года № 316 «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Сохранение и развитие сферы культуры в МО «Лешуконский муниципальный район» на 2014-2017 годы». Внесены изменения по дополнительным выделенным ассигнованиям на 2017 год:

- из областного бюджета по подпрограмме № 1 «Сохранение и развитие историко-культурного наследия, народной традиционной культуры, культурно-досуговой деятельности, художественного творчества» в части мероприятия «Обеспечение деятельности КДУ (субсидии на выполнение муниципального задания)» в сумме 3418,6 тысяч рублей;

- из областного бюджета по подпрограмме № 2 «Информационное библиотечное обслуживание» в части мероприятия «Обеспечение деятельности библиотек (субсидии на выполнение муниципального задания)» в сумме 2279,1 тысяч рублей, в части мероприятия «Материально-техническое оснащение библиотек» в сумме 52,1 тысяча рублей;

- из областного бюджета по подпрограмме № 3 «Волшебная сила искусства» в части мероприятия «Обеспечение деятельности детской музыкальной школы №29 (субсидии на выполнение муниципального задания)» в сумме 216,1 тысячи рублей.

- Постановление администрации муниципального образования «Лешуконский муниципальный район» от 17 августа 2017 года № 328 «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Сохранение и развитие сферы культуры в МО «Лешуконский муниципальный район» на 2014-2017 годы». Внесены изменения в приложение №1 «Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы МО «Лешуконский муниципальный район» и их значений» к муниципальной программе «Сохранение и развитие сферы культуры в МО «Лешуконский муниципальный район» на 2013-2017 годы».

- Постановление администрации муниципального образования «Лешуконский муниципальный район» от 28 сентября 2017 года № 401 «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Сохранение и развитие сферы культуры в МО «Лешуконский муниципальный район» на 2014-2017 годы». Внесены изменения по дополнительно выделенным ассигнованиям на 2017 год по подпрограмме № 1 «Сохранение и развитие историко-культурного наследия, народной традиционной культуры, культурно-досуговой деятельности, художественного творчества» в части мероприятия «Обеспечение деятельности КДУ (субсидии на выполнение муниципального задания)» в сумме 702,3 тысячи рублей, подпрограмме № 2 «Информационное библиотечное обслуживание» в части мероприятия «Обеспечение деятельности библиотек (субсидии на выполнение муниципального задания)» в сумме 378,2 тысячи рублей.

- Постановление администрации муниципального образования «Лешуконский муниципальный район» от 29 декабря 2017 года № 575 «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Сохранение и развитие сферы культуры в МО «Лешуконский муниципальный район» на 2014-2017 годы». Внесены изменения по уменьшению выделенных ассигнований на 2017 год  по подпрограмме № 1 «Сохранение и развитие историко-культурного наследия, народной традиционной культуры, культурно-досуговой деятельности, художественного творчества»:

- по областному бюджету в части мероприятия «Повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политике» в сумме 772,4 тысячи рублей;

- по местному бюджету в части мероприятия «Обеспечение противопожарной безопасности библиотек» в сумме 126,5 тысяч рублей;

Внесены изменения по увеличению выделенных ассигнований на 2017 год  по подпрограмме № 1 «Сохранение и развитие историко-культурного наследия, народной традиционной культуры, культурно-досуговой деятельности, художественного творчества»:

- по областному бюджету в части мероприятия «Обеспечение деятельности КДУ (субсидии на выполнение муниципального задания)» в сумме 1785,6 тысяч рублей;

- в части мероприятия «Материально-техническое оснащение КДУ)» в сумме 110,0 тысяч рублей;

- по местному бюджету в части мероприятия «Обеспечение мер социальной поддержки работников библиотек» в сумме 28,4 тысячи рублей;

- в части мероприятия «Обеспечение деятельности КДЦ (субсидии на выполнение муниципального задания)» в сумме 532,1 тысяча рублей;

- в части мероприятия «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно» в сумме 74,4 тысячи рублей.

Внесены изменения по уменьшению выделенных ассигнований на 2017 год  из местного бюджета по подпрограмме № 2 «Информационное библиотечное обслуживание»:

- в части мероприятия «Обеспечение противопожарной безопасности библиотек» в сумме 107,9 тысяч рублей;

- в части мероприятия «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно» в сумме 65,5 тысяч рублей;

- в части мероприятия «Комплектование книжных фондов» в сумме 60,0 тысяч рублей.

Внесены изменения по увеличению выделенных ассигнований на 2017 год  из местного бюджета по подпрограмме № 2 «Информационное библиотечное обслуживание»:

- в части мероприятия «Подключение к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела» в сумме 20,9 тысяча рублей;

- в части мероприятия «Обеспечение мер социальной поддержки работников библиотек» в сумме 41,6 тысяч рублей;

- в части мероприятия «Обеспечение деятельности библиотек (субсидии на выполнение муниципального задания)» в сумме 53,0 тысячи рублей.

Внесены изменения по уменьшению выделенных ассигнований на 2017 год  из местного бюджета по подпрограмме № 3 «Волшебная сила искусства»:

- в части мероприятия «Обеспечение деятельности детской музыкальной школы №29 (субсидии на выполнение муниципального задания)» в сумме 19,0 тысяч рублей;

- в части мероприятия «Обеспечение противопожарной безопасности ДМШ №29» в сумме 66,1 тысяч рублей.

Внесены изменения по увеличению выделенных ассигнований на 2017 год  по подпрограмме № 3 «Волшебная сила искусства»:

- в местном бюджете в части мероприятия «Повышение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 01 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы"» в сумме 19,0 тысяч рублей;

- в части мероприятия «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно» в сумме 37,5 тысяч рублей;

- в областном бюджете в части мероприятия «Повышение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 01 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы"» в сумме 28,5 тысяч рублей;

- в части мероприятия «Обеспечение мер социальной поддержки ДМШ №29» в сумме 60,0 тысяч рублей.