ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету по муниципальной программе «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом МО «Лешуконский муниципальный район» на 2017-2020 годы» за период январь - декабрь 2017 года

- Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом МО «Лешуконский муниципальный район» на 2017-2020 годы», утверждена постановлением администрации МО «Лешуконский муниципальный район» от 28 ноября 2016 года № 490 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом МО «Лешуконский муниципальный район» на 2017-2020 годы».

Ответственным исполнителем муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом МО «Лешуконский муниципальный район» на 2017-2020 годы» является Финансовое управление  администрации муниципального образования «Лешуконский муниципальный район».

Соисполнители программы:

- Администрация муниципального образования «Лешуконский муниципальный район»;

- Поселения Лешуконского района.

Ответственным исполнителем муниципальной программы ежеквартально проводился мониторинг исполнения расходов по муниципальной программе «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом МО «Лешуконский муниципальный район» на 2017-2020 годы».

В 2017 году финансирование по муниципальной программе составило 36695 тыс. руб. или 100 % от плановых назначений: в том числе федеральный бюджет 857,3 тыс. руб. (2,3 % от общего финансирования); областной бюджет 3572,1 тыс. руб. (9,7 % от общего финансирования); местный бюджет 29276,6 тыс. руб. (79,8 % от общего финансирования); бюджеты поселений 2989,0 тыс. руб. (8,1 % от общего финансирования).

- Основными целевыми индикаторами муниципальной программы являются:

- Величина разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспеченности между поселениями после выравнивания бюджетной обеспеченности поселений (раз);

Данный показатель за 2017 год выполнен и составил 1.

- Планировалось долю расходов бюджета МО, формируемых в рамках муниципальных программ,  86%. Фактически доля расходов бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ составила 86 %, данный показатель выполнен;

- Значение прогнозного показателя на 2017 год по целевому показателю доли расходов на обслуживание муниципального долга в объеме расходов бюджета МО «Лешуконский муниципальный район» планировалось 0,16 %, фактически сложилось 0,12 %.

- Внесение в Собрание депутатов МО «Лешуконский муниципальный район» проекта решения о бюджете МО «Лешуконский муниципальный район» на очередной финансовый год с документами и материалами, предусмотренными бюджетным законодательством до 5 декабря. Проект решения о бюджете МО на очередной финансовый год внесен на рассмотрение в Собрание депутатов МО в срок.

3. В течение 2017 года гасился кредит, по муниципальному контракту, заключенному ОАО «Сбербанк России» 28 июня 2016 года № 8637/0/16048 в сумме 4300 тыс.руб. со сроком погашения июнь 2017 года под 12,4704 процента годовых. В мае-июне 2017 года проведены конкурсные процедуры по привлечению кредитных ресурсов у кредитных организаций, в результате чего заключен муниципальный контракт с  ОАО «Сбербанк России» 28 июня 2017 года № 8637/0/17072 на сумму 7000 тыс.руб. под 9,44 процентов годовых и погашен в ноябре 2017 году. В октябре 2017 года после проведенных конкурсных процедур заключен муниципальный контракт с Банк «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество) от 30 октября 2017 года № 02/17 на предоставление кредита на погашение дефицита бюджета в сумме 10 000 млн.руб. под 9,43 процента годовых. Муниципальный долг на 01 января 2018 года 8300,00 тыс.руб.

4. В 2017 году инновационные проекты не внедрялись.

5. В рамках муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом МО «Лешуконский муниципальный район» на 2017-2020 годы» финансировались государственные полномочия по созданию комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, формирование торгового реестра,  в сфере охраны труда. Осуществлялось финансирование деятельности финансового органа, исполнение переданных полномочий от бюджетов поселений по составлению и исполнению бюджетов поселений, обслуживание муниципального долга, выплаты по доплатам к пенсии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию. Финансировались межбюджетные трансферты в бюджеты поселений.

6. В течение 2017 года в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом МО «Лешуконский муниципальный район» на 2017-2020 годы», утвержденную постановлением администрации МО «Лешуконский муниципальный район» от 28 ноября 2016 года № 490 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом МО «Лешуконский муниципальный район» на 2017-2020 годы»» вносились изменения постановлениями администрации МО «Лешуконский муниципальный район» от 10 ноября 2017 года № 468, от 26 декабря 2017 года № 565.