## Прилож.6
Приложение № 6
к Порядку разработки, утверждения
и реализации муниципальных
программ МО «Лешуконский
муниципальный район»
Сведения
о степени выполнения мероприятий муниципальной программы
«Формирование комфортной городской среды в МО «Лешуконский муниципальный район» на 2017 год»
за период январь - декабрь 2017 г.
(нарастающим итогом с начала года)
N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Фактически проведенные мероприятия,направленные на запланированных значений непосредственных результатов | Результаты |  | Проблемы,возникшие в ходе реализации мероприятия <*>
|  |  |  | запланированные | достигнутые
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Основное мероприятие
1.1 | Благоустройство дворовых территорий | Управление ЭР и МХ администрации, Администрация МО «Лешуконское» | Благоустройство дворовой территории по адресу с.Лешуконское, ул.Молодежная , д.5 | Увеличение количества и площади благоустроенных дворовых территорий | Увеличение количества и площади благоустроенных дворовых территорий
1.2 | Благоустройство территорий общего пользования | Управление ЭР и МХ администрации, Администрация МО «Лешуконское» | Благоустройство территории общего пользования по адресу с.Лешуконское, ул.Победы, 19 - Площадь напротив Центрального универмага | Увеличение количества и площади благоустроенных территорий общего пользования | Увеличение количества и площади благоустроенных территорий общего пользования
--------------------------------
<*> При наличии отклонения достигнутых результатов реализации мероприятий от запланированных приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

## Прилож.7
Приложение № 7
к Порядку разработки, утверждения
и реализации муниципальных
программ МО «Лешуконский
муниципальный район»
ОТЧЕТ
об использовании финансовых средств за счет всех источников на реализацию муниципальной
программы «Формирование комфортной городской среды в МО «Лешуконский муниципальный район» на 2017 год»
за период январь - декабрь 2017 г.
(нарастающим итогом с начала года)
N п/п | Наименование подпрограммы,основного мероприятия,ведомственной целевой программы | Направление расходов | Предусмотрено паспортом Программы на 2016 год |  |  |  |  | Предусмотрено бюджетом на 2016 г.
|  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  | Всего | в том числе по источникам:
|  |  |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджет | внебюд. средства |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджет | внебюд. средства
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
|  | Всего | 2582.2 | 2178.6 | 384.4 | 19.2 |  | 2553.612 | 2154.25 | 380.162 | 19.2
1 | Благоустройство дворовых территорий |  | 1049.8 | 885.7 | 156.3 | 7.8 |  | 1021.212 | 861.4 | 152.012 | 7.8
2 | Благоустройство территорий общего пользования |  | 1532.4 | 1292.9 | 228.1 | 11.4 |  | 1532.4 | 1292.85 | 228.15 | 11.4
3
Окончание таблицы, см. начало.
N п/п | Наименование подпрограммы,основного мероприятия,ведомственной целевой программы | Направление расходов | Кассовые расходы за отчетный период |  |  |  |  | Отклонение(%), Графу 14 / графу 9 и т.д.
|  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  | Всего | в том числе по источникам:
|  |  |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджет | внебюд. средства |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджет | внебюд. средства
1 | 2 | 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
|  | Всего | 2553.612 | 2154.25 | 380.162 | 19.2 |  |  |  | =
1 | Благоустройство дворовых территорий |  | 1021.212 | 861.4 | 152.012 | 7.8
2 | Благоустройство территорий общего пользования |  | 1532.4 | 1292.85 | 228.15 | 11.4
3
Ответственный исполнитель: Манакова Л.М., Тел.: 3-20-07

## Прилож.9
Приложение № 9
к Порядку разработки, утверждения
и реализации муниципальных
программ МО «Лешуконский
муниципальный район»
Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы
«Формирование комфортной городской среды в МО «Лешуконский муниципальный район» на 2017 год»
№ п/п | Показатель (индикатор) наименование | Единица измерения | Значение показателей (индикаторов) муниципальной программы района, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | год, предшествующий отчетному <*> | Отчетный год
|  |  |  | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. Увеличение количества и площади благоустроенных дворовых территорий
1.1. | Количество дворовых территорий многоквартирных домов, которые планируется благоустроить | ед. | 0 | 1 | 1
1.2. | Общая площадь дворовых территорий многоквартирных домов, которые планируется благоустроить | Га | 0 | 0.2 | 0.2
2. Увеличение количества и площади благоустроенных территорий общего пользования
2.1. | Количество муниципальных территорий общего пользования, которые планируется благоустроить в рамках субсидии | ед. | 0 | 1 | 1
2.2. | Площадь муниципальных территорий общего пользования, которые планируется благоустроить в рамках субсидии | Га | 0 | 0.2 | 0.2
3. Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий
3.1. | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 0 | 3.3 | 3.3
--------------------------------
<*> Приводится фактическое значение индикатора (показателя) за год, предшествующий отчетному
<*> Приводится фактическое значение индикатора (показателя) за год, предшествующий отчетному