## Прилож.6
Приложение № 6
к Порядку разработки, утверждения
и реализации муниципальных
программ МО «Лешуконский
муниципальный район»
Сведения
о степени выполнения мероприятий муниципальной программы
«Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водоснабжения населенных пунктов МО «Лешуконский муниципальный район» на 2017-2020 годы»
за период январь - декабрь 2017 г.
(нарастающим итогом с начала года)
N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Фактически проведенные мероприятия,направленные на запланированных значений непосредственных результатов | Результаты |  | Проблемы,возникшие в ходе реализации мероприятия <*>
|  |  |  | запланированные | достигнутые
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1
2
3
...
--------------------------------
<*> При наличии отклонения достигнутых результатов реализации мероприятий от запланированных приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

## Прилож.7
Приложение № 7
к Порядку разработки, утверждения
и реализации муниципальных
программ МО «Лешуконский
муниципальный район»
ОТЧЕТ
об использовании финансовых средств за счет всех источников на реализацию муниципальной программы
«Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водоснабжения населенных пунктов МО «Лешуконский муниципальный район» на 2017-2020 годы»
за период январь - декабрь 2017 г.
(нарастающим итогом с начала года)
N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Направление расходов | Предусмотрено паспортом Программы на 2017 год, тыс.руб. |  |  |  |  | Предусмотрено бюджетом на 2017 г. , тыс.руб.
|  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  | Всего | в том числе по источникам:
|  |  |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджет | внебюджетные средства |  | фед. Бюджет | обл. бюджет | местн. Бюджет | внебюджетные средства
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
|  | Всего | 1886.1 | 0 | 1242.73 | 643.37 |  | 1886.1 | 0 | 1242.73 | 643.37
1 | Разработка проектов зоны санитарной охраны и получение гидрогеологического заключения для подземных источников (артезианских скважин) |  | 505.29 | 0 | 0 | 505.29 |  | 505.29 | 0 | 0 | 505.29
2 | Замена участка сети водоснабжения по ул. Шилова и по ул. Конецгорская в с.Лешуконское |  | 1380.81 | 0 | 1242.73 | 138.08 |  | 1380.81 | 0 | 1242.73 | 138.08
3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Окончание таблицы, см. начало.
N п/п | Наименование подпрограммы,основного мероприятия,ведомственной целевой программы | Направление расходов | Кассовые расходы за отчетный период |  |  |  |  | Отклонение(%), Графу 14 / графу 9 и т.д.
|  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  | Всего | в том числе по источникам:
|  |  |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджет. | внебюджетные средства |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджет. | внебюджетные средства
1 | 2 | 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
|  | Всего | 1628.01 | 0 | 1242.73 | 385.28
1 | Разработка проектов зон санитарной охраны и получение гидрогеологического заключения для подземных источников (артезианских скважин) |  | 247.2 | 0 | 0 | 247.2 |  | 48.9224 |  | 0 | 48.9224
2 | Замена участка сети водоснабжения по ул. Шилова и по ул. Конецгорская в с.Лешуконское |  | 1380.81 | 0 | 1242.73 | 138.08
3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ответственный исполнитель: Манакова Л.М. , Тел.:3-20-07

## Прилож.9
Приложение № 9
к Порядку разработки, утверждения
и реализации муниципальных
программ МО «Лешуконский
муниципальный район»
Сведения
о достижении значений показателей муниципальной программы «Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водоснабжения населенных пунктов МО «Лешуконский муниципальный район» на 2017-2020 годы» за период январь - декабрь 2017 г.
№ п/п | Показатель (индикатор) наименование | Единица измерения | Значение показателей (индикаторов) муниципальной программы района, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | год, предшествующий отчетному <*> | Отчетный год
|  |  |  | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Соблюдение технологических, экологических и санитарно-эпидемиологических требований при заборе, подготовке и подаче питьевой воды потребителям
1 | Разработка проектов зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения и получение гидрогеологического заключения для подземных источников (артезианских скважин) | шт. | 0 | 10 | 10 |  | Всего 28, осталось получить 18 заключений
Повышение надежности водоснабжения и снижение аварийности
1 | Замена участка сети водоснабжения по ул. Шилова и по ул. Конецгорская в с.Лешуконское | тыс.руб. | 0 | 670 | 670
--------------------------------
<*> Приводится фактическое значение индикатора (показателя) за год, предшествующий отчетному

## Объемы и источн.финансирования
На № 05-11/482 от 09.12.2016г.
Объемы и источники финансирования мероприятий, информация об исполнении
№ | Наименование мероприятия к программе социально-экономического развития | Объем финансирования, всего | В том числе
|  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Собственные средства предприятий | Другие источники (расшифровать) | Краткая информация об исполнении за 2016 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
8. ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
1. | Развитие лесного комплекса 2013г.-2015г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. ЭНЕРГЕТИКА
1. | Строительство ВЛ-35 кВ "Смоленец-Заручей" со строительством ПС-35/10 "Заручей" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект введен в эксплуатацию 30.09.2013г., работы выполнялись за счет средств предприятия (ОАО "АрхоблЭнерго")
2. | Строительство ВЛ-35 кВ "Пылема-Колмогора" со строительством ПС-35/10 "Колмогора" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Строительство ВЛ продолжаются, работы выполняются за счет средств предприятия. Ожидаемый срок окончания строительства 2017г.
11. ТРАНСПОРТ, СВЯЗЬ
1. | Программа «Повыше-ние безопасности до-рожного движения». 2013-2016г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Данная программа не соответствует Порядку разработки, утверждения и реализации муниципальных программ МО "Лешуконский муниципальный район", утв.Пост. № 133 от 19.08.2013г.
2. | Продолжение строи-тельства ВОЛС на тер-ритории района. 2013-2016г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | На территории Лешуконского района заменены 6 аналоговых телефонных станций на цифровые станции. В селе Койнас установлен спутниковый таксофон универсального обслуживания, позволяющий жителям пользоваться услугами связи независимо от состояния воздушной линии связи. В рамках проекта «Устранение цифрового неравенства» планируется строительство волоконно-оптической линии связи до населенного пункта Ценогора общей протяжённостью 69 км и организация точки доступа к сети Интернет. Строительство данной ВОЛС позволит в дальнейшем подключить телефонные станции в трех населенных пунктах по цифровым каналам связи.
3. | Проектирование, при-обретение и установка светосигнального обо-рудования для аэропор-та с. Лешуконского. 2014-2016г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12. ЖКХ
1. | Программа по проек-тированию, строитель-ству, реконструкции и капитальному ремонту объектов водоснабже-ния населённых пунк-тов. 2014-2016г. | 3438.82 | 0 | 2048 | 1390.82 | 0 | 0 | Строительство водозабора и водовода с раз-водящими водопроводными сетями села Лешуконское с месторождения Енда, ре-конструкция и капитальный ремонт водо-проводных сетей и других объектов водо-снабжения.
1.1 | 2014г. | 2942.82 | 0 | 2048 | 894.82 | 0 | 0 | 1. Ограждения зоны санитарной охраны 8 артезианских скважин в МО «Ценогорское»; 2. Замена 2-х водонапорных башен в с. Лешуконское; 3. Разработка схемы водоснабжения и водоотведения муниципальных образований- поселений; 4. Разработка проектов зоны санитарной охраны и получение гидрогеологического заключения для подземных источников (артезианских скважин);
1.2 | 2015г. | 365 | 0 | 0 | 365 | 0 | 0 | 1. Установка автоматической станции управления «Каскад» с прокладкой кабеля, ремонт водозаборной колонки в д.Б.Нисогора, д.Березник, д. Кеслома; 2. Разработка схемы водоснабжения и водоотведения муниципальных образований- поселений; 3. Разработка проектов зоны санитарной охраны и получение гидрогеологического заключения для подземных источников (артезианских скважин);
1.3 | 2016г. | 131 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 1. Разработка проектов зоны санитарной охраны и получение гидрогеологического заключения для подземных источников (артезианских скважин); 2. Капитальный ремонт участка водопроводных сетей по ул. Шилова и по ул. Конецгорская с подключением котельной РТП к артезианской скважине по ул. Шилова; 3. Оплата административного штрафа за неисполнение требований исполнительного документа по разработке и утверждению проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения
1.4 | 2017 - 2020г. | 41413.626 | 0 | 31425 | 9988.626 | 0 | 0
1.5 | 2017г. | 714.826 | 0 | 0 | 714.826 | 0 | 0 | 1. Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Шилова и по ул. Конецгорская с подключением котельной РТП к артскважине по ул.Шилова – 670м.; 2. Демонтаж водонапорных башен в с.Лешуконское (СББЖ, ЛПХ, Спортивный); 3. Разработка проектов зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения, расположенных в населенных пунктах с.Лешуконское №2, №5, №310, №320, №531, №1233, №1424, №1523, №2255, №б/н; д.Белощелье №1395; д.Палуга №29; д.Березник №2131; с.Койнас №б/н ; 4. Разработка проектов зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения, расположенных в населенных пунктах д. Белощелье № 1366; д. Березник № 1472; д. Кеба № 256; д. Кеслома № 402; д. Большая Нисогора № 1417; д. Пылема №б/н; д. Селище № 1203, № 2148; с. Ценогора № 193, № 1629, № 2130, № 1155; с. Юрома № 1615, № 382; 5. Получение гидрологических данных по поверхностным водным объектам р.Мезень и р.Вашка
1.6 | 2018г. | 4275 | 0 | 3045.2 | 1229.8 | 0 | 0 | 1. Замена 2-х водонапорных башен в с. Лешуконское (ул. Первомайская, ул. Новосёлова); 2. Установка водонапорной башни в с.Лешуконское ул.Победа; 3. Замена водопроводной сети от вод. башни РТП до котельной РТП – 360м.; 4. Контроль за состоянием санитарной зоны артезианских скважин, ремонт ограждений;
1.7 | 2019 - 2020г. | 36423.8 | 0 | 28379.8 | 8044 | 0 | 0 | 1. Контроль за состоянием санитарной зоны артезианских скважин, ремонт ограждений; 2. Восстановление скважины «Маслозавод» в с.Лешуконское; 3. Установка автоматизированных водоразборных колонок в с.Лешуконское; 4. Объединение артезианских скважин с водонапорными башнями Рожновского в единую сеть путем закольцовки трубопроводов в с.Лешуконское, Проектирование и строительство водовода от месторождения Енда
14. ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО
1. | Проектирование, капитальный ремонт, реконструкция и обустройство улиц и автодорог в с.Лешуконское | [6 empty] | Проектирование и реконструкция ул. Победы (2,3 км.) - Выполнено; - ремонт и обустройство ул. Полевая (1,3 км.), - ремонт пер. Парковый, - ремонт пер. Спортивный (1,8 км) - Запланировано на 2017г.
2. | Подготовка проектно-сметной документации и строительство мостовых сооружений | [6 empty] | Разработка ПСД и строительство моста через: - р. Юрома - Выполнено; - р. Еловая Виска ; - р. Отчема
3. | МП "Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения" 2016г. | 1088.378 | 0 | 0 | 1088.378 | 0 | 0 | 1. Ремонт песчано-гравийного полотна, устранение колейности с добавление ПГС на а/дороге подъезд к д.Кеслома от а/дороги "Лешуконское-Мезень"; 2. Снегоочистка проезжей части а/дороги с грунтовым покрытием с.Вожгора - д.Шегмас; 3. Разработка проектов организации дорожного движения на а/дорогах: - подъезд к д.Кеслома от а/дороги "Лешуконское-Мезень"; - подъезд к свалке от автодороги "Лешуконское - Ущелье"; - а/дорога "с.Вожгора - д.Шегмас"; - а/дорога "д.Кысса - д.Лебское" 4. Ремонт деревянных мостовых сооружений - а/дорога "с.Вожгора - д.Шегмас"
4. | МП "Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения" 2017г. | 646.8 | 0 | 0 | 646.8 | 0 | 0 | 1. Ремонт песчано-гравийного полотна, устранение колейности с добавление ПГС на а/дороге подъезд к д.Кеслома от а/дороги "Лешуконское-Мезень"; 2. Снегоочистка проезжей части а/дороги с грунтовым покрытием с.Вожгора - д.Шегмас; 3. Ремонт деревянных мостовых сооружений - а/дорога "с.Вожгора - д.Шегмас"