## Прилож.6
Приложение № 6
к Порядку разработки, утверждения
и реализации муниципальных
программ МО «Лешуконский
муниципальный район»
Сведения
о степени выполнения мероприятий муниципальной программы
«Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения МО «Лешуконский муниципальный район на 2015-2017 годы»
за период январь - декабрь 2017 г.
(нарастающим итогом с начала года)
N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Фактически проведенные мероприятия,направленные на запланированных значений непосредственных результатов | Результаты |  | Проблемы,возникшие в ходе реализации мероприятия <*>
|  |  |  | запланированные | достигнутые
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Подпрограмма 1
1 | Основное мероприятие
1.1 | Содержание сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них, разработка проектов организации дорожного движения, обустройство ледовых переправ. | Управление ЭР и МХ администрации | 1. Снегоочистка проезжей части а/дороги с грунтовым покрытием с.Вожгора - д.Шегмас; | Снегоочистка проезжей части а/дороги с грунтовым покрытием с.Вожгора - д.Шегмас 57 км. | Снегоочистка проезжей части а/дороги с грунтовым покрытием с.Вожгора - д.Шегмас 57 км.
1.2 | Осуществление полномочий по дорожной деятельности в отношении автом.дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение БДД на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниц.контроля за сохранностью автом.дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автом.дорог и осуществлении дорож.деят-ти в соот-ии с закон-вом РФ | Сельские поселения | Нормативное состояние автомобильных дорог | Осуществление дорожной деятельности и контроль за сохранностью автомобильных дорог общего пользования местного значения 113,5 км. | Осуществление дорожной деятельности и контроль за сохранностью автомобильных дорог общего пользования местного значения 113,5 км.
--------------------------------
<*> При наличии отклонения достигнутых результатов реализации мероприятий от запланированных приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

## Прилож.7
Приложение № 7
к Порядку разработки, утверждения
и реализации муниципальных
программ МО «Лешуконский
муниципальный район»
ОТЧЕТ
об использовании финансовых средств за счет всех источников на реализацию муниципальной
программы «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения МО «Лешуконский муниципальный район на 2015-2017 годы»
за период январь - декабрь 2017 г.
(нарастающим итогом с начала года)
N п/п | Наименование подпрограммы,основного мероприятия,ведомственной целевой программы | Направление расходов | Предусмотрено паспортом Программы на 2016 год |  |  |  |  | Предусмотрено бюджетом на 2016 г.
|  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  | Всего | в том числе по источникам:
|  |  |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджет | внебюд. средства |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджет | внебюд. средства
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
|  | Всего | 9780.7 |  | 4632.2 | 5148.5 |  | 9780.7 |  | 4632.2 | 5148.5
1 | Капитальный ремонт и ремонт сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них |  | 175.4 |  |  | 175.4 |  | 175.4 |  |  | 175.4
2 | Содержание сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них, разработка проектов организации дорожного движения, обустройство ледовых переправ. |  | 180 |  |  | 180 |  | 180 |  |  | 180
3 | Осуществление полномочий по дорожной деятельности в отношении автом.дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение БДД на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниц.контроля за сохранностью автом.дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автом.дорог и осуществлении дорож.деят-ти в соот-ии с закон-вом РФ |  | 9425.3 |  | 4632.2 | 4793.1 |  | 9425.3 |  | 4632.2 | 4793.1
Окончание таблицы, см. начало.
N п/п | Наименование подпрограммы,основного мероприятия,ведомственной целевой программы | Направление расходов | Кассовые расходы за отчетный период |  |  |  |  | Отклонение(%), Графу 14 / графу 9 и т.д.
|  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  | Всего | в том числе по источникам:
|  |  |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджет | внебюд. средства |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджет | внебюд. средства
1 | 2 | 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
|  | Всего | 8401.1 |  | 4046.6 | 4354.5 |  |  |  | =
1 | Капитальный ремонт и ремонт сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них |  | 0 |  |  | 0
2 | Содержание сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них, разработка проектов организации дорожного движения, обустройство ледовых переправ. |  | 99.9 |  |  | 99.9
3 | Осуществление полномочий по дорожной деятельности в отношении автом.дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение БДД на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниц.контроля за сохранностью автом.дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автом.дорог и осуществлении дорож.деят-ти в соот-ии с закон-вом РФ |  | 8301.2 |  | 4046.6 | 4254.6
Ответственный исполнитель: Манакова Л.М., Тел.: 3-20-07

## Прилож.9
Приложение № 9
к Порядку разработки, утверждения
и реализации муниципальных
программ МО «Лешуконский
муниципальный район»
Сведения
о достижении значений показателей муниципальной программы «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения МО «Лешуконский муниципальный район на 2015-2017 годы»
за 2017 г.
№ п/п | Показатель (индикатор) наименование | Единица измерения | Значение показателей (индикаторов) муниципальной программы района, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | год, предшествующий отчетному <*> | Отчетный год
|  |  |  | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Содержание сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них, разработка проектов организации дорожного движения, обустройство ледовых переправ.
1 | Снегоочистка проезжей части а/дороги с грунтовым покрытием с.Вожгора - д.Шегмас | км. | 57 | 57 | 57
2
3
4
5
--------------------------------
<*> Приводится фактическое значение индикатора (показателя) за год, предшествующий отчетному
<*> Приводится фактическое значение индикатора (показателя) за год, предшествующий отчетному