|  |  |
| --- | --- |
| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ  МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  “ЛЕШУКОНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН“  164670, Архангельская область,  с.Лешуконское, ул. Победы,д.9  Телефон (8-81833) 3-11-32, факс 3-12-52  e-mail: lechadm@atnet.ru  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Управление экономического развития и муниципального хозяйства |

Во исполнение п. 5 постановления № 133 от 19.08.2013 г. «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ МО «Лешуконский муниципальный район», направляем Вам отчет о ходе реализации муниципальной программы «Реализация семейной и молодежной политики на территории МО «Лешуконский муниципальный район» (2018-2022 годы) за 2018 год.

Начальник отдела по семейной

и молодежной политике В.Н. Остроглазова

Остроглазова Валентина Николаевна

(81833) 31471

Приложение № 6

к Порядку разработки, утверждения

и реализации муниципальных

программ МО «Лешуконский

муниципальный район»

Сведения

о степени выполнения мероприятий муниципальной программы «Реализация семейной и молодежной политики на территории МО «Лешуконский муниципальный район» (2018-2022 годы)»

МО «Лешуконский муниципальный район»

за период январь - декабрь 2018 г.

(нарастающим итогом с начала года)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  подпрограммы,  основного  мероприятия,  ведомственной  целевой   программы | Ответственный исполнитель,  соисполнители | Фактически   проведенные   мероприятия,  направленные на   достижение  запланированных   значений  непосредственных  результатов | Результаты | | Проблемы,  возникшие в  ходе  реализации  мероприятия <\*> |
| заплани- рованные | достиг- нутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Задача № 1 – вовлечение молодежи в социальную практику,  повышение эффективности реализации молодежной политики в МО поселениях | | | | | | |
| 1.1. | Проведение семинаров, круглых столов по развитию волонтерского движения среди молодежи | Отдел по семейной и молодежной политике | 2 мероприятия | 2 | 2 | Нет |
| 1.2. | Проведение районных и межрайонных мероприятий для молодежи | Отдел по семейной и молодежной политике | 1 мероприятие | 1 | 1 | Нет |
| 1.3. | Организация и проведение мероприятий по развитию детского и молодежного общественного движения и молодежного самоуправления | Отдел по семейной и молодежной политике | 1 мероприятие | 1 | 1 | Нет |
| 1.4. | Проведение мероприятий по поддержке одаренной, талантливой и творческой молодежи | Отдел по семейной и молодежной политике | 1 мероприятие | 1 | 1 | Нет |
| Задача № 2 – укрепление института молодой семьи  и пропаганда ответственного родительства | | | | | | |
| 2.1. | Реализация проектов и программ, направленных на поддержку молодых семей и молодежи, находящихся в трудной жизненной ситуации, и профилактику асоциальных проявлений в молодежной среде | Отдел по семейной и молодежной политике | 1 мероприятие | 1 | 1 | Нет |
| 2.2. | Проведение мероприятий, направленных на пропаганду семейных ценностей и ответственного родительства:чествование семей, семинары для приемных родителей и опекунов, традиционные семейные праздники, награждение семей и т.п. | Отдел по семейной и молодежной политике | Выступления на 3 мероприятиях | 3 ед. | 3 | Нет |
| 2.3. | Реализация мероприятий и проектов, направленных на поддержку женских общественных объединений и активной общественности | Отдел по семейной и молодежной политике | 1 мероприятие | 1 | 1 | Нет |
| Задача № 3 – содействие трудоустройству молодежи | | | | | | |
| 3.1. | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в летний и каникулярный период | Отдел по семейной и молодежной политике | Проведены мероприятия в рамках проекта «Трудовое лето» | 50 чел. | 40 чел. | Трудоустроено по выделенному финансированию |
| 3.2. | Реализация мероприятий по содействию трудоустройству молодежи и профориентационной направленности | Отдел по семейной и молодежной политике | Проведено 5 встреч | 1 | 1 | Нет |
| Задача № 4 – профилактика негативных проявлений в молодежной среде | | | | | | |
| 4.1. | Реализация проектов и мероприятий, направленных на профилактику негативных проявлений в молодежной среде | Отдел по семейной и молодежной политике | 3 мероприятия | 3 | 3 | Нет |
| Задача № 5 – научное, методическое и информационное обеспечение  государственной молодежной политики | | | | | | |
| 5.1. | Реализация проектов и мероприятий патриотической направленности | Отдел по семейной и молодежной политике | 1 мероприятие | 1 | 1 | Нет |
| Задача № 6 – гражданско-патриотическое воспитание и  развитие добровольческой деятельности | | | | | | |
| 6.1. | Реализация проектов и мероприятий по данному направлению | Отдел по семейной и молодежной политике | 1 мероприятие | 1 | 1 | Нет |
| 6.2. | Участие молодежи в межрайонных, областных мероприятиях: конкурсах, фестивалях, форумах и т.п. | Отдел по семейной и молодежной политике | 2 мероприятие | 2 | 2 | Нет |

--------------------------------

<\*> При наличии отклонения достигнутых результатов реализации мероприятий от запланированных приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

Приложение № 7

к Порядку разработки, утверждения

и реализации муниципальных

программ МО «Лешуконский

муниципальный район»

ОТЧЕТ

об использовании финансовых средств за счет всех источников на реализацию муниципальной

программы «Реализация семейной и молодежной политики

на территории МО «Лешуконский муниципальный район»

МО «Лешуконский муниципальный район»

за период январь - декабрь 2018 г.

(нарастающим итогом с начала года)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  подпрограммы,  основного  мероприятия,  ведомственной  целевой   программы | Направление  расходов | Предусмотрено паспортом Программы   на 2018 год | | | | | Предусмотрено бюджетом на 2018 г. | | | | |
| Всего | в том числе по источникам: | | | | Всего | в том числе по источникам: | | | |
| фед.  бюджет | обл.  бюджет | местн.  бюджеты | внебюд- жетные | фед.  бюджет | обл.  бюджет | местн.  бюджеты | внебюд- жетные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Задача № 1 – вовлечение молодежи в социальную практику,  повышение эффективности реализации молодежной политики в МО поселениях | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Проведение мероприятий по развитию волонтёрского движения среди молодежи | Канцелярские расходы, приобретение призов для участников | 1,0 | - | - | 1,0 | - | 3,0 | - | - | 3,0 | - |
| 1.2 | Проведение районных и межрайонных мероприятий для молодежи | Оплата проезда участникам | 5,00 | - | - | 5,0 | - | 10,0 | - | - | 10,0 | - |
| 1.3 | Организация и проведение мероприятий по развитию детского и молодежного общественного движения и молодежного самоуправления | Приобретение призов для участников | 1,0 | - | - | 1,0 | - | 2,0 | - | - | 2,0 | - |
| 1.4 | Проведение мероприятий по поддержке одаренной, талантливой и творческой молодежи | Приобретение призов для участников | 4,0 | - | - | 4,0 | - | 4,0 | - | - | 4,0 | - |
| Задача № 2 – укрепление института молодой семьи и пропаганда ответственного родительства | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Реализация проектов и программ, направленных на поддержку молодых семей и молодежи, находящихся в трудной жизненной ситуации, и профилактику асоциальных проявлений в молодежной среде | Приобретение призов для участников | 1,0 | - | - | 1,0 | - | 1,0 | - | - | 1,0 | - |
| 2.2 | Проведение мероприятий, направленных на пропаганду семейных ценностей и ответственного родительства:чествование семей, семинары для приемных родителей и опекунов, традиционные семейные праздники, награждение семей и т.п. | Приобретение призов для участников | 3,0 | - | - | 3,00 | - | 5,0 | - | - | 5,0 | - |
| 2.3 | Реализация мероприятий и проектов, направленных на поддержку женских общественных объединений и активной общественности | Приобретение канцелярских товаров | 1,0 | - | - | 1,0 | - | 5,0 | - | - | 5,0 | - |
| Задача № 3 – содействие трудоустройству молодежи | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в летний и каникулярный период | Оплата труда | 45,0 | - | - | 45,0 | - | 45,0 | - | - | 45,0 | - |
| 3.2 | Реализация мероприятий по содействию трудоустройству молодежи и профориентационной направленности | Проведение мероприятий | 1,0 | - | - | 1,0 | - | 1,0 | - | - | 1,0 | - |
| Задача № 4 – профилактика негативных проявлений в молодежной среде | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Реализация проектов и мероприятий, направленных на профилактику негативных проявлений в молодежной среде | Проведение мероприятий | 1,0 | - | - | 1,0 | - | 5,0 | - | - | 5,0 | - |
| Задача № 5 – гражданско-патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Реализация проектов и мероприятий патриотической направленности | Канцелярские расходы | 1,0 | - | - | 1,0 | - | 3,0 | - | - | 3,0 | - |
| Задача № 6 – научно-методическое и информационное обеспечение государственной молодежной политики | | | | | | | | | | | |  |
| 6.1 | Реализация проектов и мероприятий по данному направлению | Приобретение призов | 1,0 | - | - | 1,0 | - | 1,0 | - | - | 1,0 | - |
| 6.2 | Участие молодежи в межрайонных, областных мероприятиях: конкурсах, фестивалях, форумах и т.п. | Оплата проезда участникам | 10,0 | - | - | 10,0 | - | 20,0 | - | - | 20,0 | - |
|  | Всего по | Всего | 75,0 | - | - | 75,0 | - | 105,0 | - | - | 105,0 | - |
|  | Программе | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Окончание таблицы, см. начало.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  подпрограммы,  основного  мероприятия,  ведомственной  целевой   программы | Направление  расходов | Кассовые расходы за отчетный период | | | | | Отклонение(%), Графу 14 / графу 9 и  т.д. | | | | |
| Всего | в том числе по источникам: | | | | Всего | в том числе по источникам: | | | |
| фед.  бюджет | обл.  бюджет | местн.  бюджеты | внебюд- жетные | фед.  бюджет | обл.  бюджет | местн.  бюджеты | внебюд- жетные |
| 1 | 2 | 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1. | Проведение мероприятий по развитию волонтёрского движения среди молодежи | Канцелярские расходы, приобретение призов для участников | 3,0 | - | - | 3,0 | - | 0 | - | - | 0 | - |
| 2. | Проведение районных и межрайонных мероприятий для молодежи | Оплата проезда участникам | 10,0 | - | - | 10,0 | - | 0 | - | - | 0 | - |
| 3. | Организация и проведение мероприятий по развитию детского и молодежного общественного движения и молодежного самоуправления | Приобретение призов для участников | 2,0 | - | - | 2,0 | - | 0 | - | - | 0 | - |
| 4. | Проведение мероприятий по поддержке одаренной, талантливой и творческой молодежи | Приобретение призов для участников | 4,0 | - | - | 4,0 | - | 0 | - | - | 0 | - |
| 5. | Реализация проектов и программ, направленных на поддержку молодых семей и молодежи, находящихся в трудной жизненной ситуации, и профилактику асоциальных проявлений в молодежной среде | Приобретение призов для участников | 1,0 | - | - | 1,0 | - | 0 | - | - | 0 | - |
| 6. | Проведение мероприятий, направленных на пропаганду семейных ценностей и ответственного родительства:чествование семей, семинары для приемных родителей и опекунов, традиционные семейные праздники, награждение семей и т.п.. | Приобретение призов для участников | 5,0 | - | - | 5,0 | - | 0 | - | - | 0 | - |
| 7. | Реализация мероприятий и проектов, направленных на поддержку женских общественных объединений и активной общественности | Приобретение канцелярских товаров | 5,0 | - | - | 5,0 | - | 0 | - | - | 0 | - |
| 8. | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в летний и каникулярный период | Оплата труда | 45,0 | - | - | 45,0 | - | 0 | - | - | 0 | - |
| 9. | Реализация мероприятий по содействию трудоустройству молодежи и профориентационной направленности | Проведение мероприятий | 1,0 | - | - | 1,0 | - | 0 | - | - | 0 | - |
| 10. | Реализация проектов и мероприятий, направленных на профилактику негативных проявлений в молодежной среде | Проведение мероприятий | 5,0 | - | - | 5,0 | - | 0 | - | - | 0 | - |
| 11. | Реализация проектов и мероприятий патриотической направленности | Канцелярские расходы | 3,0 | - | - | 3,0 | - | 0 | - | - | 0 | - |
| 12. | Реализация проектов и мероприятий по направлению: научно- методическое и информационное обеспечение государственной молодежной политики | Приобретение призов | 1,0 | - | - | 1,0 | - | 0 | - | - | 0 | - |
| 13. | Участие молодежи в межрайонных, областных мероприятиях: конкурсах, фестивалях, форумах и т.п. | Оплата проезда участникам | 20,0 | - | - | 20,0 | - | 0 | - | - | 0 | - |
|  | Всего по | Всего | 105,0 | - | - | 105,0 | - | 0 | - | - | 0 | - |
|  | Программе | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ответственный исполнитель: Остроглазова Валентина Николаевна, Тел.: 3-14-71

Приложение № 9

к Порядку разработки, утверждения

и реализации муниципальных

программ МО «Лешуконский

муниципальный район»

Сведения

о достижении значений показателей муниципальной программы

«Реализация семейной и молодежной политики на территории МО «Лешуконский муниципальный район» (2018-2022 годы)»

за 2018 г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы района, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| Год, предшествующий отчетному <\*>  2017 год | Отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Доля молодых граждан, участвующих в мероприятиях и проектах Программы (от общего количества молодежи) | процентов | 70 | 70 | 70 | Нет |
| 2. | Доля молодых граждан, участвующих в деятельности молодежных и детских общественных объединений, органов молодежного самоуправления, добровольческих объединений (от общего количества молодежи) | процентов | 9 | 9 | 9 | Нет |
| 3. | Количество представителей района, принявших участие в районных, межрайонных, областных, международных, всероссийских и межрегиональных мероприятиях по различным направлениям ГМП | человек | 100 | 100 | 100 | Нет |
| 4. | Количество молодых граждан, трудоустроенных на временные рабочие места | человек | 45 | 50 | 40 | Недостаточно финансирование из местного бюджета |
| 5. | Количество семинаров, круглых столов и др.мероприятий для специалистов, работающих с молодежью и молодыми семьями, оказавшимися в ТЖС | единиц | 2 | 2 | 2 | Нет |
| 6. | количество информационных новостей в социальной сети ВКонтакте (группа «Молодежь, семья, дети Лешуконии») | единиц | 10 | 10 | 10 | Нет |
| 7. | Количество клубов и общественных объединений военно-патриотической направленности | единиц | 3 | 3 | 3 | Нет |

--------------------------------

<\*> Приводится фактическое значение индикатора (показателя) за год, предшествующий отчетному

**Пояснительная записка**

к отчету о ходе реализации муниципальной программы «Реализация семейной и молодежной политики на территории МО

«Лешуконский муниципальный район» (2018-2022годы)» за 2018 год

Целью Программы является вовлечение молодежи в социально-экономическую, политическую и общественную жизнь района, создание условий для её самореализации. Программой предусматривается решение следующих задач:

- вовлечение молодежи в социально-значимую практику;

- укрепление института молодой семьи и пропаганда ответственного родительства;

- содействие трудоустройству молодежи;

- профилактика негативных проявлений в молодежной среде;

- гражданско-патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи;

- научно-методическое и информационное обеспечение государственной молодежной политики;

В 2018 году предусмотрено выделение денежных средств из районного бюджета 105 тыс.руб. на реализацию программы. Средств областного, федерального бюджета и внебюджетных источников не привлекалось. Выделенные средства использованы в полном объеме.

В реализации мероприятий Программы принимают участие все МО поселения.

Часть мероприятий Программы не была реализована по объективным причинам:


- п.3.1. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в летний и каникулярный период - недостаточно финансирование из местного бюджета.

Фактические значения основных целевых индикаторов соответствуют установленным при утверждении муниципальной программы.

В течение отчетного периода были внесены изменения в муниципальную программу: Постановление № 281 от 05 июня 2018 года «О внесении изменений в муниципальную программу «Реализация семейной и молодежной политики на территории МО «Лешуконский муниципальный район» (2018-2022 годы)», Постановление № 539 от 12 ноября 2018 года «О внесении изменений в муниципальную программу «Реализация семейной и молодежной политики на территории МО «Лешуконский муниципальный район» (2018-2022 годы)»,

В нижеприведенной диаграмме и таблице показано распределение финансирования в рамках муниципальной программы по работе с молодежью по различным направлениям:

**Диаграмма 1. Распределение финансирования в рамках муниципальной программы по работе с молодежью по направлениям.**



**Таблица 1. Распределение финансирования в рамках муниципальной программы по работе с молодежью по направлениям.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Направление | Тыс.руб. | %% |
| 1. Вовлечение молодежи в социальную практику, повышение эффективности реализации молодежной политики в МО поселениях. | 19,0 | 18 |
| 2. Укрепление института молодой семьи и пропаганда ответственного родительства. | 11,0 | 10 |
| 3. Содействие трудоустройству молодежи. | 46,0 | 44 |
| 4. Профилактика негативных проявлений в молодежной среде | 5,0 | 5 |
| 5. Гражданско-патриотическое воспитание и развитие добровольческой деятельности | 3,0 | 3 |
| 6. Научно-методическое и информационное обеспечение государственной молодежной политики. | 21,0 | 20 |
| **ИТОГО** | **105,0 тыс.руб.** | |