Приложение № 9

к  Порядку разработки, утверждения

и реализации муниципальных

программ МО «Лешуконский

муниципальный район»

Сведения

о достижении значений показателей муниципальной программы

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в территории МО «Лешуконский муниципальный район» на 2018-2021 годы»

за 2018 г.

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | единица измерения | Значение показателей (индикаторов) муниципальной программы |  |  | обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчётного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год предшествующий отчётному (2017) <*> | отчётный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1. | Удельный вес детей находящихся в социально опасном положении в общей численности детского населения | % | 7,1 | 4,9 | 8,5 | В течении года увеличился удельный вес детей находящихся в СОП, в связи с изменениями в учёте детей СОП и увеличением семей в СОП |
| 2. | Удельный вес детей получивших социальную реабилитацию в специализированных учреждениях для н/л в общей численности н/л находящихся в СОП | % | 28,9 | 40 | 18,3 | отклонение от плана удельного веса детей, получивших социальную реабилитацию, связано с сокращением мест в отделении социальной реабилитации несовершеннолетних в с.Юрома, а так же в связи с изменениями в учёте детей СОП |
| 3. | количество преступлений совершённых несовершеннолетними. | шт | 14 | 4 | 3 | удалось уменьшить количество преступлений совершенных преступлений, по данным ИИЦ совершено 1 преступление, фактически совершено 3 преступления |
| 4. | Кол-во детей охваченных организованным досугом. | чел. | 700 | 700 | 700 |  |
| 5. | Кол-во выпущенных информационно-методических буклетов | шт. | 70 | 60 | 50 | уменьшение количества произошло в связи с недостаточностью финансовых средств |
| 6. | Количество специалистов учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений, повысивших квалификацию | чел. | 0 | 1 | 0 | Недостаточное финансирование |
| 7. | Число несовершеннолетних охваченных различными формами организованного труда и отдыха во внеурочное время; | чел. | 431 | 150 | 433 | Связано со значительным уменьшением финансирования, изменением в законодательстве по поводу оформления путёвок, и необходимостью доплачивать родителям за путёвки |
| 8. | Число несовершеннолетних охваченных квалифицированной социально-психологической помощью. | чел. | 10 | 7 | 10 |  |

--------------------------------

<*> Приводится фактическое значение индикатора (показателя) за год, предшествующий отчетному