## Прилож.6
Приложение № 6
к Порядку разработки, утверждения и реализации муниципальных программ
МО «Лешуконский муниципальный район»
Сведения
о степени выполнения мероприятий муниципальной программы
«Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения
муниципального образования «Лешуконский муниципальный район» на 2018-2021 годы»
за период январь - декабрь 2018 г.
(нарастающим итогом с начала года)
N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Фактически проведенные мероприятия,направленные на запланированных значений непосредственных результатов | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*>
|  |  |  | запланированные | достигнутые
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Подпрограмма 1
1 | Основное мероприятие
1.1 | Капитальный ремонт и ремонт сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них | Управление ЭР и МХ администрации | Заключен МК № 03/18 от 10.04.2018 на доставку ПГС (177 м.куб.) на автом.дорогу подъезд к свалке от автодороги "Лешуконское-Ущелье" | Землянные работы, выполняемые механизированным способом (Автомобильная дорога подъезд к свалке от автодороги "Лешуконское-Ущелье") | Доставка ПГС на автом.дорогу подъезд к свалке от автодороги "Лешуконское-Ущелье"
1.2 | Осуществление полномочий по дорожной деятельности в отношении автом.дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение БДД на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниц.контроля за сохранностью автом.дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автом.дорог и осуществлении дорож.деят-ти в соот-ии с закон-вом РФ | Сельские поселения | Нормативное состояние автомобильных дорог | Осуществление дорожной деятельности и контроль за сохранностью автомобильных дорог общего пользования местного значения | Осуществление дорожной деятельности и контроль за сохранностью автомобильных дорог общего пользования местного значения
1.3
--------------------------------
<*> При наличии отклонения достигнутых результатов реализации мероприятий от запланированных приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

## Прилож.7
Приложение № 7
к Порядку разработки, утверждения и реализации муниципальных программ
МО «Лешуконский муниципальный район»
ОТЧЕТ
об использовании финансовых средств за счет всех источников на реализацию муниципальной программы
«Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения
муниципального образования «Лешуконский муниципальный район» на 2018-2021 годы»
за период январь - декабрь 2018г.
(нарастающим итогом с начала года)
N п/п | Наименование подпрограммы,основного мероприятия,ведомственной целевой программы | Направление расходов | Предусмотрено паспортом Программы на 2018 год |  |  |  |  | Предусмотрено бюджетом на 2018 г.
|  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  | Всего | в том числе по источникам:
|  |  |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджет | внебюд. средства |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджет | внебюд. средства
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
|  | Всего | 6158.28 |  | 395.9 | 5762.38 |  | 6158.28 |  | 395.9 | 5762.38
1 | Капитальный ремонт и ремонт сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них |  | 853.47 |  |  | 853.47 |  | 853.47 |  |  | 853.47
2 | Осуществление полномочий по дорожной деятельности в отношении автом.дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение БДД на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниц.контроля за сохранностью автом.дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автом.дорог и осуществлении дорож.деят-ти в соот-ии с закон-вом РФ |  | 5304.81 |  | 395.9 | 4908.91 |  | 5304.81 |  | 395.9 | 4908.91
Окончание таблицы, см. начало.
N п/п | Наименование подпрограммы,основного мероприятия,ведомственной целевой программы | Направление расходов | Кассовые расходы за отчетный период |  |  |  |  | Отклонение(%), Графу 14 / графу 9 и т.д.
|  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  | Всего | в том числе по источникам:
|  |  |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджет | внебюд. средства |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджет | внебюд. средства
1 | 2 | 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
|  | Всего | 5315.65 |  | 395.9 | 4919.75 |  | 131.3674 |  | 0 | 131.3674
1 | Капитальный ремонт и ремонт сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них |  | 321.77 |  |  | 321.77 |  | 37.7014 | 0 | 0 | 37.7014
2 | Осуществление полномочий по дорожной деятельности в отношении автом.дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение БДД на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниц.контроля за сохранностью автом.дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автом.дорог и осуществлении дорож.деят-ти в соот-ии с закон-вом РФ |  | 4993.88 |  | 395.9 | 4597.98 |  | 94.1387 |  |  | 93.666
Ответственный исполнитель: Манакова Л.М., Тел.: 3-20-07

## Прилож.9
Приложение № 9
к Порядку разработки, утверждения и реализации муниципальных программ
МО «Лешуконский муниципальный район»
Сведения
о достижении значений показателей муниципальной программы «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения муниципального образования «Лешуконский муниципальный район» на 2018-2021 годы»
за период январь - декабрь 2018г.
№ п/п | Показатель (индикатор) наименование | Единица измерения | Значение показателей (индикаторов) муниципальной программы района, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | год, предшествующий отчетному <*> | Отчетный год
|  |  |  | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Протяженность отремонтированных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
1 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 100 | 99 | 99
2 | Доля отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов | % | 3.6 | 67.9 | 67.9
3 | Доля отремонтированных проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | % | 3.6 | 67.9 | 67.9
4 | Протяженность вновь построенных и реконструированных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | км. | 0 | 0 | 0
5 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | км. | 1.3 | 1.983 | 1.983
--------------------------------
<*> Приводится фактическое значение индикатора (показателя) за год, предшествующий отчетному
<*> Приводится фактическое значение индикатора (показателя) за год, предшествующий отчетному