ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету по муниципальной программе «Развитие туризма на территории МО «Лешуконский муниципальный район» на 2018-2023годы» МО «Лешуконский муниципальный район» за  период январь - декабрь 2018 г.

Ответственным исполнителем муниципальной программы «Развитие туризма на территории  МО «Лешуконский муниципальный район» на 2018-2023 годы» является Отдел культуры и искусства администрации муниципального образования «Лешуконский муниципальный район». Соисполнители программы:

- Управление экономического развития и муниципального хозяйства администрации МО «Лешуконский муниципальный район»;

- Муниципальные образования поселения;

- Территориальные общественные самоуправления Лешуконского района

- муниципальные  бюджетные  учреждения культуры;

В 2018 году Отдел культуры и искусства администрации муниципального образования «Лешуконский муниципальный район» не участвовал в федеральных, областных программах и конкурсах.

В 2018 году финансирование по муниципальной программе составило 10000 тысяч рублей:

в том числе федеральный бюджет 0,00 тысячи рублей;

областной бюджет 0,00 тысячи рублей;

местный бюджет 10000,00 тысячи рублей

Одним из основных целевых индикаторов муниципальной программы является показатель «Создание прочных предпосылок и условий  для удовлетворения потребностей населения  в активном и полноценном отдыхе, укреплении здоровья, приобщении к культурным ценностям, расширении кругозора и контактов».  В 2018 году Лешуконский район посетило 1075 туристов, что на 775 больше, чем в 2017 году  из них 9 иностранцев (Германия, Норвегия) и 3637 экскурсантов из Москвы, Санкт- Петербурга,   из Новгородской  и Ростовской  областях .  В районе работают  тур выходного дня в д. Большая Нисогора и экскурсионная программа  Дом – музей деда Мартына посетило – 225 человек. На территории Лешуконского района проводится межрайонный туристический слет молодежи и туристический слет организации райцентра.  В 2018 году по программе Ростуризма «Туробразование» прошли обучение Макарова А.В. И Иванова Л.Н. После прохождения курсов  участники получили Сертификат и удостоверение о повышении квалификации. Специалисты администрации, владельцы гостевых домов и предприниматели принимали участие в совещании по вопросам комплексного развития туризма в Пинежском, Мезенском,и  Лешуконском  районах.  На территории района  прошли: межрайоный семинар «Сельский туризм и рекреационное использование ресурсов реки» совместно с Фондом содействия устойчивому развитию «Серебрянная тайга» Республики Коми; Выездной районный семинар «Туризм ка фактор развития территории»; научно – практический семинар «народные художественные промыслы, как средство активизации событийного туризма в северных районах Архангельской области». В сентябре  для людей пенсионного возраста прошел  ежегодный  День активного отдыха.   В целом по муниципальной программе в 2018 году были созданы все условия для удовлетворения потребностей населения Лешуконского района.

Все основные мероприятия по муниципальной программе, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов, выполнены, за исключением конкурса «Лучшая услуга года в сфере туризма»  по причине недостаточного финансирования.

Реализация мероприятий по муниципальной программе осуществляется на территории 6 поселений:

- Вожгорское;

- Койнасское;

- Ценогорское;

- Юромское;

- Олемское;

- Лешуконское.

6. В 2018году не проводились торги (конкурсы) на участие в реализации программных мероприятий.

7. В 2018 году инновационные проекты не внедрялись.

Приложение № 6

к  Порядку разработки, утверждения

и реализации муниципальных

программ МО «Лешуконский

муниципальный район»

Сведения

о степени выполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие туризма на территории МО «Лешуконский муниципальный район» на 2018-2021 годы» МО «Лешуконский муниципальный район»

за период январь - декабрь 2018 г.

| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | Результаты |  |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | заплани- рованные |  |  | достиг- нутые |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 |  |
| 1 | Организация и проведение совещаний, семинаров (включая работу приглашенных специалистов), конференций по ключевым проблемам развития сферы туризма, участие в обучающих семинарах | Отдел культуры и искусства | Межрайоный семинар «Сельский туризм и рекреационное использование ресурсов реки» совместно с Фондом содействия устойчивому развитию «Серебрянная тайга» Республики Коми; Выездной районный семинар «Туризм ка фактор развития территории»; научно – практический семинар «Народные художественные промыслы, как средство активизации событийного туризма в северных районах Архангельской области». | 100% |  |  | 100% |  |  |
| 2 | Обучение населения навыкам гостевого туризма. Обучающие семинары в Устьянском, Пинежском и Плесецком районах | Отдел культуры и искусства |  | 100% |  |  | 0 | Нет финансирования |  |
| 3 | Участие в конкурсах регионального уровня связанных с развитием туризма | Отдел культуры и искусства |  | 0 |  |  | 0 | Нет финансирования |  |
| 4 | Обучающие курсы по теме «Экскурсоведение» | Отдел культуры и искусства |  | 100% |  |  | 0 | недостачно финансирования |  |
| 5 | Проведение районных конкурсов | Отдел культуры и искусства |  | 100% |  |  | 0 | Недостаточно финансирования |  |
| 6 | Разработка с Домом ремесел , музеем мастер – классов для туристов | Отдел культуры и искусства | Прошли 20 мастер – классов | 100% |  |  | 100% | Нет |  |
| 7 | Разработка с музеем экскурсионной программы по обслуживанию туристов | Отдел культуры и искусства | Разработаны экскурсионные программы в д. Большую Нисогору и по святым местам с. Лешуконского | 100% |  |  | 100% |  |  |
| 8 | Разработка маршрутов для школьников | Отдел культуры и искусства | Экскурсионная программа в Дом – музей деда Мартына, Тур выходного дня в д. Большая Нисогора | 100% |  |  | 100% |  |  |
| 9 | Проведение совместных туристических мероприятий с Мезенским и Пинежским районами и республикой Коми | Отдел культуры и искусства | Совещание по вопросам комплексного развития туризма в Пинежском, Мезенском,и Лешуконском районах | 100% |  |  | 100% |  |  |
| 10 | Индивидуальная работа с владельцами гостевых домов по приему туристов | Отдел культуры и искусства | За 2018 год для владельцев гостевых домов прошли 10 встреч по приему туристов из Норвегии, Москвы |  | 100% | 100% |  |  |  |
| 11 | Мониторинг объектов культурного наследия с целью разработки туристического маршрута в д. Большая Нисогора , Кельчемгоры и тура выходного дня в д. Едома | Отдел культуры и искусства |  | 100% |  |  | 0 | Недостаточно финансирования |  |
| 12 | Разработать маршруты событийного туризма | Отдел культуры и искусства |  | 100% |  |  | 0 | Недостаточно финансирования |  |
| 13 | Проведение Дня активного отдыха | Отдел культуры и искусства | В сентябре для людей пожилого возраста прошел День активного отдыха . В программе , рыбалка на поплавковую удочку , конкурсы, уха и чай у костра. | 100% |  |  | 100% |  |  |
| 14 | Разработка и издание информационных буклетов, афиш, рекламных банеров и д.р. | Отдел культуры и искусства |  | 100% |  |  | 0 | Недостаточно финансирования |  |
| 15 | Разработка и издание событийного календаря, посвященного различным памятным датам, местным традициям, мероприятиям и православным праздникам | Отдел культуры и искусства |  | 100% |  |  | 0 | Недостаточно финансирования |  |
| 16 | Поддержка Интернет-ресурса на официальном информационном сайте муниципального образования «Лешуконский муниципальный район | Отдел культуры и искусства | Информация размещена на официальном сайте Администрации МО «Лешуконский муниципальный район» | 100% |  |  | 100% |  |  |
| 17 | Проведение соревновании по подледному лову | Отдел культуры и искусства |  | 100% |  |  | 0 | Погодные условия |  |
| 18 | Освещение сферы туризма в районных и областных СМИ | Отдел культуры и искусства | За год было напечатано в газете «Звезда» 12 статей . | 100% |  |  | 100% |  |  |
| 19 | Работа по созданию гостевого дома ТОСа в д. Едома, д. Кельчемгора | Отдел культуры и искусства |  | 100% |  |  | 0 | нет свободных домов переданных на баланс сельской администрации или не хватает финансовых средств на приобретение дома. |  |
| 20 | Изготовление и установка туристических придорожных знаков в с. Лешуконское , д. Большая Нисогора, д. Заручей, д. Кеслома. | Отдел культуры и искусства |  | 100% |  |  | 0 | Недостаточно финансирования |  |
| 21 | Участие в мероприятиях по повышению квалификации . Подготовка специализированных кадров для ведения туристической отрасли | Отдел культуры и искусства | 2018 году по программе Ростуризма «Туробразование» прошли обучение Макарова А.В. И Иванова Л.Н. После прохождения курсов участники получили Сертификат и удостоверение о повышении квалификации. | 100% |  |  | 50% |  |  |

Приложение № 7

к  Порядку разработки, утверждения

и реализации муниципальных

программ МО «Лешуконский  муниципальный район»

ОТЧЕТ

об использовании финансовых средств за счет всех источников на реализацию муниципальной

программы «Развитие туризма на территории МО «Лешуконский муниципальный район» на 2018-2023 годы»

МО «Лешуконский муниципальный район»

за период январь - декабрь 2018  г.

| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Направление расходов | Предусмотрено паспортом Программы на 2018год |  |  |  |  | Предусмотрено бюджетом на 2018 г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  |
|  |  |  |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюд- жетные |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюд- жетные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Организация и проведение совещаний, семинаров (включая работу приглашенных специалистов), конференций по ключевым проблемам развития сферы туризма, участие в обучающих семинарах |  | 15 | - | - | 5 | 10 | 5,0 | - | - | 5,0 | - |
| 2 | Обучения населения навыкам гостевого туризма. Обучающие семинары в Устьянском , Пинежском, Плесецком районах |  | 10 | - | - | - | 10 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 3 | Участие в конкурсах регионального уровня связанных с развитием туризма |  | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Обучающие курсы по теме «Экскурсоведение» |  | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - |
| 5 | Проведение районных конкурсов |  | 15 | - | - | 5 | 10 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 6 | Разработка с Домом ремесел , музеем мастер – классов для туристов |  | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - |
| 7 | Разработка с музеем экскурсионной программы по обслуживанию туристов |  | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - |
| 8 | Разработка маршрутов для школьников |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |
| 9 | Проведение совместных туристических мероприятий с Мезенским и Пинежским районами и республикой Коми |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |
| 10 | Проведение соревнований по подледному лову |  | 7 | - | - | 5 | 2 | 0 | - | - | 0 | - |
| 11 | Индивидуальная работа с владельцами гостевых домов по приему туристов |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 12 | Работа по созданию гостевого дома ТОСа в д. Едома, д. Кельчемгора |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 13 | Мониторинг объектов культурного наследия с целью разработки туристического маршрута в д. Большая Нисогора, Кельчемгоры и тура выходного дня в д. Едома |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 14 | Разработать маршруты событийного туризма |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 15 | Проведение Дня активного отдыха |  | 7 |  |  | 5 | 2 | 5 |  |  | 5 | 0 |
| 16 | Разработка и издание информационных буклетов, афиш, рекламных банеров и д.р. |  | 10 |  |  |  | 10 | 0 |  |  |  | 0 |
| 17 | Разработка и издание событийного календаря, посвященного различным памятным датам, местным традициям, мероприятиям и православным праздникам |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Поддержка Интернет-ресурса на официальном информационном сайте муниципального образования «Лешуконский муниципальный район |  | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Изготовление и установка придорожных знаков в с. Лешуконское , д. Большая Нисогора, д. Заручей, д. Кеслома. |  | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
| 20 | Освещение сферы туризма в районных и областных СМИ |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 21 | Участие в мероприятиях по повышению квалификации . Подготовка специализированных кадров для ведения туристической отрасли | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  | Всего по | Всего | 64 | - | - | 20 | 44,0 | 10,0 | - | - | 10,0 | 0,00 |
|  | Программе | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Сведения

о достижении значений показателей муниципальной  программы «Развитие туризма на территории МО «Лешуконский муниципальный район» на 2018-2023 годы»

МО «Лешуконский муниципальный район

за 2016 г.

| № п/п | Показатель (индикатор) | Единица измерения | Значение показателей (индикаторов) муниципальной программы района, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значения показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| Муниципальная программа ««Развитие туризма на территории МО2Лешуконский муниципальный район» на 2014-2017 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | объем инвестиций в развитие туристической инфраструктуры | тысяч рублей | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. | номерной фонд коллективных средств размещения | количество номеров | 22 | 22 | 22 |  |
| 3. | количество койко –мест в коллективных средствах размещения | единиц | 58 | 58 | 58 |  |
| 4. | количество работающих в туристических фирмах | человек | 4 | 4 | 4 |  |
| 5. | Количество средств размещения классифицированных в соответствии с системой классификации гостиниц и иных средств размещения | единиц | 7 | 7 | 5 | отсутствие финансирования |
|  | численность туристов въезжающих в МО «Лешуконский муниципальный район» с туристическими целями | человек | 2243 | 2243 | 1075 | отсутствие дорог, отсутствие объектов размещения |