## прил6
Приложение 6
Сведения
о степени выполнения мероприятий муниципальной программы МО "Лешуконский муниципальный район" "Развитие образования МО "Лешуконский муниципальный район" на 2018-2021 годы"
за январь-декабрь 2018 года
№ п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
|  |  | запланированные | достигнутые
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Развитие системы дошкольного образования муниципального образования «Лешуконский муниципальный район на 2018-2021 годы"
| Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по реализации программ дошкольного образования МБОУ МО "Лешуконский муниципальный район" | Обеспечение формирования деятельности муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования согласно муниципального задания на 2018 год | Субсидии предоставлены 5 общеобразовательным организациям на обеспечение деятельности 7 дошкольных структурных подразделений. Среднегодовая численность воспитанников - 342 чел. | Субсидии предоставлены 5 общеобразовательным организациям на обеспечение деятельности 7 дошкольных структурных подразделений. Среднегодовая численность воспитанников за 2018 составила - 335 чел.
| компенсация родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | Среднегодовое количество получателей компенсации части родительской платы всего - 339чел., в т.ч. На первых детей - 131 чел., на вторых детей - 138 чел., на третьих детей - 70 чел. | Среднегодовое количество получателей компенсации части родительской платы всего - 339чел., в т.ч. На первых детей - 131 чел., на вторых детей - 138 чел., на третьих детей - 70 чел.
| обеспечение бесплатным питанием детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и детей-инвалидов | Право на бесплатное питание в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования следующих категорий: дети-инвалиды, дети-сироты и дети оставшимися без попечения родителей, а также за дети с туберкулезной интоксикацией | В 2018г. Запланировано кол-во воспитанников имеющих право на бесплатное питание - 13 воспитанника, в т.ч. дети-инвалиды - 4 ребенка, дети-сироты и дети оставшимися без попечения родителей-9 детей | Фактическое кол-во воспитанников имеющих право на бесплатное питание за 2018г составило 15 воспитанников
| Выполнение социальных гарантий по бесплатному проезду к месту отдыха и обратно | Предоставление компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работникам дошкольных учреждений | Выплатить компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно 58 чел | Выплатить компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно 30 чел
| Проведение специальной оценки условий труда | Специальная оценка условий труда представляет собой единый комплекс мероприятий по идентификации вредных и опасных факторов производственной среды и оценке уровня их воздействия на работника с учетом отклонения фактических значений от установленных нормативов | Со специализированной организацией, которая оказывает услуги по проведению специальной оценки условий труда, заключен договор на проведение СОУТ. | Со специализированной организацией, которая оказывает услуги по проведению специальной оценки условий труда, заключен договор на проведение СОУТ. В итоге оценено 69 рабочих мест
| Обеспечение мер социальной поддержки педагогических работников | Предоставление мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений в сельской местности | Количество получателей льгот - 61 чел. | Количество получателей льгот - 61 чел.
| Содержание противопожарного оборудования и проведение противопожарных мероприятий | Провести огнезащитную обработку чердачных помещений, приобретение огнетушителей, вывод дублирования сигнала о пожаре в пожарную часть | Провести огнезащитную обработку чердачных помещений, приобретение огнетушителей, провести замеры сопротивления опасных мест,Замена, ремонт оборудования АПС, Приобретение доводчиков, Знаки пожарной безопасности, Освидетельствование и проверка огнетушителей | Провести огнезащитную обработку чердачных помещений, приобретение огнетушителей, провести замеры сопротивления опасных мест,Замена, ремонт оборудования АПС, Приобретение доводчиков, Знаки пожарной безопасности, Освидетельствование и проверка огнетушителей
2 | Развитие общего и дополнительного образования в МО «Лешуконский муниципальный район на 2018-2021 годы"
| Субсидии образовательным организациям на финансовое обеспечение муниципального задания (выполнение работ) | Обеспечение формирования деятельности муниципальных общеобразовательных организаций, согласно муниципального задания на 2018 год | Субсидии предоставлены 5 общеобразовательным организациям на обеспечение общеобразовательной деятельности организаций. Среднегодовое количество обучающихся получающих услугу соответствующего качества - 763 учащихся, содержание и воспитание обучающихся, проживающих в интернатах при школах - 27 воспитанник | Субсидии предоставлены 5 общеобразовательным организациям на обеспечение общеобразовательной деятельности организаций. Среднегодовое количество обучающихся получающих услугу соответствующего качества - 782 обучающихся, содержание и воспитание обучающихся, проживающих в интернатах при школах - 27 воспитанник
| Обеспечение питанием детей, проживающих в пришкольных интернатах; | Мероприятия программы направлены на укрепление и формирование здоровья детей, увеличение охвата учащихся образовательных учреждений Лешуконского района горячим питанием | компенсация расходов на питание в интернате предоставить воспитанникам в кол-ве 27 чел. | компенсация на питание предоставлена в воспитанникам - 27 чел.
| Возмещение затрат, связанных с организацией благотворительного питания в школьных столовых для детей из малообеспеченных семей | Мероприятия программы направлены на укрепление и формирование здоровья детей, увеличение охвата учащихся образовательных учреждений Лешуконского района горячим питанием | питание обучающихся из малообеспеченных семей составило 45 чел., стоимость дето-дня - 60 руб. | питание обучающихся из малообеспеченных семей составило 45 чел., фактическая стоимость дето-дня 60 руб.
| Организация подвоза обучающихся. | Обеспечение еженедельного и ежедневного подвоза обучающихся | осуществлять еженедельный подвоз 27 обучающихся, ежедневный подвоз 23 обучающихся | осуществлен еженедельный подвоз 27 обучающихся, ежедневный подвоз 23 обучающихся
| Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | Проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровлению детей в каникулярный период | Число детей оздоровленных в лагерях с дневным пребыванием; 1. Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации-99 чел., 2. дети из многодетных семей - 87 чел., 3. дети победители, призеры -3 чел., 4. другие категории детей-131 чел. Число детей отдохнувших в загородных стационарных лагерях - 63 чел., в т.ч. в трудной жизненной ситуации - 38 ребенка. | Число детей оздоровленных в лагерях с дневным пребыванием; 1. Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации-99 чел., 2. дети из многодетных семей - 87 чел., 3. дети победители, призеры -3 чел., 4. другие категории детей-131 чел. Число детей отдохнувших в загородных стационарных лагерях - 63 чел., в т.ч. в трудной жизненной ситуации - 38 ребенка.
| Выполнение социальных гарнтий по бесплатному проезду к месту отдыха и обратно | Предоставление компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работникам дошкольных учреждений | Выплатить компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно 132 чел | Выплачена компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно 159 чел
| Обеспечение мер социальной поддержки педагогических работников, отдельных категорий квалифицированных специалистов | Предоставление мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений в сельской местности. Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных специалистов, работающих и проживающих в сельской местности, за счет средств местного бюджета | Количество получателей льгот - 265 чел. (педагогические работники и пенсионеры).Количество получателей льгот (библиотекари) - 3 чел. | Количество получателей льгот - 265 чел. Количество получателей льгот - 3 чел.
| Проведение мероприятий с обучающимися образовательных организаций | Проведение районных мероприятий, участие обучающихся в областных и всероссийских мероприятиях | Организация участия обучающихся в районных мероприятиях | Районный фестиваль-конкурс методических идей молодых педагогов , районный фестиваль-конкурс мастер-классов для педагогов , районный конкурс проектов, реализованных в образовательных организациях в 2017-2018 уч.год. По теме ГТО, районный конкурс методических разработок уроков, внеклассных мероприятий по правовой тематике для педагогов Лешуконского района
| Проведение текущих и капитальных ремонтов в образовательных организациях | Проведение работ по подключению к водоснабжению здания спортивного зала | Провести капитальный ремонт спортивного зала Вожгорской школы. Проведение работ по подключению к водоснабжению здания спортивного зала МБОУ "Устьвашская СОШ" | Проведен капитальный ремонт спортивного зала МБОУ Вожгорской СОШ" с целью обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым условиям. Проведены работы по подключению к водоснабжению здания спортивного зала МБОУ "Устьвашская СОШ"
| Содержание противопожарного оборудования и проведение противопожарных мероприятий | Провести огнезащитную обработку чердачных помещений, приобретение огнетушителей, вывод дублирования сигнала о пожаре в пожарную часть | Провести огнезащитную обработку чердачных помещений, приобретение огнетушителей, провести замеры сопротивления опасных мест,Замена, ремонт оборудования АПС, Приобретение доводчиков, Знаки пожарной безопасности, Освидетельствование и проверка огнетушителей | Провести огнезащитную обработку чердачных помещений, приобретение огнетушителей, провести замеры сопротивления опасных мест,Замена, ремонт оборудования АПС, Приобретение доводчиков, Знаки пожарной безопасности, Освидетельствование и проверка огнетушителей
| Проведение специальной оценки условий труда | Специальная оценка условий труда представляет собой единый комплекс мероприятий по идентификации вредных и опасных факторов производственной среды и оценке уровня их воздействия на работника с учетом отклонения фактических значений от установленных нормативов | Со специализированной организацией, которая оказывает услуги по проведению специальной оценки условий труда, заключен договор на проведение СОУТ. | Со специализированной организацией, которая оказывает услуги по проведению специальной оценки условий труда, заключен договор на проведение СОУТ. В итоге оценено 178 рабочих мест
3 | Одарённые и талантливые дети Лешуконского района на 2018-2021 годы
| Проведение районных мероприятий, участие в областных, всероссийскийх мероприятиях | Проведение районных мероприятий и участие одаренных детей в областных и всероссийских мероприятиях | Проведение районной учебно-исследовательской конференции школьников «Юность Поморья» - 8-11 класс, районной учебно-исследовательской конференции школьников «Юный исследователь» - 4-7 класс, муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников – 9-11 класс, принятие участия в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников, проведение районной олимпиады - 3 класс,районный конкурс стихов "Растем на стихах Агнии Барто" - СП-ДО, проведение чемпионата по чтению в слух "Что за прелесть эти сказки" - 4 класс. | Проведение районной учебно-исследовательской конференции школьников «Юность Поморья» - 8-11 класс, районной учебно-исследовательской конференции школьников «Юный исследователь» - 4-7 класс, муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников – 9-11 класс, принятие участия в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников, проведение районной олимпиады - 3 класс,районный конкурс стихов "Растем на стихах Агнии Барто" - СП-ДО, проведение чемпионата по чтению в слух "Что за прелесть эти сказки" - 4 класс.
| Развитие системы выявления, развития и поддержки одаренных и талантлтвых детей |  | Поощрение денежным вознаграждением за отличную учебу и активное участие во внеклассной работе обучающихся | Закончили с золотой медалью в 11 кл. 5 обучающ. Поощрены денежным вознаграждением за отличную учебу 9кл-10кл.7 обуч.
| Проведение районных мероприятий, конкурсов с педагогическими работниками |  | Регионалальный этап Всероссийской олимпиады школьников для обучающихся 9-11 классов | Проведен егионалальный этап Всероссийской олимпиады школьников для обучающихся 9-11 классов
4 | Реализация государственных полномочий опеки и попечительства на 2018-2021 годы
| Осуществление государственных полномочий по выплате вознаграждений профессиональным опекунам | Выплата вознаграждения профессиональным опекунам | Выплата 3 профессиональным опекунам | За 2018 года выплата произведена 4 профессиональным опекунам
| Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству | Обеспечение деятельности в муниципальных образования Лешуконского района деятельности по опеке и попечительству | Обеспечение деятельности по опеке и попечительству Лешуконского района - 3 чел. | 3 специалиста Управления образования обеспечивают в муниципальных образованиях Лешуконского района деятельность по опеке и попечительству
| Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей | Обеспечить детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей жилым помещением за счет средств федерального и областного бюджета | Обеспечить 3 детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей жилым помещением | Количество детей-сирот, которым приобретены жилые помещения в текущем году- 3 чел.
Ответственный исполнитель |  |  |  | З.Н. Белькова

## прил7
Приложение 7
ОТЧЕТ
об использовании финансовых средств за счет источников на реализацию муниципальной программы МО "Лешуконский муниципальный район" "Развитие образования МО "Лешуконский муниципальный район" на 2018-2021 годы"
за январь-декабрь 2018 года
№ п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Направление расходов | Предусмотрено паспортом Программы на 2018 год |  |  |  |  | Предусмотрено бюджетом на 2018 год
|  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  | Всего | в том числе по источникам:
|  |  |  | фед.бюджет | обл.бюджет | местн.бюджеты | внебюджетные |  | фед.бюджет | обл.бюджет | местн.бюджеты | внебюджетные
2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Развитие системы дошкольного образования муниципального образования «Лешуконский муниципальный район на 2018-2021 годы" | Всего | 59348.583 | 0 | 41060.5 | 18288.083 | 0 | 59348.583 | 0 | 41060.5 | 18288.083 | 0
| Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по реализации программ дошкольного образования МБОУ МО "Лешуконский муниципальный район" |  | 53657.843 |  | 36050.3 | 17607.543 |  | 53657.843 |  | 36050.3 | 17607.543
| компенсация родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования |  | 2298.9 |  | 2298.9 |  |  | 2298.9 |  | 2298.9 | 0
| обеспечение бесплатным питанием детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и детей-инвалидов |  | 182.89 |  |  | 182.89 |  | 182.89 |  | 0 | 182.89
формирование доступной среды для инвалидов
Создание условий для реализации предметно-развивающей среды с учетом требований ФГОС ДО
Разработка основных образовательных программ дошкольного образования, а также программ для детей с ОВЗ
Повышение квалификации педагогических работников системы дошкольного образования;
Проведение мероприятий с педагогическими работниками финансирование учтено в подпрограмме 3.
| Выполнение социальных гарантий по бесплатному проезду к месту отдыха и обратно |  | 250.66 |  |  | 250.66 |  | 250.66 |  | 0 | 250.66
| Проведение специальной оценки условий труда |  | 14.5 |  |  | 14.5 |  | 14.5 |  | 0 | 14.5
| Обеспечение мер социальной поддержки педагогических работников |  | 2711.3 |  | 2711.3 | 0 |  | 2711.3 |  | 2711.3 | 0
Капитальный и текущий ремонт зданий дошкольных образовательных организаций
| Содержание противопожарного оборудования и проведение противопожарных мероприятий |  | 232.49 |  |  | 232.49 |  | 232.49 |  |  | 232.49
Резервные средства для финансового обеспечения оплаты комунальных услуг
Установка камер видеонаблюдения, ограждений дошкольных организаций (огражденеи З/р , Колосок, Теремок)
2 | Развитие общего и дополнительного образования в МО «Лешуконский муниципальный район на 2018-2021 годы" | Всего | 196116.43 | 0 | 145362.53 | 50753.9 | 0 | 196116.43 | 0 | 145362.53 | 50753.9 | 0
| Субсидии образовательным организациям на финансовое обеспечение муниципального задания (выполнение работ) |  | 180276.9 |  | 132866.1 | 47410.8 |  | 180276.9 |  | 132866.1 | 47410.8
Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья
| Обеспечение питанием детей, проживающих в пришкольных интернатах; |  | 240.2 |  |  | 240.2 |  | 240.2 |  | 0 | 240.2
| Возмещение затрат, связанных с организацией благотворительного питания в школьных столовых для детей из малообеспеченных семей |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 0 | 100
| Организация подвоза обучающихся. |  | 622.36 |  |  | 622.36 |  | 622.36 |  | 0 | 622.36
Формирование доступной среды для инвалидов
| Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей |  | 889.13 |  | 789.13 | 100 |  | 889.13 |  | 789.13 | 100
Повышение квалификации педагогических работников системы общего образования;
| Выполнение социальных гарнтий по бесплатному проезду к месту отдыха и обратно |  | 1178.73 | 0 |  | 1178.73 |  | 1178.73 | 0 | 0 | 1178.73
| Обеспечение мер социальной поддержки педагогических работников, отдельных категорий квалифицированных специалистов |  | 9874.13 |  | 9850.3 | 23.83 |  | 9874.13 |  | 9850.3 | 23.83
| Проведение мероприятий с обучающимися образовательных организаций |  | 12.18 |  |  | 12.18 |  | 12.18 |  | 0 | 12.18
| Проведение текущих и капитальных ремонтов в образовательных организациях |  | 2236.12 |  | 1857 | 379.12 |  | 2236.12 |  | 1857 | 379.12
| Содержание противопожарного оборудования и проведение противопожарных мероприятий |  | 645.73 |  |  | 645.73 |  | 645.73 |  |  | 645.73
Обновление и содержание школьных автобусов (2 автобуса)
Резервные средства для финансового обеспечения оплаты комунальных услуг
| Проведение специальной оценки условий труда |  | 40.95 |  |  | 40.95 |  | 40.95 |  |  | 40.95
3 | Одарённые и талантливые дети Лешуконского района на 2018-2021 годы | Всего | 232.82 | 0 | 0 | 232.82 | 0 | 232.82 | 0 | 0 | 232.82 | 0
| Проведение районных мероприятий, участие в областных, всероссийскийх мероприятиях |  | 127.82 |  |  | 127.82 |  | 127.82 |  |  | 127.82
| Развитие системы выявления, развития и поддержки одаренных и талантлтвых детей |  | 75 |  |  | 75 |  | 75 |  |  | 75
| Проведение районных мероприятий, конкурсов с педагогическими работниками |  | 30 |  |  | 30 |  | 30 |  |  | 30
4 | Реализация государственных полномочий опеки и попечительства на 2018-2021 годы | Всего | 4222.74 | 1318.45 | 2904.29 | 0 | 0 | 4222.74 | 1318.45 | 2904.29 | 0 | 0
| выплата вознаграждений профессиональным опекунам |  | 222.8 |  | 222.8 |  |  | 222.8 |  | 222.8
| организация и осуществление деятельности по опеке и попечительств |  | 2210.9 |  | 2210.9 |  |  | 2210.9 |  | 2210.9
| Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей |  | 1789.04 | 1318.45 | 470.59 |  |  | 1789.04 | 1318.45 | 470.59
Ответственный исполнитель | [5 empty] | З.Н. Белькова

## прил9
Приложение 9
Сведения
о достижении значений показателей муниципальной программы МО "Лешуконский муниципальный район" "Развитие образования МО "Лешуконский муниципальный район" на 2018-2021 годы"
за 2018 год
№ п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значение показателей (индикаторов) муниципальной программы района |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | год, предшествующий отчетному-2017г | отчетный год-2018 год
|  |  |  | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного образования"
1 | Доля детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных услугами дошкольного образования | % | 100 | 99 | 100 | нет
2 | Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим ФГОС ДО | % | 100 | 100 | 100 | нет
Подпрограмма 2 "Развитие общего образования"
1 | Доля выпускников, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, от общей численности выпускников, участвовавших в ЕГЭ по русскому языку и математике | % | 100 | 98 | 100 | нет
2 | Доля обучающихся по ФГОС | % | 100 | 90 | 100 | нет
3 | Удельный вес обучающихся, обеспеченных качественным горячим питанием | % | 98 | 98 | 98.91 | нет
4 | Удельный вес обучающихся в современных условиях | % | 40 | 40 | 40 | нет
Подпрограмма 3 ""Развитие дополнительного образования и воспитания"
1. | Охват руководящих и педагогических работников различными формами повышение квалификации (1 раз в 3 года) | % | 90 | 100 | 100
2 | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в конкурсах различного уровня | % | 60 | 65 | 67
3 | Доля обучающихся, охваченных дополнительными образовательными программами | % | 75 | 80 | 80
4 | Уровень удовлетворенности населения МО "Лешуконский муниципальный район" качеством предоставляемых услуг в сфере образования | % | 60 | 65 | 65
Подпрограмма 4 "Реализация государственных полномочий по опеке и попечительству"
1 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации (на усыновление (удочерение) и под опеку (попечительство) | % | 98 | 98

## пояснит
Пояснительная записка
к отчету о реализации муниципальной программы МО "Лешуконский муниципальный район" "Развитие образования МО "Лешуконский муниципальный район" на 2018-2021 годы"
1. Сведения о соответствии фактических значений основных целевых индикаторов установленным при утверждении муниципальной программы, а также сведения о показателях, значения которых отличаются от среднерайонных, среднеобластных в худшую сторону или имеют неблагоприятную динамику при реализации муниципальной программы
Фактические значения индикаторов за 2018 год соответствуют установленным программой
2. Информация о динамике целевых показателей и индикаторов в соответствии с полнотой финансирования муниципальной программы
Индикаторы программы достигнуты в полной мере в соответствии с объемом финансирования
3. Информация о ходе и полноте выполнения мероприятий и муниципальной программы в целом, о причинах несвоевременного выполнения мероприятий
В рамках данной муниципальной программы реализовывается 4 подпрограммы. Все мероприятия, утвержденные программой на 2018 год выполнены в полном объеме.
4. Информация о количестве муниципальных поселений, на территории которых реализуются мероприятия муниципальной программы
МО "Лешуконское", МО "Вожгорское", МО "Койнасское", МО "Ценогорское", МО "Олемское", МО "Юромское"
5. Информация о достигнутой экономии бюджетных расходов на выполнение работ, поставку товаров и предоставление услуг для реализации мероприятий от проведения торгов (конкурсов) на участие в реализации программных мероприятий и направлениях расходования сэкономленных средств
Экономия бюджетных средств от проведения аукциона на проведение ремонта спортивного зала Вожгорской школы сложилась в сумме 657 тыс.руб. Сложившаяся экономия направлена на работы по противопожарной безопасности спортивного зала Вожгорской школы.
6. Сведения о внедрении и эффективности инновационных проектов
инновационные проекты не внедрялись
7. Оценка влияния фактических результатов реализации муниципальной программы на различные сферы экономики района
не оценивалось
8. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу и приведении ее в соответствие с фактической реализацией
Изменения внесены в программу постановлениями № 263 от 29.05.2018г., № 277 от 01.06.2018г., № 432 от 17.09.2018г., № 529 от 12.11.2018г., № 547 от 14.11.2018г. № 620 от 14.12.2018г. - изменения предусматривали привидение лимитов финансирования программы в соответствие лимитам, утвержденными решениями Собрания депутатов МО "Лешуконский муниципальный район" "О бюджете на 2018 год".
Note on A13: Автор: ремонт спорт.зала койнаса в 2017г