- Приложение N 1

к постановлению администрации

муниципального образования

"Лешуконский муниципальный район»"

от 04.05.2017 N 155

Сводный годовой  доклад  о  ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования «Лешуконский муниципальный район»

- I. Сведения о муниципальных программах муниципального

образования "Лешуконский муниципальный район", реализация которых осуществлялась в 2018 году

1. МП Развития образования МО «Лешуконский муниципальный район» на 2018-2021 годы.

2. МП Сохранение и развитие сферы культуры МО «Лешуконский муниципальный район» на 2018 -2021годы.

3. МП Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом МО «Лешуконский муниципальный район» на 2017-2020 годы.

4. МП Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории МО «Лешуконский муниципальный район» на 2018 - 2021 годы.

5. МП Развитие территориального общественного самоуправления на территории МО «Лешуконский муниципальный район» на 2018-2021 годы.

6. МП Развитие туризма на территории МО «Лешуконский муниципальный район» на 2018- 2021 годы.

7. МП Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Лешуконского района на 2017 -2020 годы.

8. МП Развитие малого и среднего предпринимательства на территории МО «Лешуконский муниципальный район» на 2017 –2020 годы.

9. МП Развитие физкультуры и спорта на территории МО «Лешуконский муниципальный район» на 2018-2022 годы.

10. МП Реализация семейной и молодежной политики на территории МО «Лешуконский муниципальный район» (2018 -2022 годы).

11. МП Стимулирование развития жилищного строительства в муниципальном образовании «Лешуконский муниципальный район» (2017-2020 годы).

12. МП Развитие имущественных и земельных отношений в муниципальном образовании «Лешуконский муниципальный район» на 2017-2020 годы.

13. МП Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водоснабжения муниципального образования «Лешуконский муниципальный район на 2017-2020 годы.

14. МП Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Лешуконский муниципальный район на 2017-2020 годы.

15. МП Формирование современной городской среды в МО «Лешуконский муниципальный район» на 2018-2022 годы.

16. МП Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения муниципального образования «Лешуконский муниципальный район» на 2018-2021 годы.

17. МП Профилактика правонарушений в Лешуконском районе на 2018-2021 годы.

18. МП Профилактика нарушений обязательных требований законодательства, осуществляемая органами муниципального контроля МО «Лешуконский муниципальный район» на 2018-2021 годы

- II. Сведения о достижении значений целевых индикаторов

муниципальных программ муниципального образования "Лешуконский муниципальный район" за 2018 год

| Наименования целевых индикаторов | Единицы измерения | Значения целевых индикаторов |  | Процент исполнения | Причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие образования МО "Лешуконский муниципальный район" на 2018-2021 годы" |  |  |  |  |  |
| Доля детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, обеспеченных услугами дошкольного образования | % | 99 | 100 | 101 |  |
| Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по програм-мам, соответствующим ФГОС ДО | % | 100 | 100 | 100 |  |
| Доля выпускников, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, от общей численности выпускников, участвовавших в ЕГЭ по русскому языку и математике | % | 98 | 100 | 102 |  |
| Доля обучающихся по ФГОС | % | 90 | 100 | 110 |  |
| Удельный вес обучающихся, обеспечен-ных качественным горячим питанием | % | 98 | 98,9 | 100 |  |
| Удельный вес обучающихся в современных условиях | % | 40 | 40 | 100 |  |
| Охват руководящих и педагогических работников различными формами повышение квалификации (1 раз в 3 года) | % | 100 | 100 | 100 |  |
| Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в конкурсах различного уровня | % | 65 | 67 | 100 |  |
| Доля обучающихся, охваченных дополнительными образовательными программами | % | 80 | 80 | 100 |  |
| Уровень удовлетворенности населения МО "Лешуконский муниципальный район" качеством предоставляемых услуг в сфере образования | % | 65 | 65 | 100 |  |
| Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации (на усыновление (удочерение) и под опеку (попечительство) | % | 98 | 98 | 100 |  |
| Муниципальная программа «Сохранение и развитие сферы культуры в МО «Лешуконский муниципальный район» на 2018-2021 годы» |  |  |  |  |  |

| Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | % | 5 | 5 |  | 100 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Увеличение средней суммы одного гранта конкурса инновационных проектов для поддержки творческих проектов в области культуры района | Тыс.руб. | 7 | 6 |  | 86 |  | Недостаточное финансирование |
| Увеличение количества стипендиатов (лауреатов премий) среди работников культуры Лешуконского района и одаренных учащихся МБОУ ДОД «ДМШ №29» | Чел. | 1 | 1 |  | 100 |  |  |
| Увеличение доли детей Лешуконского района, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей | % | 8 | 7 |  | 87 |  |  |
| Повышение уровня удовлетворенности населения Лешуконского района качеством предоставления услуг | % | 74 | 71 |  | 96 |  |  |
| Подпрограмма № 1 «Сохранение и развитие историко-культурного наследия, народной традиционной культуры, культурно-досуговой деятельности, художественного творчества» |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение количества проведенных культурно-досуговых мероприятий | % | 1 | 1 | 100 |  |  |  |
| Увеличение количества клубных формирований (по сравнению с предыдущим годом) | % | 1 | 1 | 100 |  |  |  |
| Увеличение количества участников клубных формирований (по сравнению с предыдущим годом) | % | 1 | 1 | 100 |  |  |  |
| Увеличение посещаемости музеев (по сравнению с предыдущим годом) | % | 0,3 | 0,3 | 100 |  |  |  |
| Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда (по сравнению с предыдущим годом) | % | 1 | 1 | 100 |  |  |  |
| Среднемесячная заработная плата работников МУК, расположенных на территории МО | Руб. | 37714,06 | 38507,18 | 102 |  |  |  |
| Подпрограмма № 2 «Информационное библиотечное обслуживание населения» |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение количества пользователей | человек | 6232 | 6255 |  | 100 |  |  |
| Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды | Тыс. ед. | 3865 | 3454 |  | 89 |  | Недостаточное финансирование |
| Увеличение доли библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | % | 90 | 90 |  | 100 |  |  |
| Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Лешуконского района | Ед. | 6300 | 8743 |  | 139 |  |  |
| Среднемесячная заработная плата работников МУК, расположенных на территории МО | Руб. | 37714,06 | 37978,82 |  | 101 |  |  |
| Подпрограмма № 3 «Волшебная сила искусства» |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество учащихся МБОУ ДОД «ДМШ №29», участвующих в творческих конкурсах, фестивалях, концертах разного статуса | Чел. | 50 | 50 |  | 100 |  |  |
| Количество учащихся-победителей и призеров конкурсов, фестивалей разного статуса | Чел. | 30 | 0 |  | 0 |  | Нет финансирования на выезд учащихся |
| Количество учащихся, поступивших на обучение в образовательные учреждения среднего и профессионального образования в сфере культуры и искусства | Чел. | 3 | 0 |  | 0 |  |  |
| Уровень средней заработной платы работников к среднемесячной заработной плате по Архангельской области (по дополнительному образованию к средней учителей) | % | 98,3 | 100 |  | 102 |  |  |

| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом МО «Лешуконский муниципальный район» на 2017-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля расходов бюджета МО, формируемых в рамках муниципальных программ | % | 87 | 88 | 101 |  |  |  |
| Доля расходов на обслуживание муниципального долга МО «Лешуконский муниципальный район» в объеме расходов бюджета МО «Лешуконский муниципальный район». | % | 0,16 | 0,29 | 181 |  |  |  |
| Внесение в Собрание депутатов МО «Лешуконский муниципальный район» проекта решения о бюджете МО «Лешуконский муниципальный район» на очередной финансовый год с документами и материалами, предусмотренными бюджетным законодательством (дата) | дата | до 15 ноября | до 15 ноября | 100 |  |  |  |
| Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в территории МО «Лешуконский муниципальный район» на 2018-2021 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение рейдов, заседаний ТКДН в отдалённых МО | Ед. | 2 | 2 |  | 100 |  |  |
| Организация, функционирование и проведение работы, круглых столов для трудных подростков | Ед. | 2 | 2 |  | 100 |  |  |
| Оказание экстренной неотложной помощи требующей материальных затрат детям оказавшимся в трудной жизненной ситуации | Ед. | 2 | 2 |  | 100 |  |  |
| Изготовление, размещение информационных стендов, буклетов, брошюр по профилактике безнадзорности и правонарушений н/л | Ед. | 50 | 50 |  | 100 |  |  |
| Содействие в обеспечении перевозки несовершеннолетних, в том числе состоящих на проф. учётах, для участия в выездных соревнованиях, турслётах, конференциях. | Ед. | 5 | 5 |  | 100 |  |  |
| Содействие в организации проведения мероприятий военно-патриотической направленности | Ед. | 1 | 1 |  | 100 |  |  |
| Содействие в организации спортивных мероприятий, турслётов. | Ед. | 2 | 2 |  | 100 |  |  |
| Содействие в организации праздников, конкурсов фестивалей, научных мероприятий для несовершеннолетних, в т.ч. состоящих на проф. учётах. | Ед. | 2 | 2 |  | 100 |  |  |
| Проведение декад, месячников правовых знаний в образовательных учреждениях, недель профилактики, профилактической операции «подросток». | Ед. | 2 | 2 |  | 100 |  |  |
| Организация общедоступных кружков и секций для детей состоящих на профилактических учётах | Ед. | 1 | 0 |  | 0 |  |  |
| Организация повышения квалификации специалистов, оказание содействия в обучении специалистов | Ед. | 1 | 0 |  | 0 |  | Нет финансирования на выезд спе-циалистов |
| Выпуск информационных бюллетеней, справочников для специалистов | Ед. | 2 | 2 |  | 100 |  |  |
| Обеспечение информационно – методическими материалами, специализированной литературой, печатными изданиями по профилактике детской безнадзорности и жестокого обращения с детьми | Ед. | 1 | 0 |  | 0 |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления на территории МО «Лешуконский муниципальный район» на 2018-2021 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| количество органов ТОС и ТСЖ | Ед. | 51 | 51 |  | 100 |  |  |
| количество реализованных проектов ТОС | Ед. | 14 | 10 |  | 71 |  | Недостаточное финансир-е |
| Доля обученных представителей и руководителей ТОС | % | 3 | 4 |  | 133 |  |  |
| Доля жителей населенных пунктов от общего количества населения | % | 40 | 71 |  | 100 |  |  |
| Количество материалов в средствах массовой информации и информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» о деятельности ТОС | Ед. | 7 | 8 |  | 114 |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие туризма на территории МО «Лешуконский муниципальный район» на 2018-2021 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| объем инвестиций в развитие туристической инфраструктуры | Тыс. руб. | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| номерной фонд коллективных средств размещения | Кол-во | 22 | 22 |  | 100 |  |  |
| количество койко –мест в коллективных средствах размещения | Ед. | 58 | 58 |  | 100 |  |  |
| количество работающих в туристических фирмах | чел | 4 | 4 |  | 100 |  |  |
| Количество средств размещения классифицированных в соответствии с системой классификации гостиниц и иных средств размещения | Ед. | 7 | 5 |  | 71 |  |  |
| численность туристов, въезжающих в МО «Лешуконский муниципальный район» с туристическими целями | Чел. | 2243 | 1075 |  | 48 |  | Отсутствие дорог и объектов размещения |
| Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Лешуконского района на 2017 -2020 г» |  |  |  |  |  |  |  |
| закупки сельскохозяйственной продукции от местных сельхозтоваропроизводителей | % | +2 | На уровне 2017 г. |  | 90 |  |  |
| увеличение объемов товарной сельскохозяйственной продукции | % | +1,5 | На уровне 2017 г |  | 80 |  |  |
| увеличение мощностей по переработке сельскохозяйственной и дикорастущей продукции | % | +3 | На уровне 2017 г |  | 80 |  |  |
| содействие участию сельхозтоваропроизводителей в выставочно-ярмарочной деятельности | Ед. | 20 | 16 |  | 80 |  |  |
| предоставление сельхозтоваропроизводителям и заготовительным пунктам консультаций по вопросам сельскохозяйственной и заготовительной деятельности бесплатных консультативных услуг, оказанных сельхозтоваропроизводителям | Ед. | 50 | 38 |  | 76 |  |  |
| размещение в средствах массовой информации и на сайте администрации информационных сообщений по вопросам развития сельского хозяйства и заготовительных пунктов | Ед. | 12 | 19 |  | 158 |  |  |
| Муниципальная программа " Развитие малого и среднего предпринимательства на территории МО «Лешуконский муниципальный район» на 2017 –2020 годы" |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение количества субъектов малого предпринимательства в приоритетных видах предпринимательской деятельности (на конец года) | Чел. | 158 | 140 |  | 87 |  | Ежегодное сокращение населения, соответственно, и ИП. |
| Увеличение численности занятых в сфере малого предпринимательства | % | +2 | На уровне прошлого года |  | 90 |  |  |
| Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства консультаций по актуальным вопросам предпринимательской деятельности | Ед. | 32 | 28 |  | 88 |  | Консультации предоставлялись по факту обращения |
| Содействие по размещению муниципальных заказов у субъектов малого предпринимательства по поставкам товаров, выполнению работ, оказанию услуг | Ед. | 16 | У ед. поставщика без проведения торгов –184 договорааукцион для СМП – 5 |  | 100 |  |  |
| Содействие участию субъектов малого и среднего предпринимательства в выставочно-ярмарочной деятельности | Ед. | 5 | 9 |  | 180 |  |  |
| Размещение в средствах массовой информации и на сайте администрации информационных сообщений по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | Ед. | 7 | 7 |  | 100 |  |  |
| Муниципальная программа «МП Развитие физкультуры и спорта на территории МО «Лешуконский муниципальный район» на 2018-2022 г» |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом от общего количества проживающих на территории района | % | 32,3 | 34,4 |  | 106 |  |  |
| Количество проводимых спортивно-массовых мероприятий в районе | Ед. | 33 | 33 |  | 100 |  |  |
| Количество выездов сборных команд на межрайонные соревнования | Ед. | 9 | 9 |  | 100 |  |  |
| Количество видов спорта, в которых принимали участие сборные района в рамках Летних спортивных Игр, Беломорских игр | Ед. | 10 | 10 |  | 100 |  |  |
| Количество медалей, завоёванных спортсменами и сборными командами района на соревнованиях в рамках Летних спортивных Игр, Беломорских игр | Ед. | 9 | 9 |  | 100 |  |  |
| Количество человек, участвующих в соревнованиях районного, межрайонного, областного уровня от Лешуконского района | Чел. | 1550 | 1550 |  | 100 |  |  |
| Муниципальная программа «Реализация семейной и молодежной политики на территории МО «Лешуконский муниципальный район» (2018 -2022 годы)» |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение семинаров, круглых столов по развитию волонтерского движения среди молодежи | Ед. | 2 | 2 |  | 100 |  |  |
| Проведение районных и межрайонных мероприятий для молодежи | Ед. | 1 | 1 |  | 100 |  |  |
| Организация и проведение мероприятий по развитию детского и молодежного общественного движения и молодежного самоуправления | Ед. | 1 | 1 |  | 100 |  |  |
| Проведение мероприятий по поддержке одаренной, талантливой и творческой молодежи | Ед. | 1 | 1 |  | 100 |  |  |
| Реализация проектов и программ, направленных на поддержку молодых семей и молодежи, находящихся в трудной жизненной ситуации, и профилактику асоциальных проявлений в молодежной среде | Ед. | 1 | 1 |  | 100 |  |  |
| Проведение мероприятий, направленных на пропаганду семейных ценностей и ответственного родительства: чествование семей, семинары для приемных родителей и опекунов, традиционные семейные праздники, награждение семей и т.п. | Ед. | 3 | 3 |  | 100 |  |  |
| Реализация мероприятий и проектов, направленных на поддержку женских общественных объединений и активной общественности | Ед. | 1 | 1 |  | 100 |  |  |
| Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в летний и каникулярный период | Чел. | 50 | 40 |  | 80 |  | Недостаточное финансирование |
| Реализация мероприятий по содействию трудоустройству молодежи и профориентационной направленности | Ед. | 5 | 5 |  | 100 |  |  |
| Реализация проектов и мероприятий, направленных на профилактику негативных проявлений в молодежной среде | Ед. | 3 | 3 |  | 100 |  |  |
| Реализация проектов и мероприятий патриотической направленности | Ед. | 1 | 1 |  | 100 |  |  |
| Реализация проектов и мероприятий по данному направлению | Ед. | 1 | 1 |  | 100 |  |  |
| Участие молодежи в межрайонных, областных мероприятиях: конкурсах, фестивалях, форумах и т.п | Ед. | 2 | 2 |  | 100 |  |  |
| Муниципальная программа «Стимулирование развития жилищного строительства в муниципальном образовании «Лешуконский муниципальный район» (2017-2020 годы)» |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой объем ввода жилья к 2017 году, включая некоммерческий жилищный фонд в Лешуконском районе | Кв.м | 600 | 485 |  | 81 |  |  |
| Доля семей, улучшившая свои жилищные условия, обеспеченная доступным и комфортным жильем к 2017 году | % | 5 | 5 |  | 100 |  |  |
| Количество обеспеченных проектной документацией на обеспечение объектами инженерной инфраструктуры земельных участков, предоставляемых многодетным семьям | Ед. | 0 | 0 |  | 100 |  |  |
| Количество молодых семей, улучшивших свои жилищные условия, включая многодетные семьи | Семей | 5 | 5 |  | 100 |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие имущественных и земельных отношений в муниципальном образовании «Лешуконский муниципальный район» на 2017-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| Формирование земельных участков | Ед. | 12 | 9 |  | 75 |  | Недостаточное финансир-е |
| Объекты муниципальной собственности, ранее учтенные, для которых необходима техническая документация | Ед. | 15 | 7 |  | 46,7 |  | Недостаточное финансир-е |
| Количество объектов муниципального имущества, в отношении которых необходимо проведение оценки рыночной стоимости | Ед. | 10 | 7 |  | 70 |  | Недостаточное финансир-е |
| Поступление доходов от сдачи в аренду недвижимого имущества | Тыс.руб | 5124 | 4058 |  | 79,2 |  |  |
| Поступление доходов от сдачи в аренду земельных участков | Тыс.руб | 1380 | 1797 |  | 130 |  |  |
| Муниципальная программа «Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водоснабжения населенных пунктов МО «Лешуконский муниципальный район» на 2017-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка проектов зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения | Шт. | 15 | 15 |  | 100 |  |  |
| Разработка проектов зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения (получение гидрогеологического заключения для подземных источников (артезианских скважин)) | Шт. | 4 | 4 |  | 100 |  |  |
| Замена водонапорной башни по адресу с.Лешуконское, ул.Новоселова | Тыс.руб | 28 | 28 |  | 100 |  |  |
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МО «Лешуконский муниципальный район на 2017-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество резервных источников электрической энергии | Ед. | 8 | 8 |  | 100 |  |  |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в МО «Лешуконский муниципальный район» на 2018-2011 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество дворовых территорий многоквартирных домов, которые планируется благоустроить | Ед. | 1 | 18 |  | 180 |  |  |
| Общая площадь дворовых территорий многоквартирных домов, которые планируется благоустроить | М. кв | 2500 | 52962 |  | 2118 |  |  |
| Количество муниципальных территорий общего пользования, которые планируется благоустроить в рамках субсидии | Ед. | 1 | 1 |  | 100 |  |  |
| Площадь муниципальных территорий общего пользования, которые планируется благоустроить в рамках субсидии | М.кв. | 2300 | 2300 |  | 100 |  |  |
| Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 6,6 | 67,9 |  | 1028 |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения МО «Лешуконский муниципальный район на 2018-2021 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 99 | 99 |  | 100 |  |  |
| Доля отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов | % | 67,9 | 67,9 |  | 100 |  |  |
| Доля отремонтированных проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | % | 67,9 | 67,9 |  | 100 |  |  |
| Протяженность отремонтированных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | Км. | 1,983 | 1,983 |  | 100 |  |  |

- III. Сведения об освоении бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальных программ муниципального образования "Лешуконский муниципальный район", за 2018 год

| Наименование | Запланировано Сумма, руб. | Исполнение, Сумма, руб. | Процент исполнения, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| Все муниципальные программы муниципального образования "Лешуконский муниципальный район" | 385 111 240,84 | 380 994 870,28 | 98,9 |
| Муниципальная программа "Развитие образования МО "Лешуконский муниципальный район" на 2018-2021 годы" | 259 931 237,42 | 258 057 357,70 | 99,3 |
| Подпрограмма «Развитие дошкольного образования МО «Лешуконский муниципальный район» на 2018-2021 годы» | 59 348 575,04 | 58 541 068,43 | 98,6 |
| Расходы на обеспечение подведомственных учреждений | 17 607 538,25 | 17 368 505,83 | 98,6 |
| Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно | 250 657,95 | 250 657,95 | 100,0 |
| Мероприятия по противопожарной безопасности | 232 496,74 | 208 785,00 | 89,8 |
| На присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | 182 892,10 | 167 076,03 | 91,4 |
| Мероприятия в области образования | 14 490,00 | 14 490,00 | 100,0 |
| Софинансирование части дополнительных расходов на повышение минимального размера оплаты труда | 2 335 500,00 | 2 335 500,00 | 100,0 |
| Возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) | 2 711 300,00 | 2 493 336,63 | 92,0 |
| Поддержка муниципальных образований Архангельской области в целях реализации плана мероприятий (дорожной карты) "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки в Архангельской области", утвержденного распоряжением Правительства Архангельской области от 13 марта 2013 года № 60-рп | 711 000,00 | 711 000,00 | 100,0 |
| Реализация образовательных программ | 33 003 800,00 | 33 003 800,00 | 100,0 |
| Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | 2 298 900,00 | 1 987 916,99 | 86,5 |
| Подпрограмма «Развитие общего образования в МО «Лешуконский муниципальный район» на 2018-2021 годы» | 185 037 228,50 | 184 047 653,83 | 99,5 |
| Расходы на обеспечение подведомственных учреждений | 44 834 672,37 | 44 202 449,45 | 98,6 |
| Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно | 1 123 226,10 | 1 123 226,10 | 100,0 |
| Расходы по предоставлению мер социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных специалистов, работающих и проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) за счет средств местного бюджета | 23 833,92 | 22 703,12 | 95,3 |
| Мероприятия по противопожарной безопасности | 562 983,98 | 406 824,00 | 72,3 |
| Софинансирование части дополнительных расходов на повышение минимального размера оплаты труда | 7 202 200,00 | 7 202 200,00 | 100,0 |
| Обеспечение питанием обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, проживающих в интернате | 240 200,00 | 206 174,16 | 85,8 |
| Мероприятия в области образования | 893 908,62 | 867 498,62 | 97,1 |
| Резервный фонд администрации МО "Лешуконский муниципальный район" | 83 971,51 | 83 971,51 | 100,0 |
| Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом | 1 987 000,00 | 1 987 000,00 | 100,0 |
| Резервный фонд Правительства Архангельской области | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,0 |
| Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей за счет местного бюджета | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,0 |
| Возмещение затрат, связанных с организацией благотворительного питания в школьных столовых для детей из малообеспеченных семей | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,0 |
| Возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) | 9 063 200,00 | 8 923 586,87 | 98,5 |
| Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению оплаты набора продуктов питания в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей | 789 132,00 | 789 120,00 | 100,0 |
| Поддержка муниципальных образований Архангельской области в целях реализации плана мероприятий (дорожной карты) "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки в Архангельской области", утвержденного распоряжением Правительства Архангельской области от 13 марта 2013 года № 60-рп | 468 600,00 | 468 600,00 | 100,0 |
| Реализация образовательных программ | 117 464 300,00 | 117 464 300,00 | 100,0 |
| Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и воспитания в системе образования в МО «Лешуконский муниципальный район» на 2018-2021 годы» | 11 312 030,04 | 11 235 271,60 | 99,3 |
| Расходы на обеспечение подведомственных учреждений | 2 209 619,09 | 2 133 125,65 | 96,5 |
| Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно | 55 505,00 | 55 505,00 | 100,0 |
| Мероприятия по противопожарной безопасности | 27 805,95 | 27 805,95 | 100,0 |
| Мероприятия в области образования | 234 500,00 | 234 235,00 | 99,9 |
| Софинансирование части дополнительных расходов на повышение минимального размера оплаты труда | 345 600,00 | 345 600,00 | 100,0 |
| Возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) | 787 100,00 | 787 100,00 | 100,0 |
| Реализация образовательных программ | 7 651 900,00 | 7 651 900,00 | 100,0 |
| Подпрограмма «Реализация государственных полномочий опеки и попечительства на 2018-2021 годы» | 4 233 403,84 | 4 233 363,84 | 100,0 |
| Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 2 210 900,00 | 2 210 900,00 | 100,0 |
| Осуществление государственных полномочий по выплате вознаграждений профессиональным опекунам | 233 463,84 | 233 463,84 | 100,0 |
| Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (областной бюджет) | 470 587,91 | 470 587,91 | 100,0 |
| Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 1 318 452,09 | 1 318 412,09 | 100,0 |
| Муниципальная программа "Сохранение и развитие сферы культуры МО "Лешуконский муниципальный район" на 2018-2021 годы" | 69 647 756,19 | 69 428 488,87 | 99,7 |
| Подпрограмма "Сохранение и развитие историко-культурного наследия, народной традиционной культуры, культурно-досуговой деятельности, художественного творчества" | 26 687 933,59 | 26 603 566,04 | 99,7 |
| Расходы на обеспечение подведомственных учреждений | 21 708 816,61 | 21 644 018,50 | 99,7 |
| Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно | 165 143,56 | 165 143,56 | 100,0 |
| Мероприятия по противопожарной безопасности | 229 733,97 | 229 733,54 | 100,0 |
| Частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированных специалистов учреждений культуры и образовательных организаций (кроме педагогических работников), финансируемых из местных бюджетов, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) | 411 564,65 | 411 564,65 | 100,0 |
| Мероприятия в области культуры | 225 000,00 | 224 651,39 | 99,9 |
| Поддержка отрасли культуры | 52 700,00 | 52 700,00 | 100,0 |
| Резервный фонд Правительства Архангельской области | 402 770,70 | 383 550,40 | 95,2 |
| Повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | 3 492 204,00 | 3 492 204,00 | 100,0 |
| Подпрограмма "Информационное библиотечное обслуживание населения" | 39 782 447,18 | 39 706 951,79 | 99,8 |
| Расходы на обеспечение подведомственных учреждений | 13 478 507,14 | 13 404 155,75 | 99,5 |
| Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно | 58 923,85 | 58 923,85 | 100,0 |
| Частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированных специалистов учреждений культуры и образовательных организаций (кроме педагогических работников), финансируемых из местных бюджетов, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) | 336 668,15 | 336 668,15 | 100,0 |
| Мероприятия по противопожарной безопасности | 8 150,00 | 8 150,00 | 100,0 |
| Мероприятия в области культуры | 292 072,88 | 290 928,88 | 99,6 |
| Частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированных специалистов учреждений, финансируемых из местных бюджетов, работающих и проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) | 14 400,00 | 14 400,00 | 100,0 |
| Поддержка отрасли культуры | 108 960,16 | 108 960,16 | 100,0 |
| Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципальных образований Архангельской области | 23 027 620,00 | 23 027 620,00 | 100,0 |
| Подключение к сети «Интернет» муниципальных общедоступных библиотек и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | 52 100,00 | 52 100,00 | 100,0 |
| Повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | 2 405 045,00 | 2 405 045,00 | 100,0 |
| Подпрограмма "Волшебная сила искусства" | 3 177 375,42 | 3 117 971,04 | 98,1 |
| Расходы на обеспечение подведомственных учреждений | 2 939 569,10 | 2 880 164,72 | 98,0 |
| Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно | - | - | 0,0 |
| Мероприятия по противопожарной безопасности | 54 528,27 | 54 528,27 | 100,0 |
| Повышение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы» | 44 878,05 | 44 878,05 | 100,0 |
| Возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) | 138 400,00 | 138 400,00 | 100,0 |
| Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом МО "Лешуконский муниципальный район" на 2017-2020 годы" | 41 093 105,39 | 41 030 539,76 | 99,9 |
| Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 1 050 400,00 | 1 050 400,00 | 100,0 |
| Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 95 000,00 | 95 000,00 | 100,0 |
| Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечения их функций | 7 755 517,05 | 7 708 921,22 | 99,4 |
| Выплата доплаты к пенсии за счет средств местного бюджета | 2 338 308,26 | 2 338 308,26 | 100,0 |
| Обслуживание муниципального долга | 1 262 000,00 | 1 248 679,47 | 98,9 |
| Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки | 165 400,00 | 165 400,00 | 100,0 |
| Софинансирование вопросов местного значения | 19 881 900,00 | 19 881 900,00 | 100,0 |
| Осуществление полномочий по обеспечению проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, содержание муниципального жилищного фонда, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством | 95 800,00 | 95 800,00 | 100,0 |
| Осуществление полномочий по созданию условий для массового отдыха жителей поселения и организацию обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам | 205 000,00 | 205 000,00 | 100,0 |
| Осуществление полномочий по участию в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортировке твердых коммунальных отходов | 257 000,00 | 257 000,00 | 100,0 |
| осуществление полномочий по организации ритуальных услуг и содержание мест захоронения | 49 000,00 | 49 000,00 | 100,0 |
| Осуществление полномочий по осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни, здоровья | 5 100,00 | 5 100,00 | 100,0 |
| Осуществление полномочий по муниципальному земельному контролю за использованием земель поселения | 5 100,00 | 5 100,00 | 100,0 |
| Осуществление полномочий по проведению выборов в представительные органы | 313 180,00 | 313 180,00 | 100,0 |
| Софинансирование части дополнительных расходов на повышение минимального размера оплаты труда | 660 500,00 | 660 500,00 | 100,0 |
| Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | 1 188 600,00 | 1 188 600,00 | 100,0 |
| Доставка муки и лекарственных средств в районы Крайнего Севера и приравненных к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов | 690 000,00 | 690 000,00 | 100,0 |
| Осуществление государственных полномочий по созданию комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | 1 263 300,00 | 1 263 300,00 | 100,0 |
| Осуществление государственных полномочий в сфере административных правонарушений | 375 000,00 | 375 000,00 | 100,0 |
| Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,0 |
| Осуществление государственных полномочий по формированию торгового реестра | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,0 |
| Осуществление государственных полномочий в сфере охраны труда | 316 000,00 | 316 000,00 | 100,0 |
| Трансферты на осуществление полномочий по формированию, исполнению бюджета муниципального образования | 3 071 000,08 | 3 068 350,81 | 99,9 |
| Муниципальная программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории МО "Лешуконский муниципальный район" на 2018-2021 годы" | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,0 |
| Мероприятия в сфере патриотического воспитания граждан и молодежной политики | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,0 |
| Муниципальная программа "Развитие территориального общественного самоуправления на территории муниципального образования "Лешуконский муниципальный район" на 2018-2021 годы" | 503 900,00 | 503 900,00 | 100,0 |
| Развитие территориального общественного самоуправления Архангельской области | 503 900,00 | 503 900,00 | 100,0 |
| Муниципальная программа "Развитие туризма на территории МО "Лешуконский муниципальный район" на 2018-2021 годы" | 20 000,00 | 10 000,00 | 50,0 |
| Мероприятия по развитию туризма в Лешуконском районе | 20 000,00 | 10 000,00 | 50,0 |
| Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Лешуконского района на 2017-2020 годы" | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,0 |
| Субсидии на оказание поддержки сельскохозяйственного производства | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,0 |
| Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории МО "Лешуконский муниципальный район" на 2017-2020 годы" | 60 000,00 | 30 000,00 | 50,0 |
| На создание собственного бизнеса начинающим предпринимателям | 30 000,00 | - | 0,0 |
| Мероприятия по поддержке малого и среднего предпринимательства | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,0 |
| Муниципальная программа "Развитие физкультуры и спорта на территории МО "Лешуконский муниципальный район" на 2018-2022 годы" | 115 000,00 | 115 000,00 | 100,0 |
| Мероприятия в области физической культуры и спорта | 115 000,00 | 115 000,00 | 100,0 |
| Муниципальная программа "Реализация семейной и молодежной политики на территории МО "Лешуконский муниципальный район" (2018-2022 годы)" | 105 000,00 | 104 746,46 | 99,8 |
| Мероприятия в сфере патриотического воспитания граждан и молодежной политики | 105 000,00 | 104 746,46 | 99,8 |
| Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в Лешуконском районе на 2018-2021 годы" | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 |
| Мероприятия по профилактике правонарушений | 10 000,00 | 10 000,00 | #ДЕЛ/0! |
| Муниципальная программа "Стимулирование развития жилищного строительства в муниципальном образовании «Лешуконский муниципальный район» (2017-2020 годы)" | 1 617 316,00 | 1 617 316,00 | 100,0 |
| Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий | 331 069,00 | 331 069,00 | 100,0 |
| Реализация мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов | 1 216 247,00 | 1 216 247,00 | 100,0 |
| Разработка генеральных планов и правил землепользования и застройки поселений, схемы территориального планирования района | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,0 |
| Муниципальная программа "Развитие имущественных и земельных отношений в муниципальном образовании "Лешуконский муниципальный район" на 2017-2020 годы" | 1 188 676,75 | 1 045 803,96 | 88,0 |
| Оплата коммунальных услуг по объектам муниципальной собственности, находящихся в казне | 6 015,75 | 6 015,75 | 100,0 |
| Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности | 200 000,00 | 161 272,14 | 80,6 |
| Расходы на содержание муниципального имущества | 120 000,00 | 108 220,07 | 90,2 |
| Приобретение объектов движимого имущества в муниципальную собственность | 641 280,00 | 641 280,00 | 100,0 |
| Приобретение земельного участка по адресу: Архангельская область, Лешуконский район, с.Лешуконское, ул.Октябрьская, около д.26 | 58 000,00 | 58 000,00 | 100,0 |
| Проведение кадастровых работ по формированию земельных участков | 163 381,00 | 71 016,00 | 43,5 |
| Муниципальная программа "Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водоснабжения муниципального образования «Лешуконский муниципальный район на 2017-2020 годы" | 285 600,00 | 285 600,00 | 100,0 |
| Замена водонапорной башни по адресу с.Лешуконское ул.Новоселова | 28 000,00 | 28 000,00 | 100,0 |
| Разработка проектов зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения | 257 600,00 | 257 600,00 | 100,0 |
| Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования "Лешуконский муниципальный район" на 2017-2020 годы" | 2 141 820,00 | 1 206 919,00 | 56,4 |
| Резервный фонд Правительства Архангельской области | 2 141 820,00 | 1 206 919,00 | 56,4 |
| Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории МО "Лешуконский муниципальный район" на 2018-2022 годы" | 2 193 548,22 | 2 193 548,22 | 100,0 |
| Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | 1 905 389,08 | 1 905 389,08 | 100,0 |
| Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | 288 159,14 | 288 159,14 | 100,0 |
| Муниципальная программа «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения муниципального образования «Лешуконский муниципальный район» на 2018-2021 годы» | 6 158 280,87 | 5 315 650,31 | 86,3 |
| Софинансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 395 900,00 | 395 900,00 | 100,0 |
| Капитальный ремонт и ремонт сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них | 853 472,68 | 321 771,17 | 37,7 |
| Осуществление полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации | 4 908 908,19 | 4 597 979,14 | 93,7 |

- IV. Сведения об оценке эффективности реализации

муниципальных программ муниципального образования

" Лешуконский муниципальный район " за 2018 год

| N п/п | Наименование | Степень достижения плановых значений целевых индикаторов муниципальной программы, Sn (%) | Уровень освоения бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, Sb (%) | Критерий эффективности муниципальной программы, Кэф (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Высокая эффективность реализации Кэф >= 90 |  |  |  |  |
|  | Муниципальная программа "Развитие образования МО "Лешуконский муниципальный район" на 2018-2021 годы" | 101,2 | 99,3 | 100,25 |
|  | Муниципальная программа "Сохранение и развитие сферы культуры МО "Лешуконский муниципальный район" на 2018-2022 годы" | 90,1 | 99,7 | 94,9 |
|  | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом МО «Лешуконский муниципальный район» на 2017-2020 годы» | 127.3 | 99,9 | 113,6 |
|  | Муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления на территории МО «Лешуконский муниципальный район» на 2018-2021 годы» | 103,6 | 100 | 101,8 |
|  | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Лешуконского района на 2017 -2020 г» | 94 | 100 | 97 |
|  | Муниципальная программа «Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водоснабжения населенных пунктов МО «Лешуконский муниципальный район» на 2017-2020 годы» | 100 | 100 | 100 |
|  | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в МО «Лешуконский муниципальный район» на 2018-2022 годы» | 705 | 100 | 402,5 |
|  | Муниципальная программа «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения МО «Лешуконский муниципальный район на 2018-2021 годы» | 100 | 96,3 | 93,15 |
|  | Муниципальная программа "Реализация семейной и молодежной политики на территории МО "Лешуконский муниципальный район" (2018-2022 годы)" | 98,5 | 99,8 | 99,2 |
|  | Муниципальная программа "Стимулирование развития жилищного строительства в муниципальном образовании «Лешуконский муниципальный район» (2017-2020 годы)" | 95,3 | 100 | 97,6 |
|  | Муниципальная программа "Развитие физкультуры и спорта на территории МО "Лешуконский муниципальный район" (2018-2022 годы)" | 101 | 100 | 100,5 |
| - Средняя эффективность реализации 70<=Кэф< 90 |  |  |  |  |
|  | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МО «Лешуконский муниципальный район на 2017-2020 годы» за период январь – декабрь 2017г» | 100 | 56,4 | 78,2 |
|  | Муниципальная программа "Развитие имущественных и земельных отношений в муниципальном образовании "Лешуконский муниципальный район" на 2017-2020 годы" | 80,2 | 88 | 84,1 |
|  | Муниципальная программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории МО "Лешуконский муниципальный район" на 2018-2021 годы" | 77 | 100 | 88,5 |
|  | Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории МО «Лешуконский муниципальный район» на 2017 –2020 годы " | 107,5 | 50 | 79 |
| - Удовлетворительная эффективность реализации 50<= Кэф < 70 |  |  |  |  |
|  | Муниципальная программа «Развитие туризма на территории МО «Лешуконский муниципальный район» на 2018-2021 годы» | 84 | 50 | 67 |
| - Неудовлетворительная эффективность реализации Кэф< 50 |  |  |  |  |
|  | ………………. |  |  |  |