Приложение № 6

к  Порядку разработки, утверждения

и реализации муниципальных

программ МО «Лешуконский

муниципальный район»

Сведения

о степени выполнения мероприятий муниципальной программы «Профилактика нарушений обязательных требований законодательства, осуществляемая органами муниципального контроля 
МО «Лешуконский муниципальный район» на 2018-2021 годы»

за период январь - декабрь 2018 г.

(нарастающим итогом с начала года)

| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 1. | Модернизация подраздела «Муниципальный контроль» официального сайта администрации | Управление экономического развития и муниципального хозяйства | Добавлены и заполнены новые вкладки подраздела сайта | - |
| 2. | Размещение на официальном сайте администрации перечней НПА, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля | Управление экономического развития и муниципального хозяйства | По каждому виду муниципального контроля размещен перечень НПА | - |
| 3. | Размещение на официальном сайте администрации планов проведения плановых проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | Управление экономического развития и муниципального хозяйства | - | План проверок не согласован Прокуратурой Архангельской области |

Приложение № 7

к  Порядку разработки, утверждения

и реализации муниципальных

программ МО «Лешуконский

муниципальный район»

ОТЧЕТ

об использовании финансовых средств за счет всех источников на реализацию муниципальной

программы «Профилактика нарушений обязательных требований законодательства, осуществляемая органами муниципального контроля МО «Лешуконский муниципальный район» на 2018-2021 годы»

за период январь – декабрь 2018г.

(нарастающим итогом с начала года), тыс. руб.

| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Направление расходов | Предусмотрено паспортом Программы на 2018 год, тыс. руб. |  |  |  |  | Предусмотрено бюджетом на 2018 г., тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего, тыс. руб. | в том числе по источникам: |  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  |
|  |  |  |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюд- жетные |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюд- жетные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | «Профилактика нарушений обязательных требований законодательства, осуществляемая органами муниципального контроля МО «Лешуконский муниципальный район» на 2018-2021 годы» | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Окончание таблицы, см. начало.

| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Направление расходов | Кассовые расходы за отчетный период |  |  |  |  | Отклонение(%), Графу 14 / графу 9 и т.д. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего, тыс. руб. | в том числе по источникам: |  |  |  | Всего, тыс. руб. | в том числе по источникам: |  |  |  |
|  |  |  |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюд- жетные |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюд- жетные |
| 1 | 2 | 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|  | «Профилактика нарушений обязательных требований законодательства, осуществляемая органами муниципального контроля МО «Лешуконский муниципальный район» на 2018-2021 годы» | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 9

к  Порядку разработки, утверждения

и реализации муниципальных

программ МО «Лешуконский

муниципальный район»

Сведения

о достижении значений показателей муниципальной  программы

«Профилактика нарушений обязательных требований законодательства, осуществляемая органами муниципального контроля 
МО «Лешуконский муниципальный район» на 2018-2021 годы» за 2018 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) |  | Единица измерения |  | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы района, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | год, предшествующий отчетному |  | Отчетный год |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | план |  | факт |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
| Муниципальная программа «Профилактика нарушений обязательных требований законодательства, осуществляемая органами муниципального контроля МО «Лешуконский муниципальный район» на 2018-2021 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Количество вкладок подраздела сайта |  | Штуки |  | 10 |  | 12 |  | 12 |  | - |
| 2. |  | Количество перечней НПА, размещенных на сайте |  | Штуки |  | 5 |  | 35 |  | 35 |  | - |
| 3. |  | Количество размещенных на сайте планов проведения плановых проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей |  | Штуки |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | План проверок не согласован Прокуратурой Архангельской области |

Пояснительная записка к отчету

Выполнение муниципальной программы

«Профилактика нарушений обязательных требований законодательства,

осуществляемая органами муниципального контроля 
МО «Лешуконский муниципальный район» на 2018-2021 годы»

В 2018 году

Ответственный исполнитель по программе - Управление экономического развития и муниципального хозяйства администрации МО «Лешуконский муниципальный район».

Финансирование Программы не предусмотрено и не осуществлялось.

Программа разработана для достижения следующих основных целей: предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, создание мотивации к добросовестному поведению подконтрольных субъектов и повышение прозрачности деятельности органов муниципального контроля.

Программные мероприятия направлены на решение следующих задач:

1) укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований, установленных законодательством РФ, путем активизации профилактической деятельности;

2) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, установленных законодательством РФ;

3) повышение правосознания  и правовой культуры руководителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

В 2018 году при реализации мероприятий муниципальной программы была проведена актуализация раздела «Муниципальный контроль» официального сайта администрации 
МО «Лешуконский муниципальный район», а именно:

- добавлены новые вкладки в раздел;

- размещены нормативные правовые акты или их отдельные части, содержащие обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля, а также тексты соответствующих нормативных правовых актов;

- по мере необходимости размещались вновь утвержденные муниципальные НПА в области муниципального контроля.

Целевые показатели достигнуты, динамика положительная.