Приложение № 6

к  Порядку разработки, утверждения

и реализации муниципальных

программ МО «Лешуконский

муниципальный район»

Сведения

о степени выполнения мероприятий муниципальной программы

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в территории МО «Лешуконский муниципальный район» на 2018-2021 годы»

за 2018 г.

(нарастающим итогом с начала года)

| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | заплани- рованные | достиг- нутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Задача №1 – Увеличение эффективности работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и оказание помощи несовершеннолетним оказавшимся в трудной жизненной ситуации. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение рейдов, заседаний ТКДН в отдалённых МО | КЦСО, ТКДН | Проведены рейды, заседания КДН в отдалённых МО района. | 2 | 2 |  |
| 1.2 | организация, функционирование и проведение работы, круглых столов для трудных подростков | ТКДН | Проведены встречи, круглые столы с подростками состоящими на различных видах профилактического учёта | 2 | 2 |  |
| 1.3 | Оказание экстренной неотложной помощи требующей материальных затрат детям оказавшимся в трудной жизненной ситуации | КЦСО | Оказана помощь семьям находящимся в трудной жизненной ситуации | 2 | 2 |  |
| 1.4 | Изготовление, размещение информационных стендов, буклетов, брошюр по профилактике безнадзор. и правонарушений н/л | КЦСО, Опека, ТКДН | Выпущены буклеты, памятки | 50 | 50 |  |
| Задача №2: – защита несовершеннолетних в сфере быта, образования, труда. |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Содействие в обеспечении перевозки несовершеннолетних, в том числе состоящих на проф. учётах, для участия в выездных соревнованиях, турслётах, конференциях. | ТКДН, ОСМП, УО, Обр. уч., КЦСО | Оказана помощь в перевозке детей для участия в областных и межрайонных турслётах, сорвнованиях. | 5 | 5 |  |
| 2.2 | Содействие в организации проведения мероприятий военно-патриотической направленности | УО, ТКДН, ОСМП, Обр.Уч. | Оказано содействие в проведении мероприятий военно патриотической направленности | 1 | 1 |  |
| 2.3 | Содействие в организации спортивных мероприятий, турслётов. | ТКДН, УО, ОСМП, Обр.Учр. | Оказано содействие в проведении турслётов, спорт. мероприятий | 2 | 2 |  |
| 2.4 | Содействие в организации праздников, конкурсов фестивалей, научных мероприятий для несовершеннолетних, в т.ч. состоящих на проф. учётах. | ОСМП, УО, ОК | Оказание помощи в проведении праздников, конкурсов фестивалей, научных мероприятий. | 2 | 2 |  |
| 2.5 | Проведение декад, месячников правовых знаний в образовательных учреждениях, недель профилактики, профилактической операции «подросток». | ТКДН, ОСМП, УО, ОП, КЦСО, ОК, ЦРБ. | Проведение мероприятий по правовым знаниям, операции «подросток», | 2 | 2 |  |
| 2.6 | Организация общедоступных кружков и секций для детей состоящих на профилактических учётах | УО, ОК, Обр.Уч. | Организация и поддержка действующих кружков и секций | 1 | 0 | новых кружков не создано, |
| Задача №3: Развитие информационно-методического обеспечения работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация повышения квалификации специалистов, оказание содействия в обучении специалистов | ТКДН, ОСМП, КЦСО | Направление специалистов на обучающие курсы, семинары. | 1 | 0 | Специалисты не ездили для повышения квалификации, из за отсутствия средств |
| 3.2 | Выпуск информационных бюллетеней, справочников для специалистов | ТКДН | Выпуск справочников, законов, методик. | 2 | 2 |  |
| 3.3 | Обеспечение информационно – методическими материалами, специализированной литературой, печатными изданиями по профилактике детской безнадзорности и жестокого обращения с детьми | ТКДН, ОСМП, КЦСО, УО, ОУ | Издание и приобретение информационно – методических материалов | 1 | 0 | новых информационно – методических материалов не приобреталось. |
| Прочие основные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> При наличии отклонения достигнутых результатов реализации мероприятий от запланированных приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

Приложение № 7

к  Порядку разработки, утверждения

и реализации муниципальных

программ МО «Лешуконский

муниципальный район»

ОТЧЕТ

об использовании финансовых средств за счет всех источников на реализацию муниципальной

программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в территории МО «Лешуконский муниципальный район» на 2014-2017 годы»

за 2017 г.

(нарастающим итогом с начала года)

| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Направление расходов | Предусмотрено паспортом Программы на 2018 год |  |  |  |  | Предусмотрено бюджетом на 2018 г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  |
|  |  |  |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюд- жетные |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюд- жетные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Задача №1 – Увеличение эффективности работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и оказание помощи несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. | Всего | 4500 |  |  | 4500 |  | 4500 |  |  | 4500 |  |
|  |  | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение рейдов, заседаний ТКДН в отдалённых МО |  | 3000 |  |  | 3000 |  | 3000 |  |  | 3000 |  |
| 1.2 | организация, функционирование и проведение работы, круглых столов для трудных подростками |  | 500 |  |  | 500 |  | 500 |  |  | 500 |  |
| 1.3 | Оказание экстренной неотложной помощи требующей материальных затрат детям оказавшимся в трудной жизненной ситуации |  | 500 |  |  | 500 |  | 500 |  |  | 500 |  |
| 1.4 | Изготовление, размещение информационных стендов, буклетов, брошюр по профилактике безнадзор. и правонарушений н/л |  | 500 |  |  | 500 |  | 500 |  |  | 500 |  |
|  | Задача №2 – защита прав несовершеннолетних в сфере быта, образования, труда, а так же увеличения спроса несовершеннолетних к здоровому образу жизни, к прикладному искусству и творчеству, к интеллектуальным занятиям. | Всего: | 10000 |  |  | 10000 |  | 10000 |  |  | 10000 |  |
|  |  | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Содействие в обеспечении перевозки несовершеннолетних, в том числе состоящих на проф. учётах, для участия в выездных соревнованиях, турслётах, конференциях.. |  | 3000 |  |  | 3000 |  | 3000 |  |  | 3000 |  |
| 2.2 | Содействие в организации проведения мероприятий военно-патриотической направленности. |  | 1000 |  |  | 1000 |  | 1000 |  |  | 1000 |  |
| 2.3 | Содействие в организации спортивных мероприятий, турслётов. |  | 2000 |  |  | 2000 |  | 2000 |  |  | 2000 |  |
| 2.4 | Содействие в организации праздников, конкурсов фестивалей, научных мероприятий для несовершеннолетних, в т.ч. состоящих на проф. учётах. |  | 2000 |  |  | 2000 |  | 2000 |  |  | 2000 |  |
| 2.5 | Проведение декад, месячников правовых знаний в образовательных учреждениях, недель профилактики, профилактической операции «подросток». |  | 1000 |  |  | 1000 |  | 1000 |  |  | 1000 |  |
| 2.6 | Организация общедоступных кружков и секций для детей состоящих на профилактических учётах |  | 1000 |  |  | 1000 |  | 1000 |  |  | 1000 |  |
|  | Задача №3 – Развитие информационно методического обеспечения и повышение уровня подготовки кадров занимающихся профилактикой безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Всего: | 5500 |  |  | 5500 |  | 5500 |  |  | 5500 |  |
|  |  | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация повышения квалификации специалистов, оказание содействия в обучении специалистов |  | 4000 |  |  | 4000 |  | 4000 |  |  | 4000 |  |
| 3.2 | Выпуск информационных бюллетеней, справочников для специалистов |  | 500 |  |  | 500 |  | 500 |  |  | 500 |  |
| 3.3 | Обеспечение информационно – методическими материалами, специализированной литературой, печатными изданиями по профилактике детской безнадзорности и жестокого обращения с детьми |  | 1000 |  |  | 1000 |  | 1000 |  |  | 1000 |  |

Окончание таблицы, см. начало.

| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Направление расходов | Кассовые расходы за отчетный период |  |  |  |  | Отклонение(%), Графу 14 / графу 9 и т.д. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  |
|  |  |  |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюд- жетные |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюд- жетные |
| 1 | 2 | 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|  | Задача №1 – Повышение эффективности работы системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Всего | 4500 |  |  | 4500 |  | 100 |  |  | 100 |  |
|  |  | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение рейдов, заседаний ТКДН в отдалённых МО |  | 3000 |  |  | 3000 |  | 100 |  |  | 100 |  |
| 1.2 | организация, функционирование и проведение работы, круглых столов для трудных подростками |  | 500 |  |  | 500 |  | 100 |  |  | 100 |  |
| 1.3 | Оказание экстренной неотложной помощи требующей материальных затрат детям оказавшимся в трудной жизненной ситуации |  | 500 |  |  | 500 |  | 100 |  |  | 100 |  |
| 1.4 | Изготовление, размещение информационных стендов, буклетов, брошюр по профилактике безнадзор. и правонарушений н/л |  | 500 |  |  | 500 |  | 100 |  |  | 100 |  |
|  | Задача №2 – защита прав несовершеннолетних в сфере быта, образования, труда, а так же увеличения спроса несовершеннолетних к здоровому образу жизни, к прикладному искусству и творчеству, к интеллектуальным занятиям. | Всего: | 10000 |  |  | 10000 |  | 100 |  |  | 100 |  |
|  |  | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Содействие в обеспечении перевозки несовершеннолетних, в том числе состоящих на проф. учётах, для участия в выездных соревнованиях, турслётах, конференциях. |  | 3000 |  |  | 3000 |  | 100 |  |  | 100 |  |
| 2.2 | Содействие в организации проведения мероприятий военно-патриотической направленности. |  | 1000 |  |  | 1000 |  | 100 |  |  | 100 |  |
| 2.3 | Содействие в организации спортивных мероприятий, турслётов. |  | 2000 |  |  | 2000 |  | 100 |  |  | 100 |  |
| 2.4 | Содействие в организации праздников, конкурсов фестивалей, научных мероприятий для несовершеннолетних, в т.ч. состоящих на проф. учётах. |  | 2000 |  |  | 2000 |  | 100 |  |  | 100 |  |
| 2.5 | Проведение декад, месячников правовых знаний в образовательных учреждениях, недель профилактики, профилактической операции «подросток». |  | 1000 |  |  | 1000 |  | 100 |  |  | 100 |  |
| 2.6 | Организация общедоступных кружков и секций для детей состоящих на профилактических учётах |  | 1000 |  |  | 1000 |  | 100 |  |  | 100 |  |
|  | Задача №3 – Развитие информационно методического обеспечения и повышение уровня подготовки кадров занимающихся профилактикой безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Всего: | 5500 |  |  | 5500 |  | 100 |  |  | 100 |  |
|  |  | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация повышения квалификации специалистов, оказание содействия в обучении специалистов |  | 4000 |  |  | 4000 |  | 100 |  |  | 100 |  |
| 3.2 | Выпуск информационных бюллетеней, справочников для специалистов |  | 500 |  |  | 500 |  | 100 |  |  | 100 |  |
| 3.3 | Обеспечение информационно – методическими материалами, специализированной литературой, печатными изданиями по профилактике детской безнадзорности и жестокого обращения с детьми |  | 1000 |  |  | 1000 |  | 100 |  |  | 100 |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие основные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по Программе | Всего | 20000 |  |  | 20000 |  | 100 |  |  | 100 |  |
|  |  | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ответственный исполнитель: __А.В. Меньшиков _ Ф.И.О., Тел.: _3-16-45_