ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету по муниципальной программе «Развитие территориального общественного самоуправления   на территории МО «Лешуконский муниципальный район» на 2018-2023годы» МО «Лешуконский муниципальный район» за  период январь - декабрь 2018 г.

1. Ответственным исполнителем муниципальной программы «Развитие территориального общественного самоуправления на территории  МО «Лешуконский муниципальный район» на 2018-2023 годы» является - Отдел культуры и искусства администрации муниципального образования «Лешуконский муниципальный район»;

- Управление экономического развития и муниципального хозяйства администрации МО «Лешуконский муниципальный район»;

- Муниципальные образования поселения;

- Территориальные общественные самоуправления Лешуконского района.

2. В 2018 году Отдел культуры и искусства администрации муниципального образования «Лешуконский муниципальный район» не участвовал в федеральных, областных программах и конкурсах.

3. В 2018 году финансирование по муниципальной программе составило 503,9 тысячи рублей, 126,0  за счет местного бюджета и 377,9 – за счет областного бюджета .

4. Важнейшими целевыми  индикаторами и показателями муниципальной программы являются « Удельный вес активистов ТОС от числа жителей района, количество социально значимых проектов активов ТОС и ТСЖ». На территории Лешуконского  района зарегистрировано 51 ТОС. На конкурс 2018года было подано 22 заявки  от 21 ТОС. В результате рассмотрения проектов конкурсной комиссией было выявлено 10 победителей, по следующим приоритетным направлениям «Сохранение исторического и культурного наследия, народных традиций и промыслов, развитие въездного туризма» победителями признаны 3  проекта: «Благоустройство территории, природоохранная деятельность» победителями были признаны 3 проектов: Развитие физической культуры и спорта – 1 проект:  «Поддержка социально уязвимых групп населения» - 1 : «Противопожарная защита» - 1 . В целом по муниципальной программе в 2018 году утвержденные целевые показатели и индикаторы достигнуты. Принимали участие в Восьмой тосовской площадке в Мезенском районе д. Заозерье, прошел конкурс на «Лучший  ТОС Архангельской области» и «Лучший активист Архангельской области» 2018 года. Все основные мероприятия по муниципальной программе, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов, выполнены.

1.Реализация мероприятий по муниципальной программе осуществляется на территории 6 поселений:

- Вожгорское;

- Койнасское;

- Ценогорское;

- Юромское;

- Олемское;

- Лешуконское.

6. В 2018 году не проводились торги (конкурсы) на участие в реализации программных мероприятий.

7. В 2018 году инновационные проекты не внедрялись.

8.  Благодаря достигнутым результатам реализации муниципальной программы в 2018 году возрос уровень удовлетворенности населения Лешуконского

9. Постановление администрации муниципального образования «Лешуконский муниципальный район» от 12 ноября  2018 года № 535 «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Развитие территориального общественного  самоуправления  на  территории МО «Лешуконский муниципальный район» на 2018-2023 годы». Внесены изменения по объему и источнику финансирования Программы  на 2016 год,  на 1911,5 тысяч рублей.

Приложение № 6

к  Порядку разработки, утверждения

и реализации муниципальных

программ МО «Лешуконский

муниципальный район»

Сведения

о степени выполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие территориального общественного самоуправления на территории МО «Лешуконский муниципальный район» на 2018-2023 годы»

МО «Лешуконский муниципальный район»

за период январь - декабрь 2018 г.

| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | заплани- рованные | достиг- нутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Задача 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация работы председателей ТОС: -совещания с председателями ТОС планово 1 раз в год; - совещания, круглые столы, конференции с председателями ТОС и заинтересованными должностными лицами по мере необходимости, по инициативе сторон. | Отдел культуры и искусства | Восьмая ТОСовская площадка д. Заозерье , Мезенский район. | 100% | 100% | Нет |
| 1.2 | Участие делегаций МО «Лешуконский муниципальный район» в региональных совещаниях семинарах по развитию ТОС, презентации опыта развития ТОС Лешуконского района | Отдел культуры и искусства |  | 100% | 0 | отсутствие финансирования |
| Задача 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация конкурсов социально значимых проектов | Отдел культуры и искусства | Конкурс проектов ТОС | 100% | 100% | Нет |
| 2.2 | Организация конкурсов «Лучший ТОС», «Лучший активистов ТОС» | Отдел культуры и искусства | конкурс на «Лучший ТОС», «Лучший активистов ТОС» | 100% | 100% |  |
| 2.3 | Оказание консультативной и информационной помощи активам ТОС на местах | Отдел культуры и искусства | Оказание консультативной и информационной помощи активам ТОС на местах осуществляется регулярно | 100% | 100% | Нет |

<*> При наличии отклонения достигнутых результатов реализации мероприятий от запланированных приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

Приложение № 7

к  Порядку разработки, утверждения

и реализации муниципальных

программ МО «Лешуконский

муниципальный район»

ОТЧЕТ

об использовании финансовых средств за счет всех источников на реализацию муниципальной

программы «Развитие территориального общественного самоуправления  на территории МО «Лешуконский муниципальный район» на 2018-2023 годы»

МО «Лешуконский муниципальный район»

за период январь - декабрь 2018 г.

| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Направление расходов | Предусмотрено паспортом Программы на 2018год |  |  |  |  | Предусмотрено бюджетом на 2018 г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  |
|  |  |  |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюд- жетные |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюд- жетные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Программа «Развитие территориального общественного самоуправления на территории МО «Лешуконский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация работы председателей ТОС: -совещания с председателями ТОС планово 1 раз в год; - совещания, круглые столы, конференции с председателями ТОС и заинтересованными должностными лицами по мере необходимости, по инициативе сторон. |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Участие делегаций МО «Лешуконский муниципальный район» в региональных совещаниях семинарах по развитию ТОС, презентации опыта развития ТОС Лешуконского развития |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Задача 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация конкурсов социально значимых проектов |  | 503,9 | - | 377,9 | 126,0 | 0 | 503,9 | - | 377,9 | 126,0 | 0 |
| 2.2 | Организация конкурсов «Лучший ТОС», «Лучший активистов ТОС» |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Оказание онсультативной и информационной помощи активам ТОС на местах |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Всего по | Всего | 503,9 | - | 377,9 | 126,0 | 0 | 503,9 | - | 377,9 | 126,0 | 0 |
|  | Программе | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ответственный исполнитель: Макарова Анжела Владимировна,  Тел.8(81833)31387:

Сведения

о достижении значений показателей муниципальной  программы «Развитие территориального общественного самоуправления  на территории МО «Лешуконский муниципальный район» на 2018-2021 годы»

МО «Лешуконский муниципальный район

за 2018 г.

| № п/п | Показатель (индикатор) | Единица измерения | Значение показателей (индикаторов) муниципальной программы района, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значения показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| Муниципальная программа ««Развитие территориального общественного самоуправления на территории МО «Лешуконский муниципальный район» на 2018-2023 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество органов ТОС | единиц | 49 | 51 | 51 |  |
| 2. | Количество реализованных проектов ТОС | единиц | 12 | 14 | 10 | Недостаточно финансирование |
| 3. | Доля обученных представителей и руководителей ТОС | единиц | 2 | 3 | 4 |  |
| 4. | Доля жителей населенных пунктов, от общего количества населения | проценты | 38,8 | 40% | 71% |  |
| 5. | Количество материалов в средствах массовой информации и информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» о деятельности ТОС | единиц | 5 | 7 | 8 |  |

Ответственный исполнитель: Макарова Анжела Владимировна,  Тел.8(81833)31387