Приложение № 6

к  Порядку разработки, утверждения  и реализации муниципальных

программ МО «Лешуконский  муниципальный район»

Сведения

о степени выполнения мероприятий муниципальной программы

«Развитие  сельского хозяйства  и  регулирование рынков сельскохозяйственной  продукции, сырья и продовольствия Лешуконского  района  на  2017-2020 годы»

МО «Лешуконский муниципальный район» за период январь - декабрь 2018г.

| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | заплани- рованные | достиг- нутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Задача №1 Организация системы закупок сельскохозяйственной продукции от личных подсобных хозяйств. |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация пунктов по закупке молока, картофеля и другой с/х продукции от личных подсобных хозяйств, в том числе потребительские общества | ПО «Усть-Вашка», ПО «Усть-Вашка.Хлеб» | Реализация излишков с/х продукции личными подсобными хозяйствами, повышение доходов и занятости сельского населения. Увеличение загрузки перерабатывающих предприятий. | 0 | 0 | нет |
| Задача №2. Предоставление субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Приобретение основных средств сельхозтоваропроизводителями для развития сельского хозяйства | Администрация МО «Лешуконский муниципальный район» | Проведение конкурса по предоставлению субсидий на оказание поддержки сельскохозяйственного производства на территории Лешуконского района | 20 тыс.руб местный бюджет | 20 тыс.рубместный бюджет | нет |
| Задача №3. Информационно-консультативное обслуживание личных подсобных хозяйств, сельхозорганизаций, КФХ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Работа информационно-консультационного опорного пункта | Администрация МО «Лешуконский муниципальный район» | Доступность консультационных и информационных услуг для личных подсобных хозяйств, сельхозорганизаций, КФХ, обеспечение оперативной информацией по актуальным вопросам | да | да | нет |
| 2. | Размещение на сайте администрации МО «Лешуконский муниципальный район» информации по вопросам развития сельского хозяйства | Администрация МО «Лешуконский муниципальный район» | Получение информации личными подсобными хозяйствами, сельхозорганизациями, КФХ по технологическим, правовым, экономическим и др. вопросам | да | да | нет |

Приложение № 7

к  Порядку разработки, утверждения  и реализации муниципальных

программ МО «Лешуконский  муниципальный район»

| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Направление расходов | Предусмотрено паспортом Программы на 2018 год |  |  |  |  | Предусмотрено бюджетом на 2018 г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  |
|  |  |  |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюд- жетные |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюд- жетные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Организация пунктов по закупке молока, картофеля и другой с/х продукции от личных подсобных хозяйств, в том числе потребительские общества | Всего | 0 тыс. руб |  |  |  | 0 тыс.руб | 0 тыс. руб |  |  |  | 0 тыс.руб |
| 3. | Приобретение основных средств сельхозтоваропроизво-дителями для развития сельского хозяйства | Всего | 20тыс.руб |  |  | 20тыс. руб |  | 20 тыс. руб |  |  | 20тыс. руб |  |
|  | Всего по программе | Всего | 20 тыс. руб |  |  | 20тыс. руб | 0 тыс.руб | 20 тыс. руб |  |  | 20тыс. руб | 0 тыс.руб |

Окончание таблицы, см. начало.

| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Направление расходов | Кассовые расходы за отчетный период |  |  |  |  | Отклонение(%), Графу 14 / графу 9 и т.д. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  |
|  |  |  |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюд- жетные |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюд- жетные |
| 1 | 2 | 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1 | Организация пунктов по закупке молока, картофеля и другой с/х продукции от личных подсобных хозяйств, в том числе потребительские общества | всего | 0 тыс. Руб. |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 3. | Покупка основных средств сельхозтоваропроиз- водителями | Всего | 20 тыс. руб. |  |  | 20 тыс. руб. |  | 100% выполнение |  |  | 100% |  |
|  | Всего по Программе | Всего | 20 тыс. руб. | 0 тыс. руб. |  | 20тыс. руб. |  | 100% выполнение |  |  |  |  |

Приложение № 9

к  Порядку разработки, утверждения

и реализации муниципальных

программ МО «Лешуконский

муниципальный район»

Сведения

о достижении значений показателей муниципальной  программы

МО «Лешуконский муниципальный район» «Развитие  сельского хозяйства  и  регулирование рынков сельскохозяйственной  продукции, сырья и продовольствия Лешуконского  района  на  2017-2020 годы»

за период январь - декабрь 2018г.

| № пп | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы района, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  | план |  | факт |  |
| Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Лешуконского района на 2017-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| 1 | закупки сельскохозяйственной продукции от местных сельхозтоваропроизводителей | % | на уровне 2016г. | +2 | на уровне 2017г. |  |  |
| 2 | увеличение объемов товарной сельскохозяйственной продукции | % | -5 | +1,5 | -4 |  |  |
| 3 | увеличение мощностей по переработке сельскохозяйственной и дикорастущей продукции | % | 0 | +3 | 0 |  |  |
| 4 | содействие участию сельхозтоваропроизводителей в выставочно-ярмарочной деятельности | ед. | 15 | 20 | 16 |  |  |
| 5 | предоставление сельхозтоваропроизводителям и заготовительным пунктам консультаций по вопросам сельскохозяйственной и заготовительной деятельности бесплатных консультативных услуг, оказанных сельхозтоваропроизводителям | ед. | 64 | 50 | 38 |  | Консультации предоставлялись в соответствии с обращениями. |
| 6 | размещение в средствах массовой информации и на сайте администрации информационных сообщений по вопросам развития сельского хозяйства и заготовительных пунктов | ед. | 19 | 12 | 19 |  |  |

Пояснительная записка по реализации муниципальной программы «Развитие  сельского хозяйства  и  регулирование рынков сельскохозяйственной  продукции, сырья и продовольствия Лешуконского  района  на  2017-2020 годы»

Ответственным исполнителем муниципальной программы «Развитие  агропромышленного  комплекса  Лешуконского  района  на  2017-2020 годы»

является управление экономического развития и муниципального хозяйства администрации муниципального образования «Лешуконский муниципальный район».

За 2018 год было освоено по программе:

## -  20 тыс.руб., то есть сумма, запланированная районным бюджетом. Таким образом,  денежные средства по программе за 2018 год освоены на 100 %. В  2018 году  проведен конкурс по предоставлению  субсидий  на оказание поддержки сельскохозяйственного производства   на территории Лешуконского района. Победителем конкурса признан единственный участник  СПК «Березник», сумма субсидии составила двадцать тысяч рублей -  частичное возмещение  расходов на покупку  транспортера скребкового для навоза ТСН-2,0В.  (Протокол заседания комиссии №1 от 05 декабря 2018г.)

Часть мероприятий программы не требовала финансовых затрат и является составной частью  работы соответствующих  структурных подразделений администрации района.

Изменения и дополнения, внесенные в программу в течение 2018 года:

-Постановление администрации муниципального образования «Лешуконский муниципальный район» от 12 ноября 2018 года №537 «О внесении изменений в муниципальную программу  «Развитие  сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия  Лешуконского района  на  2017-2020 годы».