ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету по муниципальной программе "Сохранение и развитие

сферы культуры в МО «Лешуконский муниципальный район»

на 2018-2021 годы" за 2018 г.

- Ответственным исполнителем муниципальной программы «Сохранение и развитие сферы культуры в МО «Лешуконский муниципальный район» на 2018-2021 годы» является Отдел культуры и искусства администрации муниципального образования «Лешуконский муниципальный район». Соисполнители программы:

- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Лешуконский межпоселенческий культурно-досуговый центр»;

- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Лешуконская межпоселенческая библиотека»;

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа №29».

Подпрограммы муниципальной программы:

- № 1 «Сохранение и развитие историко-культурного наследия, народной традиционной культуры, культурно-досуговой деятельности, художественного творчества»;

- № 2 «Информационное библиотечное обслуживание населения»;

- № 3 «Волшебная сила искусства».

В 2018 году Отдел культуры и искусства администрации муниципального образования «Лешуконский муниципальный район» не участвовал в федеральных, областных программах и конкурсах.

В 2018 году финансирование по муниципальной программе составило 71479,3 тысячи рублей:

в том числе федеральный бюджет 101,1 тысяч рублей (0,1% от общего финансирования); областной бюджет 27818,4 тысячи рублей (38,9% от общего финансирования);

местный бюджет 41529,4 тысячи рублей (58,1% от общего финансирования);

за счет предпринимательской деятельности 2030,4 тысячи рублей (2,8% от общего финансирования).

- Одним из основных целевых индикаторов муниципальной программы является показатель «Среднемесячная заработная плата работников МУК, расположенных на территории МО». В 2018 году данный показатель составил 38507,18 рубля по МБУК «ЛМКДЦ» и 37978,82 рубля по МБУК «ЛМБ», что соответствует среднемесячной заработной плате работников учреждений культуры Лешуконского района, согласованной между Министерством культуры Архангельской области и администрацией МО «Лешуконский муниципальный район».

- В целом по муниципальной программе в 2018 году утвержденные целевые показатели и индикаторы достигнуты.

По подпрограмме № 2 «Информационное библиотечное обслуживание населения» значение целевого индикатора «Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды» не выполнено на 411 экземпляр (8,5%) по причине недостаточного финансирования.

По подпрограмме № 3 «Волшебная сила искусства» значение целевого показателя «Количество учащихся-победителей и призеров конкурсов, фестивалей разного статуса» не выполнено по причине недостаточного финансирования по проезду учащихся для участия в конкурсах.

- Все основные мероприятия по муниципальной программе, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов, выполнены, за исключением обновления книжного фонда (выполнение на 89,4% от запланированного показателя) и повышения уровня квалификации работников по причине недостаточного финансирования

- Реализация мероприятий по муниципальной программе осуществляется на территории 6 поселений:

- Вожгорское;

- Койнасское;

- Ценогорское;

- Юромское;

- Олемское;

- Лешуконское.

6. В 2018 году не проводились торги (конкурсы) на участие в реализации программных мероприятий.

7. В 2018 году инновационные проекты не внедрялись.

8.  Благодаря достигнутым результатам реализации муниципальной программы в 2018 году возрос уровень удовлетворенности населения Лешуконского района качеством предоставления услуг в сфере культуры. Возросла заинтересованность населения в проведении культурно-досуговых мероприятий. Идет взаимодействие с дошкольными учреждениями и школами.

9. Постановление администрации муниципального образования «Лешуконский муниципальный район» от 19 января 2018 года №26 «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Сохранение и развитие сферы культуры в МО «Лешуконский муниципальный район» на 2018-2021 годы».

Постановление администрации муниципального образования «Лешуконский муниципальный район» от 01 марта 2018 года №107 «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Сохранение и развитие сферы культуры в МО «Лешуконский муниципальный район» на 2018-2021 годы». Внесены изменения по увеличению ассигнований на 2018 год по подпрограмме №2 «Информационное библиотечное обслуживание» в части мероприятия «материально- техническое оснащение библиотек» в сумме 350,0 тыс. руб.из районного бюджета

Постановление администрации муниципального образования «Лешуконский муниципальный район» от 26 апреля 2018 года №204 «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Сохранение и развитие сферы культуры в МО «Лешуконский муниципальный район» на 2018-2021 годы». Внесены изменения по увеличению ассигнований на 2018 год  по подпрограмме№ 1 «Сохранение и развитие историко-культурного наследия, народной традиционной культуры, культурно-досуговой деятельности, художественного творчества», в части мероприятия «материально-техническое оснащение КДУ» в сумме 52,0 тыс. руб. из областного бюджета, в части мероприятия «Государственная поддержка лучших работников КДУ» в сумме 50,0 тыс.рублей (из федерального 45,0 тыс.рублей, 5,0 тыс. рублей из областного бюджета).

Увеличение ассигнований по подпрограмме №2 «Информационное библиотечное обслуживание» в части мероприятия «материально- техническое оснащение библиотек» в сумме 7000,0 тыс.руб. из областного бюджета, в части мероприятия «комплектование книжных фондов» 12,3 (из федерального 11,1 тыс.руб., из областного 1,2 тыс.руб.), в части мероприятия «государственная поддержка лучших работников библиотек» 50,0 тыс.руб. (из федерального 45,0 тыс.рублей, из областного бюджета 5,0).

По уменьшению ассигнований в части мероприятия «Обеспечение противопожарной безопасности библиотек» на 2,7 тыс. руб. из районного бюджета.

Постановление администрации муниципального образования «Лешуконский муниципальный район» от 19 сентября 2018 года №440 «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Сохранение и развитие сферы культуры в МО «Лешуконский муниципальный район» на 2018-2021 годы». Внесены изменения по уменьшению ассигнований на 2018 год  по подпрограмме№ 1 «Сохранение и развитие историко-культурного наследия, народной традиционной культуры, культурно-досуговой деятельности, художественного творчества» в части мероприятия «обеспечение противопожарной безопасности» на 25,0 тыс.рублей из районного бюджета.

По увеличению ассигнований в части мероприятия «проведение основных культурно-массовых мероприятий» на 265,8 тыс.руб (из областного бюджета 240,8 тыс.руб., из районного  25,0 тыс.руб). В части мероприятия «материально-технического оснащения КДУ» на 110,0 тыс.руб из областного бюджета.

По подпрограмме №2 «Информационное библиотечное обслуживание» уменьшение ассигнований  в части мероприятия «Обеспечение противопожарной безопасности библиотек» на 43,1 тыс.руб. из районного бюджета.

Увеличение ассигнований в части мероприятия «материально-техническое оснащение библиотек» на 801,4 тыс.руб. из районного бюджета, в части мероприятия «обеспечение деятельности библиотек» 94,6тыс.руб. (24,6 тыс.руб из районного бюджета, 70,0 тыс.руб. внебюджетные средства).

Постановление администрации муниципального образования «Лешуконский муниципальный район» от 31 октября 2018 года №500 «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Сохранение и развитие сферы культуры в МО «Лешуконский муниципальный район» на 2018-2021 годы». Внесены изменения по уменьшению ассигнований на 2018 год из по подпрограмме №2 «Информационное библиотечное обслуживание» в части мероприятия «подключение к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий за счет местного бюджета» в сумме 2,6 тыс. руб. из районного бюджета.

По увеличению ассигнований на 2018 год  по подпрограмме №2 «Информационное библиотечное обслуживание» в части мероприятия «подключение муниципальных общедоступных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий технологий и оцифровки» в сумме 2,6 тыс. руб. из районного бюджета.

Постановление администрации муниципального образования «Лешуконский муниципальный район» от 12 ноября 2018 года №526 «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Сохранение и развитие сферы культуры в МО «Лешуконский муниципальный район» на 2018-2021 годы». Внесены изменения по уменьшению ассигнований на 2018 год  по подпрограмме № 1 «Сохранение и развитие историко-культурного наследия, народной традиционной культуры, культурно-досуговой деятельности, художественного творчества» в части мероприятия «обеспечение противопожарной безопасности в КДУ» в сумме 81,4 тыс.руб. из районного бюджета,  в части мероприятия «обеспечение деятельности КДУ» в сумме 835,7 тыс.руб. из районного бюджета, в части мероприятия «повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указы Президента РФ от 07.05.2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в сумме 462,7 тыс.руб (416,4 из областного бюджета, 46,3 из районного бюджета.

По увеличению ассигнований в части мероприятия «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работников КДУ» в сумме 30,7 тыс.руб. из районного бюджета.

Внесены изменения по увеличению ассигнований на 2018 год  по подпрограмме №2 «Информационное библиотечное обслуживание» в части мероприятия «подключение к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий за счет местного бюджета» в сумме 3,1 тыс. руб. из районного бюджета, в части мероприятия «Обеспечение деятельности библиотек» в сумме 148,5 тыс.руб из районного бюджета, в части мероприятия «компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работников библиотек» в сумме 8,9 тыс.руб. из районного бюджета, в части мероприятия «Подключение муниципальных общедоступных библиотек к информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» в сумме 49,5 тыс.руб. из областного бюджета, в части мероприятия «Приобретение нежилого здания» в сумме 23027,6 тыс.руб. (21876,2 тыс.руб. из областного бюджета, 1151,4 тыс.руб. из районного бюджета).

По уменьшению ассигнований на 2018 год из по подпрограмме №2 «Информационное библиотечное обслуживание» в части мероприятия «Материально – техническое оснащение библиотек» в сумме 8131,4тыс.руб (7000,00 тыс.руб. из областного бюджета, 1131,4 тыс.руб из районного бюджета).

По увеличению ассигнований на 2018 год  по подпрограмме №3 «Волшебная сила искусства» в части мероприятия «Обеспечение деятельности детской музыкальной школы №29» в сумме 274,6 тыс.руб из районного бюджета.

Внесены изменения по уменьшению ассигнований на 2018 год  по подпрограмме №3 «Волшебная сила искусства» в части мероприятия «Обеспечение противопожарной безопасности ДМШ№ 29» в сумме 12,5 тыс.руб из районного бюджета, в части мероприятия «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работников ДМШ №29» в сумме 30,0 тыс.руб. из районного бюджета.

Постановление администрации муниципального образования «Лешуконский муниципальный район» от 13 декабря 2018 года №618 «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Сохранение и развитие сферы культуры в МО «Лешуконский муниципальный район» на 2018-2021 годы». Внесены изменения по уменьшению ассигнований на 2018 год  по подпрограмме № 1 «Сохранение и развитие историко-культурного наследия, народной традиционной культуры, культурно-досуговой деятельности, художественного творчества» в части мероприятия «Обеспечение мер социальной поддержки работников КДУ» в сумме 38,4 тыс.руб из районного бюджета.

По увеличению ассигнований в части мероприятия «Обеспечение деятельности КДУ» в сумме 660,5 тым.руб. из районного бюджета, в части мероприятия «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работников КДУ» в сумме 9,4 тыс.руб из районного бюджета.

По увеличению ассигнований на 2018 год из по подпрограмме №2 «Информационное библиотечное обслуживание» в части мероприятия «Обеспечение мер социальной поддержки работников библиотек» в сумме 1,1 тыс.руб из районного бюджета, в части мероприятия «Обеспечение деятельности библиотек» в сумме 492,3 тыс.руб из районного бюджета, в части мероприятия «Оценка стоимости здания библиотека по ул.Октябрьская, д.26» в сумме 15,0 тыс.руб. из районного бюджета.

Внесены изменения по уменьшению ассигнований на 2018 год  по подпрограмме №3 «Волшебная сила искусства» в части мероприятия «Обеспечение деятельности детской музыкальной школы №29» в сумме 6,7 тыс.руб. из районного бюджета.