Сведения

о степени выполнения мероприятий муниципальной программы

МО «Лешуконский муниципальный район»

за период январь - декабрь 2018 г.

(нарастающим итогом с начала года)

| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | заплани- рованные | достиг- нутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Сохранение и развитие историко-культурного наследия, народной традиционной культуры, культурно-досуговой деятельности, художественного творчества |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подготовка и переподготовка кадров клубных учреждений | Отдел культуры и искусства, МБУК «ЛМКДЦ» | Повышение уровня квалификации работников | 3 | 0 | Нет финансирования |
| 2. | Обеспечение противопожарной безопасности в КДУ |  | Повышение уровня удовл.населения качеством предостав услуг | 78% | 78% |  |
| 3. | Проведение основных культурно - массовых мероприятий |  | Увеличение количества посетителей мероприятий, клубных формирований | К 2017г – 7,1% | 7,1 |  |
| 4. | Обеспечение мер социальной поддержки работников КДУ |  | Стабильность кадров | 34 | 34 |  |
| 5. | Материально-техническое оснащение КДУ |  | Улучшение качества предоставляемой услуги | 78% | 78% |  |
| 6. | Капитальный ремонт КДУ |  | Улучшение качества предоставляемой услуги | 78% | 78% |  |
| 7. | Обеспечение деятельности КДУ (субсидии на выполнение МУ) |  | Увеличение численности участников кд мероприятий | 6,8% | 6,8% |  |
| 8. | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работников КДУ |  | Стабильность кадров | 34 | 34 |  |
| Информационное библиотечное обслуживание населения |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Развитие кадрового потенциала библиотечной системы учреждений | Отдел культуры и искусства, МБУК «ЛМБ» | Повышение уровня квалификации работников | 3 | 0 | Нет финансирования |
| 2. | Обеспечение противопожарной безопасности библиотек, библиотек-клубов |  | Улучшение качества предоставляемой услуги | 78% | 78% |  |
| 3. | Подключение к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий |  | Создание единого информационного пространства | 50% | 50% | Из 13 библиотек к сети Интернет подключено 12 |
| 4. | Обеспечение мер социальной поддержки работников библиотек |  | Сохранение кадрового потенциала | 27 | 27 |  |
| 5. | Материально-техническое оснащение библиотек |  | Повышение уровня удовлетворенности качеством предоставляемых услуг | К 2017г 88% | 88 |  |
| 6. | Капитальный ремонт библиотек |  | Повышение уровня удовлетворенности качеством предоставляемых услуг | 78% | 78% |  |
| 7. | Обеспечение деятельности библиотек (субсидии на выполнение МУ) |  | Увеличение пользователей библиотек | 6232ч | 6255 ч |  |
| 8. | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работников библиотек |  | Сохранение кадрового потенциала | 27 | 27 |  |
| 9. | Комплектование книжных фондов |  | Обновление книжного фонда | 3865 экз | 3454 | Недостаток финансирования |
| 10. | Подписка |  | Увеличение пользователей библиотек | 6232ч | 6255 ч |  |
| 11. | Проведение основных культурно-массовых мероприятий |  | Увеличение количества посетителей мероприятий | 77768 | 77807 |  |
| Волшебная сила искусства |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Развитие кадрового потенциала МБОУ ДОД "ДМШ №29" | Отдел культуры и искусства, МБОУ ДОД «ДМШ №29» | Повышение уровня квалификации педагогов | 0 чел | 0 |  |
| 2. | Обеспечение противопожарной безопасности МБОУ ДОД "ДМШ №29" |  | Повышение уровня удовл.населения качеством предоствляемых услуг | 78% | 78% |  |

| 3. | Организация и проведение межрайонных фестивалей, праздников, участие в областных конкурсах |  | Увеличение количества призеров конкурсов, фестивалей разного статуса | 15 чел | 0 | Нет финансирования для выезда на конкурсы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Обеспечение мер социальной поддержки работникам МБОУ ДОД "ДМШ №29" |  | Стабильность кадров | 4 | 4 |  |
| 5. | Материально-техническое оснащение ДМШ |  | Улучшение условий для учащихся, выявление одаренных детей | 2 | 0 | Нет финансирования для выезда на конкурсы |
| 6. | Капитальный ремонт здания школы |  | Повышение уровня удовл.населения качеством предоствляемых услуг | 78% | 78% |  |
| 7. | Обеспечение деятельности МБОУ ДОД "ДМШ №29" (субсидии на выполнение МУ) |  | Улучшение условий для учащихся, выявление одаренных детей | 2 | 0 | Нет финансирования для выезда на конкурсы |
| 8. | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работников школы |  | Стабильность кадров | 4 | 4 |  |