ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету по муниципальной программе «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом МО «Лешуконский муниципальный район» на 2017-2020 годы» за период январь - декабрь 2018 года

- Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом МО «Лешуконский муниципальный район» на 2017-2020 годы», утверждена постановлением администрации МО «Лешуконский муниципальный район» от 28 ноября 2016 года № 490 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом МО «Лешуконский муниципальный район» на 2017-2020 годы».

Ответственным исполнителем муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом МО «Лешуконский муниципальный район» на 2017-2020 годы» является Финансовое управление  администрации муниципального образования «Лешуконский муниципальный район».

Соисполнители программы:

- Администрация муниципального образования «Лешуконский муниципальный район»;

- Поселения Лешуконского района.

Ответственным исполнителем муниципальной программы ежеквартально проводился мониторинг исполнения расходов по муниципальной программе «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом МО «Лешуконский муниципальный район» на 2017-2020 годы».

В 2018 году финансирование по муниципальной программе составило 40935,6 тыс. руб. или 100 % от плановых назначений: в том числе федеральный бюджет 1145,4 тыс. руб. (2,8 % от общего финансирования); областной бюджет 4543,4 тыс. руб. (11,1 % от общего финансирования); местный бюджет 32273,4 тыс. руб. (78,7 % от общего финансирования); бюджеты поселений 3068,3 тыс. руб. (7,4 % от общего финансирования).

- Основными целевыми индикаторами муниципальной программы являются:

- Величина разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспеченности между поселениями после выравнивания бюджетной обеспеченности поселений (раз);

Данный показатель за 2018 год выполнен и составил 1.

- Планируемая доля расходов бюджета МО, формируемая в рамках муниципальных программ, 87%. Фактически доля расходов бюджета, формируемая в рамках муниципальных программ, составила 88 %, данный показатель выполнен.

- Значение прогнозного показателя на 2018 год по целевому показателю доли расходов на обслуживание муниципального долга в объеме расходов бюджета МО «Лешуконский муниципальный район» планировалось 0,16 %, фактически сложилось 0,29 %. Причиной отклонений послужило увеличение суммы по кредитованию.

- Срок внесения в Собрание депутатов МО «Лешуконский муниципальный район» проекта решения о бюджете МО «Лешуконский муниципальный район» на очередной финансовый год с документами и материалами, предусмотренными бюджетным законодательством, до 15 ноября. Срок внесения проекта решения о бюджете МО на очередной финансовый год в Собрание депутатов МО не нарушен.

3. В октябре 2018 года погашен кредит по муниципальному контракту, заключенному с Банк «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество) от 30 октября 2017 года № 02/17, в сумме 8 300 тыс. руб. В феврале 2018 года проведены конкурсные процедуры по привлечению кредитных ресурсов у кредитных организаций, в результате чего заключен муниципальный контракт с  ПАО «Сбербанк» от 27 февраля 2018 года № 8637/0/18015 на сумму 13 000 тыс. руб. под 9,3375 процентов годовых на срок 3 года. В октябре 2018 года после проведенных конкурсных процедур заключен муниципальный контракт с ПАО «Сбербанк» от 19 ноября 2018 года № 8637/0/18128 на предоставление кредита на погашение дефицита бюджета в сумме 2 700 тыс. руб. под 9,95 процента годовых на срок 1 год. Муниципальный долг на 01 января 2019 года 12 950,00 тыс. руб.

4. В 2018 году инновационные проекты не внедрялись.

5. В рамках муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом МО «Лешуконский муниципальный район» на 2017-2020 годы» финансировались государственные полномочия по созданию комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, формирование торгового реестра,  в сфере охраны труда, по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации. Осуществлялось финансирование деятельности финансового органа, исполнение переданных полномочий от бюджетов поселений по составлению и исполнению бюджетов поселений, обслуживание муниципального долга, выплаты по доплатам к пенсии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию. Финансировались межбюджетные трансферты в бюджеты поселений.

6. В течение 2018 года в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом МО «Лешуконский муниципальный район» на 2017-2020 годы», утвержденную постановлением администрации МО «Лешуконский муниципальный район» от 28 ноября 2016 года № 490 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом МО «Лешуконский муниципальный район» на 2017-2020 годы»» вносились изменения постановлениями администрации МО «Лешуконский муниципальный район» от 12 февраля 2018 года № 77, от 07 мая 2018 года № 224, от 29 мая 2018 года № 264, от 14 сентября 2018 года № 426, от 12 ноября 2018 года №522.