Приложение № 9

к  Порядку разработки, утверждения

и реализации муниципальных

программ МО «Лешуконский

муниципальный район»

Сведения

о достижении значений показателей муниципальной программы

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в территории МО «Лешуконский муниципальный район» на 2018-2021 годы»

за 2020 г.

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | единица измерения | Значение показателей (индикаторов) муниципальной программы |  |  | обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчётного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год предшествующий отчётному (2019) <*> | отчётный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1. | Удельный вес детей находящихся в социально опасном положении в общей численности детского населения | % | 10,9 | 3,9 | 7,8 | удельный вес детей находящихся в СОП больше запланированного в связи с увеличением семей в СОП, а так же увеличением детского населения в целом |
| 2. | Удельный вес детей получивших социальную реабилитацию в специализированных учреждениях для н/л в общей численности н/л находящихся в СОП | % | 21,8 | 49 | 7,6 | отклонение от плана удельного веса детей, получивших социальную реабилитацию, связано с закрытием отделения социальной реабилитации несовершеннолетних в с.Юрома, а так же в связи с изменениями в учёте детей СОП |
| 3. | количество преступлений совершённых несовершеннолетними. | шт | 3 | 2 | 2 | удалось снизить количество преступлений совершенных несовершеннолетними |
| 4. | Кол-во детей охваченных организованным досугом. | чел. | 700 | 700 | 662 | небольшое снижение по сравнению с прошлым годом, т.к. лагеря дневного пребывания детей не работали в связи с пандемией |
| 5. | Кол-во выпущенных информационно-методических буклетов | шт. | 50 | 80 | 60 |  |
| 6. | Количество специалистов учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений, повысивших квалификацию | чел. | 0 | 1 | 0 | Недостаточное финансирование |
| 7. | Число несовершеннолетних охваченных различными формами организованного труда и отдыха во внеурочное время; | чел. | 417 | 170 | 381 | небольшое снижение по сравнению с прошлым годом, т.к. лагеря дневного пребывания детей не работали в связи с пандемией |
| 8. | Число несовершеннолетних охваченных квалифицированной социально-психологической помощью. | чел. | 15 | 9 | 14 |  |

--------------------------------

<*> Приводится фактическое значение индикатора (показателя) за год, предшествующий отчетному