Приложение № 6

к  Порядку разработки, утверждения и реализации муниципальных

программ МО «Лешуконский муниципальный район»

Сведения

о степени выполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории МО «Лешуконский муниципальный район» на 2017-2020 годы»

за период январь - декабрь 2020 г.

| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | заплани- рованные | достиг- нутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Задача №1 Имущественная и ресурсная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение участия на конкурсной основе субъектов малого и среднего предпринимательства в выполнении муниципальных заказов | Управление экономического развития и муниципального хозяйства, муниципальные заказчики. | Субъекты малого и среднего предпринимательства участвуют в обеспечении бюджетной сферы продуктами, дровами, пиломатериалами, др. необходимыми товарами, оказывают услуги в сфере строительства и ремонта и т.д. | да | да | нет |
| 2. | Формирование перечня муниципального имущества для предоставления в аренду субъектам малого предпринимательства | Управление экономического развития и муниципального хозяйства | Перечень сформирован, регулярно корректируется, субъектам малого и среднего предпринимательства при обращениях предоставляется полная информация о неиспользуемом и неэффективно используемом имуществе, находящемся в муниципальной собственности. | да | да | нет |
| Задача №2 Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Работа информационно-консультационного опорного пункта | Управление экономического развития и муниципального хозяйства | Работа осуществляется при обращении предпринимателей. | да | да | нет |
| 2 | Размещение на сайте администрации МО «Лешуконский муниципальный район» информации о видах экономического и финансового стимулирования малого и среднего предпринимательства | Управление экономического развития и муниципального хозяйства | Информация регулярно размещается. | да | да | нет |
| Задача №3 Поддержка приоритетных направлений развития субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Предоставление на конкурсной основе субсидий начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса | Управление экономического развития и муниципального хозяйства | Районный конкурс среди начинающих предпринимателей на создание собственного бизнеса не состоялся по причине отсутствия желающих принять участие в данном конкурсе. | да | нет | нет |
| 2. | Предоставление на конкурсной основе субсидий предпринимателям на развитие приоритетных направлений деятельности | Управление экономического развития и муниципального хозяйства | Победителем конкурса признан единственный участник ИП Богданов А.А., сумма субсидии составила пятьдесят тысяч рублей - частичное возмещение расходов на покупку печи «Бренеран-Акватэн» АКВА-02 и устройств для монтажа отопления на пекарне | да | да | нет |
| Задача №4 Укрепление социального статуса и повышение престижа предпринимательской деятельности |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация совместных мероприя-тий (конференций, совещаний, деловых встреч, обучающих семинаров и т.п.), участие предпринимателей в работе област-ных конференций, круглых столов и т.п. | Управление экономического развития и муниципального хозяйства | Проводились встречи предпринимателей с главой МО и главами МО поселений по проблемным вопросам. | да | да | нет |
| 2. | Взаимодействие со средствами массовой информации по пропаганде предпринимательской деятельности | Управление экономического развития и муниципального хозяйства | Взаимодействие осуществляется, предоставляется необходимая информация. | да | да | нет |
| Задача №5 Административно-организационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Формирование и ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Лешуконского района | Управление экономического развития и муниципального хозяйства | Реестр сформирован, регулярно корректируется. | да | да | нет |
| 2. | Совершенствование арендных отношений с целью выработки единых подходов в вопросах порядка установления арендной платы. | Управление экономического развития и муниципального хозяйства | Работа ведется. | да | да | нет |

--------------------------------

<*> При наличии отклонения достигнутых результатов реализации мероприятий от запланированных приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

Приложение № 7

к  Порядку разработки, утверждения  и реализации муниципальных

программ  МО «Лешуконский  муниципальный район»

ОТЧЕТ

об использовании финансовых средств за счет всех источников на реализацию муниципальной

программы «Развитие малого и среднего предпринимательства

на территории МО «Лешуконский муниципальный район» на 2017-2020 годы»

за период январь - декабрь 2020 г.

| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Направление расходов | Предусмотрено паспортом Программы на 2020 год, руб |  |  |  |  | Предусмотрено бюджетом на 2020г., руб |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  |
|  |  |  |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюд- жетные |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюд- жетные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Предоставление на конкурсной основе субсидий начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 2 | Предоставление на конкурсной основе субсидий предпринимателям на развитие приоритетных направлений деятельности |  | 50000 |  |  | 50000 |  | 50000 |  |  | 50000 |  |
|  |  | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по программе |  | 50000 |  |  | 50000 |  | 50000 |  |  | 50000 |  |
|  |  | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Окончание таблицы, см. начало.

| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Направление расходов | Кассовые расходы за отчетный период |  |  |  |  | Отклонение(%), Графу 14 / графу 9 и т.д. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  |
|  |  |  |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюд- жетные |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюд- жетные |
| 1 | 2 | 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1 | Предоставление на конкурсной основе субсидий начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Предоставление на конкурсной основе субсидий предпринимателям на развитие приоритетных направлений деятельности |  | 50000 |  |  | 50000 |  | 100% выполнение |  |  | 100% |  |
|  |  | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 9

к  Порядку разработки, утверждения и реализации муниципальных

программ МО «Лешуконский  муниципальный район»

Сведения

о достижении значений показателей муниципальной  программы «Развитие малого и среднего предпринимательства  на территории МО «Лешуконский муниципальный район» на 2017-2020 годы»    за период январь - декабрь 2020 г.

| № пп | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы района |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшеству-ющий отчетному | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  | план |  | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| 1 | увеличение количества субъектов малого предпринимательства в приоритетных видах предпринимательской деятельности (на конец года) | Чел. | 133 | 166 | 123 |  |  |
| 2 | увеличение численности занятых в сфере малого предпринимательства | % | На уровне 2018 года | +4 | На уровне прошлого года |  |  |
| 3 | предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства консультаций по актуальным вопросам предпринимательской деятельности | ед. | 36 | 34 | 38 |  |  |
| 4 | содействие по размещению муниципаль-ных заказов у субъектов малого предпри-нимательства по поставкам товаров, выполнению работ, оказанию услуг | ед. | У ед. поставщика без проведения торгов –184 договор, эл. аукцион для СМП – 10 | 18 | У ед. поставщика без проведения торгов –206 договор, электронный аукцион для СМП – 21 |  |  |
| 5 | содействие участию субъектов малого и среднего предпринимательства в выставочно-ярмарочной деятельности | ед. | 0 | 6 | 11 |  | . |
| 6 | размещение в средствах массовой информации и на сайте администрации информационных сообщений по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | ед. | 16 | 7 | 18 |  |  |

Пояснительная записка по реализации муниципальной

программы «Развитие малого и среднего предпринимательства  на территории МО «Лешуконский

муниципальный район» на 2017-2020 годы»   за период январь - декабрь 220 г.

Ответственным исполнителем муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства

на территории МО «Лешуконский муниципальный район» на 2017-2020 годы»   является управление экономического развития и муниципального хозяйства администрации муниципального образования «Лешуконский муниципальный район». Соисполнители программы:

-Администрации муниципальных образований поселений;

-субъекты малого и среднего предпринимательства МО «Лешуконский  муниципальный район»

## В 2020 году администрацией МО «Лешуконский муниципальный район» проведен конкурс по предоставлению субсидий на мероприятия по поддержке малого и среднего предпринимательства.

Победителем конкурса  признан единственный участник  ИП Богданов А.А.,  сумма субсидии составила пятьдесят  тысяч рублей - частичное возмещение  расходов на покупку печи «Бренеран-Акватэн» АКВА-02 и устройств  для монтажа отопления на пекарне. Протокол заседания комиссии № 2 от 04 декабря 2020г.

Изменения и дополнения, внесенные в программу в течение 2020 года:

-       Изменения и дополнения, внесенные в программу в течение 2020 года не вносились.