ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету по муниципальной программе «Развитие туризма на территории МО «Лешуконский муниципальный район» на 2018-2021годы» МО «Лешуконский муниципальный район» за  период январь - декабрь 2020 г.

Ответственным исполнителем муниципальной программы «Развитие туризма на территории  МО «Лешуконский муниципальный район» на 2018-2021 годы» является Отдел культуры и искусства администрации муниципального образования «Лешуконский муниципальный район». Соисполнители программы:

- Управление экономического развития и муниципального хозяйства администрации МО «Лешуконский муниципальный район»;

- Муниципальные образования поселения;

- Территориальные общественные самоуправления Лешуконского района

- муниципальные  бюджетные  учреждения культуры;

В 2020 году Отдел культуры и искусства администрации муниципального образования «Лешуконский муниципальный район» не участвовал в федеральных, областных программах и конкурсах.

В 2020 году финансирование по муниципальной программе составило 50тыс.рублей:

в том числе федеральный бюджет 0,00 тысячи рублей;

областной бюджет 0,00 тысячи рублей;

местный бюджет 50тыс. рублей

Одним из основных целевых индикаторов муниципальной программы является показатель «Создание прочных предпосылок и условий  для удовлетворения потребностей населения  в активном и полноценном отдыхе, укреплении здоровья, приобщении к культурным ценностям, расширении кругозора и контактов».  В 2020 году Лешуконский район посетило 1318 туристов.  В районе работают  тур выходного дня в д. Большая Нисогора и экскурсионная программа  Дом – музей деда Мартына посетило – 136 человек. Лешуконский районный историко-краеведческий музей посетило 2000 человек. В сентябре  для людей пенсионного возраста прошел  ежегодный  День активного отдыха. В мае  приняли участие в онлайн семинаре «Традиции и перспективы развития туризма в Архангельской области», в  июне «Открытый Север», в декабре в онлайн конференции «Туристический потенциал сельских территории».

В связи с пандемией не все основные мероприятия по муниципальной программе, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов, были выполнены.

Реализация мероприятий по муниципальной программе осуществляется на территории 6 поселений:

- Вожгорское;

- Койнасское;

- Ценогорское;

- Юромское;

- Олемское;

- Лешуконское.

6. В 2020году не проводились торги (конкурсы) на участие в реализации программных мероприятий.

7. В 2020году инновационные проекты не внедрялись.

8.

9. нет.

Приложение № 6

к  Порядку разработки, утверждения

и реализации муниципальных

программ МО «Лешуконский

муниципальный район»

Сведения

о степени выполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие туризма на территории МО «Лешуконский муниципальный район» на 2018-2021 годы»

МО «Лешуконский муниципальный район»

за период январь - декабрь 2020 г.

(нарастающим итогом с начала года)

| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнители |  | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | Результаты |  |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | заплани- рованные |  |  | достиг- нутые |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 |  |
| 1 | Организация и проведение совещаний, семинаров (включая работу приглашенных специалистов), конференций по ключевым проблемам развития сферы туризма, участие в обучающих семинарах | Отдел культуры и искусства |  |  | 100% |  |  | 0% | Нет финансирования |  |
| 2 | Обучение населения навыкам гостевого туризма. Обучающие семинары в Устьянском, Пинежском и Плесецком районах | Отдел культуры и искусства |  |  | 100% |  |  | 0 | Нет финансирования |  |
| 3 | Участие в конкурсах регионального уровня связанных с развитием туризма | Отдел культуры и искусства |  |  | 0 |  |  | 0 | Нет финансирования |  |
| 4 | Обучающие курсы по теме «Экскурсоведение» | Отдел культуры и искусства |  |  | 100% |  |  | 0 | недостаточно финансирования |  |
| 5 | Проведение районных конкурсов | Отдел культуры и искусства |  | Проведен фото-видеоконкурс "Памятные места и достопримечательности Лешуконского района" | 100% |  |  | 100% |  |  |
| 6 | Разработка с Домом ремесел, музеем мастер – классов для туристов | Отдел культуры и искусства |  | Прошли 147 мастер – классов | 100% |  |  | 100% |  |  |
| 7 | Разработка с музеем экскурсионной программы по обслуживанию туристов | Отдел культуры и искусства |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  |
| 8 | Разработка маршрутов для школьников | Отдел культуры и искусства |  | Экскурсионная программа в Дом – музей деда Мартына, Тур выходного дня в д. Большая Нисогора, д.Ущелье | 100% |  |  | 100% |  |  |
| 9 | Проведение совместных туристических мероприятий с Мезенским и Пинежским районами и республикой Коми | Отдел культуры и искусства |  |  | 100% |  |  | 0 | недостаточно финансирования |  |
| 10 | Индивидуальная работа с владельцами гостевых домов по приему туристов |  | Отдел культуры и искусства |  |  | 100% | 0 |  |  |  |
| 11 | Мониторинг объектов культурного наследия с целью разработки туристического маршрута в д. Большая Нисогора , Кельчемгоры и тура выходного дня в д. Едома | Отдел культуры и искусства |  |  | 100% |  |  | 0 | Недостаточно финансирования |  |
| 12 | Разработать маршруты событийного туризма | Отдел культуры и искусства |  |  | 100% |  |  | 0 | Недостаточно финансирования |  |
| 13 | Проведение Дня активного отдыха | Отдел культуры и искусства |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  |
| 14 | Разработка и издание информационных буклетов, афиш, рекламных банеров и д.р. | Отдел культуры и искусства |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  |
| 15 | Разработка и издание событийного календаря, посвященного различным памятным датам, местным традициям, мероприятиям и православным праздникам | Отдел культуры и искусства |  |  | 100% |  |  | 0 | Недостаточно финансирования |  |
| 16 | Поддержка Интернет-ресурса на официальном информационном сайте муниципального образования «Лешуконский муниципальный район | Отдел культуры и искусства |  | Информация размещена на официальном сайте Администрации МО «Лешуконский муниципальный район» | 100% |  |  | 100% |  |  |
| 17 | Проведение соревновании по подледному лову | Отдел культуры и искусства |  |  | 100% |  |  | 0 | Ограничения в связи с пандемией |  |
| 18 | Освещение сферы туризма в районных и областных СМИ | Отдел культуры и искусства |  | За год было напечатано в газете «Звезда» 3 статьи. | 100% |  |  | 100% |  |  |
| 19 | Работа по созданию гостевого дома ТОСа в д. Едома, д. Кельчемгора | Отдел культуры и искусства |  |  | 100% |  |  | 0 | нет свободных домов переданных на баланс сельской администрации или не хватает финансовых средств на приобретение дома. |  |
| 20 | Изготовление и установка туристических придорожных знаков в с. Лешуконское, д. Большая Нисогора, д. Заручей, д. Кеслома. | Отдел культуры и искусства |  |  | 100% |  |  | 0 | Недостаточно финансирования |  |
| 21 | Участие в мероприятиях по повышению квалификации. Подготовка специализированных кадров для ведения туристической отрасли | Отдел культуры и искусства |  |  | 100% |  |  | 0 | Недостаточно финансирования |  |

<*> При наличии отклонения достигнутых результатов реализации мероприятий от запланированных приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

Приложение № 7

к  Порядку разработки, утверждения

и реализации муниципальных

программ МО «Лешуконский

муниципальный район»

ОТЧЕТ

об использовании финансовых средств за счет всех источников на реализацию муниципальной

программы «Развитие туризма на территории МО «Лешуконский муниципальный район» на 2018-2021 годы»

МО «Лешуконский муниципальный район»

за период январь - декабрь 2020  г.

(нарастающим итогом с начала года)

| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Направление расходов | Предусмотрено паспортом Программы на 2020год |  |  |  |  | Предусмотрено бюджетом на 2020 г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  |
|  |  |  |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюд- жетные |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюд- жетные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Организация и проведение совещаний, семинаров (включая работу приглашенных специалистов), конференций по ключевым проблемам развития сферы туризма, участие в обучающих семинарах |  | 30 | - | - | 20 | 10 | 40,6 | - | - | 40,6 |  |
| 2 | Обучения населения навыкам гостевого туризма. Обучающие семинары в Устьянском , Пинежском, Плесецком районах |  | 30 | - | - | - | 30 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 3 | Участие в конкурсах регионального уровня связанных с развитием туризма |  | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Обучающие курсы по теме «Экскурсоведение» |  | 15 | - | - | - | 15 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 5 | Проведение районных конкурсов |  | 15 | - | - | 5 | 10 | 2 | - | - | 2 | 0 |
| 6 | Разработка с Домом ремесел, музеем мастер – классов для туристов |  | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - |
| 7 | Разработка с музеем экскурсионной программы по обслуживанию туристов |  | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - |
| 8 | Разработка маршрутов для школьников |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |
| 9 | Проведение совместных туристических мероприятий с Мезенским и Пинежским районами и республикой Коми |  | 5 |  |  | 5 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |
| 10 | Проведение соревнований по подледному лову |  | 7 | - | - | 5 | 2 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 11 | Индивидуальная работа с владельцами гостевых домов по приему туристов |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 12 | Работа по созданию гостевого дома ТОса в д. Едома, д. Кельчемгора |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 13 | Мониторинг объектов культурного наследия с целью разработки туристического маршрута в д. Большая Нисогора , Кельчемгоры и тура выходного дня в д. Едома |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 14 | Разработать маршруты событийного туризма |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 15 | Проведение Дня активного отдыха |  | 7 |  |  | 5 | 2 | 7,4 |  |  | 7,4 | 0 |
| 16 | Разработка и издание информационных буклетов, афиш, рекламных банеров и д.р. |  | 20 |  |  |  | 20 | 0 |  |  |  | 0 |
| 17 | Разработка и издание событийного календаря, посвященного различным памятным датам, местным традициям, мероприятиям и православным праздникам |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Поддержка Интернет-ресурса на официальном информационном сайте муниципального образования «Лешуконский муниципальный район |  | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Изготовление и установка придорожных знаков в с. Лешуконское , д. Большая Нисогора, д. Заручей, д. Кеслома. |  | 10 | - | - | 10 | - | 0 | - | - | 0 | - |
| 20 | Освещение сферы туризма в районных и областных СМИ |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 21 | Участие в мероприятиях по повышению квалификации. Подготовка специализированных кадров для ведения туристической отрасли | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  | Всего по | Всего | 139 | - | - | 50 | 89,0 | 139 | - | - | 50,0 | 0,00 |
|  | Программе | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Сведения

о достижении значений показателей муниципальной  программы «Развитие туризма на территории МО «Лешуконский муниципальный район» на 2018-2021 годы»

МО «Лешуконский муниципальный район

за 2020 г.

| № п/п | Показатель (индикатор) | Единица измерения | Значение показателей (индикаторов) муниципальной программы района, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значения показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| Муниципальная программа ««Развитие туризма на территории МО «Лешуконский муниципальный район» на 2018-2021 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | объем инвестиций в развитие туристической инфраструктуры | тысяч рублей | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. | номерной фонд коллективных средств размещения | количество номеров | 22 | 24 | 22 |  |
| 3. | количество койко –мест в коллективных средствах размещения | единиц | 63 | 69 | 63 |  |
| 4. | количество работающих в туристических фирмах | человек | 4 | 10 | 4 |  |
| 5. | Количество средств размещения классифицированных в соответствии с системой классификации гостиниц и иных средств размещения | единиц | 5 | 8 | 5 | отсутствие финансирования |
|  | численность туристов въезжающих в МО «Лешуконский муниципальный район» с туристическими целями | человек | 935 | 2300 | 1318 | отсутствие дорог, отсутствие объектов размещения |

Ответственный исполнитель: Брюшинина Елена Николаевна,  Тел.8(81833)31387