- Приложение N 1

к постановлению администрации

муниципального образования

"Лешуконский муниципальный район»"

от 04.05.2017 N 155

Сводный годовой  доклад  о  ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования «Лешуконский муниципальный район»

- I. Сведения о муниципальных программах муниципального

образования "Лешуконский муниципальный район", реализация которых осуществлялась в 2020 году

1. МП Развития образования МО «Лешуконский муниципальный район» на 2018-2021 годы.

2. МП Сохранение и развитие сферы культуры МО «Лешуконский муниципальный район» на 2018 -2021годы.

3. МП Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом МО «Лешуконский муниципальный район» на 2017-2020 годы.

4. МП Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории МО «Лешуконский муниципальный район» на 2018 - 2021 годы.

5.МП Развитие территориального общественного самоуправления на территории МО «Лешуконский муниципальный район» на 2018-2021 годы.

6. МП Развитие туризма на территории МО «Лешуконский муниципальный район» на 2018- 2021 годы.

7. МП Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Лешуконского района на 2017 -2020 годы.

8. МП Развитие малого и среднего предпринимательства на территории МО «Лешуконский муниципальный район» на 2017 –2020 годы.

9. МП Развитие физкультуры и спорта на территории МО «Лешуконский муниципальный район» на 2018-2022 годы.

10. МП Реализация семейной и молодежной политики на территории МО «Лешуконский муниципальный район» (2018 -2022 годы).

11. МП Профилактика правонарушений в Лешуконском районе на 2018-2021 годы.

12. МП Развитие жилищного строительства в муниципальном образовании «Лешуконский муниципальный район» на 2019-2024 годы

13. МП Развитие имущественных и земельных отношений в муниципальном образовании «Лешуконский муниципальный район» на 2017-2020 годы.

14. МП Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водоснабжения муниципального образования «Лешуконский муниципальный район на 2017-2020 годы.

15. МП Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Лешуконский муниципальный район на 2017-2020 годы.

16. МП Формирование современной городской среды в МО «Лешуконский муниципальный район» на 2018-2022 годы.

17. МП Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения муниципального образования «Лешуконский муниципальный район» на 2018-2021 годы.

18. МП Обеспечение экологической безопасности на территории муниципального образования «Лешуконский муниципальный район на 2019-2021 годы

19. МП "Обеспечение безопасности населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в муниципальном образовании "Лешуконский муниципальный район" на 2020-2022 годы"

- II. Сведения о достижении значений целевых индикаторов

муниципальных программ муниципального образования "Лешуконский муниципальный район" за 2020 год

| Наименования целевых индикаторов | Единицы измерения | Значения целевых индикаторов |  | Процент исполнения | Причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие образования МО "Лешуконский муниципальный район" на 2018-2021 годы" |  |  |  |  |  |
| Доля детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, обеспеченных услугами дошкольного образования | % | 100 | 100 | 100 |  |
| Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по програм-мам, соответствующим ФГОС ДО | % | 100 | 100 | 100 |  |
| Доля выпускников, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, от общей численности выпускников, участвовавших в ЕГЭ по русскому языку и математике | % | 100 | 100 | 100 |  |
| Доля обучающихся по ФГОС | % | 100 | 100 | 100 |  |
| Удельный вес обучающихся, обеспечен-ных качественным горячим питанием | % | 99 | 99 | 100 |  |
| Удельный вес обучающихся в современных условиях | % | 60 | 60 | 100 |  |
| Охват руководящих и педагогических работников различными формами повышение квалификации (1 раз в 3 года) | % | 100 | 100 | 100 |  |
| Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в конкурсах различного уровня | % | 65 | 65 | 100 |  |
| Доля обучающихся, охваченных дополнительными образовательными программами | % | 80 | 80 | 100 |  |
| Уровень удовлетворенности населения МО "Лешуконский муниципальный район" качеством предоставляемых услуг в сфере образования | % | 75 | 75 | 100 |  |
| Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации (на усыновление (удочерение) и под опеку (попечительство) | % | 66 | 66 | 100 |  |
| Муниципальная программа «Сохранение и развитие сферы культуры в МО «Лешуконский муниципальный район» на 2018-2021 годы» |  |  |  |  |  |

| Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | % | 5 | 5 |  | 100 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Увеличение средней суммы одного гранта конкурса инновационных проектов для поддержки творческих проектов в области культуры района | Тыс.руб. | 6 | 6 |  | 100 |  |  |
| Увеличение количества стипендиатов (лауреатов премий) среди работников культуры Лешуконского района и одаренных учащихся МБОУ ДОД «ДМШ №29» | Чел. | 1 | 1 |  | 100 |  |  |
| Увеличение доли детей Лешуконского района, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей | % | 10 | 10 |  | 100 |  |  |
| Повышение уровня удовлетворенности населения Лешуконского района качеством предоставления услуг | % | 83 | 83 |  | 100 |  |  |
| Подпрограмма № 1 «Сохранение и развитие историко-культурного наследия, народной традиционной культуры, культурно-досуговой деятельности, художественного творчества» |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение количества проведенных культурно-досуговых мероприятий | % | 1 | 0,6 | 60 |  | В связи с коронавирусом |  |
| Увеличение количества клубных формирований (по сравнению с предыдущим годом) | % | 1 | 1 | 100 |  |  |  |
| Увеличение количества участников клубных формирований (по сравнению с предыдущим годом) | % | 1 | 1 | 100 |  |  |  |
| Увеличение посещаемости музеев (по сравнению с предыдущим годом) | % | 54,7 | 54,7 | 100 |  |  |  |
| Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда (по сравнению с предыдущим годом) | % | 1 | 1 | 100 |  |  |  |
| Среднемесячная заработная плата работников МУК, расположенных на территории МО | Руб. | 40433,87 | 44543,73 | 110 |  |  |  |
| Подпрограмма № 2 «Информационное библиотечное обслуживание населения» |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение количества пользователей | человек | 6243 | 5305 |  | 85 |  |  |
| Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды | Тыс. ед. | 3614 | 2641 |  | 73 |  | Недостаточное финансирование |
| Увеличение доли библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | % | 100 | 100 |  | 100 |  |  |
| Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Лешуконского района | Ед. | 9125 | 13139 |  | 144 |  |  |
| Среднемесячная заработная плата работников МУК, расположенных на территории МО | Руб. | 40433,79 | 43543,84 |  | 108 |  |  |
| Подпрограмма № 3 «Волшебная сила искусства» |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество учащихся МБОУ ДОД «ДМШ №29», участвующих в творческих конкурсах, фестивалях, концертах разного статуса | Чел. | 49 | 41 |  | 84 |  |  |
| Количество учащихся-победителей и призеров конкурсов, фестивалей разного статуса | Чел. | 0 | 3 |  | 100 |  |  |
| Количество учащихся, поступивших на обучение в образовательные учреждения среднего и профессионального образования в сфере культуры и искусства | Чел. | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| Уровень средней заработной платы работников к среднемесячной заработной плате по Архангельской области (по дополнительному образованию к средней учителей) | % | 100 | 100 |  | 100 |  |  |

| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом МО «Лешуконский муниципальный район» на 2017-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля расходов бюджета МО, формируемых в рамках муниципальных программ | % | 89 | 89 | 100 |  |  |  |
| Доля расходов на обслуживание муниципального долга МО «Лешуконский муниципальный район» в объеме расходов бюджета МО «Лешуконский муниципальный район». | % | 0,16 | 0,04 | 100 (муниципальный долг погашен полностью) |  | В 2020 году кредитование не осуществлялось, муниципальный долг погашен полностью |  |
| Внесение в Собрание депутатов МО «Лешуконский муниципальный район» проекта решения о бюджете МО «Лешуконский муниципальный район» на очередной финансовый год с документами и материалами, предусмотренными бюджетным законодательством (дата) | дата | до 15 ноября | до 15 ноября | 100 |  |  |  |
| Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в территории МО «Лешуконский муниципальный район» на 2018-2021 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный вес детей находящихся в социально опасном положении в общей численности детского населения | % | 3,9 | 7,8 |  | 200 |  | удельный вес детей находящихся в СОП больше запланированного в связи с увеличением семей в СОП, а так же увеличением детского населения в целом |
| Удельный вес детей получивших социальную реабилитацию в специализированных учреждениях для н/л в общей численности н/л находящихся в СОП | % | 49 | 7,6 |  | 15,5 |  | отклонение от плана удельного веса детей, получивших социальную реабилитацию, связано с закрытием отделения социальной реабилитации несовершеннолетних в с.Юрома, а так же в связи с изменениями в учёте детей СОП |
| количество преступлений совершённых несовершеннолетними. | Ед. | 2 | 2 |  | 100 |  | удалось снизить количество преступлений совершенных несовершеннолетними |
| Кол-во детей охваченных организованным досугом. | Чел. | 700 | 662 |  | 95 |  | небольшое снижение по сравнению с прошлым годом, т.к. лагеря дневного пребывания детей не работали в связи с пандемией |
| Кол-во выпущенных информационно-методических буклетов | Ед. | 80 | 60 |  | 75 |  |  |
| Количество специалистов учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений, повысивших квалификацию | Чел. | 1 | 0 |  | 0 |  | Недостаточное финансирование |
| Число несовершеннолетних охваченных различными формами организованного труда и отдыха во внеурочное время; | Чел. | 170 | 381 |  | 224 |  | небольшое снижение по сравнению с прошлым годом, т.к. лагеря дневного пребывания детей не работали в связи с пандемией |
| Число несовершеннолетних охваченных квалифицированной социально-психологической помощью. | Чел. | 9 | 14 |  | 156 |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления на территории МО «Лешуконский муниципальный район» на 2018-2021 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество органов ТОС | Ед. | 51 | 52 |  | 102 |  |  |
| Количество реализованных проектов ТОС | Ед. | 14 | 15 |  | 107 |  |  |
| Доля обученных представителей и руководителей ТОС | % | 80 | 60 |  | 75 |  |  |
| Доля жителей населенных пунктов от общего количества населения | % | 45 | 73 |  | 162 |  |  |
| Количество материалов в средствах массовой информации и информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» о деятельности ТОС | Ед. | 7 | 7 |  | 100 |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие туризма на территории МО «Лешуконский муниципальный район» на 2018-2021 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| объем инвестиций в развитие туристической инфраструктуры | Тыс. руб. | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| номерной фонд коллективных средств размещения | Кол-во | 24 | 22 |  | 92 |  |  |
| количество койко –мест в коллективных средствах размещения | Ед. | 69 | 63 |  | 91 |  |  |
| количество работающих в туристических фирмах | чел | 10 | 4 |  | 40 |  |  |
| Количество средств размещения классифицированных в соответствии с системой классификации гостиниц и иных средств размещения | Ед. | 8 | 5 |  | 63 |  | Недостаточное финансирование |
| численность туристов, въезжающих в МО «Лешуконский муниципальный район» с туристическими целями | Чел. | 2300 | 1318 |  | 57 |  | Отсутствие дорог и объектов размещения |
| Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Лешуконского района на 2017 -2020 г» |  |  |  |  |  |  |  |
| закупки сельскохозяйственной продукции от местных сельхозтоваропроизводителей | % | +2 | На уровне 2019 г. |  | 90 |  |  |
| увеличение объемов товарной сельскохозяйственной продукции | % | +1,5 | На уровне 2019 г |  | 90 |  |  |
| увеличение мощностей по переработке сельскохозяйственной и дикорастущей продукции | % | +3 | На уровне 2019 г |  | 90 |  |  |
| содействие участию сельхозтоваропроизводителей в выставочно-ярмарочной деятельности | Ед. | 20 | 11 |  | 55 |  | Мало участников в связи с неурожаем и плохими погодными условиями |
| предоставление сельхозтоваропроизводителям и заготовительным пунктам консультаций по вопросам сельскохозяйственной и заготовительной деятельности бесплатных консультативных услуг, оказанных сельхозтоваропроизводителям | Ед. | 50 | 52 |  | 104 |  |  |
| размещение в средствах массовой информации и на сайте администрации информационных сообщений по вопросам развития сельского хозяйства и заготовительных пунктов | Ед. | 12 | 16 |  | 133 |  |  |
| Муниципальная программа " Развитие малого и среднего предпринимательства на территории МО «Лешуконский муниципальный район» на 2017 –2020 годы" |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение количества субъектов малого предпринимательства в приоритетных видах предпринимательской деятельности (на конец года) | Чел. | 166 | 123 |  | 74 |  | Ежегодное сокращение населения, соответственно, и ИП. |
| Увеличение численности занятых в сфере малого предпринимательства | % | +2 | На уровне прошлого года |  | 90 |  |  |
| Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства консультаций по актуальным вопросам предпринимательской деятельности | Ед. | 34 | 38 |  | 112 |  |  |
| Содействие по размещению муниципальных заказов у субъектов малого предпринимательства по поставкам товаров, выполнению работ, оказанию услуг | Ед. | 18 | У ед. поставщика без проведения торгов –206 договор, электронный аукцион для СМП – 21 |  | 200 |  |  |
| Содействие участию субъектов малого и среднего предпринимательства в выставочно-ярмарочной деятельности | Ед. | 6 | 11 |  | 183 |  |  |
| Размещение в средствах массовой информации и на сайте администрации информационных сообщений по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | Ед. | 7 | 18 |  | 257 |  |  |
| Муниципальная программа «МП Развитие физкультуры и спорта на территории МО «Лешуконский муниципальный район» на 2018-2022 г» |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом от общего количества проживающих на территории района | % | 36,7 | 37,4 |  | 102 |  |  |
| Количество проводимых спортивно-массовых мероприятий в районе | Ед. | 35 | 17 |  | 49 |  |  |
| Количество выездов сборных команд на межрайонные соревнования | Ед. | 9 | 3 |  | 33 |  | В связи с коронавирусом |
| Количество видов спорта, в которых принимали участие сборные района в рамках Летних спортивных Игр, Беломорских игр | Ед. | 10 | 0 |  | 0 |  | В связи с коронавирусом |
| Количество медалей, завоёванных спортсменами и сборными командами района на соревнованиях в рамках Летних спортивных Игр, Беломорских игр | Ед. | 10 | 0 |  | 0 |  | В связи с коронавирусом |
| Количество человек, участвующих в соревнованиях районного, межрайонного, областного уровня от Лешуконского района | Чел. | 1600 | 1078 |  | 67 |  | В связи с коронавирусом |
| Муниципальная программа «Реализация семейной и молодежной политики на территории МО «Лешуконский муниципальный район» (2018 -2022 годы)» |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля молодых граждан, участвующих в мероприятиях и проектах Программы (от общего количества молодежи) | %. | 70 | 70 |  | 100 |  |  |
| Доля молодых граждан, участвующих в деятельности молодежных и детских общественных объединений, органов молодежного самоуправления, добровольческих объединений (от общего количества молодежи) | % | 9 | 9 |  | 100 |  |  |
| Количество представителей района, принявших участие в районных, межрайонных, областных, международных, всероссийских и межрегиональных мероприятиях по различным направлениям ГМП | Чел. | 100 | 100 |  | 100 |  |  |
| Количество молодых граждан, трудоустроенных на временные рабочие места | Чел. | 50 | 80 |  | 160 |  | Из областного бюджета получена субсидия |
| Количество семинаров, круглых столов и др.мероприятий для специалистов, работающих с молодежью и молодыми семьями, оказавшимися в ТЖС | Ед. | 2 | 2 |  | 100 |  |  |
| количество информационных новостей в социальной сети ВКонтакте (группа «Молодежь, семья, дети Лешуконии») | Ед. | 10 | 10 |  | 100 |  |  |
| Количество клубов и общественных объединений военно-патриотической направленности | Ед. | 3 | 3 |  | 100 |  |  |
| Муниципальная программа "Развитие жилищного строительства в муниципальном образовании «Лешуконский муниципальный район» на 2019-2024 годы" |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой объем ввода жилья к 2018 году, включая некоммерческий жилищный фонд в Лешуконском районе | Кв.м | 500 | 1140 |  | 228 |  |  |
| Доля семей, улучшившая свои жилищные условия, обеспеченная доступным и комфортным жильем к 2018 году | % | 5 | 8 |  | 160 |  |  |
| Количество обеспеченных проектной документацией на обеспечение объектами инженерной инфраструктуры земельных участков, предоставляемых многодетным семьям | Ед. | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| Количество молодых семей, улучшивших свои жилищные условия, включая многодетные семьи | Семей | 3 | 3 |  | 100 |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие имущественных и земельных отношений в муниципальном образовании «Лешуконский муниципальный район» на 2017-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| Формирование земельных участков | Ед. | 12 | 10 |  | 83 |  | Недостаточное финансир-е |
| Объекты муниципальной собственности, ранее учтенные, для которых необходима техническая документация | Ед. | 15 | 28 |  | 187 |  |  |
| Количество объектов муниципального имущества, в отношении которых необходимо проведение оценки рыночной стоимости | Ед. | 4 | 2 |  | 50 |  |  |
| Поступление доходов от сдачи в аренду недвижимого имущества | Тыс. руб. | 2778 | 459,2 |  | 16 |  | Расторгнуты договоры с АО «Архоблэнерго» в отношении объектов тепло/водоснабжения) |
| Поступление доходов от сдачи в аренду земельных участков | Тыс. руб | 1765 | 2023 |  | 115 |  |  |
| Муниципальная программа «Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водоснабжения населенных пунктов МО «Лешуконский муниципальный район» на 2017-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена водонапорной башни по адресу с.Лешуконское, ул.Новоселова | Шт. | 1 | 1 |  | 100 |  |  |
| Демонтаж водонапорных башен в с.Лешуконское | Тыс.руб | 2 | 2 |  | 100 |  |  |
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МО «Лешуконский муниципальный район на 2017-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| Износ тепловых сетей котельной РТП | Ед. | 58 | 58 |  | 100 |  |  |
| Количество разработанных программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры | Ед. | 3 | 3 |  | 100 |  |  |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в МО «Лешуконский муниципальный район» на 2018-2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество дворовых территорий многоквартирных домов, которые планируется благоустроить | Ед. | 1 | 1 |  | 100 |  |  |
| Общая площадь дворовых территорий многоквартирных домов, которые планируется благоустроить | М. кв | 3500 | 3500 |  | 100 |  |  |
| Количество муниципальных территорий общего пользования, которые планируется благоустроить в рамках субсидии | Ед. | 2 | 2 |  | 100 |  |  |
| Площадь муниципальных территорий общего пользования, которые планируется благоустроить в рамках субсидии | М.кв. | 4450 | 4450 |  | 100 |  |  |
| Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 76,7 | 76,7 |  | 100 |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения МО «Лешуконский муниципальный район на 2018-2021 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 100 | 100 |  | 100 |  |  |
| Доля отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов | % | 0 | 0 |  | 100 |  |  |
| Доля отремонтированных проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | % | 0 | 0 |  | 100 |  |  |
| Протяженность отремонтированных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | Км. | 1,183 | 1,183 |  | 100 |  |  |
| Муниципальная программа «Обеспечение экологической безопасности на территории МО "Лешуконский муниципальный район" на 2019-2021 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| Обустройство твердого покрытия и ограждений контейнерных площадок ТКО в МО «Лешуконское». | % | 18 | 39 (за 2019) 2020 - 0 |  | 0 |  | Сделаны 39 площадок, работы по которым не выполнены в 2019 году, в связи с неблагоприятными погодными условиями, работы по обустройству 18 площадок перенесены на 2021г. |
| Содержание 99 площадок накопления ТКО | % | 99 | 99 |  | 100 |  |  |
| Обустройство объектов размещения ТКО |  | 1 | 1 |  | 100 |  |  |
| Обустройство твердого покрытия и ограждений площадок ТКО в МО «Вожгорское» и МО «Койнасское». |  | 6 | 0 |  | 0 |  |  |
| Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в муниципальном образовании "Лешуконский муниципальный район" на 2020-2022 годы" |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение степени защиты населения и территории от ЧС (ПЛАРН) | % | 100 | 100 |  | 100 |  |  |

- III. Сведения об освоении бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальных программ муниципального образования "Лешуконский муниципальный район", за 2021 год

| Наименование | Запланировано, руб. | Исполнено, руб. | Процент исполнения, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| II. Муниципальные программы муниципального образования "Лешуконский муниципальный район" | 467 774 610,62 | 454 292 413,77 | 97,12 |
| Муниципальная программа "Развитие образования МО "Лешуконский муниципальный район" на 2018-2021 годы" | 315 006 305,42 | 311 743 365,68 | 98,96 |
| Подпрограмма «Развитие дошкольного образования МО «Лешуконский муниципальный район» на 2018-2021 годы» | 68 650 118,07 | 68 440 477,46 | 99,69 |
| Расходы на обеспечение подведомственных учреждений | 24 249 085,87 | 24 175 437,51 | 99,70 |
| Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно | 136 821,94 | 126 821,94 | 92,69 |
| Мероприятия по противопожарной безопасности | 1 690 858,47 | 1 690 779,24 | 100,00 |
| На присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | 103 996,00 | 93 244,62 | 89,66 |
| Мероприятия, связанные с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции | 190 983,00 | 190 983,00 | 100,00 |
| Мероприятия в области образования | 4 800,00 | 4 800,00 | 100,00 |
| Расходы на текущий и капитальный ремонт | 367 100,00 | 366 679,64 | 99,89 |
| Укрепление материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных организаций | 1 427 491,00 | 1 427 445,45 | 100,00 |
| Капитальный ремонт муниципальных дошкольных образовательных организаций | 1 778 046,00 | 1 775 741,97 | 99,87 |
| Резервный фонд Правительства Архангельской области | 37 635,79 | 37 635,79 | 100,00 |
| Возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) | 3 198 000,00 | 3 085 608,30 | 96,49 |
| Реализация образовательных программ | 33 729 200,00 | 33 729 200,00 | 100,00 |
| Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | 1 736 100,00 | 1 736 100,00 | 100,00 |
| Подпрограмма «Развитие общего образования в МО «Лешуконский муниципальный район» на 2018-2021 годы» | 228 738 882,68 | 225 845 522,96 | 98,74 |
| Расходы на обеспечение подведомственных учреждений | 62 360 995,58 | 60 574 322,74 | 97,13 |
| Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно | 660 583,56 | 655 488,56 | 99,23 |
| Расходы по предоставлению мер социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных специалистов, работающих и проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) за счет средств местного бюджета | 33 620,40 | 28 206,71 | 83,90 |
| Мероприятия по противопожарной безопасности | 1 337 552,00 | 1 325 798,12 | 99,12 |
| Мероприятия, связанные с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции | 437 636,00 | 437 636,00 | 100,00 |
| Обеспечение питанием обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, проживающих в интернате за счет средств местного бюджета | 175 000,00 | 174 311,50 | 99,61 |
| Мероприятия в области образования | 3 425 180,17 | 3 389 452,38 | 98,96 |
| Возмещение затрат, связанных с организацией благотворительного питания в школьных столовых для детей из малообеспеченных семей | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| Расходы на текущий и капитальный ремонт | 2 715 961,16 | 2 666 574,69 | 98,18 |
| Обеспечение бесплатным питанием детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных образовательных организациях | 618 915,00 | 613 224,00 | 99,08 |
| Мероприятия по комплексной безопасности подведомственных учреждений | 1 097 207,00 | 1 097 207,00 | 100,00 |
| Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | 3 551 900,00 | 3 435 841,65 | 96,73 |
| Оснащение образовательных организаций Архангельской области специальными транспортными средствами для перевозки детей | 1 578 800,00 | 1 570 906,00 | 99,50 |
| Укрепление материально-технической базы и развитие противопожарной инфраструктуры в муниципальных образовательных организациях | 535 821,00 | 535 820,56 | 100,00 |
| Обеспечение условий для организации безопасного подвоза обучающихся к месту обучения и обратно | 175 000,00 | 142 625,00 | 81,50 |
| Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях Архангельской области, которым не предусмотрено федеральное софинансирование | 25 925,93 | 21 617,82 | 83,38 |
| Благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации | 505 100,00 | 299 401,00 | 59,28 |
| Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 1 814 764,88 | 1 226 480,40 | 67,58 |
| Устранение предписаний надзорных органов и оснащения оборудованием столовых и пищеблоков муниципальных общеобразовательных организаций в целях создания условий для организации горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование | 322 020,00 | 322 020,00 | 100,00 |
| Возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) | 11 113 600,00 | 11 075 288,83 | 99,66 |
| Реализация образовательных программ | 136 153 300,00 | 136 153 300,00 | 100,00 |
| Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и воспитания в системе образования в МО «Лешуконский муниципальный район» на 2018-2021 годы» | 14 280 289,75 | 14 128 015,75 | 98,93 |
| Расходы на обеспечение подведомственных учреждений | 3 166 721,00 | 3 166 721,00 | 100,00 |
| Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно | 25 598,40 | 25 598,40 | 100,00 |
| Мероприятия по противопожарной безопасности | 52 461,00 | 52 461,00 | 100,00 |
| Мероприятия, связанные с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| Мероприятия в области образования | 615 909,35 | 463 635,35 | 75,28 |
| Расходы на текущий и капитальный ремонт | 64 000,00 | 64 000,00 | 100,00 |
| Возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) | 855 600,00 | 855 600,00 | 100,00 |
| Реализация образовательных программ | 9 470 000,00 | 9 470 000,00 | 100,00 |
| Подпрограмма «Реализация государственных полномочий опеки и попечительства на 2018-2021 годы» | 3 337 014,92 | 3 329 349,51 | 99,77 |
| Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 2 567 400,00 | 2 559 734,59 | 99,70 |
| Осуществление государственных полномочий по выплате вознаграждений профессиональным опекунам | 186 592,92 | 186 592,92 | 100,00 |
| Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 583 022,00 | 583 022,00 | 100,00 |
| Муниципальная программа "Сохранение и развитие сферы культуры МО "Лешуконский муниципальный район" на 2018-2021 годы" | 66 215 809,50 | 64 171 091,66 | 96,91 |
| Подпрограмма "Сохранение и развитие историко-культурного наследия, народной традиционной культуры, культурно-досуговой деятельности, художественного творчества" | 34 790 912,00 | 34 761 913,00 | 99,92 |
| Расходы на обеспечение подведомственных учреждений | 28 706 429,00 | 28 706 429,00 | 100,00 |
| Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно | 72 728,50 | 72 728,50 | 100,00 |
| Мероприятия по противопожарной безопасности | 653 285,73 | 653 285,73 | 100,00 |
| Расходы на текущий и капитальный ремонт | 3 803 447,38 | 3 803 447,38 | 100,00 |
| Частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированных специалистов учреждений культуры и образовательных организаций (кроме педагогических работников), финансируемых из местных бюджетов, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) | 580 000,00 | 580 000,00 | 100,00 |
| Повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной политики" | 341 900,00 | 341 900,00 | 100,00 |
| Мероприятия в области культуры | 604 122,39 | 604 122,39 | 100,00 |
| Резервный фонд Правительства Архангельской области | 28 999,00 | - | - |
| Подпрограмма "Информационное библиотечное обслуживание населения" | 24 767 896,10 | 23 105 542,41 | 93,29 |
| Расходы на обеспечение подведомственных учреждений | 21 040 179,12 | 20 977 825,43 | 99,70 |
| Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно | 61 643,73 | 61 643,73 | 100,00 |
| Частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированных специалистов учреждений культуры и образовательных организаций (кроме педагогических работников), финансируемых из местных бюджетов, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) | 514 925,00 | 514 925,00 | 100,00 |
| Повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной политики" | 608 900,00 | 608 900,00 | 100,00 |
| Мероприятия по противопожарной безопасности | 138 920,00 | 138 920,00 | 100,00 |
| Мероприятия в области культуры | 131 990,00 | 131 990,00 | 100,00 |
| Расходы на текущий и капитальный ремонт | 169 400,00 | 169 400,00 | 100,00 |
| Оснащение транспортными средствами учреждений культуры | 1 600 000,00 | - | - |
| Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Архангельской области и подписка на периодическую печать | 289 466,67 | 289 466,67 | 100,00 |
| Поддержка отрасли культуры | 52 631,58 | 52 631,58 | 100,00 |
| Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | 159 840,00 | 159 840,00 | 100,00 |
| Подпрограмма "Волшебная сила искусства" | 6 657 001,40 | 6 303 636,25 | 94,69 |
| Расходы на обеспечение подведомственных учреждений | 4 263 373,36 | 4 105 896,21 | 96,31 |
| Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно | - | - | 0 |
| Мероприятия по противопожарной безопасности | 3 200,00 | 3 200,00 | 100,00 |
| Расходы на текущий и капитальный ремонт | 961 352,00 | 961 352,00 | 100,00 |
| Оснащение детских школ искусств музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | 173 148,95 | 173 148,95 | 100,00 |
| Повышение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" | 116 363,64 | 116 363,64 | 100,00 |
| Оснащение детских школ искусств по видам искусств Архангельской области музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | 266 851,05 | 266 851,05 | 100,00 |
| Резервный фонд Правительства Архангельской области | 728 912,40 | 533 024,40 | 73,13 |
| Возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) | 143 800,00 | 143 800,00 | 100,00 |
| Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом МО "Лешуконский муниципальный район" на 2017-2020 годы" | 45 404 159,90 | 45 267 847,93 | 99,70 |
| Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 1 281 500,00 | 1 281 500,00 | 100,00 |
| Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 5 200,00 | 5 200,00 | 100,00 |
| Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечения их функций | 7 760 200,00 | 7 629 414,20 | 98,31 |
| Выплата доплаты к пенсии за счет средств местного бюджета | 2 975 736,51 | 2 975 736,51 | 100,00 |
| Обслуживание муниципального долга | 221 931,47 | 221 931,47 | 100,00 |
| Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки | 244 200,00 | 244 200,00 | 100,00 |
| Софинансирование вопросов местного значения | 24 420 100,00 | 24 420 100,00 | 100,00 |
| Осуществление полномочий по обеспечению проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, содержание муниципального жилищного фонда, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством | 184 500,00 | 184 500,00 | 100,00 |
| Осуществление полномочий по созданию условий для массового отдыха жителей поселения и организацию обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам | 421 000,00 | 421 000,00 | 100,00 |
| Осуществление полномочий по организации ритуальных услуг и содержание мест захоронения | 304 000,00 | 304 000,00 | 100,00 |
| Осуществление полномочий по осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни, здоровья | 34 700,00 | 34 700,00 | 100,00 |
| Осуществление полномочий по муниципальному земельному контролю за использованием земель поселения | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | 1 201 300,00 | 1 201 300,00 | 100,00 |
| Доставка муки и лекарственных средств в районы Крайнего Севера и приравненных к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов | 690 000,00 | 690 000,00 | 100,00 |
| Осуществление государственных полномочий по созданию комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | 1 467 100,00 | 1 467 100,00 | 100,00 |
| Осуществление государственных полномочий в сфере административных правонарушений | 375 000,00 | 375 000,00 | 100,00 |
| Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |
| Осуществление государственных полномочий по формированию торгового реестра | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |
| Осуществление государственных полномочий в сфере охраны труда | 366 700,00 | 366 700,00 | 100,00 |
| Трансферты на осуществление полномочий по формированию, исполнению бюджета муниципального образования | 3 301 800,00 | 3 296 273,83 | 99,83 |
| Реализация федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы" | 69 191,92 | 69 191,92 | 100,00 |
| Муниципальная программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории МО "Лешуконский муниципальный район" на 2018-2021 годы" | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| Мероприятия в сфере патриотического воспитания граждан и молодежной политики | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| Муниципальная программа "Развитие территориального общественного самоуправления на территории муниципального образования "Лешуконский муниципальный район" на 2018-2021 годы" | 1 191 800,00 | 1 191 800,00 | 100,00 |
| Развитие территориального общественного самоуправления в Архангельской области | 1 191 800,00 | 1 191 800,00 | 100,00 |
| Муниципальная программа "Развитие туризма на территории МО "Лешуконский муниципальный район" на 2018-2021 годы" | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| Мероприятия по развитию туризма в Лешуконском районе | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Лешуконского района на 2017-2020 годы" | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |
| Субсидии на оказание поддержки сельскохозяйственного производства | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |
| Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории МО "Лешуконский муниципальный район" на 2017-2020 годы" | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| Мероприятия по поддержке малого и среднего предпринимательства | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| Муниципальная программа "Развитие физкультуры и спорта на территории МО "Лешуконский муниципальный район" на 2018-2022 годы" | 4 507 507,00 | 4 507 507,00 | 100,00 |
| Мероприятия по развитию физической культуры и спорта в муниципальных образованиях | 3 371 699,00 | 3 371 699,00 | 100,00 |
| Резервный фонд администрации МО "Лешуконский муниципальный район" | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00 |
| Мероприятия в области физической культуры и спорта | 1 075 808,00 | 1 075 808,00 | 100,00 |
| Муниципальная программа "Реализация семейной и молодежной политики на территории МО "Лешуконский муниципальный район" (2018-2022 годы)" | 723 253,11 | 723 207,32 | 99,99 |
| Мероприятия в сфере патриотического воспитания граждан и молодежной политики | 130 000,00 | 130 000,00 | 100,00 |
| Мероприятия по содействию трудоустройству несовершеннолетних граждан на территории МО «Лешуконский муниципальный район | 28 281,36 | 28 281,36 | 100,00 |
| Мероприятия по реализации молодежной политики в муниципальных образованиях | 564 971,75 | 564 925,96 | 99,99 |
| Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в Лешуконском районе на 2018-2021 годы" | 25 000,00 | 20 932,00 | 83,73 |
| Мероприятия по профилактике правонарушений | 25 000,00 | 20 932,00 | 83,73 |
| Муниципальная программа "Развитие жилищного строительства в муниципальном образовании «Лешуконский муниципальный район» на 2019-2024 годы" | 1 642 937,19 | 1 642 937,19 | 100,00 |
| Обеспечение комплексного развития сельских территорий | 333 514,94 | 333 514,94 | 100,00 |
| Реализация мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях | 553 422,25 | 553 422,25 | 100,00 |
| Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 756 000,00 | 756 000,00 | 100,00 |
| Муниципальная программа "Развитие имущественных и земельных отношений в муниципальном образовании "Лешуконский муниципальный район" на 2017-2020 годы" | 4 688 624,00 | 1 664 483,40 | 35,50 |
| Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности | 296 146,10 | 274 420,91 | 92,66 |
| Расходы на содержание муниципального имущества | 1 230 173,90 | 1 227 758,49 | 99,80 |
| Приобретение объектов движимого имущества в муниципальную собственность | 3 000 000,00 | - | - |
| Проведение кадастровых работ по формированию земельных участков | 162 304,00 | 162 304,00 | 100,00 |
| Муниципальная программа "Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водоснабжения муниципального образования «Лешуконский муниципальный район на 2017-2020 годы" | 2 193 497,40 | 2 193 497,40 | 100,00 |
| Резервный фонд администрации МО "Лешуконский муниципальный район" | 45 584,40 | 45 584,40 | 100,00 |
| Замена водонапорной башни по адресу с.Лешуконское ул.Новоселова | 214 791,30 | 214 791,30 | 100,00 |
| Резервный фонд Правительства Архангельской области | 1 933 121,70 | 1 933 121,70 | 100,00 |
| Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования "Лешуконский муниципальный район" на 2017-2020 годы" | 1 012 000,00 | 1 012 000,00 | 100,00 |
| Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства | 1 012 000,00 | 1 012 000,00 | 100,00 |
| Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории МО "Лешуконский муниципальный район" на 2018-2022 годы" | 3 838 514,54 | 3 838 514,54 | 100,00 |
| Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды (местный бюджет) | 33 600,00 | 33 600,00 | 100,00 |
| Благоустройство территорий и приобретение уборочной и коммунальной техники | 1 891 500,00 | 1 891 500,00 | 100,00 |
| Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | 1 913 414,54 | 1 913 414,54 | 100,00 |
| Муниципальная программа «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения муниципального образования «Лешуконский муниципальный район» на 2018-2021 годы» | 7 617 650,85 | 7 494 543,27 | 98,38 |
| Софинансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, осуществляемых за счет бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов | 1 273 684,21 | 1 273 684,21 | 100,00 |
| Софинансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, осуществляемых за счет бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов | - | - | 0 |
| Капитальный ремонт и ремонт сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них | 503 173,72 | 503 173,72 | 100,00 |
| Содержание сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них | 326 107,58 | 203 000,00 | 62,25 |
| Осуществление полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации | 5 514 685,34 | 5 514 685,34 | 100,00 |
| Муниципальная программа "Обеспечение экологической безопасности на территории МО "Лешуконский муниципальный район" на 2019-2021 годы" | 13 192 551,71 | 8 305 686,38 | 62,96 |
| Сбор и транспортировка твердых коммунальных отходов | 154 694,00 | 154 693,03 | 100,00 |
| Обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | 378 795,78 | 377 401,38 | 99,63 |
| Содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов за счет местного бюджета | 7 394,00 | 7 394,00 | 100,00 |
| Реализация мероприятий в сфере обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами (Обустройство объектов размещения твердых коммунальных отходов) | 1 274 631,58 | 1 274 631,58 | 100,00 |
| Содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | 2 831 493,41 | 435 628,00 | 15,39 |
| Реализация мероприятий в сфере обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами | 8 545 542,94 | 6 055 938,39 | 70,87 |
| Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в муниципальном образовании "Лешуконский муниципальный район" на 2020-2022 годы" | 355 000,00 | 355 000,00 | 100,00 |
| Мероприятия в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 355 000,00 | 355 000,00 | 100,00 |

- IV. Сведения об оценке эффективности реализации

муниципальных программ муниципального образования

" Лешуконский муниципальный район " за 2021 год

| N п/п | Наименование | Степень достижения плановых значений целевых индикаторов муниципальной программы, Sn (%) | Уровень освоения бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, Sb (%) | Критерий эффективности муниципальной программы, Кэф (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Высокая эффективность реализации Кэф >= 90 |  |  |  |  |
|  | Муниципальная программа "Развитие образования МО "Лешуконский муниципальный район" на 2018-2021 годы" | 100 | 99 | 99,5 |
|  | Муниципальная программа "Сохранение и развитие сферы культуры МО "Лешуконский муниципальный район" на 2018-2022 годы" | 98 | 97 | 97,5 |
|  | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом МО «Лешуконский муниципальный район» на 2017-2020 годы» | 100 | 100 | 100 |
|  | Муниципальная программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории МО "Лешуконский муниципальный район" на 2018-2021 годы" | 108 | 100 | 104 |
|  | Муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления на территории МО «Лешуконский муниципальный район» на 2018-2021 годы» | 109 | 100 | 104,5 |
|  | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Лешуконского района на 2017 -2020 г» | 94 | 100 | 97 |
|  | Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории МО «Лешуконский муниципальный район» на 2017 –2020 годы " | 150 | 100 | 125 |
|  | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МО «Лешуконский муниципальный район на 2017-2020 годы» за период январь – декабрь 2017г» | 100 | 100 | 100 |
|  | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в МО «Лешуконский муниципальный район» на 2018-2022 годы» | 100 | 100 | 100 |
|  | Муниципальная программа «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения МО «Лешуконский муниципальный район на 2018-2021 годы» | 100 | 98 | 99 |
|  | Муниципальная программа "Реализация семейной и молодежной политики на территории МО "Лешуконский муниципальный район" (2018-2022 годы)" | 108 | 100 | 104 |
|  | Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства в муниципальном образовании «Лешуконский муниципальный район» на 2019-2024 годы» | 122 | 100 | 111 |
|  | Муниципальная программа «Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водоснабжения населенных пунктов МО «Лешуконский муниципальный район» на 2017-2020 годы» | 100 | 100 | 100 |
|  | Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в муниципальном образовании "Лешуконский муниципальный район" на 2020-2022 годы" | 100 | 100 | 100 |
| - Средняя эффективность реализации 70<=Кэф< 90 |  |  |  |  |
|  | Муниципальная программа «Развитие туризма на территории МО «Лешуконский муниципальный район» на 2018-2021 годы» | 69 | 100 | 84,5 |
|  | Муниципальная программа "Развитие физкультуры и спорта на территории МО "Лешуконский муниципальный район" (2018-2022 годы)" | 42 | 100 | 71 |
| - Удовлетворительная эффективность реализации 50<= Кэф < 70 |  |  |  |  |
|  | Муниципальная программа "Обеспечение экологической безопасности на территории МО "Лешуконский муниципальный район" на 2019-2021 годы" | 50 | 63 | 56,5 |
|  | Муниципальная программа "Развитие имущественных и земельных отношений в муниципальном образовании "Лешуконский муниципальный район" на 2017-2020 годы" | 90 | 36 | 63 |
| - Неудовлетворительная эффективность реализации Кэф < 50 |  |  |  |  |
|  | - | - | - | - |