## Прилож.6
Приложение № 6
к Порядку разработки, утверждения и реализации муниципальных программ
МО «Лешуконский муниципальный район»
Сведения
о степени выполнения мероприятий муниципальной программы
«Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водоснабжения населенных пунктов МО «Лешуконский муниципальный район» на 2017-2020 годы»
за период январь - декабрь 2020 г.
(нарастающим итогом с начала года)
N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Фактически проведенные мероприятия,направленные на запланированных значений непосредственных результатов | Результаты |  | Проблемы,возникшие в ходе реализации мероприятия <*>
|  |  |  | запланированные | достигнутые
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Замена водонапорной башни по адресу с.Лешуконское, ул.Новоселова | Управление ЭР и МХ администрации | Заключен МК № 03/09 от 11.06.2019г. на выполнение работ по замене водонапорной башни | Завершение работ по замене водонапорной башни по адресу: Архангельская область, с.Лешуконское, ул. Новоселова | В 2020 году завершены работы по монтажу водонапорной башни - установка ограждения ЗСО, прокладка труб и установка колодцев. Монтаж выполнен фирмой ООО «ТагМаш». | нет
2 | Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства | Управление ЭР и МХ администрации | За счет резервного фонда администрации приобретены материалы для устранения аварийной ситуации на сетях водоснабжения в р-не ул. Конецгоркая в с.Лешуконское | Устранение аварийной ситуации | Повышение надежности и снижение аварийности на сетях водоснабжения | нет
3 | Демонтаж водонапорных башен в с.Лешуконское | Управление ЭР и МХ администрации | Демонтаж старых водонапорных башен в с.Лешуконское - ЛПХ по ул.Октябрьская и сельской администрации по ул.Новоселова | Соблюдение технологических, экологических и санитарно-эпидемиологических требований при заборе, подготовке и подаче питьевой воды потребителям | Соблюдение технологических, экологических и санитарно-эпидемиологических требований при заборе, подготовке и подаче питьевой воды потребителям
...
--------------------------------
<*> При наличии отклонения достигнутых результатов реализации мероприятий от запланированных приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

## Прилож.7
Приложение № 7
к Порядку разработки, утверждения и реализации муниципальных программ
МО «Лешуконский муниципальный район»
ОТЧЕТ
об использовании финансовых средств за счет всех источников на реализацию муниципальной программы
«Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водоснабжения населенных пунктов МО «Лешуконский муниципальный район» на 2017-2020 годы»
за период январь - декабрь 2020 г.
(нарастающим итогом с начала года)
N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Направление расходов | Предусмотрено паспортом Программы на 2020 год, тыс.руб. |  |  |  |  | Предусмотрено бюджетом на 2020г. , тыс.руб.
|  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  | Всего | в том числе по источникам:
|  |  |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджет | внебюджетные средства |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджет | внебюджетные средства
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
|  | Всего | 2193.49 | 0 | 1933.12 | 260.37 | 0 | 2193.49 | 0 | 1933.12 | 260.37 | 0
1 | Замена водонапорной башни по адресу с.Лешуконское, ул.Новоселова |  | 2147.91 | 0 | 1933.12 | 214.79 | 0 | 2147.91 | 0 | 1933.12 | 214.79 | 0
2 | Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства |  | 45.58 | 0 | 0 | 45.58 | 0 | 45.58 | 0 | 0 | 45.58 | 0
3 | Демонтаж водонапорных башен в с.Лешуконское |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N п/п | Наименование подпрограммы,основного мероприятия,ведомственной целевой программы | Направление расходов | Кассовые расходы за отчетный период |  |  |  |  | Отклонение(%), Графу 14 / графу 9 и т.д.
|  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  | Всего | в том числе по источникам:
|  |  |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджет. | внебюджетные средства |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджет. | внебюджетные средства
1 | 2 | 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
|  | Всего | 2193.49 | 0 | 1933.12 | 260.37 | 0
1 | Замена водонапорной башни по адресу с.Лешуконское, ул.Новоселова |  | 2147.91 | 0 | 1933.12 | 214.79 | 0
2 | Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства |  | 45.58 | 0 | 0 | 45.58 | 0
3 | Демонтаж водонапорных башен в с.Лешуконское |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ответственный исполнитель: Манакова Л.М. , Тел.:3-20-07

## Прилож.9
Приложение № 9
к Порядку разработки, утверждения и реализации муниципальных
программ МО «Лешуконский муниципальный район»
Сведения
о достижении значений показателей муниципальной программы «Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водоснабжения населенных пунктов МО «Лешуконский муниципальный район» на 2017-2020 годы»
за период январь - декабрь 2020г.
№ п/п | Показатель (индикатор) наименование | Единица измерения | Значение показателей (индикаторов) муниципальной программы района, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | год, предшествующий отчетному <*> | Отчетный год
|  |  |  | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Повышение надежности водоснабжения и снижение аварийности
1 | Замена водонапорной башни по адресу с.Лешуконское, ул.Новоселова | тыс.руб. | 0 | 1 | 1
2 | Демонтаж водонапорных башен в с.Лешуконское | шт. | 0 | 2 | 2
--------------------------------
<*> Приводится фактическое значение индикатора (показателя) за год, предшествующий отчетному