ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету по муниципальной программе «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом МО «Лешуконский муниципальный район» на 2017-2020 годы» за период январь - декабрь 2020 года

- Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом МО «Лешуконский муниципальный район» на 2017-2020 годы», утверждена постановлением администрации МО «Лешуконский муниципальный район» от 28 ноября 2016 года № 490 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом МО «Лешуконский муниципальный район» на 2017-2020 годы».

Ответственным исполнителем муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом МО «Лешуконский муниципальный район» на 2017-2020 годы» является Финансовое управление  администрации муниципального образования «Лешуконский муниципальный район».

Соисполнители программы:

- Администрация муниципального образования «Лешуконский муниципальный район»;

- Поселения Лешуконского района.

Ответственным исполнителем муниципальной программы ежеквартально проводился мониторинг исполнения расходов по муниципальной программе «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом МО «Лешуконский муниципальный район» на 2017-2020 годы».

В 2020 году финансирование по муниципальной программе составило 45267,8 тыс. руб. или 99,7 % от плановых назначений: в том числе федеральный бюджет 1355,9 тыс. руб. (3 % от общего финансирования); областной бюджет 4150,1 тыс. руб. (9,2 % от общего финансирования); местный бюджет 36465,5 тыс. руб. (80,5 % от общего финансирования); бюджеты поселений 3296,3 тыс. руб. (7,3 % от общего финансирования).

- Основными целевыми индикаторами муниципальной программы являются:

- Величина разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспеченности между поселениями после выравнивания бюджетной обеспеченности поселений (раз);

Данный показатель за 2020 год выполнен и составил 1.

- Планируемая доля расходов бюджета МО, формируемая в рамках муниципальных программ, 89%. Фактически доля расходов бюджета, формируемая в рамках муниципальных программ, составила 89 %, данный показатель выполнен.

- Значение прогнозного показателя на 2020 год по целевому показателю доли расходов на обслуживание муниципального долга в объеме расходов бюджета МО «Лешуконский муниципальный район» планировалось 0,16 %, фактически сложилось 0,04 %. Причиной отклонений послужило закрытие текущего кредита, отсутствие кредитования в 2020 году.

- Срок внесения в Собрание депутатов МО «Лешуконский муниципальный район» проекта решения о бюджете МО «Лешуконский муниципальный район» на очередной финансовый год с документами и материалами, предусмотренными бюджетным законодательством, до 15 ноября. Срок внесения проекта решения о бюджете МО на очередной финансовый год в Собрание депутатов МО не нарушен.

3. В 2020 году кредитования не было. Муниципальный долг на 01 января 2021 года составил 0,00 тыс. руб.

4. В 2020 году инновационные проекты не внедрялись.

5. В рамках муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом МО «Лешуконский муниципальный район» на 2017-2020 годы» финансировались государственные полномочия по созданию комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, формирование торгового реестра,  в сфере охраны труда, по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации. Осуществлялось финансирование деятельности финансового органа, исполнение переданных полномочий от бюджетов поселений по составлению и исполнению бюджетов поселений, обслуживание муниципального долга, выплаты по доплатам к пенсии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию. Финансировались межбюджетные трансферты в бюджеты поселений.

6. В течение 2020 года в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом МО «Лешуконский муниципальный район» на 2017-2020 годы», утвержденную постановлением администрации МО «Лешуконский муниципальный район» от 28 ноября 2016 года № 490 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом МО «Лешуконский муниципальный район» на 2017-2020 годы»» вносились изменения постановлениями администрации МО «Лешуконский муниципальный район» от 11 марта 2020 года № 100, от 25 сентября 2020 года № 350, от 10 декабря 2020 года № 485, от 24 декабря 2020 года № 511.