Приложение № 6

к  Порядку разработки, утверждения

и реализации муниципальных

программ МО «Лешуконский

муниципальный район»

Сведения

о степени выполнения мероприятий муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом МО «Лешуконский муниципальный район» на 2021-2024 годы»

за 2021год

(нарастающим итогом с начала года)

| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | заплани- рованные | достиг- нутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подготовка порядка расчета отдельных показателей, используемых в методике распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального района и методики распределения субсидии на софинансирование вопросов местного значения поселений из бюджета муниципального района | Финансовое управление администрации МО «Лешуконский муниципальный район» | Наличие утвержденного порядка расчета отдельных показателей, используемых в методике распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального района | да | да | нет |
| 2. | Подписание протоколов согласования основных показателей бюджетов для расчетов по распределению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности с органами местного самоуправления муниципальных образований поселений | Финансовое управление администрации МО «Лешуконский муниципальный район» | Наличие протоколов согласования основных показателей бюджетов для расчетов по распределению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности с органами местного самоуправления муниципальных образований поселений | да | да | нет |
| 3. | Осуществление расчетов объемов дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального района за счет средств областного бюджета, дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального района за счет средств районного бюджета, субсидии на софинансирование вопросов местного значения поселений из бюджета муниципального района, распределения указанных средств по муниципальным образованиям поселениям | Финансовое управление администрации МО «Лешуконский муниципальный район» | Наличие утвержденной методики распределения субсидии на софинансирование вопросов местного значения поселений из бюджета муниципального района | да | да | нет |
| 4. | Перечисление сумм дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального района за счет средств областного бюджета, дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального района за счет средств районного бюджета, субсидии на софинансирование вопросов местного значения поселений из бюджета муниципального района | Финансовое управление администрации МО «Лешуконский муниципальный район» | полное и своевременное (в соответствии с кассовым планом) перечисление сумм межбюджетных трансфертов | 100% | 100% | нет |
| 5. | Обеспечение формирования, утверждения, исполнения бюджета муниципального образования «Лешуконский муниципальный район» и контроля за его исполнением | Финансовое управление администрации МО «Лешуконский муниципальный район» | финансирование деятельности финансового управления по реализации муниципальной программы | 100% | 100% | нет |
| 6. | Обеспечение формирования, утверждения, исполнения бюджетов поселений согласно соглашениям по передаче полномочий | Финансовое управление администрации МО «Лешуконский муниципальный район» | Финансирование мероприятий по формированию, утверждению, исполнению бюджетов поселений согласно соглашениям по передаче полномочий | 100% | 99,9% | нет |
| 7. | Определение размеров и распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений МО «Лешуконский муниципальный район» | Финансовое управление администрации МО «Лешуконский муниципальный район» | перечисление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений МО «Лешуконский муниципальный район» | 100% | 55,8% | Отсутствие потребности у МО «Лешуконское» в ИМТ |
| 8. | Подготовка порядка и распределение субсидии на доставку муки в районы Крайнего Севера и приравненных к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов | Финансовое управление администрации МО «Лешуконский муниципальный район» | Финансирование субсидии на доставку муки в районы Крайнего Севера и приравненных к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов | 100% | 100% | нет |
| 9 9. | Осуществление государственных полномочий: - по созданию комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; - регистрации и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей; - формированию торгового реестра; - в сфере охраны труда. | Финансовое управление администрации МО «Лешуконский муниципальный район» | Финансирование государственных полномочий: - по созданию комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; - регистрации и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей; - формированию торгового реестра; - в сфере охраны труда. | 100% | 100% | нет |
| 110. | Обслуживание муниципального долга МО «Лешуконский муниципальный район» | Финансовое управление администрации МО «Лешуконский муниципальный район» | отсутствие просроченных платежей по погашению обязательств по обслуживанию муниципального долга | 0 | 0 | нет |
| 111. | Выплаты доплат к пенсии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию. | Финансовое управление администрации МО «Лешуконский муниципальный район» | Отсутствие просроченных выплат доплат к пенсии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию. | 0 | 0 | нет |

--------------------------------

<*> При наличии отклонения достигнутых результатов реализации мероприятий от запланированных приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".