Приложение № 6

к  Порядку разработки, утверждения  и реализации муниципальных

программ МО «Лешуконский  муниципальный район»

Сведения

о степени выполнения мероприятий муниципальной программы

«Развитие  агропромышленного комплекса Лешуконского района

на  2021-2025 годы»  за период январь - декабрь 2021г.

| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | заплани- рованные | достиг- нутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Задача №1. Предоставление субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Приобретение основных средств сельхозтоваропроизводителями для развития сельского хозяйства | Администрация МО «Лешуконский муниципальный район» | Проведение конкурса по предоставлению субсидий на оказание поддержки сельскохозяйственного производства на территории Лешуконского района | 40 тыс.руб местный бюджет | 40 тыс.рубместный бюджет | нет |
| Задача №2. Информационно-консультативная поддержка личных подсобных хозяйств, сельхозорганизаций, КФХ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Предоставление сельхозтоваропроизводителям консультационной и информационной поддержки по вопросам сельскохозяйственной деятельности | Администрация МО «Лешуконский муниципальный район» | Доступность консультационных и информационных услуг для личных подсобных хозяйств, сельхозорганизаций, КФХ, обеспе-чение оперативной информацией по актуальным вопросам | да | да | нет |
| 2. | Размещение на сайте администрации МО «Лешуконский муниципальный район» информации по вопросам развития сельского хозяйства | Администрация МО «Лешуконский муниципальный район» | Получение информации личными подсобными хозяйствами, сельхозорганизациями, КФХ по технологическим, правовым, экономическим и др. вопросам | да | да | нет |

Приложение № 7

к  Порядку разработки, утверждения  и реализации муниципальных

программ МО «Лешуконский  муниципальный район»

| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Направление расходов | Предусмотрено паспортом Программы на 2021 год |  |  |  |  | Предусмотрено бюджетом на 2021 г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  |
|  |  |  |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюд- жетные |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюд- жетные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 3. | Приобретение основных средств сельхозтоваропроизводителями для развития сельского хозяйства | Всего | 40тыс.руб |  |  | 40тыс. руб |  | 40 тыс. руб |  |  | 40тыс. руб |  |
|  | Всего по программе | Всего | 40 тыс. руб |  |  | 40тыс. руб | 0 тыс.руб | 40 тыс. руб |  |  | 40тыс. руб | 0 тыс.руб |

Окончание таблицы, см. начало.

| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Направление расходов | Кассовые расходы за отчетный период |  |  |  |  | Отклонение(%), Графу 14 / графу 9 и т.д. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  |
|  |  |  |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюд- жетные |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюд- жетные |
| 1 | 2 | 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 3. | Покупка основных средств сельхозтоваропроиз- водителями | Всего | 0 тыс. руб. |  |  | 0 тыс. руб. |  | 0% выполнение |  |  | 100% |  |
|  | Всего по Программе | Всего | 0 тыс. руб. |  |  | 0тыс. руб. |  | 0% выполнение |  |  |  |  |

Приложение № 9

к  Порядку разработки, утверждения

и реализации муниципальных

программ МО «Лешуконский

муниципальный район»

Сведения

о достижении значений показателей муниципальной  программы

«Развитие  агропромышленного комплекса Лешуконского  района  на  2021-2025 годы»   за период январь - декабрь 2021г.

| № пп | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы района, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  | план |  | факт |  |
| Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Лешуконского района на 2021-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| 1 | количество сельхозтоваропроизводителей, участвующих в выставочно-ярмарочной деятельности | % | 6 | 7 | 8 |  |  |
| 2 | количество бесплатных консультативных услуг, оказанных сельхозтоваропроизводителям | % | 10 | 10 | 11 |  |  |
| 3 | количество информационных сообщений по тематике сельского хозяйства, размещенных в средствах массовой информации и на сайте администрации | % | 10 | 10 | 12 |  |  |

Пояснительная записка по реализации муниципальной программы «Развитие  агропромышленного комплекса Лешуконского  района  на  2021-2025 годы»   за период январь - декабрь 2021г.

Ответственным исполнителем муниципальной программы «Развитие  агропромышленного  комплекса  Лешуконского  района  на  2021-2025 годы»

является управление экономического развития и муниципального хозяйства администрации муниципального образования «Лешуконский муниципальный район».

## В 2021году в бюджете было предусмотрено сорок тысяч рублей  на проведение конкурса на право получения субсидий на оказание поддержки сельскохозяйственного производства на территории Лешуконского района из бюджета Лешуконского муниципального района (далее – Конкурс), но в связи с отсутствием заявок, Конкурс признан несостоявшимся.   Протокол заседания комиссии №2 от 01 декабря 2021г.

Часть мероприятий программы, не требующая финансовых затрат, является составной частью  работы соответствующих  структурных подразделений администрации района.

Изменения и дополнения, внесенные в программу в течение 2021 года:

Постановление № 453 от 27.10.2021 года.