## Прилож.6
Приложение № 6
к Порядку разработки, утверждения и реализации муниципальных программ
МО «Лешуконский муниципальный район»
Сведения
о степени выполнения мероприятий муниципальной программы
«Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водоснабжения населенных пунктов МО «Лешуконский муниципальный район» на 2021-2025 годы»
за период январь - декабрь 2021 г.
(нарастающим итогом с начала года)
N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Фактически проведенные мероприятия,направленные на запланированных значений непосредственных результатов | Результаты |  | Проблемы,возникшие в ходе реализации мероприятия <*>
|  |  |  | запланированные | достигнутые
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Актуализация (корректировка) схем водоснабжения | Управление ЭР и МХ администрации | Заключен МК № АСВ-027-04 на выполнение работ по актуализации Схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Лешуконское» (39 т.р.) | Актуализация Схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Лешуконское» | Выполнены работы по актуализации Схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Лешуконское». Работы выполнены фирмой ООО «ЭнергоАудит» | нет
2 | Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства | Управление ЭР и МХ администрации | Постановление от 30.03.2021 (30 т.р.) Благоустройство зон санитарной охраны | Оплата администратвных штрафов | Оплачены администратвных штрафов | нет
...
--------------------------------
<*> При наличии отклонения достигнутых результатов реализации мероприятий от запланированных приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

## Прилож.7
Приложение № 7
к Порядку разработки, утверждения и реализации муниципальных программ
МО «Лешуконский муниципальный район»
ОТЧЕТ
об использовании финансовых средств за счет всех источников на реализацию муниципальной программы
«Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водоснабжения населенных пунктов МО «Лешуконский муниципальный район» на 2021-2025 годы»
за период январь - декабрь 2021 г.
(нарастающим итогом с начала года)
N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Направление расходов | Предусмотрено паспортом Программы на 2021 год, тыс.руб. |  |  |  |  | Предусмотрено бюджетом на 2021г. , тыс.руб.
|  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  | Всего | в том числе по источникам:
|  |  |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджет | внебюджетные средства |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджет | внебюджетные средства
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
|  | Всего | 243 | 0 | 0 | 243 | 0 | 243 | 0 | 0 | 243 | 0
1 | Актуализация (корректировка) схем водоснабжения |  | 213 | 0 | 0 | 213 | 0 | 213 | 0 | 0 | 213 | 0
2 | Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N п/п | Наименование подпрограммы,основного мероприятия,ведомственной целевой программы | Направление расходов | Кассовые расходы за отчетный период |  |  |  |  | Отклонение(%), Графу 14 / графу 9 и т.д.
|  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  | Всего | в том числе по источникам:
|  |  |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджет. | внебюджетные средства |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджет. | внебюджетные средства
1 | 2 | 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
|  | Всего | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 28.3951 |  |  | 28.3951
1 | Актуализация (корректировка) схем водоснабжения |  | 39 | 0 | 0 | 39 | 0
2 | Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ответственный исполнитель: Манакова Л.М. , Тел.:3-20-07

## Прилож.9
Приложение № 9
к Порядку разработки, утверждения и реализации муниципальных
программ МО «Лешуконский муниципальный район»
Сведения
о достижении значений показателей муниципальной программы «Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водоснабжения населенных пунктов МО «Лешуконский муниципальный район» на 2021-2025 годы»
за период январь - декабрь 2021г.
№ п/п | Показатель (индикатор) наименование | Единица измерения | Значение показателей (индикаторов) муниципальной программы района, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | год, предшествующий отчетному <*> | Отчетный год
|  |  |  | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Повышение надежности водоснабжения и снижение аварийности
1 | Актуализация (корректировка) схем водоснабжения | шт. | 0 | 1 | 1
2 | Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства | шт. | 0 | 1 | 1
--------------------------------
<*> Приводится фактическое значение индикатора (показателя) за год, предшествующий отчетному