**Пояснительная записка**

к отчёту о ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в муниципальном образовании «Лешуконский муниципальный район» на 2020-2022 годы».

Задачами данной программы укрепление резервов финансовых и материально технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций, укомплектование пунктов временного содержания (ПВР), так же одной из приоритетной задачи в 2021 году являлось для администрации МО «Лешуконский муниципальный район» обеспечение мероприятий по организации водоснабжения населения Лешуконского района.

Для решения поставленных задач, предъявляемых требований в 2021 году предусматривалось выделение денежных средств из районного бюджета в размере 2194,9 тыс. рублей на реализацию программы. Средств из федерального, областного и внебюджетных источников не привлекалось. Муниципальное образование за отчётный период в реализации соответствующих федеральных (областных) целевых программах не участвовало. Соглашений (договоров) с органами местного самоуправления не заключалось.

Денежные средства программы использовались для решения задач, таких как:

- Укомплектование ПВР кроватями

- Создание резерва материально - технических средств.

- Обеспечение мероприятий по организации водоснабжения населения Лешуконского района

В 2021 по программе было освоено 2113892,5 рублей. На данные средства были закуплены раскладные кровати с матрасами, приобретены аптечки базовые КИМГЗ – 147(9+К) (Комплект индивидуальной медицинской гражданской защиты), в сумке. Так же финансовые средств расходовались на оплату штрафа юридического лица (администрации МО «Лешуконский муниципальный район») за административное правонарушение предусмотренное ч.2 ст.20.7 КоАП РФ. И средства программ пошли на оплату мероприятий по организации водоснабжения населения, для бесперебойного обеспечения водой населения района

Все основные цели стоящие перед программой на 2020 год были достигнуты и выполнены, однако средства были освоены не в полном объеме, ввиду удорожания технических средств, и оставшихся средств не хватало на достаточную закупку для укомплектования ПВР и прибретения резервов.

Исп.: Меньшиков Артём Владимирович

Тел.: 8(81833)3-15-31

Приложение № 9

к Порядку разработки, утверждения

и реализации муниципальных

программ МО «Лешуконский

муниципальный район»

Сведения

о достижении значений показателей муниципальной программы

«Обеспечение безопасности населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в муниципальном образовании «Лешуконский муниципальный район» на 2020-2022 годы»

за 2021 г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор)  (наименование) | единица измерения | Значение показателей (индикаторов) муниципальной программы | | | обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчётного года (при наличии) |
| Год предшествующий отчётному (2020) <\*> | отчётный год | |
| план | факт |
| 1. | Укомплектованность ПВР кроватями (раскладушками), спальными принадлежностями | % | 0 | 100 | 72 | Отклонения в значении показателей связано с тем что оставшихся средств не достаточно для закупки остального укомплектования, а так же сокращение финансирования на 50 тыс. руб. |
| 2. | Резерв материально-технических средств | % | 0 | 100 | 75,1 | Отклонения в значении показателей связано с тем что оставшихся средств не достаточно для закупки остальных резервов. |
| 3. | Обеспечение мероприятий по организации водоснабжения населения Лешуконского района | % | 0 | 100 | 100 | Отклонений в значении показателей нет, мероприятия по организации водоснабжению выполнены. |

--------------------------------

<\*> Приводится фактическое значение индикатора (показателя) за год, предшествующий отчетному

Приложение № 6

к Порядку разработки, утверждения

и реализации муниципальных

программ МО «Лешуконский

муниципальный район»

Сведения

о степени выполнения мероприятий муниципальной программы

«Обеспечение безопасности населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в муниципальном образовании «Лешуконский муниципальный район» на 2020-2022 годы»

за период январь – декабрь 2021 г.

(нарастающим итогом с начала года)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  подпрограммы,  основного  мероприятия,  ведомственной  целевой   программы | Ответственный исполнитель,  соисполнители | Фактически   проведенные   мероприятия,  направленные на   достижение  запланированных   значений  непосредственных  результатов | Результаты | | Проблемы,  возникшие в  ходе  реализации  мероприятия <\*> |
| заплани- рованные | достиг- нутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Обеспечение безопасности населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в муниципальном образовании «Лешуконский муниципальный район» на 2020-2022 годы | | | | | | |
| 1. | Укомплектованность ПВР кроватями (раскладушками), спальными принадлежностями | Отдел ГО, ЧС и Моб. работы администрации МО | Приобретены 30 кроватей с матрасами для ПВР | 1 | 1 |  |
| 2. | Резерв материально-технических средств | Отдел ГО, ЧС и Моб. работы администрации МО | Оплачен штраф, приобретено КИМГЗ | 1 | 1 |  |
| 3. | Обеспечение мероприятий по организации водоснабжения населения Лешуконского района | Отдел ГО, ЧС и Моб. работы администрации МО | Оплачены мероприятия по организации водоснабжения населения Лешуконского района | 1 | 1 |  |

--------------------------------

<\*> При наличии отклонения достигнутых результатов реализации мероприятий от запланированных приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

Приложение № 7

к Порядку разработки, утверждения

и реализации муниципальных

программ МО «Лешуконский

муниципальный район»

ОТЧЕТ

об использовании финансовых средств за счет всех источников на реализацию муниципальной

программы «Обеспечение безопасности населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в муниципальном образовании «Лешуконский муниципальный район» на 2020-2022 годы»

за период январь – декабрь 2021 г.

(нарастающим итогом с начала года)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  подпрограммы,  основного  мероприятия,  ведомственной  целевой   программы | Направление  расходов | Предусмотрено паспортом Программы   на 2020 год (тыс. руб.) | | | | | Предусмотрено бюджетом на 2020 г.  (тыс. руб.) | | | | |
| Всего | в том числе по источникам: | | | | Всего | в том числе по источникам: | | | |
| фед.  бюджет | обл.  бюджет | местн.  бюджеты | внебюд- жетные | фед.  бюджет | обл.  бюджет | местн.  бюджеты | внебюд- жетные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Обеспечение безопасности населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в муниципальном образовании «Лешуконский муниципальный район» на 2020-2022 годы | Всего | 2194,9 |  |  | 2194,9 |  | 2194.9 |  |  | 2194,9 |  |
|  |  | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Укомплектованность ПВР кроватями (раскладушками), спальными принадлежностями |  | 200.0 |  |  | 200,0 |  | 150,0 |  |  | 150,0 |  |
| 2 | Резерв материально-технических средств |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |
| 3 | Обеспечение мероприятий по организации водоснабжения населения Лешуконского района |  | 1894,9 |  |  | 1894,9 |  | 1894,9 |  |  | 1894,9 |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по  Программе | Всего | 355,0 |  |  | 355,0 |  | 355,0 |  |  | 355,0 |  |
|  | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ответственный исполнитель: Меньшиков Артём Владимирович., Тел.: \_3-15-31\_

Окончание таблицы, см. начало.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  подпрограммы,  основного  мероприятия,  ведомственной  целевой   программы | Направление  расходов | Кассовые расходы за отчетный период | | | | | Отклонение(%), Графу 14 / графу 9 и  т.д. | | | | |
| Всего | в том числе по источникам: | | | | Всего | в том числе по источникам: | | | |
| фед.  бюджет | обл.  бюджет | местн.  бюджеты | внебюд- жетные | фед.  бюджет | обл.  бюджет | местн.  бюджеты | внебюд- жетные |
| 1 | 2 | 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|  | Обеспечение безопасности населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в муниципальном образовании «Лешуконский муниципальный район» на 2020-2022 годы | Всего | 2113,9 |  |  | 2113,9 |  | 96,3 |  |  | 96,3 |  |
|  |  | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Укомплектованность ПВР кроватями (раскладушками), спальными принадлежностями |  | 143,9 |  |  | 143,9 |  | 71,95 |  |  | 71,95 |  |
| 2 | Резерв материально-технических средств |  | 75,0925 |  |  | 75,0925 |  | 75,09 |  |  | 75,09 |  |
| 3 | Обеспечение мероприятий по организации водоснабжения населения Лешуконского района |  | 1894,9 |  |  | 1894,9 |  | 100 |  |  | 100 |  |