РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ Главе администрации

Муниципальное образование МО «Лешуконский

муниципальный район»

“ЛЕШУКОНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ

РАЙОН“ Мартынову А.Ю.

**Отдел культуры и искусства**

164670, с. Лешуконское, ул. Октябрьская,26

Тел/факс (818 33) 3-13-87

e-mail:leshcultura@yandex.ru

от 24 февраля 2022 г № 61

Отчёт о выполнении муниципальной программы « Сохранение и развитие сферы культуры в МО « Лешуконский муниципальный район» за 2021 год

**Сведения**

о достижении значений показателей муниципальной программы

МО «Лешуконский муниципальный район», подпрограмм муниципальной программы МО «Лешуконский муниципальный район»

за 2020 г.

Муниципальная программа «Сохранение и развитие сферы культуры в МО «Лешуконский муниципальный район» на 2018-2021 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) | Единица измерения | Значение показателей (индикаторов) муниципальной программы района, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значения показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному | отчетный год | |
| план | факт |
| **Подпрограмма № 1 «Сохранение и развитие историко-культурного наследия, народной традиционной культуры, культурно-досуговой деятельности, художественного творчества»** | | | | | | |
| 1. | Количество посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры | человек |  | 30350 | 16853 |  |
| 2. | Количество участников клубных формирований | человек |  | 950 | 950 |  |
| **Подпрограмма № 2 «Информационное библиотечное обслуживание населения»** | | | | | | |
| 1. | Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек | человек |  | 77908 | 71901 |  |
| **Подпрограмма № 3 «Волшебная сила искусства»** | | | | | | |
| 1. | Количество учащихся МБОУ ДОД «ДМШ №29» | человек |  | 42 | 35 |  |



Сведения

о степени выполнения мероприятий муниципальной программы

МО «Лешуконский муниципальный район»

за период январь - декабрь 2021г.

(нарастающим итогом с начала года)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | | Наименование  подпрограммы,  основного  мероприятия,  ведомственной  целевой   программы | Ответственный исполнитель,  соисполнители | Фактически   проведенные   мероприятия,  направленные на   достижение  запланированных   значений  непосредственных  результатов |  | Результаты | | | Проблемы,  возникшие в  ходе  реализации  мероприятия <\*> | |
| заплани- рованные  тыс.руб. | | достиг- нутые  тыс.руб. | % |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | |
|  | **Сохранение и развитие историко-культурного наследия, народной традиционной культуры, культурно-досуговой деятельности, художественного творчества** | | | | | | | | | |
| 1. | | Обеспечение противопожарной безопасности в КДУ | ОК и И, МБУК «ЛМКДЦ» | Повышение уровня удовл.населения качеством предостав услуг | - | | - | - |  | |
| 2. | | Проведение основных культурно - массовых мероприятий |  | Увеличение количества посетителей мероприятий, клубных формирований | 450,0 | | 415,5 | 92,3% |  | |
| 3. | | Обеспечение мер социальной поддержки работников КДУ |  | Стабильность кадров | 581,1 | | 556,9 | 95,8% |  | |
| 4. | | Материально-техническое оснащение КДУ |  | Улучшение качества предоставляемой услуги | 1455,3 | | 1437,2 | 98,7% |  | |
| 5. | | Капитальный и текущий ремонт КДУ |  | Улучшение качества предоставляемой услуги | 1182,6 | | 1182,6 | 100% |  | |
| 6. | | Обеспечение деятельности КДУ (субсидии на выполнение МУ) |  | Увеличение численности участников кд мероприятий | 29052,5 | | 29225,4 | 100% |  | |
| 7. | | Повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 года №597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" |  | Стабильность кадров | 1348, | | 1348,2 | 100% |  | |
| 8. | | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работников КДУ |  | Стабильность кадров | 146,4 | | 146,4 | 100% |  | |
| 9. | | Мероприятия в области культуры |  |  | 46,5 | | 46,5 | 100% |  | |
| 10. | | Разработка кадастровых паспортов на учреждения культуры и земельных участков на кадастровом плане территории |  | Улучшение качества предоставляемой услуги | 30,0 | | 30,0 | 100% |  | |
| 11. | | Господдержка лучших работников КДУ |  |  | 123,5 | | 123,5 | 100% |  | |
| 12. | | Господдержка лучших сельских учреждений культуры |  |  | 123,4 | | 123,4 | 100% |  | |
|  | **Информационное библиотечное обслуживание населения** | | | | | | | | | |
| 1. | | Обеспечение противопожарной безопасности библиотек, библиотек-клубов | ОК и И , МБУК «ЛМБ» | Улучшение качества предоставляемой услуги | 114,9 | | 114,9 | 100% |  | |
| 2. | | Подключение к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий |  | Создание единого информационного пространства | 159,8 | | 159,8 | 100% |  | |
| 3. | | Обеспечение мер социальной поддержки работников библиотек |  | Сохранение кадрового потенциала | 510,0 | | 391,3 | 76,7% |  | |
| 4. | | Материально-техническое оснащение библиотек |  | Повышение уровня удовлетворенности качеством предоставляемых услуг | 488,3 | | 488,3 | 100% |  | |
| 5. | | Капитальный и текущий ремонт библиотек |  | Повышение уровня удовлетворенности качеством предоставляемых услуг | 534,6 | | 534,6 | 100% |  | |
| 6. | | Обеспечение деятельности библиотек (субсидии на выполнение МУ) |  | Увеличение пользователей библиотек | 22882,4 | | 22811,7 | 99,69% |  | |
| 7. | | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работников библиотек |  | Сохранение кадрового потенциала | 93,0 | | 90,3 | 97% |  | |
| 8. | | Комплектование книжных фондов |  | Обновление книжного фонда | 382,4 | | 382,4 | 100% |  | |
| 9. | | Подписка периодических изданий |  | Увеличение пользователей библиотек | 159,6 | | 159,6 | 100% |  | |
| 10. | | Повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 года №597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" |  | Стабильность кадров | 1047,3 | | 1047,3 | 100% |  | |
| 11. | | Государственная поддержка лучших работников библиотек |  |  | 52,6 | | 52,6 | 100% |  | |
| 12. | | Оснащение транспортными средствами |  |  | 1399,4 | | 1399,4 |  |  | |
|  | **Волшебная сила искусства** | | | | | | | | | |
| 1. | | Обеспечение противопожарной безопасности МБОУ ДОД "ДМШ №29" | ОК и И, МБОУ ДОД «ДМШ №29» | Повышение уровня удовл.населения качеством предоствляемых услуг |  | |  |  | |  |
| 2. | | Возмещение расходов, связанных с реализацией мер соц.поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) |  | Стабильность кадров | 170 | | 156,7 | 92% | |  |
| 3. | | Капитальный и текущий ремонт здания школы |  | Повышение уровня удовл.населения качеством предоствляемых услуг | - | | - | - | |  |
| 4. | | Обеспечение деятельности МБОУ ДОД "ДМШ №29" (субсидии на выполнение МУ) |  | Улучшение условий для учащихся, выявление одаренных детей | 4390,6 | | 4005,8 | 91,3% | |  |
| 5. | | Материально-техническое оснащение ДМШ№29 |  | Улучшение условий для учащихся, выявление одаренных детей | 195,9 | | 195,9 | 100% | |  |
| 6. | | Повышение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в целях реализации Указа Президента РФ от 01 июня 2012 года №761 " О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" |  | Стабильность кадров | 79 | | 79 | 100% | |  |
| 7. | | Резервный фонд Правительства Архангельской области |  | Приобретение материалов для ремонта концертного зала | - | | - | - | |  |
| 8. | | Бесплатный проезд работников культуры |  |  | 73,2 | | 39,7 | 54,3% | |  |