## Прилож.6
Приложение № 6
к Порядку разработки, утверждения и реализации муниципальных программ
МО «Лешуконский муниципальный район»
Сведения
о степени выполнения мероприятий муниципальной программы
«Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения
муниципального образования «Лешуконский муниципальный район» на 2018-2021 годы»
за период январь - декабрь 2021 г.
(нарастающим итогом с начала года)
N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Фактически проведенные мероприятия,направленные на запланированных значений непосредственных результатов | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*>
|  |  |  | запланированные | достигнутые
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Подпрограмма 1
1 | Основное мероприятие
1.1 | Капитальный ремонт и ремонт сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них | Управление ЭР и МХ администрации, Сельские поселения | 1. Ремонт автомобильной дороге в с.Юрома 16 пог.м.; 2. Приобретение щебня и ПГС в V 363 м.куб. | Увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог | Увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог
1.2 | Содержание сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них, разработка проектов организации дорожного движения, обустройство ледовых переправ | Управление ЭР и МХ администрации, Сельские поселения | Содержание автомобильных дорог (снегоочистка, грейдирование) - 251,7 км. | Увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог | Увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог
1.3 | Осуществление полномочий по дорожной деятельности в отношении автом.дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение БДД на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниц.контроля за сохранностью автом.дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автом.дорог и осуществлении дорож.деят-ти в соот-ии с закон-вом РФ | Управление ЭР и МХ администрации, Сельские поселения | Нормативное состояние автомобильных дорог, ремонт и содержание автомобильных дорог | Увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог | Увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог
--------------------------------
<*> При наличии отклонения достигнутых результатов реализации мероприятий от запланированных приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

## Прилож.7
Приложение № 7
к Порядку разработки, утверждения и реализации муниципальных программ
МО «Лешуконский муниципальный район»
ОТЧЕТ
об использовании финансовых средств за счет всех источников на реализацию муниципальной программы
«Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения
муниципального образования «Лешуконский муниципальный район» на 2018-2021 годы»
за период январь - декабрь 2021г.
(нарастающим итогом с начала года)
N п/п | Наименование подпрограммы,основного мероприятия,ведомственной целевой программы | Направление расходов | Предусмотрено паспортом Программы на 2021год |  |  |  |  | Предусмотрено бюджетом на 2021 г.
|  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  | Всего | в том числе по источникам:
|  |  |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджет | внебюд. средства |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджет | внебюд. средства
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
|  | Всего | 7797.66 | 0 | 1317.75 | 6479.91 | 0 | 7797.66 | 0 | 1317.75 | 6479.91 | 0
1 | Капитальный ремонт и ремонт сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них |  | 1754.37 | 0 | 0 | 1754.37 | 0 | 1754.37 | 0 | 0 | 1754.37 | 0
2 | Содержание сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них, разработка проектов организации дорожного движения, обустройство ледовых переправ |  | 619.25 | 0 | 0 | 619.25 | 0 | 619.25 | 0 | 0 | 619.25 | 0
3 | Осуществление полномочий по дорожной деятельности в отношении автом.дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение БДД на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниц.контроля за сохранностью автом.дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автом.дорог и осуществлении дорож.деят-ти в соот-ии с закон-вом РФ |  | 5424.04 | 0 | 1317.75 | 4106.29 | 0 | 5424.04 | 0 | 1317.75 | 4106.29 | 0
Окончание таблицы, см. начало.
N п/п | Наименование подпрограммы,основного мероприятия,ведомственной целевой программы | Направление расходов | Кассовые расходы за отчетный период |  |  |  |  | Отклонение(%), Графу 14 / графу 9 и т.д.
|  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  | Всего | в том числе по источникам:
|  |  |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджет | внебюд. средства |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджет | внебюд. средства
1 | 2 | 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
|  | Всего | 6449.9 | 0 | 1317.75 | 5132.15 | 0 | 0.82716 | 0 | 0 | 0.79201 | 0
1 | Капитальный ремонт и ремонт сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них |  | 1754.37 | 0 | 0 | 1754.37 | 0 |  |  |  |  | 0
2 | Содержание сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них, разработка проектов организации дорожного движения, обустройство ледовых переправ |  | 619.25 | 0 | 0 | 619.25 | 0 |  |  |  |  | 0
3 | Осуществление полномочий по дорожной деятельности в отношении автом.дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение БДД на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниц.контроля за сохранностью автом.дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автом.дорог и осуществлении дорож.деят-ти в соот-ии с закон-вом РФ |  | 4076.28 | 0 | 1317.75 | 2758.53 | 0
Ответственный исполнитель: Манакова Л.М., Тел.: 3-20-07
Note on D30: Автор: = стр.2 гр.8 Отчета об использовании муниц.ДФ Листовой СВ

## Прилож.9
Приложение № 9
к Порядку разработки, утверждения и реализации муниципальных программ
МО «Лешуконский муниципальный район»
Сведения
о достижении значений показателей муниципальной программы «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения муниципального образования «Лешуконский муниципальный район» на 2018-2021 годы»
за период январь - декабрь 2021г.
№ п/п | Показатель (индикатор) наименование | Единица измерения | Значение показателей (индикаторов) муниципальной программы района, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | год, предшествующий отчетному <*> | Отчетный год
|  |  |  | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Протяженность отремонтированных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
1 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 100 | 100 | 100
2 | Доля отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов | % | 71 | 0 | 0
3 | Доля отремонтированных проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | % | 71 | 0 | 0
4 | Протяженность вновь построенных и реконструированных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | км. | 0 | 0 | 0
5 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | км. | 0.303 | 0.16 | 0.16
--------------------------------
<*> Приводится фактическое значение индикатора (показателя) за год, предшествующий отчетному