ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету по муниципальной программе «Развитие территориального общественного самоуправления   на территории МО «Лешуконский муниципальный район» на 2018-2021годы» МО «Лешуконский муниципальный район» за  период январь - декабрь 2019 г.

1. Ответственным исполнителем муниципальной программы «Развитие территориального общественного самоуправления на территории  МО «Лешуконский муниципальный район» на 2018-2021 годы» является - Отдел культуры и искусства администрации муниципального образования «Лешуконский муниципальный район»;

- Управление экономического развития и муниципального хозяйства администрации МО «Лешуконский муниципальный район»;

- Муниципальные образования поселения;

- Территориальные общественные самоуправления Лешуконского района.

2. В 2019 году Отдел культуры и искусства администрации муниципального образования «Лешуконский муниципальный район» не участвовал в федеральных, областных программах и конкурсах.

3. В 2019 году финансирование по муниципальной программе составило 585,8 тысячи рублей, 146,5  за счет местного бюджета и 439,3 – за счет областного бюджета.

4. Важнейшими целевыми  индикаторами и показателями муниципальной программы являются « Удельный вес активистов ТОС от числа жителей района, количество социально значимых проектов активов ТОС и ТСЖ». На территории Лешуконского  района зарегистрировано 51 ТОС. На конкурс 2019года было подано 17 заявок  от 17 ТОС. В результате рассмотрения проектов конкурсной комиссией было выявлено 14 победителей, по следующим приоритетным направлениям «Сохранение исторического и культурного наследия, народных традиций и промыслов, развитие въездного туризма» победителями признаны 7  проектов: «Благоустройство территории, природоохранная деятельность» победителями были признаны 6 проектов: «Противопожарная защита» - 1 . В целом по муниципальной программе в 2019 году утвержденные целевые показатели и индикаторы достигнуты. Прошел конкурс на «Лучший  ТОС Архангельской области» и «Лучший активист Архангельской области» 2019 года. Лауреатами муниципального и областного этапа конкурса «Лучший ТОС Архангельской области 2019 года» стал ТОС «Засульское» председатель Щепихина Надежда Дмитриевна

Победитель областного этапа конкурса «Лучший ТОС Архангельской области 2019 года» был отмечен дипломом и ценным  подарком.

В январе прошел районный семинар «ТОСы- основа развития поселении». В февраля 2019 года  Администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области, Отдел культуры и искусства администрации МО «Лешуконский муниципальный район» и Фонд содействия устойчивому развитию «Серебряная тайга» Республика Коми прововели семинар по программе «Десять шагов к успешному проекту» и обмен опытом в реализации проектной деятельности территориального общественного самоуправления с целью повышения профессиональной компетенции активистов территориального общественного самоуправления и реализация проектной деятельности ТОСов. Все основные мероприятия по муниципальной программе, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов, выполнены.

1.Реализация мероприятий по муниципальной программе осуществляется на территории 6 поселений:

- Вожгорское;

- Койнасское;

- Ценогорское;

- Юромское;

- Олемское;

- Лешуконское.

6. В 2019 году не проводились торги (конкурсы) на участие в реализации программных мероприятий.

7. В 2019 году инновационные проекты не внедрялись.

8.  Благодаря достигнутым результатам реализации муниципальной программы в 2019 году возрос уровень удовлетворенности населения Лешуконского

9. - Постановление администрации муниципального образования «Лешуконский муниципальный район» от 01 февраля  2019 года № 50 «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Развитие территориального общественного  самоуправления  на  территории МО «Лешуконский муниципальный район» на 2018-2021 годы». Внесены изменения по объему и источнику финансирования Программы  на 2019 год.

Приложение № 6

к  Порядку разработки, утверждения

и реализации муниципальных

программ МО «Лешуконский

муниципальный район»

Сведения

о степени выполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие территориального общественного самоуправления на территории МО «Лешуконский муниципальный район» на 2018-2021 годы»

МО «Лешуконский муниципальный район»

за период январь - декабрь 2019 г.

(нарастающим итогом с начала года)

| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | заплани- рованные | достиг- нутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Задача 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация работы председателей ТОС: -совещания с председателями ТОС планово 1 раз в год; - совещания, круглые столы, конференции с председателями ТОС и заинтересованными должностными лицами по мере необходимости, по инициативе сторон. | Отдел культуры и искусства |  | 100% | 0 | Отсутствие финансирования |
| 1.2 | Участие делегаций МО «Лешуконский муниципальный район» в региональных совещаниях семинарах по развитию ТОС, презентации опыта развития ТОС Лешуконского района | Отдел культуры и искусства |  | 100% | 0 | отсутствие финансирования |
| Задача 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация конкурсов социально значимых проектов | Отдел культуры и искусства | Конкурс проектов ТОС | 100% | 100% | Нет |
| 2.2 | Организация конкурсов «Лучший ТОС», «Лучший активистов ТОС» | Отдел культуры и искусства | конкурс на «Лучший ТОС», «Лучший активистов ТОС» | 100% | 100% | нет |
| 2.3 | Оказание консультативной и информационной помощи активам ТОС на местах | Отдел культуры и искусства | Оказание консультативной и информационной помощи активам ТОС на местах осуществляется регулярно | 100% | 100% | Нет |

<*> При наличии отклонения достигнутых результатов реализации мероприятий от запланированных приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

Приложение № 7

к  Порядку разработки, утверждения

и реализации муниципальных

программ МО «Лешуконский

муниципальный район»

ОТЧЕТ

об использовании финансовых средств за счет всех источников на реализацию муниципальной

программы «Развитие территориального общественного самоуправления  на территории МО «Лешуконский муниципальный район» на 2018-2021 годы»

МО «Лешуконский муниципальный район»

за период январь - декабрь 2019 г.

(нарастающим итогом с начала года)

| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Направление расходов | Предусмотрено паспортом Программы на 2019год |  |  |  |  | Предусмотрено бюджетом на 2019 г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  |
|  |  |  |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюд- жетные |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюд- жетные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Программа «Развитие территориального общественного самоуправления на территории МО «Лешуконский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация работы председателей ТОС: -совещания с председателями ТОС планово 1 раз в год; - совещания, круглые столы, конференции с председателями ТОС и заинтересованными должностными лицами по мере необходимости, по инициативе сторон. |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Участие делегаций МО «Лешуконский муниципальный район» в региональных совещаниях семинарах по развитию ТОС, презентации опыта развития ТОС Лешуконского развития |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Задача 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация конкурсов социально значимых проектов |  | 585,8 | - | 439,3 | 146,5 | 0 | 585,8 | - | 439,3 | 146,5 | 0 |
| 2.2 | Организация конкурсов «Лучший ТОС», «Лучший активистов ТОС» |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Оказание онсультативной и информационной помощи активам ТОС на местах |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Всего по | Всего | 585,8 | - | 439,3 | 146,5 | 0 | 585,8 | - | 439,3 | 146,5 | 0 |
|  | Программе | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Окончание таблицы, см. начало.

Ответственный исполнитель: Брюшинина Елена Николаевна,  Тел.8(81833)31387:

Сведения

о достижении значений показателей муниципальной  программы «Развитие территориального общественного самоуправления  на территории МО «Лешуконский муниципальный район» на 2018-2021 годы»

МО «Лешуконский муниципальный район

за 2019 г.

| № п/п | Показатель (индикатор) | Единица измерения | Значение показателей (индикаторов) муниципальной программы района, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значения показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | Факт |  |
| Муниципальная программа ««Развитие территориального общественного самоуправления на территории МО «Лешуконский муниципальный район» на 2018-2023 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество органов ТОС | единиц | 51 | 51 | 51 |  |
| 2. | Количество реализованных проектов ТОС | единиц | 10 | 14 | 14 |  |
| 3. | Доля обученных представителей и руководителей ТОС | проценты | 40% | 60% | 60% |  |
| 4. | Доля жителей населенных пунктов, от общего количества населения | проценты | 71% | 40% | 73% |  |
| 5. | Количество материалов в средствах массовой информации и информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» о деятельности ТОС | единиц | 8 | 7 | 7 |  |

Ответственный исполнитель: Брюшинина Елена Николаевна,  Тел.8(81833)31387