Пояснительная записка

к отчёту о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие физкультуры и спорта на территории МО

«Лешуконский муниципальный район» на 2018-2022 годы»

за период январь – декабрь 2019 года

Целью Программы является развитие физической культуры и спорта для обеспечения гарантий доступности жителей района к развитой спортивной инфраструктуре, приобщение различных слоёв населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом; повышение конкурентоспособности спортсменов Лешуконского района на межрайонном и областном уровне.

Программой предусматривается решение следующих задач:

- организация работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения;

- сохранение здоровья и повышение физического и нравственного потенциала молодёжи методами физического воспитания;

- обеспечение участия спортивных сборных команд Лешуконского района на межрайонных и областных спортивных соревнованиях;

- создание условий для привлечения к занятиям физической культурой и спортом детей и молодёжи;

- укрепление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом.

Мероприятия муниципальной программы реализуются во всех муниципальных образованиях района кроме МО «Олемское» (по понятным причинам). Динамика целевых показателей и индикаторов положительна. Возросла доля населения, занимающегося физической культурой и спортом, по сравнению с прошлым годом и составляет 37,4 % от количества проживающих на территории района в возрасте от 6 лет. Увеличилось количество районных мероприятий и выездов спортсменов на соревнования районного и межрайонного уровня.

В 2019 году было предусмотрено выделение денежных средств из районного бюджета в размере 330 тыс. руб. на реализацию программы. Все средства израсходованы в полном объёме на проведение спортивно-массовых мероприятий в МО «Лешуконский муниципальный район» и осуществление выездов команд района за пределы района. Из внебюджетных источников привлечено около 40 тысяч рублей. Средств федерального бюджета не привлекалось.

Муниципальное образование за отчетный период участвовало в реализации Государственной программы Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодёжной политики в Архангельской области (2014 - 2020 годы)».

Приложение № 6

к  Порядку разработки, утверждения

и реализации муниципальных

программ МО «Лешуконский

муниципальный район»

Сведения

о степени выполнения мероприятий муниципальной программы

МО «Лешуконский муниципальный район»

«Развитие физкультуры и спорта на территории МО «Лешуконский муниципальный район» на 2018-2022 годы»

за период январь – декабрь 2019 г.

(нарастающим итогом с начала года)

| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | заплани- рованные | достиг- нутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1 Проведение районных спортивно-массовых мероприятий | Отдел по семейной и молодёжной политике | Все, согласно «Календарному плану» | 30 мероприятий | 30 мероприятий | нет |
| 2. | Основное мероприятие 1.2 Участие спортсменов и сборных команд района в межрайонных и областных соревнованиях по лыжным гонкам, зимнему мини-футболу, лёгкой атлетике, армрестлингу, волейболу, баскетболу, гиревому спорту, мини-футболу, шахматам, рыболовному спорту | Отдел по семейной и молодёжной политике | Проведение на территории Лешуконского района межрайонных и областных соревнований, а также выезды на межрайонные и областные соревнования за пределы района. | 20 мероприятий | 20 мероприятий | нет |
|  | ... |  |  |  |  |  |
| Прочие основные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |

Приложение № 7

к  Порядку разработки, утверждения

и реализации муниципальных

программ МО «Лешуконский

муниципальный район»

ОТЧЕТ

об использовании финансовых средств за счет всех источников на реализацию муниципальной

программы МО «Лешуконский муниципальный район»

за период январь - декабрь 2019 г.

(нарастающим итогом с начала года)

| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Направление расходов | Предусмотрено паспортом Программы на 2019 год |  |  |  |  | Предусмотрено бюджетом на 2019 г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  |
|  |  |  |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюд- жетные |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюд- жетные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Подпрограмма 1 | Всего | 390,0 | - | - | 390,0 | - | 390,0 | - | - | 390,0 | - |
|  |  | НИОКР | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инвестиции | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 Проведение районных спортивно-массовых мероприятий |  | 120,0 | - | - | 120,0 | - | 120,0 | - | - | 120,0 | - |
|  | Основное мероприятие 1.2 Строительство и обустройство спортивных сооружений |  | 60,0 | - | - | 60,0 | - | 60,0 | - | - | 60,0 | - |
|  | Основное мероприятие 2.1 Участие спортсменов и сборных команд района в межрайонных и областных соревнованиях по лыжным гонкам, зимнему мини-футболу, лёгкой атлетике, армрестлингу, волейболу, баскетболу, гиревому спорту, мини-футболу, шахматам, рыболовному спорту |  | 125,0 | - | - | 125,0 | - | 125,0 | - | - | 125,0 | - |
|  | Основное мероприятие 2.2 Обеспечение сборных команд района экипировкой и спортинвентарём |  | 85,0 | - | - | 85,0 | - | 85,0 | - | - | 85,0 | - |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие основные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по | Всего | 390,0 | - | - | 390,0 | - | 390,0 | - | - | 390,0 | - |
|  | Программе | НИОКР | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инвестиции | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Окончание таблицы, см. начало.

| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Направление расходов | Кассовые расходы за отчетный период |  |  |  |  | Отклонение(%), Графу 14 / графу 9 и т.д. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  |
|  |  |  |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюд- жетные |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюд- жетные |
| 1 | 2 | 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|  | Подпрограмма 1 | Всего | 390,0 | - | - | 390,0 | - | 0 | - | - | 0 | - |
|  |  | НИОКР | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инвестиции | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 Проведение районных спортивно-массовых мероприятий |  | 120,0 | - | - | 120,0 | - | 0 | - | - | 0 | - |
|  | Основное мероприятие 1.2 Строительство и обустройство спортивных сооружений |  | 60,0 | - | - | 60,0 | - | 0 | - | - | 0 | - |
|  | Основное мероприятие 2.1 Участие спортсменов и сборных команд района в межрайонных и областных соревнованиях по лыжным гонкам, зимнему мини-футболу, лёгкой атлетике, армрестлингу, волейболу, баскетболу, гиревому спорту, мини-футболу. |  | 125,0 | - | - | 125,0 | - | 0 | - | - | 0 | - |
|  | Основное мероприятие 2.2 Обеспечение сборных команд района экипировкой и спортинвентарём |  | 85,0 | - | - | 85,0 | - | 0 | - | - | 0 | - |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие основные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по | Всего | 390,0 | - | - | 390,0 | - | 0 | - | - | 0 | - |
|  | Программе | НИОКР | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инвестиции | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ответственный исполнитель: Д.С. Патраков, Тел.: 3-14-71

Приложение № 9

к  Порядку разработки, утверждения

и реализации муниципальных

программ МО «Лешуконский

муниципальный район»

Сведения

о достижении значений показателей муниципальной  программы

«Развитие физкультуры и спорта на территории МО «Лешуконский муниципальный район» на 2018-2022 годы»

за 2018 г.

| № пп | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы района подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчётного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчётному | отчётный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие физкультуры и спорта на территории МО «Лешуконский муниципальный район» на 2018-2022 годы». |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом от общего количества проживающих на территории района | % | 34,4 | 36,7 | 37,4 | Уменьшилось население, увеличилось количество занимающихся физкультурой и спортом |
| 2 | Количество проводимых спортивно-массовых мероприятий в районе | единиц | 33 | 31 | 31 | нет |
| 3 | Количество выездов сборных команд на межрайонные соревнования | единиц | 9 | 9 | 9 | нет |
| 4 | Количество видов спорта, в которых принимали участие сборные района в рамках Летних спортивных Игр, Беломорских игр | единиц | 10 | 10 | 10 | нет |
| 5 | Количество медалей, завоёванных спортсменами и сборными командами района на соревнованиях в рамках Летних спортивных Игр, Беломорских игр | шт. | 9 | 5 | 5 | нет |
| 6 | Количество спортсменов, участвующих в соревнованиях | чел. | 1550 | 1550 | 1550 | нет |