## Прилож.6
Приложение № 6
к Порядку разработки, утверждения и реализации муниципальных программ
МО «Лешуконский муниципальный район»
Сведения
о степени выполнения мероприятий муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на территории МО «Лешуконский муниципальный район» на 2018-2022 годы»
за период январь - декабрь 2019г.
(нарастающим итогом с начала года)
N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Фактически проведенные мероприятия,направленные на запланированных значений непосредственных результатов | Результаты |  | Проблемы,возникшие в ходе реализации мероприятия <*>
|  |  |  | запланированные | достигнутые
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Основное мероприятие
1.1 | Благоустройство дворовых территорий | Управление ЭР и МХ администрации, Администрация МО «Лешуконское» | Благоустройство дворовой территории по адресу с.Лешуконское, ул.Советская, д.1А | Увеличение количества и площади благоустроенных дворовых территорий | Увеличение количества и площади благоустроенных дворовых территорий
1.2 | Благоустройство территорий общего пользования | Управление ЭР и МХ администрации, Администрация МО «Лешуконское» | Благоустройство территории общего пользования по адресу с.Лешуконское, ул.Победы, 19 - Площадь напротив Центрального универмага (3-й этап) | Увеличение площади благоустроенных территорий общего пользования | Увеличение площади благоустроенных территорий общего пользования
--------------------------------
<*> При наличии отклонения достигнутых результатов реализации мероприятий от запланированных приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

## Прилож.7
Приложение № 7
к Порядку разработки, утверждения и реализации муниципальных программ
МО «Лешуконский муниципальный район»
ОТЧЕТ
об использовании финансовых средств за счет всех источников на реализацию муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на территории МО «Лешуконский муниципальный район» на 2018-2022 годы»»
за период январь - декабрь 2019 г.
(нарастающим итогом с начала года)
N п/п | Наименование подпрограммы,основного мероприятия,ведомственной целевой программы | Направление расходов | Предусмотрено паспортом Программы на 2019 год |  |  |  |  | Предусмотрено бюджетом на 2019 г.
|  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  | Всего | в том числе по источникам:
|  |  |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджет | внебюд. средства |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджет | внебюд. средства
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
|  | Всего | 2373.5969 | 2234.859 | 45.6094 | 75.6094 | 17.5191 | 2373.5969 | 2234.859 | 45.6094 | 75.6094 | 17.5191
1 | Благоустройство дворовых территорий |  | 370.3819 | 339.025 | 6.9189 | 6.9189 | 17.5191 | 370.3819 | 339.025 | 6.9189 | 6.9189 | 17.5191
2 | Благоустройство территорий общего пользования |  | 2003.215 | 1895.834 | 38.6905 | 68.6905 | 0 | 2003.215 | 1895.834 | 38.6905 | 68.6905 | 0
3
N п/п | Наименование подпрограммы,основного мероприятия,ведомственной целевой программы | Направление расходов | Кассовые расходы за отчетный период |  |  |  |  | Отклонение(%), Графу 14 / графу 9 и т.д.
|  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  | Всего | в том числе по источникам:
|  |  |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджет | внебюд. средства |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджет | внебюд. средства
1 | 2 | 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
|  | Всего | 2373.5969 | 2234.859 | 45.6094 | 75.6094 | 17.5191
1 | Благоустройство дворовых территорий |  | 370.3819 | 339.025 | 6.9189 | 6.9189 | 17.5191
2 | Благоустройство территорий общего пользования |  | 2003.215 | 1895.834 | 38.6905 | 68.6905 | 0
3
Ответственный исполнитель: Манакова Л.М., Тел.: 3-20-07

## Прилож.9
Приложение № 9
к Порядку разработки, утверждения и реализации муниципальных программ
МО «Лешуконский муниципальный район»
Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на территории МО «Лешуконский муниципальный район» на 2018-2022 годы»»
за период январь - декабрь 2019 г.
№ п/п | Показатель (индикатор) наименование | Единица измерения | Значение показателей (индикаторов) муниципальной программы района, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | год, предшествующий отчетному <*> | Отчетный год
|  |  |  | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. Увеличение количества и площади благоустроенных дворовых территорий
1.1. | Количество дворовых территорий многоквартирных домов, которые планируется благоустроить | ед. | 1 | 1 | 1
1.2. | Общая площадь дворовых территорий многоквартирных домов, которые планируется благоустроить | м.2 | 2500 | 1597 | 1597
2. Увеличение количества и площади благоустроенных территорий общего пользования
2.1. | Количество муниципальных территорий общего пользования, которые планируется благоустроить в рамках субсидии | ед. | 1 | 1 | 1
2.2. | Площадь муниципальных территорий общего пользования, которые планируется благоустроить в рамках субсидии | м.2 | 2300 | 2300 | 2300
3. Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий
3.1. | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий планируемых к благоустройству на период 2018-2024 годы | % | 67.9 | 71 | 71
--------------------------------
<*> Приводится фактическое значение индикатора (показателя) за год, предшествующий отчетному