- Приложение N 1

к постановлению администрации

муниципального образования

"Лешуконский муниципальный район»"

от 04.05.2017 N 155

Сводный годовой  доклад  о  ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования «Лешуконский муниципальный район»

- I. Сведения о муниципальных программах муниципального

образования "Лешуконский муниципальный район", реализация которых осуществлялась в 2019 году

1. МП Развития образования МО «Лешуконский муниципальный район» на 2018-2021 годы.

2. МП Сохранение и развитие сферы культуры МО «Лешуконский муниципальный район» на 2018 -2021годы.

3. МП Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом МО «Лешуконский муниципальный район» на 2017-2020 годы.

4. МП Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории МО «Лешуконский муниципальный район» на 2018 - 2021 годы.

5. МП Развитие территориального общественного самоуправления на территории МО «Лешуконский муниципальный район» на 2018-2021 годы.

6. МП Развитие туризма на территории МО «Лешуконский муниципальный район» на 2018- 2021 годы.

7. МП Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Лешуконского района на 2017 -2020 годы.

8. МП Развитие малого и среднего предпринимательства на территории МО «Лешуконский муниципальный район» на 2017 –2020 годы.

9. МП Развитие физкультуры и спорта на территории МО «Лешуконский муниципальный район» на 2018-2022 годы.

10. МП Реализация семейной и молодежной политики на территории МО «Лешуконский муниципальный район» (2018 -2022 годы).

11. МП Профилактика правонарушений в Лешуконском районе на 2018-2021 годы.

12. МП Развитие жилищного строительства в муниципальном образовании «Лешуконский муниципальный район» на 2019-2024 годы

13. МП Развитие имущественных и земельных отношений в муниципальном образовании «Лешуконский муниципальный район» на 2017-2020 годы.

14. МП Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водоснабжения муниципального образования «Лешуконский муниципальный район на 2017-2020 годы.

15. МП Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Лешуконский муниципальный район на 2017-2020 годы.

16. МП Формирование современной городской среды в МО «Лешуконский муниципальный район» на 2018-2022 годы.

17. МП Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения муниципального образования «Лешуконский муниципальный район» на 2018-2021 годы.

17. МП Обеспечение экологической безопасности на территории муниципального образования «Лешуконский муниципальный район на 2019-2021 годы

18. МП Профилактика нарушений обязательных требований законодательства, осуществляемая органами муниципального контроля МО «Лешуконский муниципальный район» на 2018-2021 годы

- II. Сведения о достижении значений целевых индикаторов

муниципальных программ муниципального образования "Лешуконский муниципальный район" за 2019 год

| Наименования целевых индикаторов | Единицы измерения | Значения целевых индикаторов |  | Процент исполнения | Причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие образования МО "Лешуконский муниципальный район" на 2018-2021 годы" |  |  |  |  |  |
| Доля детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, обеспеченных услугами дошкольного образования | % | 100 | 100 | 100 |  |
| Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по програм-мам, соответствующим ФГОС ДО | % | 100 | 100 | 100 |  |
| Доля выпускников, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, от общей численности выпускников, участвовавших в ЕГЭ по русскому языку и математике | % | 100 | 100 | 100 |  |
| Доля обучающихся по ФГОС | % | 100 | 100 | 110 |  |
| Удельный вес обучающихся, обеспечен-ных качественным горячим питанием | % | 98 | 98 | 100 |  |
| Удельный вес обучающихся в современных условиях | % | 40 | 40 | 100 |  |
| Охват руководящих и педагогических работников различными формами повышение квалификации (1 раз в 3 года) | % | 100 | 100 | 100 |  |
| Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в конкурсах различного уровня | % | 65 | 67 | 103 |  |
| Доля обучающихся, охваченных дополнительными образовательными программами | % | 85 | 85 | 100 |  |
| Уровень удовлетворенности населения МО "Лешуконский муниципальный район" качеством предоставляемых услуг в сфере образования | % | 70 | 70 | 100 |  |
| Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации (на усыновление (удочерение) и под опеку (попечительство) | % | 66 | 66 | 100 |  |
| Муниципальная программа «Сохранение и развитие сферы культуры в МО «Лешуконский муниципальный район» на 2018-2021 годы» |  |  |  |  |  |

| Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | % | 5 | 5 |  | 100 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Увеличение средней суммы одного гранта конкурса инновационных проектов для поддержки творческих проектов в области культуры района | Тыс.руб. | 9 | 6 |  | 67 |  | Недостаточное финансирование |
| Увеличение количества стипендиатов (лауреатов премий) среди работников культуры Лешуконского района и одаренных учащихся МБОУ ДОД «ДМШ №29» | Чел. | 1 | 1 |  | 100 |  |  |
| Увеличение доли детей Лешуконского района, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей | % | 10 | 10 |  | 100 |  |  |
| Повышение уровня удовлетворенности населения Лешуконского района качеством предоставления услуг | % | 83 | 83 |  | 100 |  |  |
| Подпрограмма № 1 «Сохранение и развитие историко-культурного наследия, народной традиционной культуры, культурно-досуговой деятельности, художественного творчества» |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение количества проведенных культурно-досуговых мероприятий | % | 1 | 1 | 100 |  |  |  |
| Увеличение количества клубных формирований (по сравнению с предыдущим годом) | % | 1 | 1 | 100 |  |  |  |
| Увеличение количества участников клубных формирований (по сравнению с предыдущим годом) | % | 1 | 1 | 100 |  |  |  |
| Увеличение посещаемости музеев (по сравнению с предыдущим годом) | % | 54,7 | 54,7 | 100 |  |  |  |
| Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда (по сравнению с предыдущим годом) | % | 1 | 1 | 100 |  |  |  |
| Среднемесячная заработная плата работников МУК, расположенных на территории МО | Руб. | 40433,87 | 40433,87 | 100 |  |  |  |
| Подпрограмма № 2 «Информационное библиотечное обслуживание населения» |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение количества пользователей | человек | 6235 | 6243 |  | 100 |  |  |
| Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды | Тыс. ед. | 3862 | 3614 |  | 94 |  | Недостаточное финансирование |
| Увеличение доли библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | % | 100 | 100 |  | 100 |  |  |
| Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Лешуконского района | Ед. | 6300 | 9125 |  | 144,8 |  |  |
| Среднемесячная заработная плата работников МУК, расположенных на территории МО | Руб. | 40433,79 | 40433,79 |  | 100 |  |  |
| Подпрограмма № 3 «Волшебная сила искусства» |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество учащихся МБОУ ДОД «ДМШ №29», участвующих в творческих конкурсах, фестивалях, концертах разного статуса | Чел. | 50 | 49 |  | 98 |  |  |
| Количество учащихся-победителей и призеров конкурсов, фестивалей разного статуса | Чел. | 30 | 0 |  | 0 |  | Нет финансирования на выезд учащихся |
| Количество учащихся, поступивших на обучение в образовательные учреждения среднего и профессионального образования в сфере культуры и искусства | Чел. | 3 | 0 |  | 0 |  |  |
| Уровень средней заработной платы работников к среднемесячной заработной плате по Архангельской области (по дополнительному образованию к средней учителей) | % | 100 | 100 |  | 100 |  |  |

| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом МО «Лешуконский муниципальный район» на 2017-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля расходов бюджета МО, формируемых в рамках муниципальных программ | % | 88 | 88 | 100 |  |  |  |
| Доля расходов на обслуживание муниципального долга МО «Лешуконский муниципальный район» в объеме расходов бюджета МО «Лешуконский муниципальный район». | % | 0,16 | 0,18 | 112 |  | Увеличение суммы кредитования |  |
| Внесение в Собрание депутатов МО «Лешуконский муниципальный район» проекта решения о бюджете МО «Лешуконский муниципальный район» на очередной финансовый год с документами и материалами, предусмотренными бюджетным законодательством (дата) | дата | до 15 ноября | до 15 ноября | 100 |  |  |  |
| Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в территории МО «Лешуконский муниципальный район» на 2018-2021 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный вес детей находящихся в социально опасном положении в общей численности детского населения | % | 4,1 | 10,9 |  | 265 |  | Увеличился удельный вес детей находящихся в СОП, в связи с увеличением семей в СОП, а так же уменьшением детского населения в целом |
| Удельный вес детей получивших социальную реабилитацию в специализированных учреждениях для н/л в общей численности н/л находящихся в СОП | % | 43 | 21,8 |  | 51 |  | отклонение от плана в связи с сокращением мест в отделении социальной реабилитации несовершеннолетних в с.Юрома, а так же в связи с изменениями в учёте детей СОП |
| количество преступлений совершённых несовершеннолетними. | Ед. | 3 | 1 |  | 33 |  | по данным ИИЦ совершено 3 преступления, фактически на территории района совершено 1 преступление |
| Кол-во детей охваченных организованным досугом. | Чел. | 700 | 700 |  | 100 |  |  |
| Кол-во выпущенных информационно-методических буклетов | Ед. | 80 | 50 |  | 63 |  | уменьшение количества произошло в связи с недостаточностью финансовых средств |
| Количество специалистов учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений, повысивших квалификацию | Чел. | 1 | 0 |  | 0 |  | Недостаточное финансирование |
| Число несовершеннолетних охваченных различными формами организованного труда и отдыха во внеурочное время; | Чел. | 150 | 417 |  | 278 |  |  |
| Число несовершеннолетних охваченных квалифицированной социально-психологической помощью. | Чел. | 8 | 15 |  | 187 |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления на территории МО «Лешуконский муниципальный район» на 2018-2021 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| количество органов ТОС | Ед. | 51 | 51 |  | 100 |  |  |
| количество реализованных проектов ТОС | Ед. | 14 | 14 |  | 100 |  |  |
| Доля обученных представителей и руководителей ТОС | % | 60 | 60 |  | 100 |  |  |
| Доля жителей населенных пунктов от общего количества населения | % | 40 | 73 |  | 182 |  |  |
| Количество материалов в средствах массовой информации и информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» о деятельности ТОС | Ед. | 7 | 7 |  | 100 |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие туризма на территории МО «Лешуконский муниципальный район» на 2018-2021 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| объем инвестиций в развитие туристической инфраструктуры | Тыс. руб. | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| номерной фонд коллективных средств размещения | Кол-во | 22 | 22 |  | 100 |  |  |
| количество койко –мест в коллективных средствах размещения | Ед. | 63 | 63 |  | 100 |  |  |
| количество работающих в туристических фирмах | чел | 8 | 4 |  | 50 |  |  |
| Количество средств размещения классифицированных в соответствии с системой классификации гостиниц и иных средств размещения | Ед. | 7 | 5 |  | 71 |  | Недостаточное финансирование |
| численность туристов, въезжающих в МО «Лешуконский муниципальный район» с туристическими целями | Чел. | 2260 | 935 |  | 41 |  | Отсутствие дорог и объектов размещения |
| Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Лешуконского района на 2017 -2020 г» |  |  |  |  |  |  |  |
| закупки сельскохозяйственной продукции от местных сельхозтоваропроизводителей | % | +2 | На уровне 2018 г. |  | 90 |  |  |
| увеличение объемов товарной сельскохозяйственной продукции | % | +1,5 | На уровне 2018 г |  | 80 |  |  |
| увеличение мощностей по переработке сельскохозяйственной и дикорастущей продукции | % | +3 | На уровне 2018 г |  | 90 |  |  |
| содействие участию сельхозтоваропроизводителей в выставочно-ярмарочной деятельности | Ед. | 20 | 0 |  | 0 |  | Районная ярмарка не состоялась |
| предоставление сельхозтоваропроизводителям и заготовительным пунктам консультаций по вопросам сельскохозяйственной и заготовительной деятельности бесплатных консультативных услуг, оказанных сельхозтоваропроизводителям | Ед. | 50 | 76 |  | 152 |  | Консультации предоставлялись в соответствии с обращениями. |
| размещение в средствах массовой информации и на сайте администрации информационных сообщений по вопросам развития сельского хозяйства и заготовительных пунктов | Ед. | 12 | 17 |  | 142 |  |  |
| Муниципальная программа " Развитие малого и среднего предпринимательства на территории МО «Лешуконский муниципальный район» на 2017 –2020 годы" |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение количества субъектов малого предпринимательства в приоритетных видах предпринимательской деятельности (на конец года) | Чел. | 162 | 132 |  | 81 |  | Ежегодное сокращение населения, соответственно, и ИП. |
| Увеличение численности занятых в сфере малого предпринимательства | % | +2 | На уровне прошлого года |  | 90 |  |  |
| Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства консультаций по актуальным вопросам предпринимательской деятельности | Ед. | 34 | 36 |  | 106 |  | Консультации предоставлялись по факту обращения |
| Содействие по размещению муниципальных заказов у субъектов малого предпринимательства по поставкам товаров, выполнению работ, оказанию услуг | Ед. | 17 | У ед. поставщика без проведения торгов –1251 договораэл.аукцион для СМП – 10 |  | 200 |  |  |
| Содействие участию субъектов малого и среднего предпринимательства в выставочно-ярмарочной деятельности | Ед. | 6 | 0 |  | 0 |  |  |
| Размещение в средствах массовой информации и на сайте администрации информационных сообщений по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | Ед. | 7 | 16 |  | 229 |  |  |
| Муниципальная программа «МП Развитие физкультуры и спорта на территории МО «Лешуконский муниципальный район» на 2018-2022 г» |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом от общего количества проживающих на территории района | % | 36,7 | 37,4 |  | 102 |  |  |
| Количество проводимых спортивно-массовых мероприятий в районе | Ед. | 31 | 31 |  | 100 |  |  |
| Количество выездов сборных команд на межрайонные соревнования | Ед. | 9 | 9 |  | 100 |  |  |
| Количество видов спорта, в которых принимали участие сборные района в рамках Летних спортивных Игр, Беломорских игр | Ед. | 10 | 10 |  | 100 |  |  |
| Количество медалей, завоёванных спортсменами и сборными командами района на соревнованиях в рамках Летних спортивных Игр, Беломорских игр | Ед. | 5 | 5 |  | 100 |  |  |
| Количество человек, участвующих в соревнованиях районного, межрайонного, областного уровня от Лешуконского района | Чел. | 1550 | 1550 |  | 100 |  |  |
| Муниципальная программа «Реализация семейной и молодежной политики на территории МО «Лешуконский муниципальный район» (2018 -2022 годы)» |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля молодых граждан, участвующих в мероприятиях и проектах Программы (от общего количества молодежи) | %. | 70 | 70 |  | 100 |  |  |
| Доля молодых граждан, участвующих в деятельности молодежных и детских общественных объединений, органов молодежного самоуправления, добровольческих объединений (от общего количества молодежи) | % | 9 | 9 |  | 100 |  |  |
| Количество представителей района, принявших участие в районных, межрайонных, областных, международных, всероссийских и межрегиональных мероприятиях по различным направлениям ГМП | Чел. | 100 | 100 |  | 100 |  |  |
| Количество молодых граждан, трудоустроенных на временные рабочие места | Чел. | 50 | 88 |  | 176 |  |  |
| Количество семинаров, круглых столов и др.мероприятий для специалистов, работающих с молодежью и молодыми семьями, оказавшимися в ТЖС | Ед. | 2 | 2 |  | 100 |  |  |
| количество информационных новостей в социальной сети ВКонтакте (группа «Молодежь, семья, дети Лешуконии») | Ед. | 10 | 10 |  | 100 |  |  |
| Количество клубов и общественных объединений военно-патриотической направленности | Ед. | 3 | 3 |  | 100 |  |  |
| Муниципальная программа "Развитие жилищного строительства в муниципальном образовании «Лешуконский муниципальный район» на 2019-2024 годы" |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой объем ввода жилья к 2018 году, включая некоммерческий жилищный фонд в Лешуконском районе | Кв.м | 500 | 711 |  | 142 |  |  |
| Доля семей, улучшившая свои жилищные условия, обеспеченная доступным и комфортным жильем к 2018 году | % | 5 | 8 |  | 160 |  |  |
| Количество обеспеченных проектной документацией на обеспечение объектами инженерной инфраструктуры земельных участков, предоставляемых многодетным семьям | Ед. | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| Количество молодых семей, улучшивших свои жилищные условия, включая многодетные семьи | Семей | 1 | 3 |  | 300 |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие имущественных и земельных отношений в муниципальном образовании «Лешуконский муниципальный район» на 2017-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| Формирование земельных участков | Ед. | 12 | 9 |  | 75 |  | Недостаточное финансир-е |
| Объекты муниципальной собственности, ранее учтенные, для которых необходима техническая документация | Ед. | 15 | 7 |  | 47 |  | Недостаточное финансир-е |
| Количество объектов муниципального имущества, в отношении которых необходимо проведение оценки рыночной стоимости | Ед. | 4 | 4 |  | 100 |  |  |
| Поступление доходов от сдачи в аренду недвижимого имущества | Тыс.руб | 2778 | 3988 |  | 143 |  |  |
| Поступление доходов от сдачи в аренду земельных участков | Тыс.руб | 1765 | 1712 |  | 97 |  |  |
| Муниципальная программа «Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водоснабжения населенных пунктов МО «Лешуконский муниципальный район» на 2017-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка проектов зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения | Шт. | 3 | 3 |  | 100 |  |  |
| Замена водонапорной башни по адресу с.Лешуконское, ул.Новоселова | Тыс.руб | 1 | 0 |  | 0 |  | Нарушение срока выполнения работ по МК |
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МО «Лешуконский муниципальный район на 2017-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество резервных источников электрической энергии | Ед. | 8 | 8 |  | 100 |  |  |
| Количество обновленного оборудования котельных | Ед. | 2 | 2 |  | 100 |  |  |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в МО «Лешуконский муниципальный район» на 2018-2011 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество дворовых территорий многоквартирных домов, которые планируется благоустроить | Ед. | 1 | 1 |  | 100 |  |  |
| Общая площадь дворовых территорий многоквартирных домов, которые планируется благоустроить | М. кв | 1597 | 1597 |  | 100 |  |  |
| Количество муниципальных территорий общего пользования, которые планируется благоустроить в рамках субсидии | Ед. | 1 | 1 |  | 100 |  |  |
| Площадь муниципальных территорий общего пользования, которые планируется благоустроить в рамках субсидии | М.кв. | 2300 | 2300 |  | 100 |  |  |
| Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 71 | 71 |  | 100 |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения МО «Лешуконский муниципальный район на 2018-2021 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 100 | 100 |  | 100 |  |  |
| Доля отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов | % | 71 | 71 |  | 100 |  |  |
| Доля отремонтированных проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | % | 71 | 71 |  | 100 |  |  |
| Протяженность отремонтированных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | Км. | 0,8 | 0,8 |  | 100 |  |  |
| Муниципальная программа «Обеспечение экологической безопасности на территории МО "Лешуконский муниципальный район" на 2019-2021 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| Обустройство твердого покрытия и ограждений контейнерных площадок ТКО в МО «Лешуконское». | % | 68 | 29 |  | 43 |  | в связи с неблагоприятными погодными условиями которые влияют на качество работ, они приостановлены до мая 2020г. |
| Межевание пункта временного накопления в МО «Койнасское» и «Вожгорское». | % | 2 | 2 |  | 100 |  |  |

- III. Сведения об освоении бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальных программ муниципального образования "Лешуконский муниципальный район", за 2019 год

| Наименование |  | Запланировано Сумма, руб. |  | Исполнение, Сумма, руб. |  | Процент исполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |
| II. Муниципальные программы муниципального образования "Лешуконский муниципальный район" | 425 402 630,93 |  | 411 162 009,89 |  | 96,65 |  |
| Муниципальная программа "Развитие образования МО "Лешуконский муниципальный район" на 2018-2021 годы" | 287 397 317,52 |  | 283 749 945,41 |  | 98,73 |  |
| Подпрограмма «Развитие дошкольного образования МО «Лешуконский муниципальный район» на 2018-2021 годы» | 65 981 570,36 |  | 65 924 969,45 |  | 99,91 |  |
| Подпрограмма «Развитие общего образования в МО «Лешуконский муниципальный район» на 2018-2021 годы» | 203 246 251,16 |  | 199 799 855,66 |  | 98,30 |  |
| Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и воспитания в системе образования в МО «Лешуконский муниципальный район» на 2018-2021 годы» | 13 721 858,61 |  | 13 606 138,74 |  | 99,16 |  |
| Подпрограмма «Реализация государственных полномочий опеки и попечительства на 2018-2021 годы» | 4 447 637,39 |  | 4 418 981,56 |  | 99,36 |  |
| Муниципальная программа"Сохранение и развитие сферы культуры МО "Лешуконский муниципальный район" на 2018-2021 годы" | 54 613 182,41 |  | 54 518 124,26 |  | 99,83 |  |
| Подпрограмма "Сохранение и развитие историко-культурного наследия, народной традиционной культуры, культурно-досуговой деятельности, художественного творчества" | 29 140 578,87 |  | 29 076 405,37 |  | 99,78 |  |
| Подпрограмма "Информационное библиотечное обслуживание населения" | 20 822 105,25 |  | 20 791 220,60 |  | 99,85 |  |
| Подпрограмма "Волшебная сила искусства" | 4 650 498,29 |  | 4 650 498,29 |  | 100,00 |  |
| Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом МО "Лешуконский муниципальный район" на 2017-2020 годы" | 44 481 429,75 |  | 44 391 056,88 |  | 99,80 |  |
| Муниципальная программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории МО "Лешуконский муниципальный район" на 2018-2021 годы" | 20 000,00 |  | 20 000,00 |  | 100,00 |  |
| Муниципальная программа "Развитие территориального общественного самоуправления на территории муниципального образования "Лешуконский муниципальный район" на 2018-2021 годы" | 585 800,00 |  | 585 800,00 |  | 100,00 |  |
| Муниципальная программа "Развитие туризма на территории МО "Лешуконский муниципальный район" на 2018-2021 годы" | 97 845,00 |  | 97 844,95 |  | 100,00 |  |
| Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Лешуконского района на 2017-2020 годы" | 40 000,00 |  | 40 000,00 |  | 100,00 |  |
| Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории МО "Лешуконский муниципальный район" на 2017-2020 годы" | 50 000,00 |  | 50 000,00 |  | 100,00 |  |
| Муниципальная программа "Развитие физкультуры и спорта на территории МО "Лешуконский муниципальный район" на 2018-2022 годы" | 390 000,00 |  | 390 000,00 |  | 100,00 |  |
| Муниципальная программа "Реализация семейной и молодежной политики на территории МО "Лешуконский муниципальный район" (2018-2022 годы)" | 529 194,66 |  | 519 804,81 |  | 98,23 |  |
| Муниципальная программа "Развитие жилищного строительства в муниципальном образовании «Лешуконский муниципальный район» на 2019-2024 годы" | 3 986 828,26 |  | 3 986 828,26 |  | 100,00 |  |
| Муниципальная программа "Развитие имущественных и земельных отношений в муниципальном образовании "Лешуконский муниципальный район" на 2017-2020 годы" | 9 505 994,00 |  | 9 502 089,45 |  | 99,96 |  |
| Муниципальная программа "Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водоснабжения муниципального образования «Лешуконский муниципальный район на 2017-2020 годы" | 2 239 121,70 |  | 91 000,00 |  | 4,06 |  |
| Муниципальная программа "Энергосбережение и провышение энергетической эффективности муниципального образования "Лешуконский муниципальный район" на 2017-2020 годы" | 790 595,50 |  | 790 595,50 |  | 100,00 |  |
| Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории МО "Лешуконский муниицпальный район" на 2018-2022 годы" | 2 356 077,78 |  | 2 356 077,78 |  | 100,00 |  |
| Муниципальная программа «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения муниципального образования «Лешуконский муниципальный район» на 2015-2017 годы», Муниципальная программа «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения муниципального образования «Лешуконский муниципальный район» на 2018-2021 годы» | 7 370 820,75 |  | 6 954 645,82 |  | 94,35 |  |
| Муниципальная программа "Обеспечение экологической безопасности на территории МО "Лешуконский муниципальный район" на 2019-2021 годы" | 10 948 423,60 |  | 3 118 196,77 |  | 28,48 |  |

- IV. Сведения об оценке эффективности реализации

муниципальных программ муниципального образования

" Лешуконский муниципальный район " за 2019 год

| N п/п | Наименование | Степень достижения плановых значений целевых индикаторов муниципальной программы, Sn (%) | Уровень освоения бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, Sb (%) | Критерий эффективности муниципальной программы, Кэф (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Высокая эффективность реализации Кэф >= 90 |  |  |  |  |
|  | Муниципальная программа "Развитие образования МО "Лешуконский муниципальный район" на 2018-2021 годы" | 101 | 96,7 | 99 |
|  | Муниципальная программа "Сохранение и развитие сферы культуры МО "Лешуконский муниципальный район" на 2018-2022 годы" | 90,19 | 99,8 | 94,9 |
|  | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом МО «Лешуконский муниципальный район» на 2017-2020 годы» | 104 | 99,8 | 102 |
|  | Муниципальная программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории МО "Лешуконский муниципальный район" на 2018-2021 годы" | 122 | 100 | 111 |
|  | Муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления на территории МО «Лешуконский муниципальный район» на 2018-2021 годы» | 116 | 100 | 108 |
|  | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Лешуконского района на 2017 -2020 г» | 92 | 100 | 96 |
|  | Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории МО «Лешуконский муниципальный район» на 2017 –2020 годы " | 118 | 100 | 109 |
|  | Муниципальная программа "Развитие имущественных и земельных отношений в муниципальном образовании "Лешуконский муниципальный район" на 2017-2020 годы" | 92 | 99,96 | 96 |
|  | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МО «Лешуконский муниципальный район на 2017-2020 годы» за период январь – декабрь 2017г» | 100 | 100 | 100 |
|  | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в МО «Лешуконский муниципальный район» на 2018-2022 годы» | 100 | 100 | 100 |
|  | Муниципальная программа «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения МО «Лешуконский муниципальный район на 2018-2021 годы» | 100 | 94,35 | 97 |
|  | Муниципальная программа "Реализация семейной и молодежной политики на территории МО "Лешуконский муниципальный район" (2018-2022 годы)" | 111 | 98,23 | 105 |
|  | Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства в муниципальном образовании «Лешуконский муниципальный район» на 2019-2024 годы» | 200 | 100 | 150 |
|  | Муниципальная программа "Развитие физкультуры и спорта на территории МО "Лешуконский муниципальный район" (2018-2022 годы)" | 100 | 100 | 100 |
| - Средняя эффективность реализации 70<=Кэф< 90 |  |  |  |  |
|  | Муниципальная программа «Развитие туризма на территории МО «Лешуконский муниципальный район» на 2018-2021 годы» | 72 | 100 | 86 |
| - Удовлетворительная эффективность реализации 50<= Кэф < 70 |  |  |  |  |
|  | Муниципальная программа "Обеспечение экологической безопасности на территории МО "Лешуконский муниципальный район" на 2019-2021 годы" | 72 | 28,5 | 50,2 |
| - Неудовлетворительная эффективность реализации Кэф< 50 |  |  |  |  |
|  | Муниципальная программа «Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водоснабжения населенных пунктов МО «Лешуконский муниципальный район» на 2017-2020 годы» | 50 | 4,06 | 27 |