ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету по муниципальной программе "Сохранение и развитие

сферы культуры в МО «Лешуконский муниципальный район»

на 2018-2021 годы" за 2019 г.

- Ответственным исполнителем муниципальной программы «Сохранение и развитие сферы культуры в МО «Лешуконский муниципальный район» на 2018-2021 годы» является Отдел культуры и искусства администрации муниципального образования «Лешуконский муниципальный район». Соисполнители программы:

- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Лешуконский межпоселенческий культурно-досуговый центр»;

- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Лешуконская межпоселенческая библиотека»;

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа №29».

Подпрограммы муниципальной программы:

- № 1 «Сохранение и развитие историко-культурного наследия, народной традиционной культуры, культурно-досуговой деятельности, художественного творчества»;

- № 2 «Информационное библиотечное обслуживание населения»;

- № 3 «Волшебная сила искусства».

В 2019 году финансирование по муниципальной программе составило 56512,1 тысячи рублей:

в том числе областной бюджет 521,6 тысячи рублей (0,9% от общего финансирования);

местный бюджет 53953,9 тысячи рублей (95,5% от общего финансирования);

за счет предпринимательской деятельности 2036,6 тысячи рублей (3,6% от общего финансирования).

- Одним из основных целевых индикаторов муниципальной программы является показатель «Среднемесячная заработная плата работников МУК, расположенных на территории МО». В 2019 году данный показатель составил 40433,87 рубля по МБУК «ЛМКДЦ» и 40433,79 рублей по МБУК «ЛМБ», что соответствует среднемесячной заработной плате работников учреждений культуры Лешуконского района, согласованной между Министерством культуры Архангельской области и администрацией МО «Лешуконский муниципальный район».

- В целом по муниципальной программе в 2019 году утвержденные целевые показатели и индикаторы достигнуты.

- Реализация мероприятий по муниципальной программе осуществляется на территории 6 поселений:

- Вожгорское;

- Койнасское;

- Ценогорское;

- Юромское;

- Олемское;

- Лешуконское.

5. В 2019 году не проводились торги (конкурсы) на участие в реализации программных мероприятий.

6. В 2019 году инновационные проекты не внедрялись.

7.  Благодаря достигнутым результатам реализации муниципальной программы в 2019 году возрос уровень удовлетворенности населения Лешуконского района качеством предоставления услуг в сфере культуры. Возросла заинтересованность населения в проведении культурно-досуговых мероприятий. Идет взаимодействие с дошкольными учреждениями и школами.

8. - Муниципальная программа «Сохранение и развитие сферы культуры в МО «Лешуконский муниципальный район» на 2018-2021 годы».

- Постановление администрации муниципального образования «Лешуконский муниципальный район» от 10.11.2017 года №455.

- изменения, вносимые в муниципальную программу в 2019 году:

Постановление администрации муниципального образования «Лешуконский муниципальный район» от 14 января 2019 года №07 «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Сохранение и развитие сферы культуры в МО «Лешуконский муниципальный район» на 2018-2021 годы».

Постановление администрации муниципального образования «Лешуконский муниципальный район» от 31 января 2019 года №45 «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Сохранение и развитие сферы культуры в МО «Лешуконский муниципальный район» на 2018-2021 годы». Внесены изменения по увеличению ассигнований на 2019 год по подпрограмме №1 «Сохранение и развитие историко-культурного наследия, народной традиционной культуры, культурно-досуговой деятельности, художественного творчества» «Обеспечение деятельности КДУ (субсидии на выполнение муниципального задания)» в сумме 1654,5 тыс. руб.из районного бюджета.

По уменьшению ассигнований в части мероприятия «Резервные средства для финансового обеспечения оплаты коммунальных услуг» в сумме 1481,3 тыс. руб. из районного бюджета.

Увеличение ассигнований по подпрограмме №2 «Информационное библиотечное обслуживание» в части мероприятия «материально-техническое оснащение библиотек» в сумме 22,0 тыс.руб. из районного бюджета, в части программы «Обеспечение деятельности библиотек (субсидии на выполнение муниципального задания)» в сумме 922,5 тыс.руб из районного бюджета.

По уменьшению ассигнований в части мероприятия «Резервные средства для финансового обеспечения оплаты коммунальных услуг» в сумме 731,8 тыс. руб. из районного бюджета.

Увеличение ассигнований по подпрограмме №3 «Волшебная сила искусства» «Обеспечение деятельности детской музыкальной школы №29 (субсидии на выполнение муниципального задания)» 381,0 тыс.руб. из районного бюджета.

По уменьшению ассигнований в части мероприятия «Резервные средства для финансового обеспечения оплаты коммунальных услуг» в сумме 323,3 тыс. руб. из районного бюджета

Постановление администрации муниципального образования «Лешуконский муниципальный район» от 28 марта 2019 года №129 «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Сохранение и развитие сферы культуры в МО «Лешуконский муниципальный район» на 2018-2021 годы». Внесены изменения по увеличению ассигнований на 2019 год  по подпрограмме№ 1 «Сохранение и развитие историко-культурного наследия, народной традиционной культуры, культурно-досуговой деятельности, художественного творчества», в части мероприятия «Материально-техническое оснащение КДУ» в сумме 15,5 тыс. руб. из областного бюджета.

Увеличение ассигнований по подпрограмме №2 «Информационное библиотечное обслуживание» в части мероприятия «Комплектование книжных фондов» в сумме 14,4 тыс.руб. из областного бюджета, в части мероприятия «Резервные средства для финансового обеспечения оплаты коммунальных услуг» 33,0 тыс.руб., из районного бюджета.

Постановление администрации муниципального образования «Лешуконский муниципальный район» от 23 мая 2019 года № 216 «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Сохранение и развитие сферы культуры в МО «Лешуконский муниципальный район» на 2018-2021 годы». Внесены изменения по уменьшению ассигнований на 2019 год  по подпрограмме№ 1 «Сохранение и развитие историко-культурного наследия, народной традиционной культуры, культурно-досуговой деятельности, художественного творчества» в части мероприятия «Проведение основных культурно-массовых мероприятий» на 35,0 тыс.рублей из районного бюджета.

По увеличению ассигнований в части мероприятия «На общественно значимые культурные мероприятия в рамках проекта «ЛЮБО-ДОРОГО» на 135,0 тыс.руб (из областного бюджета 100,0 тыс.руб., из районного  35,0 тыс.руб).

По подпрограмме №2 «Информационное библиотечное обслуживание» уменьшение ассигнований  в части мероприятия «Обеспечение противопожарной безопасности библиотек».

Увеличение ассигнований в части мероприятия «Комплектование книжных фондов» на 108,1 тыс.руб.(102,7 из областного и 5,4 из районного бюджета), в части мероприятия «Оценка стоимости здания библиотека по ул.Октябрьская, д.26» 33,0 тыс.руб из районного бюджета.

По уменьшению ассигнований в части мероприятия «Резервные средства для финансового обеспечения оплаты коммунальных услуг» в сумме 33,0 тыс. руб. из районного бюджета, «Обеспечение противопожарной безопасности библиотек, библиотек-клубов» 5,4 тыс.руб. из районного бюджета.

Постановление администрации муниципального образования «Лешуконский муниципальный район» от 30 августа 2019 года № 394 «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Сохранение и развитие сферы культуры в МО «Лешуконский муниципальный район» на 2018-2021 годы». Внесены изменения по увеличению ассигнований на 2019 год  по подпрограмме №2 «Информационное библиотечное обслуживание» в части мероприятия «Обеспечение мер социальной поддержки работников библиотек» в сумме 137,0 тыс. руб. из районного бюджета,   в части мероприятия «Материально-техническое оснащение библиотек» на сумму 66,9 тыс. руб. из областного бюджета.

Постановление администрации муниципального образования «Лешуконский муниципальный район» от 23 сентября 2019 года №448 «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Сохранение и развитие сферы культуры в МО «Лешуконский муниципальный район» на 2018-2021 годы». Внесены изменения по увеличению ассигнований на 2019 год  по подпрограмме № 1 «Сохранение и развитие историко-культурного наследия, народной традиционной культуры, культурно-досуговой деятельности, художественного творчества» в части мероприятия «Обеспечение деятельности КДУ (субсидии на выполнение муниципального задания)» в сумме 192,7 тыс.руб. из районного бюджета.

Постановление администрации муниципального образования «Лешуконский муниципальный район» от 13 декабря 2019 года № 599 «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Сохранение и развитие сферы культуры в МО «Лешуконский муниципальный район» на 2018-2021 годы». Внесены изменения по уменьшению ассигнований на 2019 год  по подпрограмме №1 «Сохранение и развитие историко-культурного наследия, народной традиционной культуры, культурно-досуговой деятельности, художественного творчества» в части мероприятия «Обеспечение противопожарной безопасности в КДУ» на  сумму 80,9 тыс. руб. из районного бюджета, в части мероприятия «Обеспечение мер социальной поддержки работников КДУ» на сумму 84,2 тыс.руб из районного бюджета, в части мероприятия «Капитальный и текущий ремонт КДУ» на сумму 30,9 тыс.руб. из районного бюджета, в части мероприятия «Обеспечение деятельности КДУ (субсидии на выполнение муниципального задания» на сумму 300,0 тыс.руб. из районного бюджета, увеличение на 100 тыс.руб за счет внебюджетных средств, в части мероприятия «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работников КДУ» на сумму 21,4 тыс.руб. из районного бюджета.

По уменьшению ассигнований на 2019 год  по подпрограмме №2 «Информационное библиотечное обслуживание» в части мероприятия «Обеспечение противопожарной безопасности библиотек, библиотек-клубов» на сумму 29,6 тыс.руб. из районного бюджета, «Подключение к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий» на сумму 4,0 тыс.руб из районного бюджета, в части мероприятия «Обеспечение мер социальной поддержки работников библиотек» на сумму 81,9 тыс.руб. из районного бюджета, «Материально- техническое оснащение библиотек»  на сумму 30,9 тыс.руб. из районного бюджета, «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работников библиотек» на сумму 38,3 тыс.руб. из районного бюджета.

По увеличению ассигнований на 2019 год  по подпрограмме №2 «Информационное библиотечное обслуживание» в части мероприятия «Комплектование книжных фондов» на сумму 42,4 тыс.руб. из районного бюджета, «Обеспечение деятельности библиотек (субсидии на выполнение муниципального задания)» на сумму 2181,9 тыс.руб. (1841,9 из районного бюджета, 340, тыс.руб. за счет внебюджетных средств).

Внесены изменения по уменьшению ассигнований на 2019 год  по подпрограмме №3 «Волшебная сила искусства» в части мероприятия «Обеспечение противопожарной безопасности ДМШ №29» на сумму 2,2 тыс.руб из районного бюджета, «Обеспечение деятельности детской музыкальной школы №29 (субсидии на выполнение муниципального задания)» на сумму 185,7 тыс.руб. из районного бюджета, в части мероприятия «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работников ДМШ №29» на сумму 29,2 тыс.руб. из районного бюджета.

Постановление администрации муниципального образования «Лешуконский муниципальный район» от 25 декабря 2019 года №617 «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Сохранение и развитие сферы культуры в МО «Лешуконский муниципальный район» на 2018-2021 годы». Внесены изменения по увеличению ассигнований на 2019 год  по подпрограмме № 1 «Сохранение и развитие историко-культурного наследия, народной традиционной культуры, культурно-досуговой деятельности, художественного творчества» в части мероприятия «Обеспечение деятельности КДУ (субсидии на выполнение муниципального задания)» на сумму 175,0 тыс.руб из районного бюджета.

По увеличению ассигнований на 2019 год  по подпрограмме №2 «Информационное библиотечное обслуживание» в части мероприятия «Материально-техническое оснащение библиотек» на сумму69,7 тыс. руб из областного бюджета, в части мероприятия «Обеспечение деятельности библиотек» на сумму 265,0 тыс.руб. (225,0 тыс. руб. за счет районного бюджета, 40,0 тыс. руб. за счет внебюджетных средств)

Внесены изменения по увеличению ассигнований на 2019 год  по подпрограмме №3 «Волшебная сила искусства» в части мероприятия «Обеспечение деятельности детской музыкальной школы №29» на  сумму 165,0 тыс.руб. из районного бюджета.