Сведения

о степени выполнения мероприятий муниципальной программы

МО «Лешуконский муниципальный район»

за период январь - декабрь 2019 г.

(нарастающим итогом с начала года)

| N п/п |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов |  | Результаты |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | заплани- рованные тыс.руб. |  | достиг- нутые тыс.руб. | % |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
|  | Сохранение и развитие историко-культурного наследия, народной традиционной культуры, культурно-досуговой деятельности, художественного творчества |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Обеспечение противопожарной безопасности в КДУ | ОК и И, МБУК «ЛМКДЦ» | Повышение уровня удовл.населения качеством предостав услуг | 338,6 |  | 338,6 | 100% |  |
| 2. |  | Проведение основных культурно - массовых мероприятий |  | Увеличение количества посетителей мероприятий, клубных формирований | 365,0 |  | 365,0 | 100% |  |
| 3. |  | Обеспечение мер социальной поддержки работников КДУ |  | Стабильность кадров | 415,8 |  | 415,8 | 100% |  |
| 4. |  | Материально-техническое оснащение КДУ |  | Улучшение качества предоставляемой услуги | 23,0 |  | 23,0 | 100% |  |
| 5. |  | Капитальный и текущий ремонт КДУ |  | Улучшение качества предоставляемой услуги | 782,5 |  | 782,5 | 100% |  |
| 6. |  | Обеспечение деятельности КДУ (субсидии на выполнение МУ) |  | Увеличение численности участников кд мероприятий | 28077,1 |  | 28012,9 | 99,8% |  |
| 7. |  | На общественно-значимые культурные мероприятия в рамках проета «Любо-дорого" |  |  | 135,0 |  | 135,0 | 100% |  |
| 8. |  | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работников КДУ |  | Стабильность кадров | 103,6 |  | 103,6 | 100% |  |
|  | Информационное библиотечное обслуживание населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Обеспечение противопожарной безопасности библиотек, библиотек-клубов | ОК и И , МБУК «ЛМБ» | Улучшение качества предоставляемой услуги | 29,2 |  | 29,2 | 100% |  |
| 2. |  | Подключение к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий |  | Создание единого информационного пространства | 159,8 |  | 159,8 | 100% |  |
| 3. |  | Обеспечение мер социальной поддержки работников библиотек |  | Сохранение кадрового потенциала | 455,1 |  | 455,1 | 100% |  |
| 4. |  | Материально-техническое оснащение библиотек |  | Повышение уровня удовлетворенности качеством предоставляемых услуг | 204,8 |  | 198,9 | 97,1% |  |
| 5. |  | Капитальный и текущий ремонт библиотек |  | Повышение уровня удовлетворенности качеством предоставляемых услуг | 130,0 |  | 130,0 | 100% |  |
| 6. |  | Обеспечение деятельности библиотек (субсидии на выполнение МУ) |  | Увеличение пользователей библиотек | 19823,2 |  | 19798,4 | 99,9% |  |
| 7. |  | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работников библиотек |  | Сохранение кадрового потенциала | 61,7 |  | 61,7 | 100% |  |
| 8. |  | Комплектование книжных фондов |  | Обновление книжного фонда | 264,9 |  | 264,9 | 100% |  |
| 9. |  | Подписка периодических изданий |  | Увеличение пользователей библиотек | 92,9 |  | 92,9 | 100% |  |
| 10. |  | Организация подготовки населения, незанятого в сферах производства и обслуживания, в учебно-консультативных пунктах по ГО и ЧС МО «Лешуконский муниципальный район» |  |  | 47,5 |  | 47,5 | 100% |  |
| 11. |  | Оценка стоимости здания библиотеки по ул.Октябрьская, д.26 |  | Увеличение количества посетителей мероприятий | 33,0 |  | 33,0 | 100% |  |
|  | Волшебная сила искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Обеспечение противопожарной безопасности МБОУ ДОД "ДМШ №29" | ОК и И, МБОУ ДОД «ДМШ №29» | Повышение уровня удовл.населения качеством предоствляемых услуг | 296,0 |  | 296,0 | 100% |  |

| 2. | Возмещение расходов, связанных с реализацией мер соц.поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) |  | Стабильность кадров | 139,3 | 139,3 | 100% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Капитальный и текущий ремонт здания школы |  | Повышение уровня удовл.населения качеством предоствляемых услуг | 438,9 | 438,9 | 100% |
| 4. | Обеспечение деятельности МБОУ ДОД "ДМШ №29" (субсидии на выполнение МУ) |  | Улучшение условий для учащихся, выявление одаренных детей | 4190,1 | 4190,1 | 100% |
| 8. | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работников школы |  | Стабильность кадров | 42,8 | 42,8 | 100% |