- I. Сведения о муниципальных программах муниципального

образования "Лешуконский муниципальный район", реализация которых осуществлялась в 2022 году

1.МП Развития образования МО «Лешуконский муниципальный район» на 2022-2025 годы.

2. Сохранение и развитие сферы культуры Лешуконского муниципального округа на 2022-2025 годы

3. МП Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом в Лешуконском муниципальном округе

4. МП Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Лешуконского муниципального округа на 2022-2025 годы

5.МП Развитие территориального общественного самоуправления на территории МО «Лешуконский муниципальный район» на 2018-2021 годы.

6. МП Развитие туризма на территории МО «Лешуконский муниципальный район» на 2018- 2021 годы.

7. МП Развитие агропромышленного комплекса на территории Лешуконского муниципального округа на 2021-2025 годы

8. МП Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Лешуконского муниципального округа

9. МП Развитие физкультуры и спорта на территории МО «Лешуконский муниципальный район» на 2018-2022 годы.

10. МП Реализация семейной и молодежной политики на территории МО «Лешуконский муниципальный район» (2018 -2022 годы).

11. МП Профилактика правонарушений в Лешуконском районе на 2018-2021 годы.

12. МП Развитие жилищного строительства в муниципальном образовании «Лешуконский муниципальный район» на 2019-2024 годы

13. МП Развитие имущественных и земельных отношений в муниципальном образовании «Лешуконский муниципальный район» на 2021-2024 годы.

14. МП Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водоснабжения муниципального образования «Лешуконский муниципальный район на 2021-2025 годы.

15. МП Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Лешуконский муниципальный район на 2021-2025 годы.

16. МП Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения муниципального образования «Лешуконский муниципальный район» на 2018-2021 годы.

17. МП Обеспечение экологической безопасности на территории муниципального образования «Лешуконский муниципальный район на 2019-2021 годы

18. МП "Обеспечение безопасности населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в муниципальном образовании "Лешуконский муниципальный район" на 2020-2022 годы"

- II. Сведения о достижении значений целевых индикаторов

муниципальных программ муниципального образования "Лешуконский муниципальный район" за 2022 год

| Наименования целевых индикаторов | Единицы измерения | Значения целевых индикаторов |  | Процент исполнения | Причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие образования МО "Лешуконский муниципальный район" на 2022-2025 годы" |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» |  |  |  |  |  |
| Охват детей 1-7 лет дошкольным образованием | % | 89 | 100 | 100 |  |
| Доступность дошкольного образования для детей от 1 года до 1,5 лет | % | 95 | 100 | 100 |  |
| Доступность дошкольного образования для детей инвалидов и детей с ОВЗ | % | 5 | 5 | 100 |  |
| Подпрограмма 2 "Развитие общего образования" |  |  |  |  |  |
| Доля выпускников, обучавшихся по основной и средней общеобразовательной программе, муниципальных общеобразовательных организаций на территории Лешуконского района, сдавших обязательные выпускные экзамены по русскому языку и математике, от общей численности выпускников общеобразовательных организаций в Лешуконском районе, участвовавших в государственной итоговой аттестации по русскому языку и математике | % | 98 | 100 | 100 |  |
| Доля детей, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС) | % | 100 | 100 | 100 |  |
| Удельный вес обучающихся, обеспеченных качественным горячим питанием | % | 100 | 100 | 100 |  |
| Удельный вес обучающихся, занимающихся в центрах «Точка роста» - 100 % к 2025 году | % | 0 |  |  |  |
| Подпрограмма 3 "Развитие дополнительного образования и воспитания" |  |  |  |  |  |
| Охват руководящих и педагогических работников различными формами повышение квалификации (1 раз в 3 года) | % | 100 | 100 | 100 |  |
| Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в конкурсах различного уровня | % | 65 | 65 | 100 |  |
| Доля обучающихся, охваченных дополнительными образовательными программами | % | 80 | 80 | 100 |  |
| Уровень удовлетворенности населения МО "Лешуконский муниципальный район" качеством предоставляемых услуг в сфере образования | % | 75 | 75 | 100 |  |
| Подпрограмма 4 "Реализация государственных полномочий по опеке и попечительству" |  |  |  |  |  |
| Доля детей-«социальных» сирот от числа всех выявленных в Лешуконском районе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | % | 30 | 100 | 100 |  |
| Доля детей-«социальных» сирот от числа всех выявленных в Лешуконском районе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных на территории Лешуконского района, переданных на семейное воспитание | % | 30 | 100 | 100 |  |
| Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывавшихся в замещающих семьях, устроенных в учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-лей, в связи с отказом или отстранением замещающих родителей от их воспитания | % | 7 | 100 | 100 |  |
| Обеспечение лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих право на меру социальной поддержки в виде обеспечения жилыми помещениями специализированного жилищного фонда пот договорам найма специализированных жилых помещений в пределах выделенных средств | % | 9 | 19 | 100 |  |
| Подготовка жилых помещений к вселению в них детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, являющихся нанимателями или членами семей-нанимателей по договорам социального найма либо собственниками жилых помещений, имеющих право на обеспечение надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений (сохранность жилых помещений) | % | 35 | 0 | 0 | не осуществлялось |
| Муниципальная программа «Сохранение и развитие сферы культуры в МО «Лешуконский муниципальный район» на 2022-2025 годы» |  |  |  |  |  |

| Подпрограмма № 1 «Сохранение и развитие историко-культурного наследия, народной традиционной культуры, культурно-досуговой деятельности, художественного творчества» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество посещений культурно-досуговых мероприятий клубов и домов культуры | чел. | 45980 |  |  | 51867 |  | 113 |  |  |  |  |
| Количество проведенных культурно-массовых мероприятий | ед. | 1624 |  |  | 1535 |  | 95 |  |  |  |  |
| Количество клубных формирований | ед. | 88 |  |  | 88 |  | 100 |  |  |  |  |
| Количество участников клубных формирований | чел. | 950 |  |  | 950 |  | 100 |  |  |  |  |
| Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально - ответственной личности | ед. | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| Количество объектов культуры, образования в сфере культуры, на которых осуществлено строительство, реконструкция и капитальный ремонт | ед. | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| Оказание государственной поддержки лучшим сельским учреждениям культуры | ед. | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| Оказание государственной поддержки лучшим работникам сельских учреждений культуры | ед. | 1 |  |  | 1 |  | 100 |  |  |  |  |
| Подпрограмма № 2 «Информационное библиотечное обслуживание» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек | чел. |  | 88660 |  | 89024 |  |  | 100 |  |  |  |
| Количество новых поступлений в библиотечный фонд (книги, журналы) | экз. |  | 3077 |  | 3077 |  |  | 100 |  |  |  |
| Количество библиографических записей в электронном каталоге | экз. |  | 15150 |  | 15150 |  |  | 100 |  |  |  |
| Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально - ответственной личности |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| Количество объектов культуры, образования в сфере культуры, на которых осуществлено строительство, реконструкция и капитальный ремонт | ед. |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| Оказание государственной поддержки сельским учреждениям культуры | ед. |  | 1 |  | 1 |  |  | 100 |  |  |  |
| Оказание государственной поддержки лучшим работникам сельских учреждений культуры | ед. |  | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| Подпрограмма № 3 «Волшебная сила искусства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число посещений культурных мероприятий, проводимых ДМШ | ед. |  |  | 253 |  | 500 |  |  | 198 |  |  |
| Количество учащихся | Чел. |  |  | 55 |  | 40 |  |  | 73 |  |  |
| Количество человеко-часов | Чел.-час. |  |  | 5106,9 |  | 5106,9 |  |  | 100 |  |  |
| Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально - ответственной личности | меропр. |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| Количество объектов культуры, образования в сфере культуры, на которых осуществлено строительство, реконструкция и капитальный ремонт | ед. |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| Обеспечение ДМШ необходимыми инструментами, оборудованием и материалами (участие в конкурсе на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами; привлечение внебюджетных средств от 50 тыс.руб. и средств резервного фонда и прочие) | ед. |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |

| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом МО «Лешуконский муниципальный район» на 2021-2024 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля расходов бюджета МО, формируемых в рамках муниципальных программ |  | % |  | 80 |  |  | 87 |  | 109 |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля расходов на обслуживание муниципального долга МО «Лешуконский муниципальный район» в объеме расходов бюджета МО «Лешуконский муниципальный район». |  | % |  | 0,16 |  |  | 0,01 |  | 6 |  |  |  |  |  | погашение кредита, полученного в октябре 2021 года, раньше срока, т.е. в январе 2022 г. |  |
| Внесение в Собрание депутатов МО «Лешуконский муниципальный район» проекта решения о бюджете МО «Лешуконский муниципальный район» на очередной финансовый год с документами и материалами, предусмотренными бюджетным законодательством (дата) |  | дата |  | до 15 ноября |  |  | 14 ноября |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Лешуконского муниципального района на 2022-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный вес детей находящихся в социально опасном положении в общей численности детского населения |  | % | 6,1 |  | 8,8 |  |  | 144 |  |  |  | удельный вес детей находящихся в СОП больше запланированного в связи с увеличением семей в СОП, в т.ч. многодетных |  |  |  |  |
| Удельный вес детей получивших социальную реабилитацию в специализированных учреждениях для н/л в общей численности н/л находящихся в СОП |  | % | 13,9 |  | 20,5 |  |  | 147 |  |  |  | отклонение от плана связано с увеличением количества детей, прошедших реабилитацию |  |  |  |  |
| количество преступлений совершённых несовершеннолетними. |  | Ед. | 1 |  | 3 |  |  | 300 |  |  |  | произошел рост подростковой преступности |  |  |  |  |
| Кол-во детей охваченных организованным досугом. |  | Чел. | 750 |  | 717 |  |  | 95 |  |  |  | небольшое снижение по сравнению с прошлым годом, т.к. уменьшилось количество детей |  |  |  |  |
| Кол-во выпущенных информационно-методических буклетов |  | Ед. | 65 |  | 25 |  |  | 38 |  |  |  | снижение количества выпущенных буклетов в связи с большим размещением информации в сети Интернет, распространением посредством электронной связи |  |  |  |  |
| Количество специалистов учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений, повысивших квалификацию |  | чел. | 2 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | специалисты на повышение квалификации в 2022 году не направлялись |  |  |  |  |
| Число несовершеннолетних охваченных различными формами организованного труда и отдыха во внеурочное время; |  | чел. | 350 |  | 353 |  |  | 101 |  |  |  | число охваченных несовершеннолетних во внеурочное время примерно на том же уровне |  |  |  |  |
| Число несовершеннолетних охваченных квалифицированной социально-психологической помощью. |  | чел. | 10 |  | 14 |  |  | 140 |  |  |  | больше несовершеннолетних получили социально-психологическое консультирование |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в Лешуконском районе на 2022-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество раскрытых тяжких и особо тяжких преступлений |  | ед. | 3 |  | 5 |  |  | 166 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество зарегистрированных преступлений против личности (убийства, умышленные причинения тяжкого вреда здоровью, изнасилования) |  | ед. | 0 |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество зарегистрированных преступлений имущественного характера (кражи, грабежи, разбои) |  | ед. | 20 |  | 26 |  |  | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество зарегистрированных преступлений на улицах |  | ед. | 5 |  | 8 |  |  | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество зарегистрированных преступлений, совершенных несовершеннолетними |  | ед. | 2 |  | 3 |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество зарегистрированных преступлений, совершенных лицами, ранее их совершившими |  | ед. | 35 |  | 40 |  |  | 114 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество-дорожно транспортных происшествий |  | ед. | 40 |  | 36 |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления на территории МО «Лешуконский муниципальный район» на 2018-2021 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество органов ТОС |  | Ед. |  | 55 |  |  | 57 |  |  | 103 |  |  |  |  |  |  |
| Количество реализованных проектов ТОС |  | Ед. |  | 18 |  |  | 17 |  |  | 94 |  |  |  |  |  |  |
| Доля обученных представителей и руководителей ТОС |  | % |  | 100 |  |  | 80 |  |  | 80 |  |  |  |  |  | Недостаточное финансирование |
| Доля жителей населенных пунктов от общего количества населения |  | % |  | 50 |  |  | 75 |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |
| Количество материалов в средствах массовой информации и информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» о деятельности ТОС |  | Ед. |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие туризма на территории МО «Лешуконский муниципальный район» на 2022-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| объем инвестиций в развитие туристической инфраструктуры |  | Тыс. руб. |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| номерной фонд коллективных средств размещения |  | Кол-во |  | 24 |  |  | 22 |  |  | 92 |  |  |  |  |  |  |
| количество койко –мест в коллективных средствах размещения |  | Ед. |  | 69 |  |  | 63 |  |  | 91 |  |  |  |  |  |  |
| количество работающих в туристических фирмах |  | чел |  | 12 |  |  | 4 |  |  | 33 |  |  |  |  |  |  |
| Количество средств размещения классифицированных в соответствии с системой классификации гостиниц и иных средств размещения |  | Ед. |  | 9 |  |  | 5 |  |  | 56 |  |  |  | Отсутствие финансирования |  |  |
| численность туристов, въезжающих в МО «Лешуконский муниципальный район» с туристическими целями |  | Чел. |  | 2310 |  |  | 612 |  |  | 26 |  |  |  | Отсутствие дорог, отсутствие объектов размещения |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Лешуконского района на 2021 -2025 г» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| количество сельхозтоваропроизводителей, участвующих в выставочно-ярмарочной деятельности |  | Ед. |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| количество бесплатных консультативных услуг, оказанных сельхозтоваропроизводителям |  | Ед. |  | 10 |  |  | 9 |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |
| количество информационных сообщений по тематике сельского хозяйства, размещенных в средствах массовой информации и на сайте администрации |  | Ед. |  | 10 |  |  | 7 |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа " Развитие малого и среднего предпринимательства на территории МО «Лешуконский муниципальный район» на 2021 –2025 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства консультаций по актуальным вопросам предпринимательской деятельности |  | Чел. |  | 15 |  | 17 |  |  |  |  | 113 |  |  |  |  |  |
| содействие по размещению муниципаль-ных заказов у субъектов малого предпри-нимательства по поставкам товаров, выполнению работ, оказанию услуг |  | % |  | 15 |  | У ед. поставщика без проведения торгов –418 договоров, электронный аукцион для СМП – 8 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| содействие участию субъектов малого и среднего предпринимательства в выставочно-ярмарочной деятельности |  | Ед. |  | 5 |  | 8 |  |  |  |  | 160 |  |  |  |  |  |
| размещение в средствах массовой информации и на сайте администрации информационных сообщений по вопросам развития малого и среднего предпринимательства |  | Ед. |  | 7 |  | 19 |  |  |  |  | 271 |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «МП Развитие физкультуры и спорта на территории МО «Лешуконский муниципальный район» на 2018-2022 г» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом от общего количества проживающих на территории района |  | % |  | 39 |  |  | 32,1 |  |  | 82 |  |  |  |  |  | Уменьшилось население, увеличилось количество занимающихся физкультурой и спортом |
| Количество проводимых спортивно-массовых мероприятий в районе |  | ед. |  | 38 |  |  | 19 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |
| Количество выездов сборных команд на межрайонные соревнования |  | ед. |  | 9 |  |  | 8 |  |  | 89 |  |  |  |  |  |  |
| Количество видов спорта, в которых принимали участие сборные района в рамках Летних спортивных Игр, Беломорских игр |  | ед. |  | 10 |  |  | 8 |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |
| Количество медалей, завоёванных спортсменами и сборными командами района на соревнованиях в рамках Летних спортивных Игр, Беломорских игр |  | ед. |  | 10 |  |  | 4 |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |
| Количество спортсменов, участвующих в соревнованиях |  | чел. |  | 1300 |  |  | 1141 |  |  | 88 |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Реализация семейной и молодежной политики на территории МО «Лешуконский муниципальный район» (2018 -2022 годы)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля молодых граждан, участвующих в мероприятиях и проектах Программы (от общего количества молодежи) |  | %. |  | 70 |  |  | 70 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Доля молодых граждан, участвующих в деятельности молодежных и детских общественных объединений, органов молодежного самоуправления, добровольческих объединений (от общего количества молодежи) |  | % |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Количество представителей района, принявших участие в районных, межрайонных, областных, международных, всероссийских и межрегиональных мероприятиях по различным направлениям ГМП |  | Чел. |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Количество молодых граждан, трудоустроенных на временные рабочие места |  | Чел. |  | 50 |  |  | 61 |  |  | 154 |  |  |  |  |  | Из областного бюджета получена субсидия |
| Количество семинаров, круглых столов и др. мероприятий для специалистов, работающих с молодежью и молодыми семьями, оказавшимися в ТЖС |  | Ед. |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| количество информационных новостей в социальной сети ВКонтакте (группа «Молодежь, семья, дети Лешуконии») |  | Ед. |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Количество клубов и общественных объединений военно-патриотической направленности |  | Ед. |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа "Развитие жилищного строительства в муниципальном образовании «Лешуконский муниципальный район» на 2019-2024 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой объем ввода жилья к 2018 году, включая некоммерческий жилищный фонд в Лешуконском районе |  | Кв.м |  | 350 |  |  | 320,5 |  |  | 91 |  |  |  |  |  | Отток населения, ввиду отсутствия рабочих мест. Финансовая составляющая, не все могут позволить себе построить дом. |
| Доля семей, улучшившая свои жилищные условия, обеспеченная доступным и комфортным жильем к 2018 году |  | % |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Количество обеспеченных проектной документацией на обеспечение объектами инженерной инфраструктуры земельных участков, предоставляемых многодетным семьям |  | Ед. |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Количество молодых семей, улучшивших свои жилищные условия, включая многодетные семьи |  | Семей |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие имущественных и земельных отношений в муниципальном образовании «Лешуконский муниципальный район» на 2021-2024 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Формирование земельных участков |  | Ед. |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| Объекты муниципальной собственности, ранее учтенные, для которых необходима техническая документация |  | Ед. |  | 5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| Количество объектов муниципального имущества, в отношении которых необходимо проведение оценки рыночной стоимости |  | Ед. |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| Поступление доходов от сдачи в аренду недвижимого имущества |  | Тыс. руб. |  | 450 |  |  | 460,474 |  |  |  | 102 |  |  |  |  |  |
| Поступление доходов от сдачи в аренду земельных участков |  | Тыс. руб |  | 2100 |  |  | 2351,308 |  |  |  | 112 |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водоснабжения населенных пунктов МО «Лешуконский муниципальный район» на 2021-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Актуализация (корректировка) схем водоснабжения | Шт. |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства | Ед. |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Отсутствие дополнительного объема финансирования из областного бюджета для проведения работ по замене аварийных участков |
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МО «Лешуконский муниципальный район на 2021-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество актуализированных схем |  | шт. |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Износ тепловых сетей |  | % |  | 43 |  |  | 43 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Количество обновленного оборудования котельных |  | шт. |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Количество освидетельствованных объектов |  | шт. |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения МО «Лешуконский муниципальный район на 2022-2026 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | % |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Доля отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов |  | % |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Доля отремонтированных проездов к дворовым территориям многоквартирных домов |  | % |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Протяженность отремонтированных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них |  | Км. |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Обеспечение экологической безопасности на территории МО "Лешуконский муниципальный район" на 2019-2021 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обустройство твердого покрытия и ограждений контейнерных площадок ТКО в МО «Лешуконское». |  | Шт. |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Содержание площадок накопления ТКО |  | Шт. |  | 81 |  |  | 81 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Обустройство объектов размещения ТКО |  | Шт. |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Обустройство твердого покрытия и ограждений площадок ТКО в МО «Юромское», «Лешуконское» |  | Шт. |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в муниципальном образовании "Лешуконский муниципальный район" на 2020-2022 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укомплектованность ПВР кроватями (раскладушками), спальными принадлежностями |  | % |  | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Отклонения в значении показателей связано со значительным увеличением стоимости продукции и в связи с наложенными санкциями на РФ |  |  |  |
| Резерв материально-технических средств |  | % |  | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Отклонения в значении показателей связано со значительным увеличением стоимости продукции и в связи с наложенными санкциями на РФ |  |  |  |
| Обеспечение мероприятий по организации водоснабжения населения Лешуконского района |  | % |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |

- III. Сведения об освоении бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальных программ муниципального образования "Лешуконский муниципальный район", за 2022 год

| Наименование | Объем финансового обеспечения по муниципальной программе, руб. | Кассовое исполнение, руб. | Процент исполнения, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальные программы муниципального образования "Лешуконский муниципальный район", всего | 487 229 210,82 | 479 652 816,85 | 98,45 |
| Муниципальная программа "Развитие образования МО "Лешуконский муниципальный район" на 2018-2021 годы" | 334 276 015,45 | 331 735 351,63 | 99,24 |
| Подпрограмма «Развитие дошкольного образования МО «Лешуконский муниципальный район» на 2018-2021 годы» | 64 890 946,38 | 63 677 649,78 | 98,13 |
| Расходы на обеспечение подведомственных учреждений | 25 891 379,00 | 25 021 473,90 | 96,64 |
| Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно | 512 071,00 | 313 103,50 | 61,14 |
| Мероприятия по противопожарной безопасности | 359 815,67 | 359 815,67 | 100,00 |
| На присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | 111 600,00 | 65 805,00 | 58,97 |
| Расходы на текущий и капитальный ремонт | 1 302 039,00 | 1 302 039,00 | 100,00 |
| Мероприятия, связанные с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции | 125 139,00 | 125 139,00 | 100,00 |
| Резервный фонд Правительства Архангельской области | 98 629,00 | - | - |
| Возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) | 3 561 223,00 | 3 561 223,00 | 100,00 |
| Реализация образовательных программ | 30 601 300,00 | 30 601 300,00 | 100,00 |
| Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | 2 327 750,71 | 2 327 750,71 | 100,00 |
| Подпрограмма «Развитие общего образования в МО «Лешуконский муниципальный район» на 2018-2021 годы» | 247 670 877,87 | 246 842 457,85 | 99,67 |
| Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | 10 242 600,00 | 10 242 600,00 | 100,00 |
| Расходы на обеспечение подведомственных учреждений | 68 511 892,00 | 68 324 131,87 | 99,73 |
| Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно | 1 023 473,98 | 958 503,56 | 93,65 |
| Расходы по предоставлению мер социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных специалистов, работающих и проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) за счет средств местного бюджета | 58 229,00 | 34 672,80 | 59,55 |
| Мероприятия по противопожарной безопасности | 1 576 690,96 | 1 576 690,96 | 100,00 |
| Обеспечение питанием обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, проживающих в интернате за счет средств местного бюджета | 275 260,00 | 275 260,00 | 100,00 |
| Мероприятия в области образования | 974 645,50 | 928 841,50 | 95,30 |
| Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей за счет местного бюджета | 100 000,00 | 87 834,00 | 87,83 |
| Расходы на текущий и капитальный ремонт подведомственных учреждений | 8 830 061,50 | 8 557 465,01 | 96,91 |
| Обеспечение бесплатным питанием детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных образовательных организациях | 676 621,89 | 523 058,00 | 77,30 |
| Мероприятия, связанные с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции | 174 926,00 | 174 926,00 | 100,00 |
| Укрепление материально-технической базы пищеблоков и столовых муниципальных общеобразовательных организаций в Архангельской области в целях создания условий для организации горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование | 385 792,00 | 385 792,00 | 100,00 |
| Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Архангельской области (без федерального софинансирования) | 15 222,22 | 15 222,22 | 100,00 |
| Обеспечение условий для развития кадрового потенциала муниципальных образовательных организаций в Архангельской области | 252 873,56 | 206 896,68 | 81,82 |
| Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (для муниципальных общеобразовательных организаций) | 3 323 412,45 | 3 323 412,45 | 100,00 |
| Резервный фонд Правительства Архангельской области | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| Обеспечение мероприятий по организации предоставления дополнительных мер социальной поддержки семьям военнослужащих, сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, принимающих участие в специальной военной операции, сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, выполняющих возложенные на них задачи в период проведения специальной военной операции, а также граждан, призванных на военную службу по мобилизации, в том числе погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (службы), в виде бесплатного горячего питания обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и бесплатного присмотра и ухода за детьми, посещающими муниципальные образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования, в виде оплаты расходов образовательной организации, связанных с организацией питания и приобретением расходных материалов, используемых для обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены | 21 000,00 | - | - |
| Капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных организаций за счет дотации (гранта) из федерального бюджета | 251 911,74 | 251 911,74 | 100,00 |
| Капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных организаций | 4 023 129,60 | 4 022 103,59 | 99,97 |
| Возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) | 12 531 296,47 | 12 531 296,47 | 100,00 |
| Осуществление государственных полномочий по по финансовому обеспечению оплаты стоимости питания детей в организациях отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием детей в каникулярное время | 688 240,80 | 688 240,80 | 100,00 |
| Реализация образовательных программ | 133 469 700,00 | 133 469 700,00 | 100,00 |
| Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и воспитания в системе образования в МО «Лешуконский муниципальный район» на 2018-2021 годы» | 17 583 667,76 | 17 365 756,89 | 98,76 |
| Расходы на обеспечение подведомственных учреждений | 2 804 690,18 | 2 764 903,18 | 98,58 |
| Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно | 98 150,00 | 43 534,24 | 44,35 |
| Мероприятия по противопожарной безопасности | 23 480,00 | 23 480,00 | 100,00 |
| Мероприятия, связанные с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| Мероприятия в области образования | 918 440,00 | 895 950,00 | 97,55 |
| Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | 957 762,82 | 957 762,82 | 100,00 |
| Возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) | 947 480,53 | 947 480,53 | 100,00 |
| Реализация образовательных программ | 8 030 732,12 | 8 030 732,12 | 100,00 |
| Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | 2 471 967,88 | 2 471 967,88 | 100,00 |
| Подпрограмма «Реализация государственных полномочий опеки и попечительства на 2018-2021 годы» | 5 451 487,67 | 5 069 433,23 | 92,99 |
| Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 3 253 243,04 | 2 871 188,60 | 88,26 |
| Осуществление государственных полномочий по выплате вознаграждений профессиональным опекунам | 91 944,63 | 91 944,63 | 100,00 |
| Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (областной бюджет) | 2 106 300,00 | 2 106 300,00 | 100,00 |
| Муниципальная программа "Сохранение и развитие сферы культуры МО "Лешуконский муниципальный район" на 2018-2021 годы" | 69 401 038,15 | 68 904 698,25 | 99,28 |
| Подпрограмма "Сохранение и развитие историко-культурного наследия, народной традиционной культуры, культурно-досуговой деятельности, художественного творчества" | 37 123 424,63 | 37 019 309,47 | 99,72 |
| Расходы на обеспечение подведомственных учреждений | 30 454 420,43 | 30 453 459,92 | 100,00 |
| Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно | 107 720,82 | 107 720,82 | 100,00 |
| Мероприятия по противопожарной безопасности | 21 300,00 | 21 300,00 | 100,00 |
| Расходы на текущий и капитальный ремонт | 714 306,00 | 714 306,00 | 100,00 |
| Резервный фонд Правительства Архангельской области | 628 176,00 | 585 131,40 | 93,15 |
| Частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированных специалистов учреждений культуры и образовательных организаций (кроме педагогических работников), финансируемых из местных бюджетов, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) | 550 000,00 | 490 789,95 | 89,23 |
| Повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" | 2 609 807,40 | 2 609 807,40 | 100,00 |
| Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 1 388 888,89 | 1 388 888,89 | 100,00 |
| Мероприятия в области культуры | 587 076,70 | 586 176,70 | 99,85 |
| Государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры | 61 728,39 | 61 728,39 | 100,00 |
| Подпрограмма "Информационное библиотечное обслуживание населения" | 27 542 763,07 | 27 420 149,29 | 99,55 |
| Расходы на обеспечение подведомственных учреждений | 23 785 984,63 | 23 785 984,63 | 100,00 |
| Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно | 41 214,79 | 41 214,79 | 100,00 |
| Частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированных специалистов учреждений культуры и образовательных организаций (кроме педагогических работников), финансируемых из местных бюджетов, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) | 440 000,00 | 317 386,22 | 72,13 |
| Мероприятия по противопожарной безопасности | 10 670,00 | 10 670,00 | 100,00 |
| Мероприятия в области культуры | 104 746,13 | 104 746,13 | 100,00 |
| Расходы на текущий и капитальный ремонт подведомственных учреждений | 230 854,00 | 230 854,00 | 100,00 |
| Резервный фонд Правительства Архангельской области | 208 495,00 | 208 495,00 | 100,00 |
| Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Архангельской области и подписка на периодическую печать | 49 130,76 | 49 130,76 | 100,00 |
| Повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" | 2 002 045,78 | 2 002 045,78 | 100,00 |
| Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | 346 923,00 | 346 923,00 | 100,00 |
| Государственная поддержка отрасли культуры за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 199 242,19 | 199 242,19 | 100,00 |
| Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры | 123 456,79 | 123 456,79 | 100,00 |
| Подпрограмма "Волшебная сила искусства" | 4 734 850,45 | 4 465 239,49 | 94,31 |
| Расходы на обеспечение подведомственных учреждений | 4 528 197,45 | 4 258 586,49 | 94,05 |
| Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно | 20 193,00 | 20 193,00 | 100,00 |
| Мероприятия по противопожарной безопасности | 26 460,00 | 26 460,00 | 100,00 |
| Возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) | 160 000,00 | 160 000,00 | 100,00 |
| Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом МО "Лешуконский муниципальный район" на 2021-2024 годы" | 52 682 183,67 | 51 864 568,03 | 98,45 |
| Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 1 405 571,68 | 1 405 571,68 | 100,00 |
| Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 32 033,37 | 32 033,37 | 100,00 |
| Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечения их функций | 8 829 953,73 | 8 428 390,82 | 95,45 |
| Выплата доплаты к пенсии за счет средств местного бюджета | 2 741 890,70 | 2 718 315,15 | 99,14 |
| Обслуживание муниципального долга | 99 369,86 | 81 500,27 | 82,02 |
| Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки | 414 780,00 | 414 780,00 | 100,00 |
| Софинансирование вопросов местного значения | 27 321 900,00 | 27 321 900,00 | 100,00 |
| Осуществление полномочий по обеспечению проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, содержание муниципального жилищного фонда, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством | 810 288,00 | 810 288,00 | 100,00 |
| Осуществление полномочий по созданию условий для массового отдыха жителей поселения и организацию обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам | 1 288 000,00 | 918 000,00 | 71,27 |
| Осуществление полномочий по организации ритуальных услуг и содержание мест захоронения | 351 000,00 | 351 000,00 | 100,00 |
| Осуществление полномочий по осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни, здоровья | 39 000,00 | 39 000,00 | 100,00 |
| Осуществление полномочий по муниципальному земельному контролю за использованием земель поселения | 36 000,00 | 36 000,00 | 100,00 |
| На финансовое обеспечение мероприятий в целях выполнения полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения | 752 500,00 | 752 500,00 | 100,00 |
| Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | 1 218 224,00 | 1 218 224,00 | 100,00 |
| Доставка муки и лекарственных средств в районы Крайнего Севера и приравненных к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов | 621 000,00 | 621 000,00 | 100,00 |
| Осуществление государственных полномочий по созданию комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | 1 858 996,03 | 1 858 996,03 | 100,00 |
| Осуществление государственных полномочий в сфере административных правонарушений | 525 000,00 | 525 000,00 | 100,00 |
| Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,00 |
| Осуществление государственных полномочий по формированию торгового реестра | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,00 |
| Осуществление государственных полномочий в сфере охраны труда | 464 749,00 | 464 749,00 | 100,00 |
| Трансферты на осуществление полномочий по формированию, исполнению бюджета муниципального образования | 3 801 927,30 | 3 797 319,71 | 99,88 |
| Муниципальная программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории МО "Лешуконский муниципальный район" на 2018-2021 годы" | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| Мероприятия в сфере патриотического воспитания граждан и молодежной политики | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| Муниципальная программа "Развитие территориального общественного самоуправления на территории муниципального образования "Лешуконский муниципальный район" на 2018-2021 годы" | 1 447 534,40 | 1 447 534,40 | 100,00 |
| Развитие территориального общественного самоуправления в Архангельской области | 1 447 534,40 | 1 447 534,40 | 100,00 |
| Муниципальная программа "Развитие туризма на территории МО "Лешуконский муниципальный район" на 2018-2021 годы" | 34 886,20 | 34 886,20 | 100,00 |
| Мероприятия по развитию туризма в Лешуконском районе | 34 886,20 | 34 886,20 | 100,00 |
| Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса Лешуконского района на 2021-2025 годы" | 50 000,00 | - | - |
| Субсидии на оказание поддержки сельскохозяйственного производства | 50 000,00 | - | - |
| Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории МО "Лешуконский муниципальный район" на 2021-2025 годы" | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| Мероприятия по поддержке малого и среднего предпринимательства | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| Муниципальная программа "Развитие физкультуры и спорта на территории МО "Лешуконский муниципальный район" на 2018-2022 годы" | 325 000,00 | 325 000,00 | 100,00 |
| Мероприятия в области физической культуры и спорта | 325 000,00 | 325 000,00 | 100,00 |
| Муниципальная программа "Реализация семейной и молодежной политики на территории МО "Лешуконский муниципальный район" (2018-2022 годы)" | 821 399,30 | 819 658,98 | 99,79 |
| Мероприятия в сфере патриотического воспитания граждан и молодежной политики | 135 271,00 | 135 271,00 | 100,00 |
| Мероприятия по реализации молодежной политики в муниципальных образованиях | 684 388,30 | 684 387,98 | 100,00 |
| Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в Лешуконском районе на 2018-2021 годы" | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |
| Мероприятия по профилактике правонарушений | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |
| Муниципальная программа "Развитие жилищного строительства в муниципальном образовании «Лешуконский муниципальный район» на 2019-2024 годы" | 3 321 447,95 | 2 141 447,95 | 64,47 |
| Проведение работ по обоснованию инвестиций на проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства: "Многоэтажные жилые дома в с.Лешуконское" | 1 180 000,00 | - | - |
| Обеспечение комплексного развития сельских территорий | 818 447,95 | 818 447,95 | 100,00 |
| Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 1 323 000,00 | 1 323 000,00 | 100,00 |
| Муниципальная программа "Развитие имущественных и земельных отношений в муниципальном образовании "Лешуконский муниципальный район" на 2021-2024 годы" | 6 828 464,49 | 6 631 271,81 | 97,11 |
| Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности | 98 184,70 | 27 078,80 | 27,58 |
| Расходы на содержание муниципального имущества | 175 812,00 | 141 821,55 | 80,67 |
| Приобретение объектов движимого имущества в муниципальную собственность | 5 786 208,85 | 5 782 115,52 | 99,93 |
| Реализация отдельных мероприятий, связанных с муниципальным имуществом | 600 000,00 | 600 000,00 | 100,00 |
| Реализация отдельных мероприятий, связанных с решением вопросов в области земельных отношений | 18 258,94 | 18 255,94 | 99,98 |
| Проведение кадастровых работ по формированию земельных участков | 150 000,00 | 62 000,00 | 41,33 |
| Муниципальная программа "Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водоснабжения муниципального образования «Лешуконский муниципальный район на 2021-2025 годы" | 131 000,00 | 81 000,00 | 61,83 |
| Приобретение труб для замены труб на аварийных участках водопроводной сети по ул.Садовая от д.27, от д.12 до д.16, Аэропорт до здания аэровокзала, от котельной МРУ до теплового колодца у д.44 по ул.Октябрьская | 50 000,00 | - | - |
| Актуализация (корректировка) схем водоснабжения | 81 000,00 | 81 000,00 | 100,00 |
| Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования "Лешуконский муниципальный район" на 2021-2025 годы" | 4 076 170,50 | 4 076 170,50 | 100,00 |
| Актуализация (корректировка) схем теплоснабжения | 86 000,00 | 86 000,00 | 100,00 |
| Разработка проекта схемы теплоснабжения | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,00 |
| Техническое освидетельствование конструкций зданий котельных и дымовых труб | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00 |
| Резервный фонд Правительства Архангельской области | 3 755 170,50 | 3 755 170,50 | 100,00 |
| Муниципальная программа «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения муниципального образования «Лешуконский муниципальный район» на 2018-2021 годы» | 10 980 118,71 | 9 808 383,80 | 89,33 |
| Софинансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, осуществляемых за счет бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов (дорожный фонд Архангельской области) | 1 436 842,11 | 1 436 842,11 | 100,00 |
| Капитальный ремонт и ремонт сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них | 200 000,00 | - | - |
| Содержание сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них | 1 965 058,71 | 1 326 916,00 | 67,53 |
| Осуществление полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации | 7 378 217,89 | 7 044 625,69 | 95,48 |
| Муниципальная программа "Обеспечение экологической безопасности на территории МО "Лешуконский муниципальный район" на 2019-2021 годы" | 2 455 400,00 | 1 634 293,30 | 66,56 |
| Мероприятия в области охраны окружающей среды | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| Обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | 560 000,00 | 386 273,00 | 68,98 |
| Содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов за счет местного бюджета | 1 640 000,00 | 1 182 027,30 | 72,07 |
| Ликвидация несанкционированных свалок | 240 400,00 | 50 993,00 | 21,21 |
| Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в муниципальном образовании "Лешуконский муниципальный район" на 2020-2022 годы" | 253 552,00 | 3 552,00 | 1,40 |
| Резервный фонд администрации МО "Лешуконский муниципальный район" | 3 552,00 | 3 552,00 | 100,00 |
| Мероприятия в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 250 000,00 | - | - |

- IV. Сведения об оценке эффективности реализации

муниципальных программ муниципального образования

" Лешуконский муниципальный район " за 2022 год

| N п/п | Наименование | Степень достижения плановых значений целевых индикаторов муниципальной программы, Sn (%) | Уровень освоения бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, Sb (%) | Критерий эффективности муниципальной программы, Кэф (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Высокая эффективность реализации Кэф >= 90 |  |  |  |  |
| 1 | Муниципальная программа "Развитие образования МО "Лешуконский муниципальный район" на 2018-2021 годы" | 100 | 98,45 | 99,2 |
| 2 | Муниципальная программа "Сохранение и развитие сферы культуры МО "Лешуконский муниципальный район" на 2018-2022 годы" | 89,7 | 99,28 | 94,5 |
| 3 | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом МО «Лешуконский муниципальный район» на 2021-2024 годы» | 100 | 98,45 | 99,2 |
| 4 | Муниципальная программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории МО "Лешуконский муниципальный район" на 2018-2021 годы" | 114 | 100 | 107 |
| 5 | Муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления на территории МО «Лешуконский муниципальный район» на 2018-2021 годы» | 105 | 100 | 102,5 |
| 6 | Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории МО «Лешуконский муниципальный район» на 2021 –2025 годы " | 161 | 100 | 130,5 |
| 7 | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МО «Лешуконский муниципальный район на 2021-2025 годы» | 100 | 100 | 100 |
| 8 | Муниципальная программа «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения МО «Лешуконский муниципальный район на 2018-2021 годы» | 100 | 89,33 | 94,7 |
| 9 9 | Муниципальная программа "Реализация семейной и молодежной политики на территории МО "Лешуконский муниципальный район" (2018-2022 годы)" | 107,7 | 99,79 | 103,7 |
| 10 | Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в Лешуконском районе на 2018-2021 годы" | 115,7 | 100 | 107,9 |
| 11 | Муниципальная программа "Развитие имущественных и земельных отношений в муниципальном образовании "Лешуконский муниципальный район" на 2021-2024 годы" | 103,5 | 97,11 | 100,3 |
| - Средняя эффективность реализации 70<=Кэф< 90 |  |  |  |  |
| 12 | Муниципальная программа «Развитие туризма на территории МО «Лешуконский муниципальный район» на 2018-2021 годы» | 59,6 | 100 | 79,8 |
| 113 | Муниципальная программа "Развитие физкультуры и спорта на территории МО "Лешуконский муниципальный район" (2018-2022 годы)" | 71,5 | 100 | 85,8 |
| 14 | Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства в муниципальном образовании «Лешуконский муниципальный район» на 2019-2024 годы» | 97 | 64,47 | 80,7 |
| 15 | Муниципальная программа "Обеспечение экологической безопасности на территории МО "Лешуконский муниципальный район" на 2019-2021 годы" | 100 | 66,56 | 83,3 |
| - Удовлетворительная эффективность реализации 50<= Кэф < 70 |  |  |  |  |
| 16 | Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в муниципальном образовании "Лешуконский муниципальный район" на 2020-2022 годы" | 100 | 1,4 | 50,7 |
| 17 | Муниципальная программа «Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водоснабжения населенных пунктов МО «Лешуконский муниципальный район» на 2021-2025 годы» | 50 | 61,83 | 55,9 |
| - Неудовлетворительная эффективность реализации Кэф < 50 |  |  |  |  |
| 18 | Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Лешуконского района на 2021 -2025 г» | 86,7 | 0 | 43,3 |